Suvestinė redakcija nuo 2019-01-05

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27206

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018–2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1289
Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:
Nr. V-4, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00155

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Sveikatos apsaugos ministerijos 2018–2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (pridedama).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-4, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00155

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas
laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas	Evaldas Gustas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1289
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4
redakcija)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018–2020 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Tikslas	Priemonės pavadinimas	Atsakingieji vykdytojai	Įgyvendinimo terminas (metai)			Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė
				2018	2019	2020
1.	Numatyti priemones, mažinančias gresiančių ekstremalių-jų situacijų riziką	1.1. Peržiūrėti pagal Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodines rekomendacijas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“, atliktą SAM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę	SAM / ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Peržiūrėtų SAM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizių skaičius (vnt.)	1
		1.2. Peržiūrėti SAM ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą	SAM / ESSC	Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.	Peržiūrėtų SAM ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planų skaičius (vnt.)	1
		1.3. Parengti informaciją apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių vykdymą ir teikti šią informaciją PAGD	SAM / ESSC / NVSC	Iki kovo / 31 d.	Iki kovo / 31 d.	Iki kovo / 31 d.	Parengtų informacijų apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių vykdymą ir pateiktų šių informacijų PAGD skaičius (vnt.)	1
		1.4. Peržiūrėti SAM ekstremaliųjų situacijų valdymo planą	SAM / ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Peržiūrėtų SAM ekstremaliųjų situacijų valdymo planų skaičius (vnt.)	1
		1.5. Pagal kompetenciją kaupti informaciją apie Lietuvoje įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius bei ekstremaliąsias situacijas, šios informacijos pagrindu parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC svetainėje	ESSC	Kaupti informaciją – nuolat; / parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC svetainėje – iki kovo 31 d.	Kaupti informaciją – nuolat; / parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC svetainėje – iki kovo 31 d.	Kaupti informaciją – nuolat; / parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC svetainėje – iki kovo 31 d.	Parengtų ataskaitų apie Lietuvoje įvykusius / įvykius, ekstremaliuosius įvykius bei ekstremaliąsias situacijas skaičius (vnt.)	1
2.	Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalio- / sioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą	2.1. Pagal kompetenciją užtikrinti VESK priimtų sprendimų įgyvendinimą ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje, organizuoti SAM ESOC posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais bei užtikrinti SAM ESOC sekretoriato funkcijas	SAM ESOC / ESSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Įgyvendintų VESK priimtų sprendimų dalis (proc.)	100
		2.2. Peržiūrėti SAM ESOC nuostatus ir SAM ESOC personalinę sudėtį	SAM / ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Peržiūrėtų SAM ESOC nuostatų ir personalinės sudėties skaičius (vnt.)	1
		2.3. Peržiūrėti SAM ESOC narių iškvietimo schemą	ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Peržiūrėtų SAM ESOC narių iškvietimo schemų skaičius (vnt.)	1
		2.4. Tikslinti, atnaujinti ir kaupti SAM ESOC narių, savivaldybių gydytojų, ASPĮ, VSPĮ paskirtų asmenų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis	ESSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Parengtų kontaktinių duomenų sąrašų skaičius (vnt.)	1
		2.5. Vykdyti ASPĮ ir VSPĮ pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėseną	ESSC	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstrema-liosioms situacijoms įvertinimas planuoja-mas 2018 m.	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstrema-liosioms situacijoms įvertinimas planuoja-mas 2019 m.	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstrema-liosioms situacijoms įvertinimas planuoja-mas 2020 m.	Atliktų parengties įvertinimų dalis (proc.)	100
		2.6. Organizuoti pasitarimus ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo klausimais	ESSC	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Organizuotų pasitarimų dalis (proc.)	100
3.	Užtikrinti keitimąsi informacija apie įvykius, ekstrema- / liuosius įvykius ir ekstremalią-sias situacijas	3.1. Keistis informacija (visą parą) apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius	ESSC / ASPĮ / VSPĮ / Savivaldy-bių gydytojai	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Budėjimų, užtikrinant nuolatinį informacijos priėmimą ir perdavimą, skaičius (vnt.)	365
		3.2. Organizuoti (visą parą) informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius priėmimą, keitimąsi ja tarp LNSS subjektų, šios informacijos perdavimą valstybės valdymo ir savivaldybių institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	ESSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Priimtų informacijų dalis (proc.)	100
		3.3. Pagal kompetenciją 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę koordinuoti ir organizuoti informacijos, susijusios su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai Europos Sąjungos lygiu, priėmimą ir pateikimą per IĮRS	ESSC / ULAC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Priimtų informacijų dalis (proc.)	100
		3.4. Organizuoti ir užtikrinti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę informacijos iš Pasaulio sveikatos organizacijos apie ekstremaliąsias visuomenės sveikatai situacijas, kurios gali turėti tarptautinę reikšmę, priėmimą, šios informacijos įvertinimą ir perdavimą kompetentingoms institucijoms	ESSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Priimtų informacijų dalis (proc.)	100
4.	Stiprinti gebėjimus reaguoti į įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremalią-ją situaciją	4.1. Organizuoti darbuotojų mokymus darbo vietose pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą ir Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“, bei kaupti teminę metodinę medžiagą	SAM / ASPĮ / VSPĮ	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Organizuotų civilinės saugos mokymų dalis (proc.)	100
		4.2. Organizuoti institucinio lygio funkcines ir stalo pratybas	ASPĮ / ESSC / NVSC / RSC	Civilinės saugos pratybų organizavi-mo tvarkos apraše, patvirtinta-me Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavi-mo tvarkos aprašo patvirtini-mo“ (toliau – Civilinės saugos pratybų organizavi-mo tvarkos aprašas) nustatytu periodišku-mu	Civilinės saugos pratybų organizavi-mo tvarkos apraše nustatytu periodišku-mu	Civilinės saugos pratybų organizavi-mo tvarkos apraše nustatytu periodišku-mu	Organizuotų pratybų dalis (proc.)	100
		4.3. Dalyvauti civilinės saugos mokymo kursuose, organizuojamuose Ugniagesių gelbėtojų mokykloje pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ patvirtintas civilinės saugos mokymo programas	SAM / ASPĮ / VSPĮ	Pagal Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo kursų grafiką	Pagal Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo kursų grafiką	Pagal Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo kursų grafiką	Dalyvavusių asmenų, užsirašiusių į civilinės saugos mokymo kursus, skaičius (proc.)	100
		4.4. Vykdant Pasirengimo gripo pandemijai 2016−2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Pasirengimo gripo pandemijai 2016−2018 metų veiksmų planas), organizuoti tarpžinybines pratybas su pasirengimu gripo pandemijai susijusiems specialistams	ESSC / ULAC / NVSC	Iki gruodžio 31 d.	-	-	Dalyvių skaičius (vnt.)	15
		4.5. Dalyvauti NATO krizių valdymo pratybose „CMX“	ESSC	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Pratybų, kuriose dalyvauta, skaičius (vnt.)	1
		4.6. Dalyvauti tarptautinėse priimančiosios šalies paramos pratybose „Baltijos šeimininkas“	ESSC	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Pratybų, kuriose dalyvauta, skaičius (vnt.)	1
		4.7. Atsižvelgiant į 2018–2020 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-68 „Dėl 2018–2020 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“, dalyvauti valstybinio lygio civilinės saugos pratybose	ESSC / RSC	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Pratybų, kuriose dalyvauta, dalis (proc.)	100
		4.8. Pagal kompetenciją teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, specialistams ir gyventojams ekstremaliųjų situacijų pasirengimo, planavimo, prevencijos, veiksmų, kurių būtina imtis susidarius ekstremaliajai situacijai, klausimais	ESSC / ULAC / RSC / NVSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Pateiktų rekomendacijų dalis (proc.)	100
5.	Organizuoti nustatytų galimų pavojų (pavojingos užkrečia-mosios ligos, cheminės avarijos, radiacinės avarijos, pramoninės avarijos pavojin-guose objektuose) rizikos mažinimo priemones	5.1. Vykdyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinę priežiūrą	ULAC / NVSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Parengtų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis / metinių apžvalgų skaičius (vnt.)	1
		5.2. Vykdant Pasirengimo gripo pandemijai 2016−2018 metų veiksmų planą, organizuoti mokymus su pasirengimu gripo pandemijai susijusiems specialistams	ULAC / ESSC / NVSC	Iki gruodžio 31 d.	-	-	Pasirengusių su pasirengimu gripo pandemijai susijusių specialistų dalis (proc.)	100
		5.3. Organizuoti ir koordinuoti imunoprofilaktiką	ULAC / NVSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Organizuotų imunoprofilaktikos priemonių dalis (proc.)	100
		5.4. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, numatytas Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-209 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“	NVSC / ESSC / NVSPL / SAM	Cheminio užteršimo atveju	Cheminio užteršimo atveju	Cheminio užteršimo atveju	Vykdytų visuomenės sveikatos priežiūros priemonių dalis (proc.)	100
		5.5. Pagal kompetenciją vykdyti pavojingų objektų patikrinimus	NVSC	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2018 m.	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2019 m.	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2020 m.	Atliktų pavojingų objektų patikrinimų dalis (proc.)	100
6.	Informuoti visuomenę apie pasirengimą ekstremalio-sioms situacijoms	6.1. Informuoti visuomenę, specialistus bei suinteresuotas institucijas apie epidemiologinę situaciją bei epidemijų padedančias išvengti saugos priemones	ULAC / NVSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Parengtų informacijų dalis (proc.)	100
		6.2. Informuoti visuomenę, specialistus apie priemones, kurių reikia imtis gresiant cheminei taršai	NVSC / ESSC	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Parengtų informacijų dalis (proc.)	100
		6.3. Informaciją apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių vykdymą skelbti interneto svetainėje	SAM / ESSC	Iki kovo / 31 d.	Iki kovo / 31 d.	Iki kovo / 31 d.	Paskelbtų informacijų apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių vykdymą skaičius (vnt.)	1

Sutrumpinimai:
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos
ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
IĮRS – Išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistema
LNSS – Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
RASCHEM – Skubaus įspėjimo sistema dėl cheminių įvykių
RSC – Radiacinės saugos centras
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
SAM ESOC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
VESK – Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija
VSPĮ – visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. V-4, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00155

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-4, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00155
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1289 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo