Suvestinė redakcija nuo 2018-03-24 iki 2019-03-05

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-03-13, i. k. 2017-04172

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL lietuvos respublikos VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO patvirtinimo

2017 m. kovo 13 d. Nr. 167
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1003 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetų“.

Ministras Pirmininkas	Saulius Skvernelis

Vidaus reikalų ministras	Eimutis Misiūnas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė
1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis					29,3 (2015 m.)		24
Gyventojų (15–64 metų) užimtumo lygis					69,3		72

1.1.1. Darbas. Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra
	1	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.		SADM
	2	Naujos tikslinių kompensacijų mokėjimų tvarkos, panaikinančios didelius atotrūkius tarp tikslinių kompensacijų ir diskriminacines nuostatas dėl amžiaus, nustatymas					2018 m. II ketv.		SADM
	3	Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimas, siekiant apibrėžti darbą su jaunimu ir jo vykdymo principus, tobulinti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklą ir funkcijas					2017 m. IV ketv.		SADM
	4	Atvirų jaunimo centrų plėtra ir juose teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims reintegruotis / integruotis į darbo rinką ir / ar švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovės didinimas					2019 m. IV ketv.		SADM
	5	Mobilaus darbo formų taikymo plėtojimas, siekiant suteikti individualias paslaugas jaunimui regionuose					2018 m. IV ketv.		SADM
	6	Institucinę patirtį turinčių grupių (vaikų globos namų auklėtiniai, laisvės atėmimo bausmę atlikę asmenys, neįgalieji, priklausomybes besigydantys asmenys ir kt.) integracijos į visuomenę specializuotų programų kūrimas ir plėtra savivaldybėse					2019 m. IV ketv.		SADM
	7	Vyresnio amžiaus asmenų įtraukimas į darbo rinką, savanorišką veiklą socialiniuose projektuose, šių asmenų bendrųjų gebėjimų stiprinimas					2018 m. III ketv.		SADM
	8	Moterų ir vyrų lygių galimybių ir paskatų pasirinkti netradicines moterims ir vyrams profesijas įtvirtinimas ir moterų patekimo / sugrįžimo į darbo rinką palengvinimas taikant specialias praktines priemones					2018 m. II ketv.		SADM
	9	Veiksmingos ir socialiai orientuotos laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistemos sukūrimas					2018 m. IV ketv.		TM, SADM, ŪM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Gyventojų darbo jėgos (15–64 metų) aktyvumo lygis, proc.					75,2		77
Savivaldybių, kuriose išplėtotos gatvės darbo, mobilaus darbo su jaunimu formos, skaičius					0		25
Ilgalaikio nedarbo lygis, proc.					3,9 (2015 m.)		3,2

1.1.2. Darbas. Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti
	1	Socialinių išmokų susiejimas su minimaliu vartojimo krepšeliu					2017 m. III ketv.		SADM, FM
	2	Vienišo pensinio amžiaus asmens paramos sistemos sukūrimas					2019 m. / II ketv.		SADM, FM
	3	Socialinio būsto fondo plėtra, nuomojant būstą rinkoje, skatinant nuomotojus; visiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti, sudarant sąlygas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją					2018 m. / II ketv.		SADM, FM
	4	Mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimas, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų odontologijos paslaugų apimties padidinimas					2018 m. IV ketv.		SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Pajamų pasiskirstymo koeficientas					7,5 (2015 m.)		5,2
1.1.3. Darbas. Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas
	1	Darbo kodekso pakeitimas, siekiant lankstaus darbo santykių reguliavimo, kartu užtikrinant darbo santykių saugumą					2017 m. II ketv.		SADM
	2	Didesnės socialinės apsaugos nedarbo atveju suteikimas, padidinant nedarbo draudimo išmoką ir išplečiant jos aprėptį					2017 m. II ketv.		SADM
	3	Nacionalinis susitarimas dėl būtinų reformų šalies pažangai					2017 m. III ketv.		LRVK, SADM
	4	Derybinių darbuotojų galių didinimas keliant darbuotojų atstovų kompetenciją					2019 m. IV ketv.		SADM
	5	Darbo užmokesčio pasiskirstymo, dinamikos analizė ūkio sektoriuose ir viešos diskusijos skatinimas					2017 m. IV ketv.		SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Nedarbo lygis, proc.					7,7		5,4
Šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.					7,9		6,2

1.1.4. Darbas. Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas
	1	Apeliacinės sistemos socialinės paramos ginčams spręsti sukūrimas – galimybės asmenims dėl šių ginčų nesikreipti į teismą sudarymas					2019 m. IV ketv.		SADM
	2	Būsto pritaikymo neįgaliesiems sistemos sukūrimas, prioritetą skiriant šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, ir jauniems neįgaliesiems					2017 m. IV ketv.		SADM, AM
	3	Visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas					2018 m. II ketv.		ŠMM, SADM, KM, SAM
	4	Asmenų su negalia integracijos sistemos tobulinimas švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir užimtumo srityse					2019 m. IV ketv.		SADM, ŠMM, KM, SAM
	5	Negalią turinčių ir socialinę atskirtį patiriančių visuomenės narių meninių kompetencijų stiprinimas, kūrybingumo ugdymas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų inovatyvius bendradarbiavimo modelius					2019 m. I ketv.		KM, SADM, ŠMM
Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, ir jaunų neįgaliųjų būsto pritaikymo poreikio patenkinimo proc.					–		90
Nevyriausybinių organizacijų sukurtų inovatyvių partnerysčių skaičius					1		12
Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc.					2		20

1.1.5. Darbas. Socialinio verslo plėtra
	1	Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus					2018 m. II ketv.		ŪM, SADM
	2	Efektyvių ir tikslingų motyvavimo priemonių sukūrimas ir įdiegimas, siekiant įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis					2018 m. IV ketv.		SADM
	3	Konsultavimo paslaugų suteikimas ir paskatų mechanizmo sukūrimas pradedančiam socialiniam verslo subjektui (nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.)					2018 m. III ketv.		ŪM, SADM
	4	Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas socialinio verslo subjektams, pritaikant individualias partnerystės priemones: viešieji pirkimai; koncesija; viešojo ir privataus subjektų partnerystė					2018 m. IV ketv.		ŪM, SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Įsteigtų socialinių verslų skaičius, vnt.					30		150

1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Suminis gimstamumo rodiklis (vaikų skaičius, tenkantis 1 moteriai)					1,7 (2015 m.)		1,9
Smurtą patyrusių asmenų dalis, proc.					29		26
Į bendruomenių veiklą įsitraukusių gyventojų dalis nuo visų gyventojų, proc.					33		45
1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra
	1	Išmokos vaikui („vaiko pinigų“) visiems šeimoje auginamiems (globojamiems) vaikams sistemos sukūrimas ir įteisinimas					2017 m. IV ketv.		SADM
	2	Finansinės paramos įvaikinusioms šeimoms įteisinimas, nepaisant vaiko amžiaus					2018 m. IV ketv.		SADM
	3	Finansinių paskatų jaunoms šeimoms (iki 35 m., nepaisant pajamų), įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose, sistemos sukūrimas					2018 m. / II ketv.		SADM
	4	Naujų kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos sukūrimas savivaldybėse, padedant šeimoms įveikti krizes ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus					2018 m. II ketv.		SADM
	5	Išmokų vaikams teisinio reguliavimo tobulinimas, užtikrinant išmokos vaikui („vaiko pinigų“) nuoseklų didinimą					2018 m. / IV ketv.		SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičiaus didėjimas, palyginti su ankstesniais metais, proc.					–		5
Jaunų šeimų, auginančių vieną ir daugiau vaikų, skaičius, palyginti su bendru gavusių finansinę paskatą būstui įsigyti asmenų skaičiumi, proc.					0		70

1.2.2. Darbas. Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra
	1	Institucinei globai alternatyvių vaiko globos (rūpybos) formų plėtra					2019 m. IV ketv.		SADM
	2	Įvaikinimo tvarkos patobulinimas, sutrumpinant ir supaprastinant įvaikinimo procedūras					2018 m. I ketv.		SADM
	3	Naujų paslaugų vaikams, palikusiems globos institucijas ar globėjus (savarankiško gyvenimo namų paslauga, palydėjimo paslauga švietimo įstaigose), sukūrimas ir plėtra					2019 m. IV ketv.		SADM
	4	Naujų individualizuotų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra					2019 m. IV ketv.		SADM
	5	Žmonių su negalia įgalinimo ir jų savarankiško gyvenimo skatinimas, diegiant bendruomenėje paslaugas, atitinkančias jų individualius poreikius					2019 m. IV ketv.		SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Lietuvos Respublikos piliečių įvaikintų vaikų skaičiaus didėjimas, palyginti su ankstesniais metais, proc.					–		10
Globojamų (rūpinamų) vaikų institucijose skaičius nuo bendro globojamų vaikų skaičiaus, proc.					35		20
Bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems prieinamumo (plėtros) rodiklis (bendruomeninių paslaugų gavėjų ir institucinės globos gavėjų santykis)					–		4,3

1.2.3. Darbas. Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus
	1	Bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse modelio parengimas – palankių galimybių bendruomenėms įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą užtikrinimas					2017 m. II ketv.		SADM
	2	Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo)					2019 m. IV ketv.		SADM, VRM, LRVK
	3	Nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo priemones, įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą					2018 m. II ketv.		SADM, VRM
	4	Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms					2019 m. / IV ketv.		SADM, VRM
	5	Paskatų sistemos, užtikrinančios nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimas ir veiksmingas viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymas					2019 m. I ketv.		SADM, FM
	6	Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą					2019 m. IV ketv.		KM, ŽŪM, SADM
	7	Teisinių, techninių ir organizacinių priemonių sukūrimas bei įgyvendinimas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų sektoriaus skaidrumą ir viešumą					2019 m. / I ketv.		SADM, TM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Savivaldybių, kuriose sustiprinta bendruomeninių organizacijų veikla, dalis, proc.					–		95
Nevyriausybinių organizacijų tvarumo indeksas					2,7 (2015 m.)		2,2

1.2.4. Darbas. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka
	1	Smurto prieš vaikus sampratos įtraukimas į bendrą pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo sistemą					2018 m. IV ketv.		SADM
	2	Nepertraukiamos vaiko teisių apsaugos užtikrinimas ir pagalbos suteikimas, paimant vaiką iš nesaugios aplinkos (vaiko teisių apsaugos skyrių budėjimo darbo laiko pailginimas ir suvienodinimas visose savivaldybėse, nenutrūkstamos pagalbos visą parą užtikrinimas)					2018 m. I ketv.		SADM
	3	Vaiko teisių apsaugos institucijų funkcijų išgryninimas ir stiprinimas					2018 m. I ketv.		SADM
	4	Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas, optimizuojant jų veiklą					2018 m. I ketv.		SADM
	5	Vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko paėmimo iš šeimos tvarkos nustatymas					2018 m. I ketv.		SADM, SAM, ŠMM
	6	Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimas ir įdiegimas					2017 m. III ketv.		SADM, ŠMM, VRM, SAM, TM, SM
	7	Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir visuomenei					2018 m. I ketv.		SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Vaikų ir šeimų, kuriose atliktas rizikos veiksnių vertinimas, dalis nuo visų socialinės rizikos šeimų, proc.					80		100
Kompleksiškai teikiamą pagalbą gavusių mokinių ir tėvų dalis nuo visų mokinių ir tėvų, proc.					0		30
1.2.5. Darbas. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas
	1	Smurto, patyčių ir kitų prevencijos programų įgyvendinimo mokyklose plėtra ir į bendrąjį ugdymo turinį integruotų socialinių emocinių ir sveikatos (SESU) kompetencijų modelio, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų parengimas ir įdiegimas					2019 m. / II ketv.		ŠMM, SADM
	2	Neteko galios nuo 2018-03-24
	3	Nuoseklus visuomenės informavimas apie patyčių žalą					2020 m. III ketv.		KM, SADM, SAM, ŠMM, VRM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Gyventojų, manančių, kad smurtas artimoje aplinkoje yra nepateisinamas reiškinys, dalis, proc.					nėra duomenų		95
Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc.					46,2 (2014 m.)		70

1.2.6. Darbas. Smurto prevencijos bei kompleksinės pagalbos smurtą patyrusiems asmenims ir smurtautojams plėtra
	1	Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, rekomendacijų parengimas					2018 m. I ketv.		SADM, ŠMM, SAM, VRM
	2	Prevencinių priemonių kovai su smurtu įgyvendinimas					2019 m. III ketv.		SADM
	3	Specializuotos pagalbos centrų, nevyriausybinių organizacijų ir teikiančių socialines paslaugas savivaldybių įstaigų bendrų veiksmų, teikiant pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, sistemos sukūrimas ir diegimas savivaldybėse					2018 m. IV ketv.		SADM
	4	Specialistų (nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, socialinių darbuotojų, vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų, psichologų, socialinių pedagogų, medikų, prokurorų, tyrėjų, policijos atstovų) komandų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje, subūrimas, jų kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas					2019 m. III ketv.		SADM, ŠMM, SAM, VRM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Vaikų, gavusių kompleksinę pagalbą (socialines, psichologines, teisines, laikino apgyvendinimo ir kitas paslaugas), dalis nuo visų vaikų, nukentėjusių nuo smurto, proc.					80		100
Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, gavusių pagalbą specializuotos pagalbos centruose, dalis nuo visų asmenų, patyrusių smurtą, proc.					80		100

1.2.7. Darbas. Konsoliduotos reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus procedūros
	1	Mobilių reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus grupių įsteigimas, įtraukiant medikus, policijos pareigūnus, socialinius darbuotojus, vaikų teisių apsaugos skyrių specialistus					2018 m. I ketv.		SADM, VRM, SAM
	2	Vaikų, paimtų iš šeimų, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus, laikino apgyvendinimo problemų sprendimas, šias paslaugas teikiančių institucijų nustatymas (neblaivių nepilnamečių, kūdikių, paauglių apgyvendinimas)					2018 m. I ketv.		SADM, VRM, SAM
	3	Aliarmo (pagalbos mygtukų) sistemos, skirtos apsaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis nuo pakartotinio smurto, įdiegimas ir tiesioginio (automatinio) suinteresuotų institucijų informavimo apie smurtą prieš vaikus užtikrinimas					2017 m. IV ketv.		VRM
	4	E. policijos paslaugų išplėtimas, siekiant, kad nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje asmuo būtų nedelsiant informuotas apie savo teises, galimybę gauti paramą ir teisines procedūras					2018 m. IV ketv.		VRM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Ikiteisminių tyrimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, atliktų ir per 48 val. perduotų prokuratūrai procesiniam sprendimui priimti ar kurių metu kreiptasi dėl kardomosios priemonės įtariamajam paskyrimo, dalis, proc.					56		70
1.3. Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, standartizuoto mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų					878,2 (2015 m.)		800
Mirtingumas nuo piktybinių navikų, standartizuotas rodiklis 100 tūkst. gyventojų					287,93 (2015 m.)		278
Šeimos gydytojų skaičius 10 tūkst. gyventojų					7,1 (2015 m.)		8

1.3.1. Darbas. Patekimo pas šeimos gydytoją laiko trumpinimas, mažinant šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičių ir didinant šeimos gydytojo komandą
	1	Naujų šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvų nustatymas ir jiems taikyti reikalingų prielaidų sudarymas					2018 m. II ketv.		SAM
	2	Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo					2019 m. I ketv.		SAM
	3	Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant gyvensenos medicinos ir socialinius darbuotojus					2019 m. IV ketv.		SAM
	4	Burnos higienisto įtraukimas į pirminės odontologinės pagalbos paslaugas teikiančią komandą					2019 m. I ketv.		SAM
	5	Administracinės naštos šeimos gydytojo praktikoje sumažinimas					2018 m. IV ketv.		SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Pacientų dalis, dėl planinės pagalbos patenkanti pas šeimos gydytoją per 7 kalendorines dienas, proc.					nėra duomenų		100

1.3.2. Darbas. Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus
	1	Kompleksinio sveikatos priežiūros sistemos specialistų planavimo modelio įdiegimas, sprendžiant specialistų trūkumo problemą, didinant medicinos personalo darbo užmokestį, vertinant esamų specialistų skaičių, planuojant sveikatos sistemos bei demografinius pokyčius, leidžiant planuoti specialistų rengimą mokymo įstaigose					2018 m. IV ketv.		SAM
	2	Pakopinės gydytojų rezidentų įgūdžių vertinimo sistemos sukūrimas, skatinant tolesnį jų darbą rajonuose					2018 m. IV ketv.		SAM
	3	Šeimos gydytojų pritraukimas į didžiausiais sveikatos netolygumais pasižyminčius regionus, skatinant atlikti paskutinių metų rezidento praktiką regionuose					2019 m. II ketv.		SAM
	4	„Žalos be kaltės“ atlyginimo sveikatos sistemoje įtvirtinimas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme					2018 m. III ketv.		SAM, TM
	5	Slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų					2018 m. II ketv.		SAM
	6	Slaugytojų profesinės kompetencijos išplėtimas, suteikiant slaugytojams daugiau teisių ir atsakomybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityje, išplėstinės praktikos slaugytojų ir jų teikiamų slaugos paslaugų reglamentavimas					2019 m. II ketv.		SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Slaugytojų (įskaitant akušerius), tenkančių vienam gydytojui, skaičiaus didėjimas					1,85 (2015 m.)		2

1.3.3. Darbas. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas
	1	Ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas					2019 m. IV ketv.		SAM
	2	Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių centralizavimas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę					2017 m. IV ketv.		SAM
	3	Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, antrinio lygio stacionarinių paslaugų regioninio planavimo ir valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas, vykdant antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pertvarką					2019 m. IV ketv.		SAM
	4	Sudėtingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų centrų (ligų klasterių) plėtra					2019 m. IV ketv.		SAM
	5	Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje, siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą					2019 m. IV ketv.		SAM
	6	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių įdiegimas, stebėsenos sistemos tobulinimas					2019 m. IV ketv.		SAM
	7	Integruotų paslaugų įdiegimas slaugos ir socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityse					2019 m. IV ketv.		SAM, SADM
	8	Išsamios paciento sąnaudų apskaitos įdiegimas reprezentatyviose aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose					2018 m. IV ketv.		SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Pacientų, gavusių antrinės ir tretinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, dalis, proc.					nėra duomenų		100
Aktyvaus gydymo lovų skaičius 10 tūkst. gyventojų					611,8 (2015 m.)		460
Aktyvaus gydymo lovų funkcionavimas, proc.					72,8 (2015 m.)		80

1.3.4. Darbas. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą
	1	E. recepto sistemos patobulinimas, siekiant užkirsti kelią teikti prioritetą vienos farmacijos kompanijos vaistams					2018 m. II ketv.		SAM
	2	Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narių nepriklausomumo nuo išorės poveikio užtikrinimas, siekiant skaidraus sprendimų dėl kompensuojamųjų vaistų priėmimo					2017 m. II ketv.		SAM
	3	Vaistų politikos gairių, skatinančių racionalų vaistų vartojimą, kainų konkurenciją ir užtikrinančių tolygų vaistų prieinamumą, patvirtinimas					2017 m. III ketv.		SAM
	4	Generinių vaistų kainų mažinimas, didinant konkurenciją nepatentinių vaistų segmente					2020 m. III ketv.		SAM
	5	Bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis plėtojimas, siekiant sumažinti vaistų ir medicinos prietaisų kainas, bendrų pirkimų ir derybų metu					2020 m. III ketv.		SAM
	6	Koncentracijos mažmeninės prekybos rinkoje ribojimas ir alternatyvių prekybos vaistais kanalų atsiradimo skatinimas, taikant reguliacines priemones					2017 m. IV ketv.		SAM
	7	Informacijos gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą skleidimas, Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu sudarant „Išmintingą vaistų sąrašą“ (angl. „Wise list“)					2019 m. / II ketv.		SAM
	8	Prieinamumo prie veiksmingų ir kokybiškų psichologinių ir psichosocialinių paslaugų didinimas, siekiant sumažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą					2019 m. IV ketv.		SAM, SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams mažėjimas, lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi					21,2		16

1.3.5. Darbas. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas
	1	Slaugos ir sveikatos paslaugų kooperatyvų diegimas, inovatyvių slaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo modelių išbandymas, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę rūpybą					2018 m. II ketv.		SAM, SADM
	2	Savarankiško gyvenimo namų koncepcijos įdiegimas, derinant su teikiamomis integralios pagalbos paslaugomis vyresnio amžiaus asmenims (vyresniems kaip 65 m.), taikant mobilias komandas ir medicinines technologijas					2019 m. I ketv.		SAM, SADM
	3	Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas					2017 m. III ketv.		SAM, SADM
	4	Vyresnio amžiaus gyventojų (65 m. ir vyresnių) lėtinių neinfekcinių ligų aktyvaus valdymo sistemos parengimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.		SAM, SADM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Slaugos ir kitas sveikatinimo paslaugas gaunančių vyresnio amžiaus asmenų (65+) savo namuose ir stacionarinėse institucijose dalis nuo bendro vyresnio amžiaus asmenų (65+) skaičiaus, proc.					2,5		4

1.4. Kryptis. Visuomenės sveikatos stiprinimas

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Tikėtina vyrų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais					58 (2014 m.)		58,8
Tikėtina moterų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais					62 (2014 m.)		62,8

1.4.1. Darbas. Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“
	1	Sveikatai palankių, ekologiškų, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų ir vietinės gamybos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo į ikimokyklines ir bendrojo lavinimo įstaigas skatinimas					2020 m. III ketv.		SAM, ŽŪM, ŠMM
	2	Kompleksinių priemonių, siekiant sumažinti cukraus vartojimą, parengimas ir jų įgyvendinimo organizavimas					2018 m. / III ketv.		SAM
	3	Socialinės reklamos transliavimas, siekiant didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie sveiką, subalansuotą mitybą bei fizinį aktyvumą ir užtikrinti, kad gyventojai gautų mokslu pagrįstą informaciją apie sveiką gyvenseną					2019 m. IV ketv.		SAM
	4	Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio riebalų rūgščių transizomerų (transriebalų) kiekius maiste, projekto parengimas ir pateikimas Europos Komisijai notifikuoti					2018 m. I ketv.		SAM
	5	Integruotų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžius rizikos grupės asmenims, įdiegimas					2018 m. IV ketv.		SAM
	6	Bendruomenių iniciatyvų sveikatos stiprinimo srityje skatinimas, remiant bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamus projektus					2017 m. IV ketv.		SAM
	7	Inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti skirtų prevencijos priemonių diegimas					2019 m. II ketv.		SAM
	8	Skaidrios kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas, taikant efektyvaus kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą					2018 m. / IV ketv.		ŠMM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Gyventojų, priklausančių mažo fizinio aktyvumo grupei, dalis, proc.					19,2		15,2
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves, dalis, proc.					36,5		45

1.4.2. Darbas. Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas
	1	Ankstyvojo išaiškinimo ir trumpųjų intervencijų priemonių diegimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant, kad kuo greičiau būtų nustatyti rizikos grupės asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu					2018 m. II ketv.		SAM
	2	Pirminės sveikatos priežiūros skatinimas per apmokėjimą, diegiant minimalias ir trumpąsias tabako ir alkoholio ankstyvojo išaiškinimo priemones					2018 m. II ketv.		SAM
	3	Psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų finansavimo modelio, taikomo trumpalaikės socialinės globos įstaigose socialinės rizikos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų reabilitacijos paslaugų, sukūrimas					2018 m. IV ketv.		SADM, SAM
	4	Priklausomybių centrų reorganizavimas, kad būtų užtikrintas kvalifikuotas ir mokslu pagrįstas priklausomybės ligų gydymas bei priklausomybės ligų gydymo prieinamumas ir kokybės gerinimas					2017 m. IV ketv.		SAM
	5	Sistemingas visuomenės nuostatų dėl žalingų įpročių keitimas per socialinę reklamą ir remiant su tuo susijusias visuomenines veiklas					2020 m. III ketv.		SAM
	6	Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų, numatančių alkoholio įsigijimo ir vartojimo amžiaus padidinimą iki 20 metų bei alkoholio reklamos draudimą, griežtesnį prekybos alkoholiu laiko ir pardavimo vietų ribojimą, kitų alkoholio pasiūlą ir paklausą ribojančių reguliacinių priemonių taikymą, parengimas ir priėmimas					2017 m. IV ketv.		SAM, ŪM
	7	Neįtraukto į apskaitą alkoholio apskaičiavimo metodikos parengimas ir neįtraukto į apskaitą alkoholio apyvartos stebėsenos vykdymas, prekių žymėjimo ir atsekamumo sistemos diegimas, visuomenės nepakantumo nelegaliai alkoholio prekybai didinimas					2018 m. IV ketv.		SAM, FM
	8	Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę, reglamentuoti tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu ir numatyti nerūkymo zonų plėtrą					2018 m. IV ketv.		SAM, ŪM, FM
	9	Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietų ir kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims					2017 m. IV ketv.		FM, SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Alkoholio suvartojimas vienam šalies gyventojui, vyresniam nei 15 metų, litrais absoliutaus alkoholio					17,8 (2014 m.)		12,4
Sergamumas alkoholinėmis psichozėmis (100 tūkst. gyventojų)					17,1 (2015 m.)		15

1.4.3. Darbas. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas
	1	Pagalbos teikimo su savižudybės rizika susijusiems asmenims gairių, skirtų tarpinstituciniam bendradarbiavimui stiprinti, pagalbai organizuoti ir informacijai perduoti, parengimas					2018 m. I ketv.		SAM
	2	Paslaugų, teikiamų su savižudybės rizika susijusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės vertinimo atlikimas, pagal poreikį inicijuojant tyrimus, kurių reikia savižudybių prevencijos priemonėms planuoti					2018 m. I ketv.		SAM, TM, ŠMM, SADM, VRM, KAM
	3	Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo nustatymas					2018 m. / III ketv.		SAM, TM, ŠMM, SADM
	4	Psichologo paslaugų mokyklose prieinamumo užtikrinimas, bendradarbiaujant su savivaldybėmis					2018 m. IV ketv.		ŠMM, SAM
	5	Specialistų („vartininkų“), susiduriančių su savižudybės rizikos asmenimis, mokymų, skirtų savižudybės rizikai atpažinti, ir reikiamos pagalbos organizavimas					2020 m. III ketv.		SAM
	6	Psichikos sveikatos centrų veiklos optimizavimas, užtikrinant geresnį pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pritraukiant daugiau specialistų (psichoterapeutų, psichologų)					2017 m. IV ketv.		SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Mirtingumas dėl savižudybių (mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų)					30,8 (2015 m.)		19,5

1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Aplinkos veiksmingumo indeksas (angl. Environmental Performance Index), balais					85,5		87,5

1.5.1. Darbas. Vandens telkinių ir jų vandens naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas, siekiant pagerinti vandens telkinių būklę
	1	Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio naujus valstybinės reikšmės vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymo, upių ir ežerų reguliavimo, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų vandenį išdavimo reikalavimus, projekto parengimas ir priėmimas					2018 m. I ketv.		AM
	2	Aplinkosaugos atžvilgiu funkcionalios tręšimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas					2018 m. IV ketv.		ŽŪM, AM
	3	Teisinių ir finansinių sąlygų sudarymas ir biomanipuliacijos priemonių ežeruose įgyvendinimas, siekiant pagerinti ežerų būklę					2018 m. IV ketv.		AM, ŽŪM
	4	Pavojingų cheminių medžiagų stebėsenos ir kontrolės sistemos veiksmingumo didinimas, prireikus pavojingų medžiagų mažinimo ir prevencijos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.		AM
	5	Individualių nuotekų tvarkymo apskaitos ir kontrolės sistemos sukūrimas ir įdiegimas įgyvendinant ES reikalavimus ir bendradarbiaujant su savivaldybėmis					2018 m. IV ketv.		AM
	6	Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius tarifų peržiūra, siekiant užtikrinti maksimalią ekonominę naudą valstybei ir racionalų išteklių naudojimą					2018 m. IV ketv.		AM, FM, ŽŪM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Geros būklės vandens telkinių dalis, proc.					53		82

1.5.2. Darbas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo
	1	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo, įtvirtinančio įmonių stambinimo modelį ir jo įgyvendinimo tvarką, projekto parengimas					2019 m. II ketv.		AM
	2	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimas, kad visos būtinosios veiklos sąnaudos būtų įtrauktos į paslaugų kainą, įtraukiant investicijas, reikalingas infrastruktūros rekonstrukcijai ir plėtrai					2019 m. II ketv.		AM
	3	Vandens įmonių stambinimo įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas					2020 m. I ketv.		AM
	4	Vandentvarkos fondo, panaudojant ES investicines lėšas, įkūrimas ir paskolų ar garantijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai plėtoti teikimas					2018 m. / IV ketv.		AM, FM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Viešųjų vandens tiekėjų paslaugų kainų skirtumas, proc.					173		90

1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą
	1	Administracinių gebėjimų sustiprinimas ir nacionalinės į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitos vykdymas, taikant kuo didesnį detalumo lygį (TIER 2 ar didesnį), kad būtų užtikrintas tarptautinių ir ES teisės aktų reikalaujamas apskaitos tikslumas, išsamumas, skaidrumas, nuoseklumas, duomenų atsekamumas, ir sprendimų aplinkos oro taršai mažinti priėmimas apskaitos duomenų pagrindu					2020 m. III ketv.		AM, EM, SM, ŽŪM
	2	Oro taršos valdymo plano parengimas, siekiant veiksmingai įgyvendinti oro taršos mažinimo 2020 ir 2030 m. tikslus					2018 m. IV ketv.		AM, EM, SM, ŪM, ŽŪM, SAM
	3	Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės reikalavimus					2017 m. IV ketv.		AM, ŪM, TM
	4	Kietojo biokuro kokybės reikalavimų, taikytinų Lietuvoje naudojamam (ypač mažuose ir vidutinio dydžio kurą deginančiuose įrenginiuose) biokurui ir kitų rūšių kurui, nustatymas ir taikymas ir jų laikymosi kontrolės užtikrinimas					2017 m. IV ketv.		EM, AM, TM
	5	Griežtesnių vidutinio dydžio (1–50 MW) kurą deginančių įrenginių eksploatavimo reikalavimų, įskaitant išmetamų teršalų ribines vertes ir jų laikymosi kontrolę pagal ES reikalavimus, nustatymas					2017 m. IV ketv.		AM
	6	Teisinių ir finansinių priemonių nustatymas siekiant, kad didinant gyventojų tankį užstatytose teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, nauji šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma arba šilumos energijos gamybai naudotų elektros, saulės ar geoterminę energiją					2019 m. IV ketv.		AM, EM
	7	Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso atnaujinimas ir taikymas, siekiant mažinti neigiamą žemės ūkio poveikį vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui					2019 m. I ketv.		ŽŪM, AM
	8	Netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių naudojimo skatinimas					2020 m. III ketv.		SM, AM, ŽŪM
	9	Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų, kuriuose būtų nustatytos atgrasančios sankcijos asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir nacionalinių reikalavimų dėl sieros kiekio jūriniame kure nesilaikymą, projektų parengimas ir priėmimas					2018 m. III ketv.		AM, SM, FM
	10	Priemonių, mažinančių aplinkos oro taršą amoniaku, skatinimas ir rėmimas, panaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšas ir kitus galimus finansavimo šaltinius					2020 m. III ketv.		ŽŪM, AM
	11	Ilgalaikių nacionalinių klimato kaitos valdymo politikos tikslų nustatymas, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą					2019 m. IV ketv.		AM, FM, EM, SM, ŠMM, ŪM, ŽŪM
	12	Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano parengimas ir Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimas, vykdant ES Energetinės sąjungos ir ES klimato kaitos ir energetikos tikslus iki 2030 metų					2019 m. IV ketv.		EM, AM, SM, ŠMM, ŪM, ŽŪM
	13	Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato kaitos srityje projektų finansavimas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis					2020 m. III ketv.		AM
	14	Funkcionalaus bendro klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo mechanizmo – portalo, skirto valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, pramonei, visuomenei ir gyventojams, kad jie galėtų gauti informaciją apie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir jos įgyvendinimą visuose Lietuvos (ūkio) ekonomikos sektoriuose (energetikos, pramonės, transporto, žemės ūkio ir kituose) ir šia informacija dalytis, sukūrimas ir įdiegimas					2019 m. IV ketv.		AM
	15	Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio absorbcinį potencialą didinančių priemonių, susijusių su žemės naudmenų darniu naudojimu ir miškingumo didinimu, įgyvendinimas					2020 m. III ketv.		AM, ŽŪM
	16	Transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas					2018 m. II ketv.		AM, FM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Bendras metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, mln. tonų CO2 ekvivalentu					21,48		21,33
Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, mln. tonų CO2 ekvivalentu					14,019		15,24
Lietuvoje išmetamo sieros dioksido kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.					–45 (2014 m.)		–55
Lietuvoje išmetamų azoto oksidų kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.					–16 (2014 m.)		–48
Lietuvoje išmetamų kietųjų dalelių (KD2,5) kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.					–8 (2014 m.)		–20
Lietuvoje išmetamų nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.					–21 (2014 m.)		–32
Lietuvoje išmetamo amoniako kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.					–10 (2014 m.)		–10

1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemų paslaugas

	1	Ekosistemų ir 24 pagrindinių jų paslaugų būklės kartografavimas ir įvertinimas nacionaliniu mastu ir situacijos analizės studijos parengimas, ekosistemų ir jų paslaugų atkūrimo prioritetų ir teisinių priemonių ekosistemų paslaugų apskaitai ir balanso išsaugojimui parengimas ir patvirtinimas ir prioritetinių priemonių ekosistemoms ir jų paslaugoms atkurti įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.		AM
	2	Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų parengimas, įdiegiant ekosistemų paslaugų „Vystymosi be praradimo“ (angl. No Net Loss) principą, priimant viešosios politikos sprendimus 7 ūkio sektoriuose					2019 m. III ketv.		AM
	3	Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas					2018 m. IV ketv.		AM
	4	Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius					2017 m. IV ketv.		AM
	5	Savivaldybių, kurių bendruosiuose planuose kraštovaizdžio apsaugos, žaliosios infrastruktūros išsaugojimo klausimai yra sprendžiami nepakankamai, nustatymas ir sąlygų savivaldybėms gauti finansinę paramą bendriesiems planams pakeisti sudarymas					2018 m. IV ketv.		AM
	6	Atskaitymų pagal Miškų įstatymą ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimas, siekiant nustatyti, kad atskaitymai skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną, o nuo miško vertės, taip mažinant naštą aktyvią veiklą vykdantiems privačių miškų savininkams, kartu suaktyvinant miško žemės rinką ir sudarant prielaidas formuoti racionalesnes miško valdas ir bendradarbiauti miško savininkams					2019 m. II ketv.		AM
	7	Privačių miškų ūkio teisinio reguliavimo masto ir administracinės naštos mažinimas, suteikiant daugiau sprendimo teisių ir atsakomybės patiems miško savininkams, miškų kontrolę orientuojant į esminę įtaką miško ekosistemai turinčias miškų ūkio veiklas					2019 m. IV ketv.		AM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Nualintų ekosistemų funkcijų kokybės pagerėjimas, proc.					0		15
Sumažėjusios viešosios išlaidos, susijusios su apsisaugojimu nuo gamtinių ir klimato kaitos grėsmių ir gyvenimo kokybės išsaugojimu, palyginti su standartiniu įvykių scenarijumi, proc.					0		20

1.5.5. Darbas. Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimant sprendimus, perkeliant ekologinius principus į viešąjį sektorių
	1	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimas, siekiant sutrumpinti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pagerinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų kokybę					2017 m. II ketv.		AM
	2	Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo mechanizmo nustatymas, sprendimų dėl Lietuvos atsiskaitymo Jungtinių Tautų Aukšto lygio politiniame forume priėmimas					2017 m. III ketv.		AM, kitos ministerijos pagal kompetenciją
	3	Ilgalaikės valstybės darnaus vystymosi politikos, įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų, nustatymas, atnaujinant Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“ nuo 2020 metų					2019 m. II ketv.		AM, LRVK, kitos ministerijos pagal kompetenciją
	4	Aplinkos monitoringo aprašo parengimas ir patvirtinimas, užtikrinant efektyvų duomenų surinkimą, panaudojimą valdymo sprendimams priimti ir tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti					2017 m. IV ketv.		AM, ŽŪM
	5	Informacijos apie aplinką kokybės pagerinimas ir jos prieinamumo padidinimas, įgyvendinant aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo (infrastruktūros modernizavimo) projektus					2020 m. III ketv.		AM
	6	Rekomendacijų viešojo sektoriaus institucijoms, įstaigoms ir valstybės įmonėms dėl ekologinių principų perkėlimo į viešąjį sektorių, tausaus išteklių naudojimo parengimas ir metodinės pagalbos įdiegiant EMAS arba kitą aplinkosaugos standartą ir jį taikant teikimas					2018 m. IV ketv.		AM
	7	Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos vykdymo mechanizmo sukūrimas					2018 m. I ketv.		SAM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis, proc.					56 (2014 m.)		63
Gyventojų, pakankamai prisidedančių prie tausaus išteklių naudojimo, dalis, proc.					24 (2014 m.)		30

1.5.6. Darbas. Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą

	1	Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant pagerinti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros sąlygas, tenkinančias visuomenės poreikius					2018 m. IV ketv.		AM, ŪM, ŽŪM, EM
	2	Įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projekto parengimas ir priėmimas, siekiant nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus vienu įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu					2018 m. II ketv.		AM, ŽŪM, EM
	3	Teisinių, administracinių ir finansinių prielaidų apsaugos, sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo zonų ir kitų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bendram registravimui ir duomenų tvarkymui sudarymas					2019 m. II ketv.		AM, TM
	4	Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, kuriame būtų nustatyti erdvinės struktūros ir teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų ir reikalavimų bei apsaugos principai, naudojami priimant sprendimus, parengimas ir priėmimas					2020 m. III ketv.		AM
	5	Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ikiteisminių ginčų nagrinėjimo komisijų įteisinimas					2018 m. IV ketv.		AM
	6	Neteko galios nuo 2018-03-24
	7	Sudarymas teisinių, administracinių, finansinių prielaidų viešinti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atitinkamas statinio projekto dalis, su teritorijų planavimu ir statyba susijusių informacinių sistemų priemonėmis centralizuotai ir viešai stebėti teritorijų planavimą, vizualizuoti 3D formatu detaliųjų planų sprendinius, siekiant užtikrinti neteisėtų statybų prevenciją ir skaidrumą					2020 m. III ketv.		AM
	8	Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas – ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymas					2018 m. IV ketv.		AM
	9	Teisinio reguliavimo patikslinimas – sąlygų piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus teritorijų planavimo ir statybos srityse pagerinimas					2018 m. IV ketv.		AM
	10	Architektūros įstatymo projekto priėmimas, siekiant reglamentuoti visuomeninius santykius architektūros srityje					2017 m. II ketv.		AM
	11	Urbanistinės chartijos, kurioje būtų įtvirtinti urbanistinės politikos principai, patvirtinimas					2018 m. IV ketv.		AM
	12	Teritorijų planavimo srityje veikiančių asmenų švietimas					2020 m. / III ketv.		AM“.

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Per informacines sistemas nuotoliniu būdu pateiktų prašymų, susijusių su teritorijų planavimu ir statyba, dalis, proc.					74		85
Pagrįstų skundų dalis nuo visų skundų, pateiktų statybos ir teritorijų planavimo srityje, palyginti su 2016 metų duomenimis, proc.					0		30
Savavališkų statybų skaičius					482		400
Gyventojų tankis 5 didžiausių Lietuvos miestų užstatytose teritorijose, gyv. sk./ha					40		38

1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas

	1	Keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų derinimo sistemos sukūrimas					2019 m. IV ketv.		SM
	2	Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas					2018 m. IV ketv.		SM
	3	Geležinkelių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, elektrifikuojant geležinkelio linijas					2020 m. IV ketv.		SM
	4	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose					2018 m. III ketv.		SM
	5	Vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ekologiškomis transporto priemonėmis					2019 m. IV ketv.		SM
	6	Privataus ir viešojo transporto jungties aikštelių (angl. Park and Ride ir Bike and Ride) bei dviračių dalijimosi sistemų (angl. Bike sharing) įrengimas miestuose					2020 m. III ketv.		SM

Rodikliai					2016 m.		2020 m.
Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius, vnt.					102		105
Įrengta privačiojo ir viešojo transporto jungties aikštelių (angl. Park and Ride) ir dviračių dalinimosi sistema (angl. Bike sharing)					0		6
Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose, vnt.					2		28
Nupirkta autobusų, vnt.					0		120
Elektrifikuotų geležinkelio linijų dalis nuo visų geležinkelio linijų ilgio, proc.					6,5		14

II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas

2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Mokinių, kurių pasiekimų lygis bent 3 (iš 6) pagal PISA, dalis, proc. (žemiausias procentas iš 3 dalykinių sričių)					45,6	49
Profesinio mokymo įstaigų absolventų, registruotų teritorinėse darbo biržose po metų nuo baigimo, dalis, proc.					9,28	5
Aukštųjų mokyklų pirmos pakopos absolventų, dirbančių 1–3 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse kitų metų po studijų baigimo sausio 1 d., dalis nuo visų dirbančių ir netęsiančių mokslų pirmos pakopos absolventų, proc.					56	70
Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti kultūrinėje meninėje veikloje, dalis, proc.					57,5	58,3

2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas
	1		Kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo modelių atranka ir įdiegimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	2		Mokymosi dienų skaičiaus per mokslo metus padidinimas					2017 m. II ketv.			ŠMM
	3		Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimas ir ugdymo rezultatų aprašų parengimas integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą, išbandymas ir diegimas					2018 m. / IV ketv.			ŠMM, KM, ŪM
	4		Neteko galios nuo 2018-03-24
	5		Papildomo mokymosi laiko teikiant reikiamą pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, įteisinimas ir metodinės medžiagos individualiems ugdymosi poreikiams parengimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM
	6		Neteko galios nuo 2018-03-24
	7		Metodinės medžiagos rinkinių pedagogams, skirtų darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, parengimas ir išbandymas					2019 m. / III ketv.			ŠMM, KM, ŪM
	8		Darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse įdiegimas					2019 m. / IV ketv.			ŠMM, KM
	9		Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį įgyvendinančių mokyklų aprūpinimas reikiamomis informacinių technologijų ir kitomis mokymosi priemonėmis, gamtos mokslų laboratorijomis ir galimybėmis saugiai jungtis prie interneto tinklų					2019 m. II ketv.			ŠMM, KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Mokinių, nepasiekiančių 2 (iš 6) PISA pasiekimų lygio, dalis, proc. (aukščiausias procentas iš 3 dalykinių sričių)					25,4 (2015 m.)	20

2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
	1		Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas					2018 m. II ketv.			ŠMM
	2		Brandos darbo baigiamojoje klasėje, kaip galimybės įvertinti bendrąsias kompetencijas, įdiegimas					2018 m. II ketv.			ŠMM
	3		Neteko galios nuo 2018-03-24
	4		Individualios mokinio pažangos vertinimo metodikos parengimas ir vertinimo įrankių įdiegimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM
	5		Skaitmeninės mokinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas					2019 m. / III ketv.			ŠMM
	6		Neteko galios nuo 2018-03-24
	7		Neteko galios nuo 2018-03-24

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Mokinių, besimokančių kaimo ir miesto (Vilniaus) vietovėse, pasiekimų skirtumas, taškais					72 (2015 m.)	40
Aukštesniu pasiekimų lygiu išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis nuo tų metų abiturientų ne eksternų skaičiaus, proc.					37	54

2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą
	1		Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimo priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. / III ketv.			ŠMM, ŪM
	2		Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo, ypač daug dėmesio skiriant neįgaliesiems ir aiškiai numatant jų galimybes, mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM, ŪM
	3		Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą procesų stebėsenos ir valdymo perkėlimas į elektroninę terpę					2018 m. III ketv.			ŠMM, KM
	4		Profesinių standartų ir modulinių profesinio mokymo programų parengimas					2018 m. III ketv.			ŠMM
	5		Studijų krypčių aprašų (įskaitant humanitarinius, socialinius mokslus ir menus) atnaujinimas, įtraukiant socialinius partnerius					2018 m. II ketv.			ŠMM, KM
	6		Trumpųjų studijų įteisinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	7		Paskatų, skirtų aukštųjų mokyklų studijų programoms (įskaitant humanitarinius, socialinius mokslus ir menus) atnaujinti, sukūrimas					2018 m. I ketv.			ŠMM, ŪM, KM
	8		Nuolatinio skaidraus mechanizmo, leidžiančio kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, ŪM, LRVK, KM
	9		Naujos priėmimo į menų studijas tvarkos patvirtinimas ir pasiūlymų dėl menų specialistų rengimo regionams parengimas					2018 m. I ketv.			ŠMM, KM, ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Profesinėse mokyklose pameistrystės forma vykdomų mokymų programų dalis, proc.					3	15
Mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis, proc.					10	45
Mokinių, mokomų pameistrystės forma, dalis, proc.					2,3	20

2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą
	1		Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, įtraukiant kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.			KM, ŠMM, SAM, SADM
	2		Socialinės ir profesinės integracijos modelio jauniesiems menininkams (menų ir dizaino studijų praktikų ir stažuočių sistemos sukūrimas kultūros įstaigose ir kūrybiniame versle) parengimas ir įgyvendinimas					2019 m. I ketv.			KM, ŠMM, ŪM, SADM, SAM
	3		Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas					2018 m. / I ketv.			KM, ŠMM, SADM
	4		Mokinių poreikiams skirtos kultūros paso koncepcijos sukūrimas ir išbandymas					2018 m. / III ketv.			KM, ŠMM, SADM
	5		Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.			KM, ŠMM
	6		Tradicinių tautinių bendruomenių kultūrinės ir kūrybinės veiklos, jos sklaidos per regioninius centrus savivaldybėse ir šalies kultūros įstaigų paslaugų infrastruktūrą įgyvendinimas					2019 m. IV ketv.			KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Mokinių, kuriems sudaryta galimybė pasinaudoti kultūros pasu, dalis, proc.					0	100

2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Švietimo įstaigas lankančių 4–6 metų vaikų dalis, proc.					90,8 (2015 m.)	95
Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas, proc.					55,83	75
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis, proc.					5,8	9
Kolegijose ir universitetuose visą studijų programą studijuojančių užsienio piliečių dalis, proc.					3,8 (2015 m.)	6

2.2.1. Darbas. Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra
	1		Perėjimo prie institucinio vaikų ugdymo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų) modelio parengimas ir suderinimas su suinteresuotomis šalimis					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	2		Švietimo įstatymo pakeitimų dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų parengimas					2017 m. III ketv.			ŠMM
	3		Sąlygų teikti prieinamas ir kokybiškas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas sudarymas (teisės aktų dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo parengimas, metodinės medžiagos parengimas, mokymai, papildomų grupių / klasių, pedagogų etatų įsteigimas, ugdymo aplinkos pritaikymas, vežiojimo mokykliniais autobusais užtikrinimas)					2019 m. / III ketv.			ŠMM
	4		Neteko galios nuo 2018-03-24
	5		12 papildomų ikimokyklinio ugdymo grupių sostinės regione įsteigimas (2017 m. – 3 grupės, 2018 m. – 4 grupės, 2019 m. – 5 grupės)					2019 m. IV ketv.			ŠMM
	6		20 vaikų darželių modernizavimas (edukacinių erdvių pritaikymas įvairesnių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ir ugdymo organizavimo formų vykdymui)					2020 m. III ketv.			ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
5 metų vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis, proc.					2,81	75
6 metų vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, dalis, proc.					4,08	100
Vaikų skaičiaus valstybinėse ugdymo įstaigose, kuriose įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės, sostinės regione, padidėjimas, proc.					0	5

2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę
	1		Finansavimo, skiriamo vaikų neformaliojo švietimo plėtrai (užtikrinant vasaros edukacijos programų įvairovę ir negalią turinčių vaikų įtrauktį) ir kokybei, siekiant mažinti neformaliojo švietimo galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, didinimas					2020 m. / II ketv.			ŠMM, SAM
	2		Neteko galios nuo 2018-03-24
	3		Neteko galios nuo 2018-03-24
	4		Valstybinių ir nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių modernizavimas					2019 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	5		Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo modelio parengimas ir patvirtinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	6		Bandomojo neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas bent 5 savivaldybėse					2018 m. III ketv.			ŠMM, KM
	7		STEAM atviros prieigos centrų įsteigimas ir įveiklinimas					2019 m. IV ketv.			ŠMM
	8		STEAM būrelių skatinimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas					2018 m. I ketv.			ŠMM
	9		Neteko galios nuo 2018-03-24

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Savivaldybių, naudojančių neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmą, skaičius					0	40
Modernizuotų neformaliojo vaikų švietimo erdvių skaičius					0	30

2.2.3. Darbas. Jungtinių mokyklų tinklo sukūrimas, plėtojant įtraukųjį ugdymą
	1		Jungtinių mokyklų įteisinimas ir jų kūrimas savivaldybėse					2018 m. / III ketv.			ŠMM
	2		Neteko galios nuo 2018-03-24
	3		Jungtinių mokyklų aprūpinimas mokykliniais geltonaisiais autobusais, pritaikomais specialiųjų poreikių bei judėjimo negalią turintiems vaikams					2018 m. III ketv.			ŠMM
	4		Neteko galios nuo 2018-03-24
	5		Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, parengimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	6		Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, įgyvendinimas					2020 m. III ketv.			ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mažiau kaip 120 mokinių, dalies sumažėjimas, proc.					0	80
Išskaidytų specialiųjų mokyklų dalis, proc.					0	75
Jungtinėms mokykloms nupirktų mokyklinių autobusų skaičius					0	270

2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas
	1		Profesinio mokymo tinklo pertvarkos plano patvirtinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, ŪM, SADM, VRM, LRVK
	2		Profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas, pritaikant fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės					2019 m. IV ketv.			ŠMM, ŪM, SADM, VRM, LRVK
	3		Mokslo ir studijų institucijų tinklo optimizavimo plano parengimas, konsultuojantis su socialiniais ir ekonominiais partneriais					2017 m. II ketv.			ŠMM
	4		Seimo ir Vyriausybės sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas					2019 m. II ketv.			ŠMM
	5		Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą					2018 m. IV ketv.			VRM
	6		Studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos atnaujinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	7		Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas					2018 m. II ketv.			ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, proc.					29	75
Pagal specialybę dirbančių profesinio mokymo abiturientų dalis					64	80
Lietuvos universitetų, patenkančių į QS reitingo 500-uką, skaičius					1	2
Lėšų, skirtų studentų socialinei paramai, padidėjimas, proc.					0	20

2.2.5. Darbas. Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas
	1		Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimo užtikrinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas					2020 m. I ketv.			ŠMM
	2		Savivaldybių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų indėlio į neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą sustiprinimas, organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimą atskirų konkursų būdu					2020 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	3		Dalyvavimas įgyvendinant tarptautinius PIAAC, TALIS ir kitus tyrimus ir jų rezultatų formuojant suaugusiųjų švietimo politiką panaudojimas					2020 m. IV ketv.			ŠMM
	4		Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų veiklos kokybės vertinimo modelio parengimas ir išbandymas bent 5 savivaldybėse					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	5		Regioninių suaugusiųjų švietimo koordinatorių kvalifikacijos tobulinimas ir veikimo užtikrinimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	6		Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas ir įveiklinimas					2019 m. IV ketv.			ŠMM, ŪM
	7		Valstybinės neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo parengimas ir įgyvendinimas					2018 m. I ketv.			ŠMM, ŪM, KM
	8		Lietuvos nacionalinių ir regioninių kultūros, meno ir paveldo įstaigų, menininkų, kūrėjų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių modelio atnaujinimas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.			KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
25–34 metų asmenų, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dalis, proc.					10,2 (2015 m.)	14
Inicijuotų ir įgyvendintų nevyriausybinių organizacijų kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių projektų skaičius					0	7
Pripažintų kvalifikacijų skaičius per metus 10 tūkst. gyventojų					3	14

2.2.6. Darbas. Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas
	1		Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimai ir jų išvadomis pagrįstų naujų paslaugų, įskaitant nuotolinio mokymo paslaugas, skirtų sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo procesą mokyklose, sumodeliavimas ir įdiegimas, švietimo valdymo informacinės sistemos pritaikymas sugrįžusių į Lietuvą ir išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai					2019 m. III ketv.			ŠMM
	2		Centralizuotos užsienio lietuvių ir sugrįžusių asmenų prašymų dėl pagalbos integruotis į švietimo sistemą teikimo sistemos sukūrimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	3		Neteko galios nuo 2018-03-24
	4		Neteko galios nuo 2018-03-24
	5		Neteko galios nuo 2018-03-24
	6		Lietuvių kalbos testavimo sistemos užsienio lietuviams ir užsieniečiams sukūrimas					2020 m. II ketv.			ŠMM
	7		Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizė ir lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje krypčių parengimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM
	8		Neteko galios nuo 2018-03-24

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų, proc.					20	70
Užsienio lietuvių, Lietuvos mokyklose besimokančių nuotoliniu būdu, skaičiaus padidėjimas, proc.					0	20
Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis, proc.					2	50

2.2.7. Darbas. Veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams
	1		Neteko galios nuo 2018-03-24
	2		Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus					2019 m. I ketv.			KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe, proc.					91,9	92,1
Gyventojų pasitenkinimas bibliotekų teikiamų paslaugų kokybe, proc.					98,5	98,5
Sukurtų naujų edukacinių užsiėmimų temų valstybinėse kultūros įstaigose skaičius, vnt. (kaupiamuoju būdu)					0	156

2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
30–49 metų mokytojų dalis, proc.					45,6 (2015 m.)	60
Metinių bendrųjų išlaidų vidutiniškai vienam visų švietimo lygmenų mokiniui, lyginant su BVP vienam gyventojui, Lietuvoje santykis su EBPO šalių vidurkiu					0,86 / (2014 m.)	0,91
Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe, proc.					92,5	92,8

2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas
	1		Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos vertinimo sistemos, kurioje numatyta, kad už pedagogų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą atsakingos stipriausią mokslinį bei profesinį potencialą turinčios aukštosios mokyklos, sukūrimas ir įdiegimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, LRVK
	2		Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais					2018 m. IV ketv.			ŠMM, LRVK
	3		Savivaldybių demografinės ir socialinės bei ekonominės raidos stebėsenos ir vertinimo modelio, paremto žmogiškųjų išteklių stebėsena ir padėsiančio savivaldybėms pagrįsti pedagogų poreikį, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. II ketv.			VRM, ŠMM, SADM, FM, KM, LRVK
	4		Tikslinių dotacijų, skirtų pedagogams pritraukti, skyrimo savivaldybėms tvarkos, apimančios pedagogų ir jų šeimos narių įsikūrimo ir integravimo savivaldybėse priemones, patvirtinimas ir taikymas					2018 m. II ketv.			ŠMM, VRM, SADM, FM, KM
	5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pirminis ir tęstinis rengimas (studijų programų atnaujinimas, dėstytojų kompetencijų gerinimas, nuoseklus ir nuolatinis pedagogų, vadovų ir viso personalo kvalifikacijos tobulinimas)					2018 m. II ketv.			ŠMM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Geriausiai baigusiųjų vidurinio ugdymo programas ir įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas dalis nuo visų įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas, proc.					12	15

2.3.2. Darbas. Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas
	1		Mokslo doktorantūros nuostatų ir Meno doktorantūros nuostatų atnaujinimas, numatant didesnius tarptautiškumo reikalavimus					2017 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	2		Konkursinės doktorantūros tvarkos aprašo, kuriame numatytas verslo dalyvavimas doktorantūros procese, parengimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	3		Profesinės doktorantūros koncepcijos parengimas ir įdiegimas					2018 m. II ketv.			ŠMM, ŪM, KM
	4		50 proc. finansavimo įmonei doktoranto studijų krepšeliui apmokėti skyrimas, siekiant didinti tyrėjų įdarbinimą verslo sektoriuje ir skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus aktualiomis verslui temomis					2018 m. II ketv.			ŪM
	5		Podoktorantūros stažuočių sistemos įmonėse sukūrimas					2018 m. II ketv.			ŠMM
	6		Aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas					2018 m. II ketv.			ŠMM
	7		Tyrėjų ir dėstytojų atlyginimų padidinimas					2019 m. II ketv.			ŠMM, KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Podoktorantūros stažuotojų skaičius					0	130
Doktorantų, kuriuos rengiant dalyvauja įmonės, skaičius					0	15

2.3.3. Darbas. Vadybos sprendimų įdiegimas į švietimo, kultūros ir mokslo įstaigų valdymą ir administravimą
	1		Mokyklų ir kitų organizacijų (kultūros, verslo, nevyriausybinių) bendradarbiavimo tvarkos, užtikrinančios teisinių, ekonominių ir kitų kliūčių šalinimą, pasiteisinusių praktikų skatinimą, nustatymas ir taikymas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	2		Mokyklų savarankiškumo modelio sukūrimas ir įdiegimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, FM, SADM
	3		Švietimo ir kultūros įstaigų vadovų skyrimo tvarkos, įtraukiančios pedagogų, tėvų, mokinių, bendruomenių bei verslo atstovus į vadovų atrankos ir veiklos vertinimo procesus, patvirtinimas ir taikymas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	4		Švietimo įstaigų ir kultūros vadovų profesinės karjeros modelio, susiejančio rengimą, pirmųjų 2 metų pagalbos sistemą, kvalifikacijos tobulinimo priemones ir institucijos veiklos rezultatų vertinimą, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	5		Švietimo ir kultūros įstaigų vadovų kadencijų nustatymas, siekiant gerinti švietimo įstaigų veiklos kokybę ir efektyvumą					2017 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	6		Švietimo įstaigų ir kultūros vadovų veiklos ekspertų tinklo, kuris užtikrintų nuolatinį ir koordinuotą savivaldybių bei švietimo ir kultūros įstaigų konsultavimą dėl ugdymo proceso tobulinimo ir vykdytų bendras Lietuvos švietimo ir kultūros sistemų tobulinimo iniciatyvas, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	7		Profesinių mokyklų valdymo modelio modernizavimas ir įveiklinimo užtikrinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Savarankiškų mokyklų skaičius					0	50
Kultūros įstaigų vadovų, paskirtų pagal naują skyrimo tvarką, skaičius					0	12

2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka
	1		Naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos visoje šalyje įdiegimas, atsižvelgiant į eksperimento analizės išvadas					2018 m. III ketv.			ŠMM
	2		Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos parengimas ir įgyvendinimas, siekiant sukurti patrauklias jų karjeros sąlygas					2018 m. III ketv.			ŠMM, SADM, FM
	3		Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas					2018 m. / III ketv.			ŠMM
	4		Studijų finansavimo metodikos, paremtos sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM
	5		Specialistų rengimo užsakymo, paremto darbo rinkos poreikiais ir nauja studijų finansavimo metodika, įdiegimas					2019 m. III ketv.			ŠMM, ŪM
	6		Lietuvos piliečių studijų stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose finansavimo modelio, paremto įsipareigojimu apibrėžtą laiką dirbti Lietuvai, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM
	7		MTEP vertinimo sistemos atnaujinimas, padarant ją dvipakopę, susidedančią iš kasmečio formaliojo MTEP vertinimo ir kas 5 metus vykdomo palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	8		Naujo MTEP finansavimo modelio, numatančio, kad 60 proc. lėšų skirstoma pagal palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo, o 40 proc. – pagal formaliojo vertinimo rezultatus, įdiegimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	9		Valstybės MTEP užsakymų bendros sistemos sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. II ketv.			ŠMM, ŪM, KM
	10		Bazinio mokslo finansavimo didinimas					2019 m. III ketv.			ŠMM
	11		Mokslo ir studijų institucijų kuriamų atžalinių (angl. spin-off) įmonių MTEP rezultatų komercinimas					2020 m. IV ketv.			ŠMM
	12		Profesinio mokymo finansavimo metodikos, užtikrinančios mokymo kokybę ir atitinkančios darbo rinkos poreikius, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Savivaldybių, įdiegusių naują bendrojo ugdymo finansavimo metodiką, skaičius					5	60
Vidutinis mokytojų darbo užmokestis					820,5 (2016 m. I ketv.)	1 000
Mokslo straipsnių dalis tarp 10 proc. labiausiai cituojamų mokslo publikacijų, proc.					6,34	9,5

2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas
	1		Bendrojo ugdymo mokyklų išorinio veiklos vertinimo tvarkos atnaujinimas pagal Geros mokyklos koncepciją ir įtraukiojo ugdymo nuostatas ir privalomo bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo ir stebėsenos įgyvendinimo plano patvirtinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	2		Profesinio mokymo, rengimo ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo būklės, raidos tendencijų stebėsenos integravimas į nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą					2017 m. IV ketv.			ŠMM, ŪM, SADM, VRM, LRVK
	3		Formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	4		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas					2018 m. III ketv.			ŠMM
	5		Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų vertinimo sistemos sukūrimas pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas					2018 m. I ketv.			ŠMM
	6		Sisteminės pagalbos mokyklų veiklai tobulinti po išorinio vertinimo įdiegimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	7		Švietimo valdymo informacinės sistemos atnaujinimas žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti, sukuriant švietimo ir kitų nacionalinių registrų sąsajas					2018 m. I ketv.			ŠMM, LRVK, ŪM, SADM
	8		Žmogiškųjų išteklių būklės analizės parengimas ir publikavimas					2018 m. I ketv.			LRVK, ŪM, ŠMM
	9		Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Bendrojo ugdymo mokyklų, kurioms atliktas išorinis vertinimas, dalis, proc.					53,2	100
2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas
	1		Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas					2017 m. IV ketv.			KM, FM, LRVK
	2		Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas					2018 m. / I ketv.			KM, LRVK
	3		Nacionalinės kultūros programos projekto parengimas					2018 m. IV ketv.			KM, LRVK
	4		Kompleksinių kultūros projektų ir meno mecenavimo populiarinimas bei palankios filantropijai aplinkos gerinimas, siekiant privataus investavimo (Mecenatystės įstatymo ir susijusių įstatymų projektų parengimas, kompleksinių investicijų ir mecenavimo populiarinimas)					2017 m. II ketv.			KM, FM, ŪM
	5		Kultūros įstaigų valdymo ir kultūros projektinės veiklos informacinių sistemų sukūrimas, didinant modernizaciją (Kultūros įstaigų veiklos planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas Kultūros ministerijoje, Kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos Lietuvos kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (Kultūros vertybių registro) atnaujinimas integruotam paslaugų modeliui užtikrinti)					2018 m. / IV ketv.			KM, FM
	6		Kultūros ir meno stebėsenos ir analizės sistemos, reikalingos Lietuvos kultūros politikai tobulinti, sukūrimas (Kultūros raidos analizės ir tendencijų prognozės centro Lietuvos kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros strateginių ir reikminių tyrimų plano parengimas ir įgyvendinimas Kultūros ministerijoje ir Lietuvos kultūros taryboje)					2017 m. IV ketv.			KM
	7		Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemos sukūrimas (Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros ir meno informacijos skyriaus įkūrimas, Strateginės komunikacijos ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimas)					2017 m. IV ketv.			KM
	8		Bazinio kultūros finansavimo didinimas, pritraukiant valstybės biudžeto, ES fondų investicijas ir privačias lėšas, pertvarkytoms ir atskaitingoms visuomenei nacionalinėms kultūros įstaigoms, kultūros darbuotojams atsižvelgiant į nacionalinius susitarimus					2019 m. I ketv.			KM, FM
	9		Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimas ir išbandymas					2018 m. / II ketv.			KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kultūros projektų mecenatų skaičius					0	5
BVP lėšos, skiriamos kultūrai, proc.					0,6	1,2

2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą
	1		Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir ekspertų komisijų ir institucijų pertvarka ir optimizavimas, siekiant jų subalansavimo ir procesų savireguliacijos					2017 m. IV ketv.			KM
	2		Kultūros srities įstaigų finansavimo teisinės aplinkos atnaujinimas ir kultūros bei meno įstaigų tinklo pertvarka, siekiant efektyvumo, funkcijų nedubliavimo ir įrodymais grįsto valdymo modelio					2020 m. I ketv.			KM, LRVK
	3		Kultūros darbuotojų motyvacinės sistemos atnaujinimas pertvarkytose / modernizuotose kultūros įstaigose					2019 m. IV ketv.			KM
	4		Valstybinių kultūros įstaigų pasirinktų bendrųjų funkcijų centralizavimo koncepcijos parengimas, pritaikymas ir išbandymas					2019 m. IV ketv.			KM
	5		Kultūros ministerijos struktūros ir darbuotojų kompetencijų bei funkcijų peržiūra pagal procesinio valdymo principus					2018 m. I ketv.			KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Patariamųjų Kultūros ministerijos institucijų skaičiaus sumažėjimas, palyginti su 2016 metais, proc.					0	15
Sprendimų projektų kultūros srityje, dėl kurių konsultuotasi su visuomene, dalis, proc.					0	100

2.3.8. Darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą
	1		Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas					2018 m. II ketv.			KM, ŠMM
	2		Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			KM
	3		Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo sistemos tobulinimas					2018 m. I ketv.			KM
	4		Statistinės informacijos apie kultūrą, meną ir kūrybingumą rinkimo sistemos sukūrimas, siekiant tvarios plėtros rezultatų					2018 m. IV ketv.			KM
	5		Kultūros įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės modelio sukūrimas ir kokybės vadybos principų įdiegimas, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų vartotojų grįžtamąjį ryšį ir pasitenkinimą					2018 m. III ketv.			KM
	6		Viešųjų pirkimų ir administravimo kultūros sektoriuje supaprastinimas ir subalansavimas, siekiant socialinės atsakomybės					2018 m. I ketv.			KM, ŪM
	7		Kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų, savivaldybių bibliotekų, paslaugų integravimo modelio sukūrimas					2018 m. / I ketv.			KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kvalifikaciją tobulinusių kultūros ir meno darbuotojų dalis, proc.					0	45

2.3.9. Darbas. Programinio-konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms
	1		Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas					2018 m. / II ketv.			KM, FM, VRM, ŠMM
	2		Tvaraus nevyriausybinių kultūros ir kūrybinių organizacijų finansavimo modelio, skirto inovatyvioms kultūros paslaugoms, sukūrimas ir įgyvendinimas					2018 m. II ketv.			KM, FM, VRM, ŠMM
	3		Kultūros projektų ekspertavimo ir konsultavimo sistemos atnaujinimas, siekiant įgyvendinti pagarbaus atstumo principą					2017 m. IV ketv.			KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gyventojų, apsilankiusių profesionalaus meno renginiuose regionuose, skaičius, tūkst.					700	1 600
2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis, proc.
scenos menai					61,4	63,5
vaizduojamieji menai					25,0	29,1
bibliotekos					31,2	35,4
filmai					40,8	42,5

2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu
	1		Lietuvos kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas regionuose, taikant kompleksinį finansavimą					2020 m. / III ketv.			KM
	2		Nacionalinės koncertų salės (Nacionalinių koncertų rūmų), atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, paslaugų infrastruktūros sukūrimo inicijavimas					2019 m. II ketv.			KM, LRVK
	3		Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų sukūrimas bei įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal tvarios plėtros principus					2020 m. III ketv.			KM, VRM, ŠMM, SADM
	4		Kultūros paveldo, bibliotekų, muziejų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra					2020 m. / I ketv.			KM, VRM, ŠMM, SM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Sukurtos ir / ar renovuotos kultūros paslaugų infrastruktūros dalis nuo renovuotinų kultūros infrastruktūros objektų, įtrauktų į Kultūros ministerijos programas, proc.					16	49

2.4.2. Darbas. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas
	1		Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas					2018 m. IV ketv.			KM, AM
	2		Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas					2019 m. II ketv.			KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gyventojų pasitenkinimas kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybe, proc.					75,1	82,2

2.4.3. Darbas. Kultūros paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, regioninius kultūros kelius
	1		Lietuvos kultūros paslaugų ir infrastruktūros įveiklinimo veiksmų europiniams, nacionaliniams, regioniniams kultūros keliams sukurti parengimas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.			KM
	2		Regioninių socialinio, pilietinio, kultūros paveldo pažinimo, nematerialiojo kultūros paveldo (etninės kultūros) puoselėjimo, bendruomenių įtraukties projektų inicijavimas ir įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.			KM, ŠMM, VRM, ŽŪM, KAM, AM
	3		Profesionalių meno kolektyvų judumo (mobilumo) šalies regionuose modelio sukūrimas ir išbandymas					2018 m. IV ketv.			KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kultūrinėse veiklose mažuose miesteliuose ir kaimuose dalyvaujančių gyventojų dalis, proc.					40,4	42,1

2.4.4. Darbas. Funkcionalaus valstybinių jubiliejų modelio sukūrimas ir įgyvendinimas
	1		Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcijos sukūrimas					2017 m. IV ketv.			KM, ŠMM
	2		Vieningo valstybinių švenčių minėjimo užtikrinimas					2018 m. / IV ketv.			KM, URM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo iniciatyvose dalyvavusių gyventojų skaičius, tūkst.					–	200

2.5. Kryptis. Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Sąlyginių tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, dalis nuo visų užimtų gyventojų, proc.					0,62 (2015 m.)	0,78
Bendrų mokslo ir verslo publikacijų dalis nuo visų mokslo publikacijų, proc.					0,7	1,1
Užimtumas pažangių technologijų ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose, proc.					2,36	2,57

2.5.1. Darbas. Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką
	1		Kultūros, meno, kūrybinių industrijų, socialinių inovacijų stebėsenos ir analizės sistemos, reikalingos Lietuvos kultūros ir inovacijų politikai koordinuoti, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.			KM, ŠMM, ŪM, LRVK
	2		Įsitraukimo į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras politikos parengimas, apibrėžiant aiškias įsitraukimo procedūras, finansavimo narystės išlaidoms tvarką ir perspektyvas, narystės rezultatų vertinimus, Lietuvos mokslinių tyrimų kelrodžio misiją ir sudarymo principus					2017 m. III ketv.			ŠMM
	3		Įsitraukimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, suteikiančias didžiausią pridėtinę vertę Lietuvos mokslo plėtrai					2019 m. IV ketv.			ŠMM
	4		Priemonių, skatinančių dalyvauti tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose, įgyvendinimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM
	5		Mokslinių grantų schemų plėtra					2018 m. II ketv.			ŠMM, KM
	6		Neteko galios nuo 2018-03-24
	7		Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra, skatinant mokslo ir studijų institucijose kuriamų MTEP rezultatų komercinimą					2019 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	8		Prielaidų mokslo ir studijų institucijose formuotis tarpdisciplininiams kompetencijų centrams, kurie vykdytų eksperimentinės plėtros veiklas, sudarymas					2018 m. IV ketv.			ŠMM, KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Europos Komisijos dotacija, skirta Lietuvos dalyviams, dalyvaujantiems programoje „Horizontas 2020“ (mln. Eur)					21,7	30
Mokslo ir studijų institucijų pajamos, gautos už dalyvavimą tarptautinėse programose (mln. Eur)					4,5 (2014 m.)	7,7
Tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, kurių narė yra Lietuva, skaičius					2	5

2.5.2. Darbas. Kultūros, meno, humanitarinių ir socialinių mokslinių tyrimų integracija valstybės ir visuomenės reikmėms
	1		Kultūros, meno įstaigų ir aukštųjų mokyklų, humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinių tyrimų institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistemos sukūrimas					2017 m. IV ketv.			ŠMM, KM
	2		Jaunų meno, humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų, menininkų ir kūrėjų motyvacinės sistemos tarptautiniu ir nacionaliniu mastu sukūrimas					2018 m. II ketv.			ŠMM, KM
	3		Neteko galios nuo 2018-03-24
	4		Nacionalinės dizaino verslo ir viešojo sektoriaus politikos ir jos įgyvendinimo modelio, skirto inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			KM, ŠMM, ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Neteko galios nuo 2018-03-24
III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas

3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Valdymo efektyvumo indeksas					19 vieta	15 vieta
Aukšta reglamentavimo kokybė					11 vieta	7 vieta

3.1.1. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos (institucinės sąrangos) optimizavimas
	1		Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos parengimas ir patvirtinimas					2017 m. IV ketv.			VRM, LRVK
	2		Viešojo sektoriaus įstaigų atliekamų funkcijų sisteminė peržiūra įgyvendinant koncepcijos nuostatas					2019 m. IV ketv.			VRM, LRVK, ministerijos

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Viešojo sektoriaus įstaigų skaičiaus mažėjimas, proc.					0	15

3.1.2. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas
	1		Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimas					2018 m. / I ketv.			FM, ŪM, VRM, KM, SM, LRVK
	2		Bendrųjų funkcijų, kurioms teikti reikia naujų informacinių technologijų sprendimų, integravimas į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą					2019 m. II ketv.			FM, ŪM, VRM, KM, SM, LRVK
	3		Neteko galios nuo 2018-03-24
	4		„Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose, siekiant optimizuoti vidaus procesus					2019 m. II ketv.			LRVK

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Sutaupytos lėšos nuo valstybės biudžeto dalies, tenkančios valstybinio sektoriaus funkcijoms atlikti, proc.					0	20
Bendrųjų konsoliduotai teikiamų funkcijų dalis, proc.					0	80
3.1.3. Darbas. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
	1		Viso perduotino administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto perėmimas centralizuotai valdyti					2020 m. / IV ketv.			FM
	2		Atitinkamų turto rūšių valdymo efektyvumo rodiklių ir jų panaudojimo nustatymas, remiantis valstybės turto (žemės, miškų, kelių, mineralinių išteklių, kultūros kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių) valdymo analize					2017 m. IV ketv.			FM, ŽŪM, AM, SM, KM
	3		Naujų valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto įsigijimo būdų nustatymas, valstybės nekilnojamojo turto panaudos teisinio reguliavimo pakeitimas					2017 m. IV ketv.			FM
	4		Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas					2021 m. IV ketv.			FM
	5		Valstybinės žemės apskaitymas					2019 m. IV ketv.			ŽŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
„Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto dalis, proc.					0	100
Apskaitytos valstybinės žemės ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos žemės plotu, proc.					86,6	100

3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas
	1		Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros informacinių technologijų paslaugoms teikti konsolidavimas					2020 m. III ketv.			ŪM, SM, LRVK, KAM, VRM“.
	2		Registrų ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas, atsisakant neefektyvių duomenų bazių ir užtikrinant valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą ir patogų naudojimą					2019 m. / IV ketv.			TM, / SM, ŪM
	3		Neatlygintinas Registrų centro duomenų, reikalingų valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti, teikimas					2018 m. IV ketv,			TM
	4		Valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų organizacinio ir teisinio modelio sukūrimas					2019 m. / II ketv.			SM, KAM
	5		E. valdžios politikos, skaitmeninės ekonomikos skatinimo politikos ir su tuo susijusių gebėjimų didinimo politikos koordinavimo stiprinimas Vyriausybės lygiu (Informacinių išteklių vadovo (angl. CIO) biuro sukūrimas)					2018 m. / III ketv.			ŪM, SM, LRVK, KAM, VRM
	6		Viešojo sektoriaus naudojimosi elektroninėmis paslaugomis efektyvinimas, atsisakant perteklinių ir dubliuojančių informacinių technologijų sprendimų					2020 m. III ketv.			ŪM, SM, VRM, LRVK
	7		Informacinių sistemų ir registrų pritaikymas nusikalstamumo statistikos duomenims kaupti ir analizuoti					2018 m. IV ketv.			VRM, TM
	8		Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas, modernizuojant ir skaitmeninant procesus: / - visų valstybinių institucijų naudojimasis elektroninių dokumentų sistema, užtikrinant, kad visi viešojo sektoriaus dokumentai būtų siunčiami e. pristatymo sistema; / - visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sujungimas į e. sveikatos sistemą, medicininės dokumentacijos atsisakymas ir administracinės naštos mažinimas; - e. recepto sistemos naudojimo pagerinimas ir perėjimas prie visiško elektroninio receptų išrašymo ir vaistų išdavimo proceso; / - visų valstybinių institucijų naudojimasis e. sąskaitomis: sąskaitos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai teikiami ir priimami elektronine forma					2020 m. / III ketv. / 2019 m. I ketv. / 2018 m. / IV ketv. / 2019 m. / III ketv.			SM, VRM, ŪM, LRVK / SAM / SAM / ŪM, FM, SM, LRVK
	9		Informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimas					2018 m. III ketv.			SM, VPT

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros dalis nuo visos valstybės valdomos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros, proc.					0	50
Informacinių technologijų valdymo standartus įdiegusių institucijų, valdančių ypatingos svarbos ir svarbius valstybės informacinius išteklius, dalis, proc.					0	30
Registrų duomenų, teikiamų automatiniu būdu, dalis, proc.					50	80
Namų ūkių, kurie yra spartaus plačiajuosčio ryšio (30 Mbps ir daugiau) dengiamoje teritorijoje, dalis, proc.					73	100

3.1.5. Darbas. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą
	1		Projektinio valdymo principų pritaikymas viešojo sektoriaus reformų įgyvendinimui koordinuoti					2017 m. III ketv.			LRVK
	2		Naujo strateginio planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio sąlygas integruoti strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir jam įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas					2019 m. / I ketv.			LRVK, FM
	3		Strateginio planavimo ir atsiskaitymo procesų supaprastinimas, strateginio veiklos plano struktūros pakeitimas ir biudžeto programų optimizavimas					2017 m. IV ketv.			LRVK, FM
	4		Viešųjų finansų planavimo susiejimas su Vyriausybės prioritetais („pokyčių krepšelio“ suformavimas), siekiamais rezultatais visuose biudžeto formavimo ir įgyvendinimo etapuose					2018 m. I ketv.			FM, LRVK
	5		Vidutinės trukmės biudžeto planavimo sistemos stiprinimas					2018 m. / IV ketv.			FM, LRVK
	6		Seimui ir visuomenei teikiamos informacijos apie biudžeto išlaidų planą ir vykdymą susiejimas su rezultatais					2017 m. IV ketv.			FM, LRVK
	7		Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas					2018 m. / II ketv.			LRVK
	8		Viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo, naudojant jau esamus vertinimo įrankius, prireikus juos tobulinant ir (ar) įvedant naujus, sukūrimas; šių įrankių mechanizmo integravimas į 2020–2022 m. biudžeto formavimo procesą					2019 m. II ketv.			FM, LRVK, VRM
	9		Valstybės investicijų planavimo procesų peržiūra, investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principų, taikomų visiems finansavimo šaltiniams, nustatymas					2019 m. II ketv.			FM
	10		Vidutinės trukmės biudžeto sudarymo, biudžeto programų sudarymo, siejant jas su strateginio planavimo sistema, principų ir taisyklių parengimas ir įdiegimas sudarant 2021–2023 m. biudžeto projektą					2020 m. / II ketv.			FM, / LRVK

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos strateginio pajėgumo indekso (Sustainable Governance Index, Strategic Capacity) reikšmė dešimtbalėje sistemoje					7,5 / (2017 m.)	8
Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso (Budget Transparency, remiantis Index of Public Integrity duomenų baze) reikšmė dešimtbalėje sistemoje					5,93 / (2017 m.)	7,5

3.1.6. Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas
	1		Valstybės valdomų įmonių vykdomų perteklinių ir neaktualių funkcijų atsisakymas bei įmonių konsolidavimas: - funkcijų, kurios neturi valstybei strateginės reikšmės, įvertinimas; - teisinės formos tinkamumo įvertinimas ir pakeitimas; - valstybės įmonių miškų urėdijų konsolidavimas į vieną įmonę ir centralizuotas jų valdymas; - kelių priežiūrą vykdančių valstybės įmonių sujungimas ir centralizuotas jų valdymas					2018 / IV ketv.			ŪM, valstybės institucijos, įgyvendi-nančios valstybės, kaip valstybės įmonių savininkės ar bendrovių akcininkės, teises ir pareigas
	2		Valstybės valdomų įmonių valdymo centralizavimas, atskiriant politikos formavimą nuo valstybės įmonių valdymo: - akcininkų funkcijas atliekančių institucijų koncentravimas; - įmonių valdymo efektyvumo ir skaidrumo didinimas diegiant gerąsias įmonių valdymo praktikas; - kandidatų į įmonių kolegialius priežiūros ar valdymo organus parinkimo tvarkos pakeitimas; - nepriklausomų ir profesionalių narių įtraukimo į įmonių kolegialius priežiūros ar valdymo organus didinimas					2018 IV ketv.			ŪM
	3		Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelio įgyvendinimas					2019 m. I ketv.			SM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Valstybės valdomų įmonių skaičius					118	30
3.1.7. Darbas. Teisėkūros procesų tobulinimas
	1		Geresnio reguliavimo priemonių (poveikio vertinimas, administracinės naštos mažinimas, teisinio reguliavimo stebėsena, viešosios konsultacijos, kt.) taikymo teisėkūros procese peržiūra, tarpusavio sąsajų ir veiksmingumo sustiprinimas					2018 m. I ketv.			LRVK, TM, ŪM, VRM
	2		Baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio Lietuvos teisės sistemoje parengimas					2018 m. I ketv.			TM, LRVK
	3		Baigiamojo (ex-post) vertinimo įdiegimas į teisėkūros proceso ciklą					2018 m. III ketv.			TM, LRVK
	4		Galiojančio atskirų teisinio reguliavimo sričių atitikties geresnio reguliavimo principams vertinimo metodikos parengimas ir bandomojo vertinimo atlikimas					2018 m. II ketv.			LRVK
	5		Sisteminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų teisinio reguliavimo peržiūros, siekiant atsisakyti perteklinio reguliavimo, inicijavimas ir atlikimas, pasitelkiant socialinius ekonominius partnerius					2018 m. III ketv.			SAM, ŪM, LRVK

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Vyriausybės teisėkūros apimties sumažėjimas, palyginti su 2016 metais, proc.					0	25

3.2. Kryptis. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gyventojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas					0,83	0,85
Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, proc.					45	60

3.2.1. Darbas. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos
	1		Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos (PASIS) tobulinimas, suformuojant principus, gaires ir įrankius, kuriais vadovaujantis ir / ar naudojantis būtų užtikrinamas paslaugų (tarp jų ir integruotų paslaugų) kūrimas, modernizavimas ir stebėsena					2020 m. III ketv.			VRM
	2		Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, paslaugų suteikimo greitį ir kokybę, įstaigų vertinimas ir reitingavimas pagal paslaugų kokybės kriterijus					2018 m. IV ketv.			VRM, už paslaugų teikimą atsakingos institucijos
	3		Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą					2019 m. IV ketv.			VRM, už paslaugų teikimą atsakingos institucijos
	4		Pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų sukūrimas: - duomenų teikimo ir naudojimo paprastinimas; - automatinis paslaugų inicijavimas; - paslaugos gavimo laiko sutrumpinimas, paslaugos teikimo procesuose panaudojant informacinių technologijų sprendimus - viso paslaugos teikimo proceso automatizavimas, paslaugos rezultato pateikimas elektroninėje erdvėje; - paslaugų vartotojų įtraukimas kuriant elektronines paslaugas; - paslaugų gavimas įvairiais šiuolaikiniais įrenginiais					2020 m. III ketv.			SM, už paslaugų teikimą atsakingos institucijos
	5		Sudarymas teisinių, administracinių ir finansinių prielaidų centralizuotai kurti, teikti, gauti ir tvarkyti erdvinius topografijos ir inžinerinės infrastruktūros duomenis; sudaryti statinio informacinio modeliavimo norminių dokumentų kompleksą ir nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių					2020 m. III ketv.			ŽŪM, AM
	6		Atviro kodo programinės įrangos patikimo aptarnavimo infrastruktūros sukūrimo galimybių įvertinimas					2018 m. II ketv.			SM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Supaprastintų viešųjų ar administracinių paslaugų skaičius					0	720
Įstaigų, pasiekusių didesnę brandą vertinant ir gerinant paslaugų kokybę, dalis, proc.					0	45
Sukurtų pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų skaičius					0	200

3.2.2. Darbas. Balsavimo internetu sistemos sukūrimas
	1		Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įteisinimas					2017 m. IV ketv.			TM
	2		Balsavimo internetu informacinės sistemos sukūrimas					2019 m. II ketv.			TM
	3		Visų rinkimų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir priėmimas					2019 m. IV ketv.			TM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Balsavusiųjų internetu dalis nuo atitinkamais metais visų balsavusių rinkėjų, proc.					0	20

3.2.3. Darbas. Verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumo didinimas, užtikrinant, kad bus pasiektas tikslas (apsaugotas saugomas gėris), ir mažinant priežiūros naštą verslui
	1		Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikos sukūrimas pagal pažangių priežiūros priemonių taikymo kriterijus					2017 m. IV ketv.			ŪM
	2		Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas					2020 m. I ketv.			ŪM, kitos ministerijos pagal kompetenciją
	3		Rizikos sistemos, pagrįstos žalos tikimybės ir poveikio vertinimu, sukūrimas					2018 m. III ketv.			ŪM, kitos ministerijos pagal kompetenciją
	4		Grįžtamojo ryšio tarp priežiūros institucijos ir jos prižiūrimų ūkio subjektų sukūrimas					2019 m. IV ketv.			ŪM, kitos ministerijos pagal kompetenciją
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Ūkio subjektai, teigiamai vertinantys priežiūros institucijų veiklą, proc. nuo visų apklaustųjų					69	80

3.3. Kryptis: Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas, balais					59	70

3.3.1. Darbas. Viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas didinant skaidrumą
	1		VšĮ CPO LT elektroninio katalogo papildymas naujais ir atnaujintais pirkimų moduliais, žaliosiomis techninėmis specifikacijomis, platesniu kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio ar sąnaudų kriterijų taikymu, vertinant tiekėjų pasiūlymus					2020 m. III ketv.			ŪM
	2		Elektroninio aukciono taikymo skatinimas, įvertinant elektroninių aukcionų nepopuliarumo priežastis ir įgyvendinant siūlymus					2019 m. IV ketv.			ŪM, VPT
	3		Perkančiųjų organizacijų įpareigojimas priimti elektronines sąskaitas, atitinkančias ES standartą					2018 m. IV ketv.			ŪM
	4		Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos veiksmingumo įvertinimas ir siūlymų ją tobulinti įgyvendinimas					2018 m. II ketv.			ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
VšĮ CPO LT pirkimų moduliuose dalyvaujančių tiekėjų skaičiaus pokytis, proc.					0	10
Pirkimų, kuriems taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio ar sąnaudų kriterijus, vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, proc.					11	30
Pirkimų, kuriems taikytas elektroninis aukcionas, vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, proc.					<0,5	2

3.3.2. Darbas. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas
	1		Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas					2019 m. IV ketv.			ŪM, SM, LRVK, ministerijos
	2		Atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimas					2019 m. IV ketv.			SM, FM
	3		Visuomenės informuotumo apie Vyriausybės veiklą didinimas ir Vyriausybės veiklos viešinimas pagal bendrus kriterijus					2018 m. IV ketv.			LRVK, ministerijos
	4		Bendros konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas					2018 m. I ketv.			LRVK
	5		Bandomojo projekto dėl nepriklausomų patariamųjų tarybų įvedimo vienoje iš valstybės institucijų įgyvendinimas					2018 m. I ketv.			VRM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Įvykdytų konsultacijų (pagal konsultavimosi su visuomene standartą) skaičius					0	15
Atvirų viešojo sektoriaus duomenų rinkinių padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, proc.					0	20
Gyventojų dalis, žinanti apie galimybes ir būdus teikti siūlymus dėl jiems svarbių klausimų sprendimo, proc.					53	65

3.3.3. Darbas. Kovos su korupcija sistemos tobulinimas
	1		Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos sistemos sukūrimas					2018 m. IV ketv.			TM
	2		Atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikaltimus veiksmingumo didinimas, pakeičiant teisės aktus, reglamentuojančius baudos bausmės dydžius, skyrimo taisykles ir baudžiamojo poveikio priemonių terminus					2017 m. IV ketv.			TM
	3		Baudžiamųjų įstatymų tobulinimas pagal EBPO I fazės vertinimo rekomendacijas, įstatymų projektų svarstymas ir priėmimas					2017 m. IV ketv.			TM
	4		Neteko galios nuo 2018-03-24
	5		Baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais tobulinamas reglamentavimas, susijęs su korupcinio pobūdžio nusikaltimais, kuriais padaroma žala ES finansiniams interesams, parengimas ir priėmimas					2019 m. II ketv.			TM
	6		Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo analizės atlikimas					2019 m. II ketv.			TM
	7		Konvencijos dėl kovos su užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ratifikavimas					2017 m. I ketv.			TM
	8		Reikalavimų skaidrumui (valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose) užtikrinti nustatymas ir atsparumo korupcijai lygio apskaičiavimo metodikos parengimas, sudarant teisines ir praktines prielaidas struktūrizuoti ir formalizuoti korupcijos prevencijos ir skaidrumo užtikrinimo procesus ir priemones bei juos vertinti pagal vienodą standartą					2018 m. IV ketv.			VRM

			Rodikliai					2016 m.	2020 m.
			Manančiųjų, kad kyšis padeda spręsti problemas, skaičius, proc.
			Gyventojų					68	56
			Įmonių					48	38
			Davusiųjų kyšį per pastaruosius 12 mėnesių dalis, proc.
			Gyventojų					16	10
			Įmonių					5	3

3.3.4. Darbas. Sveikatos sistemos skaidrinimas, antikorupcinių priemonių diegimas
	1		Bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelio įdiegimas, priimant sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus					2019 m. IV ketv.			SAM
	2		Centralizuoto brangios medicininės įrangos, medikamentų ir medicinos priemonių pirkimo asmens sveikatos priežiūros ir kitoms sveikatinimo įstaigoms sistemos tobulinimas, siekiant padidinti medicininės įrangos, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) pirkimų pagrįstumą, skaidrumą ir ekonomiškumą, sukuriamą naudą bei sumažinti korupcijos riziką					2018 m. IV ketv.			SAM, ŪM
	3		Specialistų draugijų rekomendacijų teikimo ir jų tvirtinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos nustatymas ir rekomendacijas teikiančių asmenų įpareigojimas atskleisti ir viešai paskelbti visas aplinkybes, dėl kurių priimant sprendimus gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas					2017 m. IV ketv.			SAM
	4		Pacientų ir darbuotojų skatinimas pranešti apie nusižengimus ir galimą piktnaudžiavimą sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, įdiegiant saugią tokių pranešimų sistemą ir reguliariai informuojant visuomenę apie pranešimų srautus ir priimtus sprendimus					2017 m. IV ketv.			SAM
	5		Kyšininkavimo sveikatos apsaugos sistemoje lygio sumažinimas, skatinant gydymo įstaigas imtis naujų kovos su korupcija ir skaidrumo didinimo būdų, visuomenės nepakantumo korupcijai formavimas per gerųjų pavyzdžių sukūrimą ir viešinimą					2017 m. IV ketv.			SAM
	6		Modelio, per kurį būtų įgyvendintas skaidrus farmacijos ir kitų privačių kompanijų paramos sveikatos darbuotojų kvalifikacijai kelti mechanizmas, sukūrimas					2018 m. IV ketv.			SAM
	7		Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimų parengimas, kad būtų įtvirtintos veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemonės, skirtos veiksmingai kontrolei užtikrinti					2018 m. I ketv.			SAM
	8		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės vertinimo bei stebėsenos viešinimo modelio paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti, gydymo įstaigų konkurencijai skatinti sukūrimas ir įgyvendinimas, numatant įstaigos korupcijos rodiklių vertinimą ir reitingavimą					2017 m. IV ketv.			SAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pagal Pasaulinio korupcijos barometro duomenis respondentų, davusių kyšį gydymo įstaigose, dalis, proc.					24	10

3.4. Kryptis. Kompetencijos valstybės valdymo srityje kėlimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pasitikėjimas valstybės institucijomis, proc.					71	75

3.4.1. Darbas. Patrauklumo valstybės tarnyboje didinimas, pertvarkant atrankos, ugdymo ir motyvavimo sistemas
	1		Skaidrios ir bendros valstybės tarnautojų lyderystės kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas					2019 m. II ketv.			VRM
	2		Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas, užtikrinant, kad valstybės tarnyboje dirbtų labai kompetentingi asmenys					2018 m. IV ketv.			VRM
	3		Sklandus perėjimas prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos					2018 m. / IV ketv.			VRM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Vyriausybinio sektoriaus valstybės tarnautojų motyvacijos lygio pokytis, proc.					0	5

3.4.2. Darbas. Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos orientavimas į veiklos rezultatus
	1		Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos tobulinimas, sustiprinantis valstybės tarnautojų orientaciją į rezultatus					2018 m. / IV ketv.			VRM
	2		Šiuolaikinių veiklos organizavimo metodų, skatinančių valstybės tarnybos lankstumą, diegimas visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose					2018 m. / IV ketv.			VRM
	3		Bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimas					2019 m. II ketv.			VRM
	4		Mentoriaus instituto įteisinimas					2018 m. / IV ketv.			VRM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Valstybės tarnybos, kaip darbdavio, patrauklumo teigiamo vertinimo pokytis, proc.					0	5

3.5. Kryptis. Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas

					2016 m.	2020 m.
Lietuvos Respublikos vieta tarp mažiausius regioninius užimtumo netolygumus turinčių ES šalių, proc.					8	5
BVP gyventojui Lietuvos apskrityse (perkamosios galios standartais) augimas, palyginti su ES vidurkiu, proc.					0	10
Darbo (bruto ir neto) užmokesčio apskrityse didėjimas, proc.					0	15
Sanglauda pagal BVP					0,5	2

3.5.1. Darbas. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas
	1		Regionų plėtros krypčių (specializacijos), jų potencialo bei paslaugų ir infrastruktūros plėtros gairių nustatymas					2017 m. III ketv.			VRM, FM, ŪM, AM, LRVK, ŠMM, KM
	2		Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų integravimas į bendrą strateginio planavimo sistemą					2018 m. / IV ketv.			FM, LRVK, VRM, ŪM, AM
	3		Savivaldybių infrastruktūros optimizavimo ir subalansuotos plėtros mechanizmo sukūrimas					2018 m. III ketv.			FM, LRVK, VRM, ŪM, AM
	4		Savivaldybių infrastruktūros valdytojų konsolidavimo skatinimas, siekiant sumažinti valdymo kaštus ir padidinti finansinį investicijų gyvybingumą					2018 m. / II ketv.			VRM, / ŪM, FM
	5		Bendro intereso paslaugų ir projektų, kuriuose būtų ekonomiškai naudinga dalyvauti kuo daugiau savivaldybių, nustatymas					2018 m. I ketv.			VRM, FM, LRVK, ŪM, AM, ŠMM, KM
	6		Bandomosios regioninės specializacijos iniciatyvos įgyvendinimas					2018 m. II ketv.			VRM, FM, ŪM, LRVK, AM, ŠMM, KM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Sumažėjusios regioninio planavimo sąnaudos, proc.					0	50
Viešosios paslaugos, kurių teikimas planuojamas ir organizuojamas regionų lygiu					1	5

3.5.2. Darbas. Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus
	1		Socialinių ir ekonominių partnerių bei bendruomenių įtraukimas į savivaldybių ir regionų investicijų planavimą					2018 m. I ketv.			VRM, FM, ŪM
	2		Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas					2018 m. II ketv.			VRM
	3		Strateginio planavimo, sąnaudų naudos analizės, efektyvaus investavimo, investicijų pritraukimo kompetencijų ugdymas regionuose					2020 m. IV ketv.			VRM, FM, ŪM
	4		Sprendimų priėmimo ir valdymo regionų lygmeniu pakeitimas, kad būtų užtikrinta investicijų grąža ir atsiperkamumas					2018 m. IV ketv.			VRM, FM, ŪM
	5		Žemės grąžinimo proceso užbaigimas					2019 m. III ketv.			ŽŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gyventojų, dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus per vienus metus, dalis, proc.					28	33
Regionų plėtros tarybose balso teisę turinčių socialinių ir ekonominių partnerių dalis, proc.					7	33

3.5.3. Darbas. Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas
	1		Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo tobulinimas, siekiant motyvuoti savivaldybes pritraukti investicijas, kuriančias naujas darbo vietas, ir didinti savivaldybių pajamas					2017 m. III ketv.			FM
	2		Savivaldybių biudžetų (mokesčių ir kitų pajamų surinkimo) sudarymo tvarkos (modelio), kuri motyvuotų savivaldybes siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių pokyčių, nustatymas					2018 m. / III ketv.			FM, VRM
	3		Savivaldybėms iš biudžeto skiriamų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos, apimančios siekiamų rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rodiklius, principų nustatymas					2018 m. / IV ketv.			FM, VRM
	4		Valstybinės žemės perdavimo patikėjimo teise valdyti savivaldybėms tvarkos supaprastinimas					2018 m. II ketv.			ŽŪM
	5		Teritorinių darbo biržų ir jų skyrių veiklos optimizavimas					2018 m. III ketv.			SADM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Savivaldybių disponuojamų lėšų, skirtų socialinei-ekonominei plėtrai, dalies padidėjimas, proc. punktais					0	5

IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra

4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pasaulinis inovacijų indeksas, vieta					36	28
Inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis iš visų įmonių, proc.					40,7 (2014 m.)	48
Atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutinės energijos balanse, proc.					25	30

4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą
	1		Naujos sudėties MTEPI strateginės tarybos atnaujinimas, įtraukiant į ją ministrus ir socialinius partnerius pagal sumanios specializacijos kryptis, numatant šiai tarybai tvirtinti integralią MTEPI politiką ir priskiriant jai atsakomybę už studijų, mokslo, technologijų ir inovacijų politikos koordinavimą ir strateginį valdymą					2017 m. II ketv.	LRVK
	2		MTI sistemos institucinės sąrangos pertvarka, nustatant dalyvių funkcijas, pareigas ir paslaugas					2018 m. / IV ketv.	ŪM, ŠMM, LRVK
	3		Sumanios specializacijos krypčių pagal tarpinį vertinimą ir pažangos rezultatus atnaujinimas					2018 m. IV ketv.	LRVK, ŠMM, ŪM, KM
	4		Strateginio lygmens tarpinstitucinių MTI programų peržiūra ir vienos MTI srities plėtros programos bei jos įgyvendinimo plano parengimas					2018 m. I ketv.	ŪM, ŠMM
	5		Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių įgyvendinimas ir kasmetinė peržiūra					2020 m. II ketv.	LRVK

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Bendrosios pridėtinės vertės dalis, kurią sudaro pažangiųjų technologijų gamybos sektoriaus pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, proc.					0,7 (2015 m.)	2

4.1.2. Darbas. Žinių ir technologijų perdavimo grandžių sukūrimas
	1		Mokslo ir technologijų parkų ir atviros prieigos centrų veiklos efektyvinimas, jiems nustatomus veiklos rezultatus susiejant su finansavimu					2018 m. II ketv.	ŪM, ŠMM
	2		Veiksmingo MTEPI infrastruktūros prieinamumo nustatymas, įdiegiant virtualią inovacijų informacinę platformą					2018 m. I ketv.	ŪM
	3		Nuolat veikiančios inovacinių čekių programos, skatinančios įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, sukūrimas					2018 m. I ketv.	ŪM
	4		Kompleksinės visų MTI veiklos rūšių vertinimo sistemos, kurios metodiką, rodiklius ir rezultatus būtų galima taikyti rengiant ir įgyvendinant MTI srities programas ir projektus, sukūrimas					2019 m. / I ketv.	ŪM, ŠMM, LRVK
	5		Kompleksinių bendrų mokslo ir verslo projektų inicijavimas					2017 m. IV ketv.	ŠMM, ŪM
	6		Technologinės plėtros projektų, skirtų mokslo ir studijų institucijų bei mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimui, inicijavimas					2018 m. I ketv.	ŠMM, ŪM
	7		Rizikos kapitalo instrumento MTEP veikloms sukūrimas, plėtojant itin ankstyvos stadijos MTEP grįstas inovacijas (angl. pre-seed capital)					2018 m. IV ketv.	ŠMM
	8		Tarptautiniu lygiu konkurencingų mokslo ir technologijų centrų plėtros galimybių numatymas					2017 m. IV ketv.	LRVK, ŪM, ŠMM
	9		Paramos priemonių, reikalingų tarptautiniu lygiu konkurencingų mokslo ir technologijų centrų plėtrai, sukūrimas					2018 m. II ketv.	ŠMM, ŪM, FM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Vieta Pasaulio inovacijų indekse pagal žinių ir technologijų rezultatus					60	40
Lietuvos subjektų pateiktų tarptautinių ir Europos patentų paraiškų skaičius					67 (2015 m.)	75
Mokslo ir studijų institucijų pajamų už MTEP veiklas, gautų iš užsienio finansavimo šaltinių (išskyrus verslą), augimas, proc.					–	20
Mokslo ir studijų institucijų pajamų už MTEP veiklas, gautų iš Lietuvos ir užsienio verslo įmonių, augimas, proc.					–	40

4.1.3. Darbas. Motyvacinės sistemos įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas
	1		Kvalifikuotų tarpininkų sumanios specializacijos kryptyse pritraukimas, siekiant skatinti technologines partnerystes ir spartinti inovacijų diegimą įmonėse (parengti ir įgyvendinti bandomuosius projektus)					2018 m. I ketv.	ŪM
	2		Viešųjų lėšų reinvestavimo MTI srityje tvarkos nustatymas ir taikymas					2018 m. IV ketv.	ŪM, ŠMM, FM
	3		Iniciatyvos, užtikrinančios verslo MTEPI projektų, gavusių gerą įvertinimą tarptautinių programų konkursuose, dalyvavimą nacionaliniuose MTEPI konkursuose be pakartotinio ekspertų vertinimo, įgyvendinimas					2018 m. I ketv.	ŪM
	4		Ikiprekybinių ir inovatyvių viešųjų pirkimų, skatinant viešojo sektoriaus inovacijas, sistemos tobulinimas, atsižvelgiant į pirmųjų pirkimų rezultatus					2020 m. II ketv.	ŪM
	5		Konsultacinės pagalbos ūkio subjektams, rengiantiems paraiškas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose, teikimas					2017 m. IV ketv.	ŪM
	6		Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), atlikimas					2020 m. III ketv.	TM, KM, ŪM, ŽŪM, ŠMM, URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Verslo išlaidos MTEP veiklai, BVP dalis, proc.					0,28 (2015 m.)	0,9
Europos Komisijos dotacijų, skirtų Lietuvos įmonėms, dalyvaujančioms programoje „Horizontas 2020“, pagal pasirašytas sutartis augimas, proc.					–	40

4.1.4. Darbas. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams
	1		Gamintojų ir importuotojų įpareigojimas finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų iš mišraus komunalinio atliekų srauto tvarkymą savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose					2018 m. II ketv.	AM
	2		Savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas					2018 m. II ketv.	AM
	3		Atskirojo maisto atliekų surinkimo įgyvendinimas, komposto kokybės kriterijų ir sertifikavimo procedūrų patvirtinimas					2018 m. IV ketv.	AM, ŪM
	4		Teisinių ir finansinių sąlygų steigtis pakartotinio panaudojimo daiktų, kurių atsikrato gyventojai, centrams sudarymas					2018 m. II ketv.	AM
	5		Atliekų darytojo atsakomybės už atliekų galutinį sutvarkymą ir pavojingų atliekų identifikavimo tvarkos nustatymas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų parengimas ir priėmimas					2018 m. I ketv.	AM, ŪM
	6		Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas					2018 m. I ketv.	AM
	7		Atliekų nelaikymo atliekomis standartų (kriterijų) ir jų panaudojimo pramonės įmonėse nuostatų patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas					2018 m. I ketv.	AM
	8		Gaminių, pakuočių ir atliekų vieningos apskaitos informacinės sistemos įdiegimas					2018 m. I ketv.	AM
	9		Mokesčių už aplinkos teršimą atliekomis peržiūra siekiant nustatyti atliekų mažinimą ir perdirbimą skatinančius tarifus					2018 m. II ketv.	AM, FM
	10		Pasiūlymų dėl gaminių ir pakuočių tvarkymą įrodančių dokumentų sistemos tobulinimo pateikimas siekiant, kad dokumentai būtų išduodami už faktiškai sutvarkytas gaminių ir pakuočių atliekas					2018 m. IV ketv.	AM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Perdirbtų, pakartotinai ar kitaip panaudotų (pvz., energijai gauti) komunalinių atliekų dalis, proc.					33 (2015 m.)	65
Pakuočių atliekų panaudojimas, įskaitant perdirbimą, proc.					60 / (2015 m.)	65

4.1.5. Darbas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
	1		Teisinių ir finansinių priemonių viešųjų pastatų atnaujinimui užtikrinti pakeitimas					2017 m. III ketv.	EM, FM, AM
	2		Kasmet ne mažiau kaip po 500 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas					2020 m. III ketv.	AM
	3		Miestų gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą					2020 m. / III ketv.	EM, FM
	4		Neefektyvių namų ūkių katilų pakeitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančius išteklius šilumos gamybai					2020 m. III ketv.	EM
	5		Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų dujų, elektros, šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojams diegimas					2020 m. III ketv.	EM, AM
	6		Finansinių priemonių, skatinančių efektyviai vartoti energiją pramonėje, optimizavimas					2020 m. III ketv.	ŪM
	7		Energijos vartojimo efektyvumo didinimo transporto sektoriuje skatinimas					2020 m. III ketv.	SM
	8		Susitarimų dėl energinio efektyvumo priemonių finansavimo ir įgyvendinimo pasirašymas su energetikos įmonėmis					2017 m. II ketv.	EM, FM
	9		Vartotojų skatinimo efektyviau vartoti energiją informacinės kampanijos įgyvendinimas					2018 m. I ketv.	EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Galutinės energijos suvartojimas šalyje, tūkst. Tne					4 810	5 030
Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis nuo 2013 m., GWh					463	850

4.1.6. Darbas. Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius
	1		Išsamių vėjo energetikos plėtros Baltijos jūroje galimybių tyrimų atlikimas ir projektų įgyvendinimo sąlygų parengimas					2020 m. III ketv.	EM
	2		Vėjo elektrinių sausumoje papildomos galios galimybių, poreikių ir sąnaudų įvertinimas ir šios srities plėtra					2020 m. III ketv.	EM
	3		Biodujų energijos galimybių, poreikių įvertinimas ir šios srities plėtra					2020 m. III ketv.	ŽŪM, EM
	4		Sprendimo dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto įgyvendinimo priėmimas					2018 m. / IV ketv.	EM
	5		Alternatyvių degalų transporto sektoriuje naudojimas					2020 m. III ketv.	SM, EM
	6		Paskirstytosios generacijos plėtrą skatinančių teisinio reglamentavimo, administracinės naštos mažinimo ir vartotojų informavimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas					2017 m. II ketv.	EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gaminančių vartotojų dalis, palyginti su visų vartotojų skaičiumi, proc.					0	2
Energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių ir vietinės energijos gamybos pajėgumų padidėjimas, MW					0	360

4.1.7. Darbas. Mokslo, technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas informuojant verslą ir visuomenę apie MTEP vykdymo ir inovacijų diegimo naudą
	1		Koordinuotos mokslo ir inovacijų diplomatijos sistemos, užtikrinančios, kad Lietuvos diplomatinės atstovybės nuosekliai ir koordinuotai prisidėtų prie tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo MTEPI srityje, sukūrimas					2018 m. I ketv.	ŠMM, ŪM, URM, LRVK
	2		Mokslo ir studijų institucijų ir verslo įmonių tarptautiškumo MTI srityje skatinimo ir stebėsenos tvarkos parengimas (įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo MTI srityje žemėlapio sukūrimą)					2018 m. I ketv.	LRVK, ŪM, ŠMM
	3		MTI populiarinimas – verslo ir visuomenės informavimas apie veiklos šiose srityse naudą (kasmet organizuoti „Inovacijų savaitę“, 2017 ir 2019 m. – tarptautinį inovacijų forumą „Innovation Drift“, vykdyti žiniasklaidos projektus)					2020 m. III ketv.	ŪM
	4		Didžiausio Baltijos ir Šiaurės šalyse tarptautinio gyvybės mokslų forumo „Life Sciences Baltics“ organizavimas 2018 ir 2020 m., siekiant skatinti tarptautiškumą šiame sektoriuje, startuolių skaičiaus ir eksporto augimą					2018 m. IV ketv., 2020 m. IV ketv.	ŪM, LRVK, URM
	5		Mokslo ir technologijų populiarinimo institucinio tinklo inicijavimas, jo veiklos užtikrinimas, infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra					2020 m. III ketv.	ŠMM
	6		Aktyvus dalyvavimas pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ Dubajuje („Jungdami protus – kuriame ateitį: darnumas, mobilumas, galimybės“), siekiant didinti Lietuvos matomumą ir jos laimėjimus darnaus vystymosi, transporto ir inovatyvaus verslo srityse					2020 m. III ketv.	AM, SM, ŪM, URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
MTI sistemos dalyvių pasitenkinimas ir teikiamų paslaugų efektyvumo vertinimas (teigiamai vertinančių dalis), proc.					95	97
Gyventojų, besidominčių mokslu ir technologijomis, dalis iš visų gyventojų, proc.					47 (2013 m.)	60

4.1.8. Darbas. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas tradicinės pramonės transformacijai paskatinti
	1		Nacionalinės produktyvumo tarybos, atliekančios konkurencingumo ir produktyvumo raidos bei juos skatinančių veiksnių analizę ir rengiančios pasiūlymus dėl tobulinimo, įkūrimas					2017 m. IV ketv.	ŪM
	2		Paskatų įmonėms atlikti technologinius auditus, kurie padėtų nustatyti modernizavimo poreikį ir problemines sritis, sukūrimas					2017 m. IV ketv.	ŪM
	3		Paskatų įmonėms investuoti į procesų skaitmenizavimą sukūrimas					2018 m. I ketv.	ŪM
	4		Bandomųjų verslo klasterių iniciatyvų atranka ir užtikrinimas, kad bent 10 iš jų taptų matomos tarptautiniu lygiu					2018 m. IV ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos darbo produktyvumas per vieną dirbtą valandą, ES vidurkio proc.					64,1	78,44
Vienos apdirbamosios pramonės produkcijos struktūros dalis, kurią sudaro pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produkcija, proc.					19,9	22

4.1.9. Darbas. Saugus ir efektyvus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	1		Priemonių, mažinančių Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso išlaidas, įgyvendinimas siekiant efektyviau panaudoti 2014–2020 m. ES numatytą paramą					2020 m. III ketv.	EM
	2		Derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo ES lėšomis po 2020 m., užtikrinant adekvatų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą					2019 m. III ketv.	EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Ignalinos programos lėšomis finansuojamo VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbo užmokesčio fondo sumažinimas, palyginti su Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano darbo užmokesčio fondu, proc.					94	80
Ignalinos atominės elektrinės energijos išteklių (elektros ir šilumos) kiekio sunaudojimas, palyginti su 2016 m., proc.					100	85

4.2. Kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pozicija „Doing Business“ reitinge (bendra vieta)					21	15

4.2.1. Darbas. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas
	1		Juridinių asmenų steigimo procedūrų, vykdomų elektroniniu būdu, sutrumpinimas iki vienos darbo dienos					2017 m. II ketv.	TM
	2		Juridinių asmenų steigimo proceso optimizavimas, sujungiant atskiras steigimo procedūras					2018 m. / II ketv.	TM
	3		E. rezidento statuso reglamentavimo įgyvendinimas siekiant nustatyti, kad įmonei įsteigti ir valdyti nereikia atvykti į Lietuvą					2018 m. / IV ketv.	VRM, TM
	4		Nustatymas, kad elektros tinklų operatorius, vykdantis prijungimo paslaugos sutartį, turi atlikti ir projektavimo darbus, susijusius su nebuitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų					2017 m. II ketv.	EM
	5		Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektų derinimo su kompetentingomis institucijomis terminų iki 10 darbo dienų nustatymas teisės aktuose					2017 m. III ketv.	EM, ŽŪM
	6		Vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, kai elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą parengia elektros tinklų operatorius, termino sutrumpinimas 25 kalendorinėmis dienomis (nuo 85 iki 60)					2017 m. IV ketv.	EM, ŽŪM, AM
	7		Nuostatos, kad apskaitos prietaisai būtų įrengiami baigiant elektros tinklų operatoriaus rangos darbus, įteisinimas					2017 m. / II ketv.	EM
	8		Juridinių asmenų nemokumo sistemos pertvarkymas, konsoliduojant juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto teisinį reguliavimą, didinant nemokumo procesų efektyvumą					2018 m. II ketv.	FM
	9		Smulkiųjų investuotojų apsaugos stiprinimas, numatant teisės aktuose akcininkų teisę susipažinti su visa aktualia visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo informacija					2017 m. IV ketv.	ŪM, FM
	10		Teisinio reguliavimo, susijusio su įkeitimu, kaip prievolių užtikrinimo būdu, keitimo poreikio įvertinimas, siekiant atitikti „Doing Business“ kredito gavimo rodiklio vertinimo kriterijus, ir siūlymų dėl tolesnio reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei					2017 m. IV ketv.	TM
	11		Įkeisto turto registravimo teisinio reguliavimo peržiūra ir siūlymų dėl tolesnio reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei					2018 m. IV ketv.	TM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pozicija pagal „Doing Business“ verslo pradžios rodiklį					29	19
Pozicija pagal „Doing Business“ prisijungimo prie elektros tinklų rodiklį					55	20
Pozicija pagal „Doing Business“ kredito gavimo rodiklį					32	22
Pozicija pagal „Doing Business“ smulkiųjų investuotojų apsaugos rodiklį					51	30
Pozicija pagal „Doing Business“ mokesčių mokėjimo rodiklį					27	22
Pozicija pagal „Doing Business“ nemokumo sprendimo rodiklį					68	40

4.2.2. Darbas. Reguliavimo naštos verslui mažinimas
	1		Mažiausiai 2 pasirinktuose sektoriuose, įvertinus atitinkamą valdymo sritį reglamentuojančius teisės aktus, priemonių, mažinančių reguliavimo naštą verslui, nustatymas					2020 m. II ketv.	ŪM, SAM, AM, SM
	2		Viešojo administravimo įstatymo pakeitimas siekiant numatyti informacijos apie visas ūkio subjektams išduodamas licencijas kaupimą Licencijų informacinėje sistemoje					2018 m. IV ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Prisitaikymo naštos ūkio subjektams sumažinimas, mln. Eur					–	1

4.2.3. Darbas. Įmonių ir bendrovių teisinio reglamentavimo peržiūra, siekiant sukurti palankesnę aplinką SVV ekosistemai
	1		Galimybių taikyti socialinio draudimo įmokų „lubas“ (maksimalius dydžius) analizė ir atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektų parengimas					2018 m. IV ketv.	SADM, ŪM, FM
	2		Verslumo skatinimo gerosios patirties pavyzdžių savivaldybėse analizė ir rekomendacinių gairių visoms savivaldybėms parengimas					2018 m. IV ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų					27	29

4.2.4. Darbas. Didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių skatinimo eksportuoti į tikslines užsienio rinkas sistemos sukūrimas ir įdiegimas
	1		Vieno langelio koordinavimo ir komunikacijos sistemos tikslinėms eksporto rinkoms įdiegimas					2017 m. IV ketv.	ŪM
	2		Naujų mokymo programų prekės ženklų ir eksporto kompetencijų plėtros klausimais, reikalingų eksporto srityje dirbančių žmogiškųjų išteklių kompetencijoms ugdyti (regionai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda), organizavimas					2019 m. IV ketv.	ŪM
	3		Bendradarbiavimo su Lietuvos diaspora ir diasporos profesionalų tinklu sistemos sukūrimas, pristatant Lietuvą tikslinėse eksporto rinkose					2017 m. IV ketv.	ŪM
	4		Kontaktų paieškos užsienyje mechanizmo, kuris leistų pritraukti konkrečių paslaugų / prekių užsakovus į Lietuvą, sukūrimas					2018 m. IV ketv.	ŪM
	5		Priemonės, kuri leistų įmonėms rasti viešųjų pirkimų užsienyje ir tinkamai jiems pasirengti, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. / II ketv.	ŪM
	6		Profesionalių Lietuvos kultūros ir kūrybinių produktų ir paslaugų eksporto paskatų sistemos sukūrimas ir išbandymas					2018 m. IV ketv.	KM, ŪM
	7		Konferencinio turizmo paslaugų plėtros skatinimas įgyvendinant rinkodaros priemones					2018 m. IV ketv.	ŪM
	8		Programos, skirtos aukšto lygio eksporto specialistams ugdyti per teorinę ir praktinę patirtį verslo įmonėse, parengimas					2018 m. / IV ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto į tikslines eksporto rinkas padidėjimas kasmet, skaičiuojant nuo prieš tai buvusių metų lygio, proc.					–	4
Lietuviškos kilmės paslaugų eksporto į tikslines eksporto rinkas padidėjimas kasmet, skaičiuojant nuo prieš tai buvusių metų lygio, proc.					–	6
Įmonių skaičius eksportuotojų duomenų bazėje					1 354	2 500
4.2.5. Darbas. Investicijų pritraukimo organizacinės struktūros perorientavimas ir specialių priemonių įdiegimas skatinant investicijas nacionaliniu ir regioniniu lygiais
	1		Verslo aptarnavimo sistemos modelio, kurį naudotų didžiosios savivaldybės ir valstybės bei savivaldybės valdomos infrastruktūros įmonės, aptarnaudamos verslo klientus gamybos investicijoms aktualiose procedūrose, sukūrimas					2018 m. II ketv.	ŪM
	2		Palankių prisijungimo prie elektros tinklų sąlygų pramonės vartotojams sudarymas siekiant nustatyti, kad vartotojas moka 10 proc. prijungimo išlaidų dalį, jeigu jis įsipareigoja 10 metų nemažinti užsakytos elektros įrenginių leistinosios naudoti galios					2017 m. IV ketv.	EM, ŪM
	3		Sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) reglamentavimo atsisakymas siekiant įstatymais nustatyti, kad ūkinės veiklos skleidžiama tarša už žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, ribų neviršytų visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų, šių nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros mechanizmo įtvirtinimas					2020 m. / II ketv.	AM, SAM, ŽŪM, ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų skaičius					43	60
Naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų numatomų sukurti darbo vietų skaičius					4 226	4 500

4.2.6. Darbas. Investuotojų pritraukimo į LEZ struktūros pertvarka
	1		Žemėtvarkos procedūrų LEZ efektyvinimas siekiant sudaryti sąlygas LEZ operatoriams paprastai ir greitai įtraukti naujas teritorijas ir pašalinti nekonkurencingas teritorijas iš LEZ					2018 m. I ketv.	ŪM, ŽŪM, AM
	2		Sąlygų investuotojams išsipirkti žemę LEZ sudarymas					2018 m. I ketv.	ŪM, ŽŪM
	3		Paramos priemonių LEZ ir pramonės parkų inžinerinei infrastruktūrai (keliams ir vandens, nuotekų bei kitiems inžineriniams tinklams) įrengti sukūrimas, konsoliduojant finansinius išteklius					2018 m. I ketv.	ŪM, FM, AM, SM, VRM
	4		Palankesnio reglamentavimo įmonėms LEZ teritorijose sukūrimas, nustatant sąlygas, kada tikslinga pratęsti LEZ veiklos laikotarpį; aiškesnis LEZ įmonės statuso įgijimo momento reglamentavimas					2018 m. II ketv.	ŪM
	5		Teritorijų planavimo procedūrų LEZ teritorijose pagreitinimas					2018 m. I ketv.	ŪM, AM
	6		Teisinių ir finansinių galimybių naudoti valstybės ir savivaldybės lėšas LEZ teritorijoje statyti pastatams, tinkamiems investiciniams projektams vykdyti, įvertinimas					2018 m. II ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
LEZ veikiančių įmonių investicijos, mln. Eur					92,87 (2015 m.)	150

4.2.7. Darbas. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas
	1		Atskiros specialios grupės VšĮ „Investuok Lietuvoje“ stambiems gamybos projektams pritraukti sudarymas					2017 m. II ketv.	ŪM
	2		Paskatų pritraukti stambias gamybos investicijas sukūrimas					2019 m. / II ketv.	ŪM, FM
	3		Stambių didelės pridėtinės vertės gamybos investicijų projektų pritraukimo specialaus reguliavimo numatymas siekiant mažinti jiems tenkančią administracinę naštą, būtinų procesų kiekį ir trukmę, sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti veiklą					2018 m. I ketv.	ŪM, AM, ŽŪM, SM
	4		Specialių rinkodaros priemonių sukūrimas, siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas					2017 m. III ketv.	ŪM
	5		Priemonių, skirtų infrastruktūrai, skirtai pritraukti stambias aukštos pridėtinės vertės gamybos investicijas, sukūrimas ir įgyvendinimas					2019 m. / IV ketv.	ŪM, AM, ŽŪM, SM
	6		Kruonio pramoninio parko infrastruktūros plėtros ir pritaikymo stambiam didelės pridėtinės vertės TUI projektui įgyvendinti įvertinimas					2019 m. / II ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pritrauktų stambių didelės pridėtinės vertės gamybos projektų skaičius					–	2

4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas
	1		Talentų pritraukimo agentūros įkūrimas arba atitinkamo padalinio Ūkio ministerijos viešojoje įstaigoje įsteigimas					2018 m. / IV ketv.	ŪM
	2		Paskatų sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, sukūrimas					2019 m. / II ketv.	ŪM
	3		Imigracijos modelio, skirto aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimoms pritraukti, gerinimas					2019 m. / II ketv.	ŪM, VRM
	4		Sukurti patrauklų užsienio tyrėjų pritraukimo ir reintegracijos į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas modelį vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sumanios specializacijos kryptyse					2019 m. / III ketv.	ŠMM
	5		Sugrąžintų iš užsienio Lietuvos piliečių ir pritrauktų aukštos kvalifikacijos užsienio specialistų ir jų šeimų integravimo modelio įgyvendinimas					2019 m. I ketv.	ŪM, URM, SADM, ŠMM
	6		Neteko galios nuo 2018-03-24

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pasaulio talentų konkurencingumo indeksas (pagal INSEAD „Global Talent Competitiveness Index“)					33	20

4.2.9. Darbas. Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas
	1		„Startup Visa“ procedūros įgyvendinimas					2017 m. / I ketv.	ŪM
	2		Startuolių akseleravimo priemonės, pagal kurią bus steigiamas rizikos kapitalo fondas, investuosiantis į naujų perspektyvių idėjų plėtrą, sukūrimas ir įgyvendinimas, kartu teikiant idėjų autoriams akseleravimo paslaugas (mentorystė, ekspertinės konsultacijos)					2018 m. III ketv.	ŪM, FM
	3		Startuolių verslo preakseleratorių ir verslo mokymo programų parengimas ir jų įgyvendinimas, siekiant parengti startuolius pritraukti rizikos kapitalo investicijas					2018 m. III ketv.	ŪM
	4		Startuolių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo įrankių kūrimas su lektoriais iš sėkmingų užsienio startuolių ir verslų					2018 m. III ketv.	ŪM
	5		Galimybės startuoliams leisti ir viešai platinti nuosavybės vertybinius popierius per sutelktinio finansavimo platformas sudarymas					2019 m. IV ketv.	ŪM
	6		Pradedančiosios įmonės (startuolio) sąvokos ir veiklos reglamentavimas teisės aktuose					2018 m. IV ketv.	ŪM
	7		„Startup Employee Visa“ procedūros, leisiančios Lietuvos startuoliams pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš užsienio, sukūrimas					2018 m. / IV ketv.	ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Startuolių skaičius					315	720
Naujų startuolių skaičius					43	140
Startuolių pritrauktos investicijos, mln. Eur					16	36

4.2.10. Darbas. Su energetikos sistema susijusių ekonominių veiklų plėtra ir verslo sąlygų gerinimas
	1		Su Klaipėdos SGD terminalo veikla susijusių veiklų ir kompetencijų eksportas					2020 m. III ketv.	EM
	2		Biomasės ir saulės technologijų gamintojų produkcijos eksporto skatinimas					2020 m. III ketv.	EM, ŪM
	3		Regioninės dujų rinkos sukūrimas					2019 m. IV ketv.	EM
	4		Vartotojo prijungimo prie elektros ir dujų tinklų pagreitinimas ir proceso administracinės naštos mažinimas					2020 m. III ketv.	EM, ŽŪM, TM, AM, ŪM, SM
	5		Skatinamojo reguliavimo principų įdiegimas energetikos sektoriuje					2020 m. III ketv.	EM
	6		Energetikos kompetencijų centro ir duomenų bazės sukūrimas					2018 m. / IV ketv.	EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Prijungimo prie skirstomųjų dujų tinklų trukmė (k. d.)					162	50

4.2.11. Darbas. Tvari finansų rinkų plėtra, pritraukiant privatų kapitalą verslo ir viešojo intereso infrastruktūrai finansuoti
	1		Palankesnės teisinės reguliacinės aplinkos alternatyvių finansavimo šaltinių plėtrai (pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų, kolektyvinių investavimo subjektų, rizikos kapitalo srityse) sukūrimas					2018 m. II ketv.	FM, ŪM
	2		Naujų rizikos kapitalo priemonių (verslo akseleravimo, MTEP) įsteigimas ir kredito bei garantijų, įskaitant garantijas eksporto kreditų ir faktoringo sandoriams, priemonių pasiūlos verslui išplėtimas					2018 m. III ketv.	ŪM, ŠMM, FM
	3		Naujų finansinių priemonių savivaldybių viešųjų pastatų, kultūros paveldo, vandentvarkos, transporto infrastruktūrai finansuoti sukūrimas					2018 m. II ketv.	FM, AM, SM, KM
	4		Nacionalinės skatinamojo finansavimo institucijos (NSFĮ) paskyrimas arba įsteigimas					2018 m. I ketv.	FM
	5		Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas					2018 m. II ketv.	FM, ŪM, ŽŪM
	6		Priemonių finansinių technologijų industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti plano parengimas					2017 m. II ketv.	FM, TM, ŪM, SM, URM, LRVK

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kapitalo rinkos dalyvių turto pokytis kasmet, proc. (2015 m. 2,8 proc.)					2	2
Pritrauktos privačios lėšos, mln. Eur					2,26	700

4.2.12. Darbas. Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant vartotojų apsaugos procesus
	1		Produktų saugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti aiškią produktų saugos reikalavimų ir jų laikymosi priežiūros sistemą, sustiprinti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimus					2017 m. IV ketv.	ŪM, TM, SM, SAM
	2		Turizmo įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant patobulinti turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą ir turistų apsaugą					2017 m. IV ketv.	ŪM, TM, FM
	3		Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti bendrą ginčų neteisminio sprendimo sistemą ir praplėsti socialinių partnerių įsitraukimą					2019 m. II ketv.	TM, SM, FM, EM
	4		Įstatymų, numatančių atsakomybę už vartotojų teisių pažeidimus, pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant padidinti pažeidimus tiriančių institucijų įgaliojimus, nustatyti vienodas ir aiškias tyrimų procedūras					2020 m. II ketv.	TM, ŪM, SAM, SM, FM
	5		Finansinių paslaugų vartotojų apsaugos sistemos peržiūra ir tobulinimas					2019 m. IV ketv.	FM, TM
	6		Azartinių lošimų įstatymo pataisų, reglamentuojančių visų lošimo automatų sujungimą į kontrolės sistemą ir griežtinančių grynųjų pinigų prie lošimo stalų kontrolę, parengimas					2017 m. II ketv.	FM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas*					+19,3	+26
Verslininkų, manančių, kad vartotojų apsaugos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami, dalis, proc.					37	43

4.3. Kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas

					2016 m.	2020 m.
Pajamų iš mokesčių (įskaitant socialinio draudimo įmokas) dalis BVP, proc.					30,2	31,9

4.3.1. Darbas. Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas
	1		Pridėtinės vertės mokesčio ir avansinio pelno mokesčio preliminarių deklaracijų formavimo ir duomenų sutikrinimo paslaugų įdiegimas					2017 m. IV ketv.	FM
	2		Mokesčių apskaičiavimo smulkiajam verslui paslaugos, sudarančios sąlygas pusiau automatizuotai tvarkyti pajamų ir išlaidų apskaitą, sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.	FM, ŪM
	3		Kasos aparatų sistemų teisinio reglamentavimo patobulinimas atsižvelgiant į modernius atsiskaitymo ir apskaitos būdus					2018 m. II ketv.	FM, ŪM
	4		Mokesčių mokėtojų švietimo strategijos nuoseklus įgyvendinimas					2017 m. IV ketv.	FM
	5		EBPO automatinių mokestinės informacijos mainų iniciatyvų įgyvendinimas ir efektyvaus automatinių informacijos mainų būdu gautos informacijos naudojimo pradžia					2017 m. IV ketv.	FM
	6		IMAS duomenų nuoseklus naudojimas siekiant didinti mokesčių vengimo rizikos analizės ir kontrolės veiksmų efektyvumą					2017 m. IV ketv.	FM
	7		Proporcingų sankcijų už mokesčių įstatymų pažeidimus nustatymas					2018 m. I ketv.	FM
	8		Papildomų kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu priemonių nustatymas atsižvelgiant į ES ir EBPO rekomendacijų rezultatus, – Pelno mokesčio įstatymo pakeitimų parengimas					2017 m. IV ketv.	FM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Neišnaudoto PVM potencialo įvertis, proc.					26,3	23,3
Darbuotojų, gaunančių ne mažiau nei MMA, neišnaudoto GPM potencialo įvertis, proc.					6,0	4,5

4.3.2. Darbas. Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas
	1		Įvertinus galimybę ir nustačius tikslingumą, visos ar dalies darbdavio socialinio draudimo įmokos (įskaitant privalomojo sveikatos draudimo įmokas) perkėlimas darbuotojui, gyventojų pajamų mokesčio ir bendrajai pensijai finansuoti skirtos valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies sujungimas					2018 m. / IV ketv.	FM, SADM, SAM
	2		Mokesčių naštos mažiausias pajamas gaunantiems asmenims ir vaikus auginantiems asmenims nuoseklus mažinimas					2017 m. IV ketv.	FM
	3		Galiojančių mokestinių lengvatų įvertinimas ir panaikinimas tų, kuriomis nepasiekti joms keliami tikslai ir kurios nėra efektyvios ir socialiai teisingos					2017 m. IV ketv.	FM, ŪM, ŽŪM, SADM, EM, KM, ŠMM, SM, SAM
	4		Galiojančio smulkiojo verslo apmokestinimo įvertinimas siekiant tolygiau paskirstyti mokesčių naštą, be kita ko, tikslingumo pirmus veiklos metus atleisti verslą nuo mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įvertinimas					2017 m. III ketv.	FM, SADM, SAM, ŪM
	5		Mokestinių kliūčių alternatyvaus finansavimo rinkos plėtrai, verslui įvertinimas ir panaikinimas siekiant palengvinti finansavimo gavimą					2017 m. IV ketv.	FM, ŪM
	6		Galiojančių pelno mokesčio lengvatų investicijoms į technologinį atsinaujinimą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą įvertinimas siekiant paskatinti investicijas					2017 m. IV ketv.	FM, ŪM, ŠMM
	7		Akcizų tarifų ir akcizų taikymo apimties nuoseklus keitimas įvertinus jų įtaką viešiesiems finansams, šalies ekonomikai ir akcizų surinkimui					2017 m. IV ketv.	FM, ŪM, VRM, SAM, ŽŪM
	8		Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tinklo nuosekli plėtra, galiojančių sutarčių peržiūra ir keitimas, be kita ko, honorarų apmokestinimo peržiūra ir EBPO BEPS rezultatų, kuriais siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimo praktikoms sutarčių srityje, įgyvendinimas					2017 m. IV ketv.	FM, URM, ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
67 proc. vidutinio darbo užmokesčio dydžio pajamas gaunančių asmenų darbo apmokestinimo naštos atotrūkis nuo ES vidurkio, proc. punktais					1,2	0
Efektyvaus ir nominalaus PVM tarifo santykis, koeficientas					0,79	0,81

4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas
	1		Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) susikaupusios skolos perkėlimas valstybės iždui					2017 m. IV ketv.	FM, SADM
	2		Bendrosios (pagrindinės) pensijos dalies finansavimo iš valstybės biudžeto plano parengimas ir įgyvendinimas					2019 m. IV ketv.	SADM, FM
	3		Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo reikalavimų nustatymas					2017 m. I ketv.	SADM
	4		Antrosios pakopos pensijų fondų finansavimo šaltinio pakeitimo iš VSDF į valstybės biudžetą tikslingumo įvertinimas ir įgyvendinimas, jeigu įvertinimo rezultatai teigiami					2018 m. IV ketv.	SADM, FM
	5		Antrosios ir trečiosios pakopų sistemos tobulinimas ir profesinių pensijų kaupimo skatinimas					2018 m. IV ketv.	SADM, FM
	6		Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą					2017 m. I ketv. – 2019 m. I ketv.	SADM, FM
	7		Pensijų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimas					2017 m. IV ketv.	SADM
	8		Galimybių mažinti valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo išimtis įvertinimas ir atitinkamų pasiūlymų pateikimas					2018 m. IV ketv.	SADM, FM, ŪM
	9		Bendros socialinio draudimo viešinimo ir švietimo sistemos sukūrimas					2018 m. IV ketv.	SADM
	10		Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas					2018 m. II ketv.	SADM, VRM, KAM, KM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą indeksuotos vidutinės senatvės pensijos augimas, proc.					–	27,5
2020 m. sukaupta Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo dalis, ne mažesnė kaip 300 mln. Eur					0	300

4.4. Kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra

					2016 m.	2020 m.
Kasmetinis keleivių vežimas visų rūšių transportu, mln. keleivių					386,2	402,5
Kasmetinis krovinių vežimas visų rūšių transportu, mln. t					114,8	125,5

4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas
	1		Papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, sprendimas dėl statybų projekto įgyvendinimo					2018 m. IV ketv.	EM
	2		Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties statybų projekto įgyvendinimas					2020 m. III ketv.	EM
	3		Uostų, oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus					2020 m. IV ketv.	SM
	4		Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra					2020 m. IV ketv.	SM
	5		Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra					2020 m. IV ketv.	SM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Elektros jungties su Švedija projekto įgyvendinimas, proc.					0	27
Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties projekto įgyvendinimas, proc.					15	86
Krovinių krova uostuose, mln. t					40	48
Padidintas Lietuvos oro uostų keleivių aptarnavimo pralaidumo pajėgumas, mln. keleivių					4,53	5,15
Rekonstruota „Via Baltica“ kelio, km					21,1	98,27

4.4.2. Darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas
	1		Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimas					2020 m. / III ketv.	SM
	2		Laukinių gyvūnų apsaugos sistemos įrengimas valstybinės reikšmės keliuose					2020 m. III ketv.	SM
	3		Dviračių takų, dviračių ir pėsčiųjų takų, dviračių juostų plėtra ir rekonstrukcija valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose					2020 m. III ketv.	SM, VRM
	4		Elektroninės paslaugos, informuojančios apie elektromobilių įkrovimo prieigų tipą, būseną ir užimtumą, sukūrimas					2017 m. IV ketv.	SM
	5		Savivaldžio automobilio teisinės bazės sukūrimas ir išmanaus kelio įrengimas					2017 m. IV ketv.	SM
	6		Automobilių kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimas					2019 m. / IV ketv.	SM
	7		Laikinės kelių naudotojo apmokestinimo sistemos (eurovinjetė) transformavimas į atstuminę elektroninę mokesčio sistemą, atitinkančią principą „teršėjas moka – naudotojas moka“					2020 m. II ketv.	SM
	8		ES išorės sienos pasienio kontrolės punktų pralaidumo padidinimas modernizuojant pasienio kontrolės punktus pagal Šengeno reikalavimus, ES muitų teisės aktus ir tarptautinius saugumo reikalavimus					2020 m. IV ketv.	SM
	9		Veiksmingos maršrutų plėtros schemos parengimas ir taikymas siekiant didinti pasiekiamumą oro transportu ir tiesioginių skrydžių į Lietuvos oro uostus skaičių					2020 m. IV ketv.	SM, ŪM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gyventojų pasitenkinimas judumu, proc.					0	55
Išasfaltuota žvyrkelių, km					49	1 654
Įrengta gyvūnų apsaugos sistema, km					20	230
Įrengta dviračių takų, km					14,6	117,6
Sukurta pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kelių transporte, vnt.					0	3

4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas

					2016 m.	2020 m.
Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų, Eur					760*	1 100
Vidutinės kaimo gyventojo piniginės pajamos per mėn., tenkančios 1 namų ūkiui, Eur					764,4 (2015 m.)	1 085
					* išankstiniai duomenys

4.5.1. Darbas. Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo didinimas
	1		Finansinių paskatų ūkininkų susijungimui sukūrimas					2018 m. I ketv.	ŽŪM
	2		Žemės ūkio produkcijos perdirbimo kooperatyvų kūrimosi ir veiklos rėmimo modelio įdiegimas					2018 m. IV ketv.	ŽŪM
	3		Tiesioginių išmokų ir Lietuvos kaimo plėtros programos prioritetų suteikimas smulkiųjų ir vidutinių ūkių padėčiai gerinti					2020 m. III ketv.	ŽŪM
	4		Ūkininkų kompetencijų inovatyvių bendradarbiavimo formų (klasteriai, tinklai) srityje stiprinimas parengiant ir įgyvendinant vadovų ir kooperatyvų narių mokymo (kursų) programą, viešinant inovatyvių bendradarbiavimo formų pritaikymo galimybes ir skleidžiant gerąją praktiką					2020 m. III ketv.	ŽŪM
	5		Žemės ūkio gamybos rizikų valdymas įsteigiant rizikų valdymo fondą					2019 m. I ketv.	ŽŪM, FM, ŪM
	6		Vietinės gamybos produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines					2020 m. III ketv.	ŽŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamų pokytis, proc.					1	2,5
Žemės ūkio kooperatyvų dalis pagal žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, proc.					30	40

4.5.2. Darbas. Skatinimo sistemos tausiam ūkininkavimui plėtoti diegimas
	1		Finansinių paskatų žemdirbiams diegti aplinkai draugiškus metodus sukūrimas					2018 m. IV ketv.	ŽŪM
	2		Tausaus ūkininkavimo remtinų veiklų sąrašo išplėtimas					2017 m. II ketv.	ŽŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Ploto, kuriame taikoma tausaus ūkininkavimo praktika (ekologinis ūkininkavimas, agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės), padidėjimas, proc.					1,5	2

4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas
	1		Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio parengimas					2018 m. II ketv.	ŽŪM
	2		Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio įteisinimas pakeičiant Melioracijos įstatymą					2018 m. IV ketv.	ŽŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis, proc.					46	0

V PRIORITETAS. Saugi valstybė

5.1. Kryptis. Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kariuomenės vienetų sukomplektavimas ir aprūpinimas pagal organizacinės sistemos ir įrangos lenteles (OSĮL), proc.					RN*	RN
Lietuvos gyventojų, pasitikinčių kariuomene, dalis, proc.					55	62
NATO rengiamas Lietuvos nacionalinių kariuomenės vystymo planų ir NATO įsipareigojimų vykdymo vertinimas					vidutiniškai	gerai
					* riboto naudojimo

5.1.1. Darbas. Gynybos srities įsigijimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas
	1		Krašto apsaugos sistemos (KAS) įsigijimų ir aprūpinimo agentūros įsteigimas					2018 m. I ketv.				KAM
	2		KAS įsigijimų (įskaitant valstybei reikšmingos ginkluotės įsigijimą ir procedūras) skaidrumo ir kontrolės užtikrinimas įtraukiant už rizikos įsigijimų srityje valdymą, skaidrumą ir vykdymo kontrolę atsakingas valstybės institucijas					2018 m. IV ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Agentūros vykdomų pirkimo procedūrų dalis (pagal pirkimų vertę), proc.					0	95

5.1.2. Darbas. Kariuomenės modernizavimas ir kovinės galios didinimas
	1		Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ artilerijos ir motorizuotojo pėstininkų batalionų įsteigimas					2018 m. IV ketv.				KAM
	2		Personalo ir infrastruktūros parengimas priimti pėstininkų kovos mašinas viename batalione					2018 m. IV ketv.				KAM
	3		Personalo ir infrastruktūros parengimas įdiegti savaeigę artileriją					2019 m. IV ketv.				KAM
	4		Vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos įsigijimas ir modernizavimas					2019 m. IV ketv.				KAM
	5		Greitojo reagavimo pajėgų (GRP) karių visiškas aprūpinimas apranga ir ekipuote					2018 m. IV ketv.				KAM
	6		Lietuvos kariuomenės (LK) vadovavimo ir kontrolės ryšių ir informacinių sistemų pirminio operacinio pajėgumo sukūrimas ir šių sistemų sąveikumo su sąjungininkais užtikrinimas					2019 m. IV ketv.				KAM
	7		LK vienetų, įskaitant motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija“, aprūpinimas kritine įranga					2020 m. III ketv.				KAM a
	8		LK kovinių, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo vienetų sukomplektavimas personalu pagal nustatytus reikalavimus					2020 m. III ketv.				KAM
	9		Nustatytos apimties strateginių (neliečiamųjų) atsargų sukaupimas valstybės gynybai					2020 m. III ketv.				KAM
	10		Nustatytos apimties karinių atsargų kiekio, skirto LK vienetų koviniam rengimui, įsigijimas					2020 m. III ketv.				KAM
	11		Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) kovinių būrių priskyrimas prie LK vienetų ir bendro karinio rengimo organizavimas					2020 m. III ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Kovinių, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo vienetų sukomplektavimas personalu pagal OSĮL, proc.					RN	RN
Karinių vienetų aprūpinimas kritine įranga pagal OSĮL, proc.					RN	RN
Sukauptos strateginės (neliečiamosios) atsargos, palyginti su būtinu jų kiekiu nustatytos trukmės ir apimties operacijoms vykdyti, proc.					RN	RN
Į LŠS kovinius būrius įrašytų šaulių skaičius					6	250

5.1.3. Darbas. Lietuvos kariuomenės plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas
	1		Reikalingos karinės infrastruktūros Rukloje parengimas NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei (EFP BG) priimti					2020 m. / III ketv.				KAM
	2		Infrastruktūros, skirtos V klasės atsargų ir sąjungininkų ginkluotės ir karinės įrangos saugojimui, parengimas					2018 m. IV ketv.				KAM
	3		NATO oro policijos misijos sąlygų pagerinimas įrengiant naują infrastruktūrą Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje					2018 m. IV ketv.				KAM
	4		Gaižiūnų poligono pritaikymas kuopos dydžio vienetui rengti					2020 m. / III ketv.				KAM
	5		Nuolatinės infrastruktūros motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimas pritraukiant privataus sektoriaus lėšas					2019 m. IV ketv.				KAM
	6		Infrastruktūros parengimas siekiant priimti NATO Ypač greitojo reagavimo pajėgas (VJTF)					2020 m. / III ketv.				KAM
	7		Karinės infrastruktūros bataliono dydžio vienetui įrengimas Rokantiškėse, pritraukiant privačiojo sektoriaus lėšas					2020 m. / III ketv.				KAM
	8		Gen. Silvestro Žukausko (Pabradės) poligono pritaikymas rengti bataliono kovinės grupės dydžio vienetą					2020 m. III ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gen. Silvestro Žukausko (Pabradės) poligono išvystymas iki visiško pajėgumo, proc.					40	90
Gaižiūnų poligono išvystymas iki visiško pajėgumo, proc.					35	80

5.1.4. Darbas. Kariuomenės komplektavimo ir motyvavimo sistemos pertvarka
	1		Profesinės karo tarnybos (PKT) karių atlyginimų padidinimas (I etapas 2017–2018 m. – 15 proc., II etapas 2019–2020 m. – 15 proc. )					2020 m. III ketv.				KAM
	2		Karinio personalo motyvavimo priemonių ir socialinių garantijų įvertinimas ir pasiūlymų parengimas					2017 m. IV ketv.				KAM
	3		Visuotinės karo prievolės įvedimo galimybių įvertinimas					2017 m. IV ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
PKT karių atlyginimų padidinimas, palyginti su 2016 m., proc.					–	iki 30

5.1.5. Darbas. Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui
	1		Priimančiosios šalies paramos (PŠP) teikimo užduočių išplėtimas įtraukiant daugiau valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų					2017 m. III ketv.				KAM
	2		Pasirengimo PŠP ir PŠP teikimo valdymo efektyvumo įvertinimas ir pasiūlymų parengimas					2017 m. III ketv.				KAM
	3		Valstybės infrastruktūros sąjungininkų pajėgų judėjimui ir dislokavimui įrengimas ir kitų PŠP teikimo poreikių įgyvendinimo užtikrinimas					2020 m. III ketv.				KAM
	4		Mobilizacijos valdymo ir planavimo sistemos pertvarka					2019 m. / IV ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Valstybės pasirengimas priimti NATO VJTF pajėgas (viso VJTF kontingento dalis, proc.)					RN	RN

5.1.6. Darbas. Žvalgybos ir kontržvalgybos stiprinimas
	1		Galimybės žvalgybos pareigūnams tarnauti ilgesnį laiką įteisinimas					2017 m. IV ketv.				KAM
	2		Žvalgybos sistemų ir priemonių modernizavimas užtikrinant jų atitiktį bendrai technologinei pažangai ir kintančioms žvalgomų šalių technologinėms galimybėms					2020 m. III ketv.				KAM*
	3		Kontržvalgybos techninės ir programinės įrangos modernizavimas užtikrinant jų atitiktį bendrai technologinei pažangai ir kintančioms priešiškų saugumo ir žvalgybų tarnybų technologinėms galimybėms					2020 m. III ketv.				KAM*
	4		Informacinių technologijų ir telekomunikacijų sistemų ir priemonių bei kitų techninių paramos priemonių modernizavimas užtikrinant žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumų veikimą					2020 m. / III ketv.				KAM
	5		Žvalgybos ir kontržvalgybos personalo pajėgumų, ypač žvalgybos informacijos rinkimo ir analizės srityje, didinimas					2020 m. / III ketv.				KAM*
	6		Žvalgybos pareigūnų motyvacijos didinimas peržiūrint ir tobulinant jų tarnybinio atlyginimo sistemą					2018 m. / I ketv.				KAM*
					*dalyvauja VSD
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumai, gebantys laiku identifikuoti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, šalies gynybinei galiai ir KAS saugumui kylančias grėsmes, proc.					KF*	KF
					*konfidencialiai

5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Įjungtų į kibernetinio saugumo informacinį tinklą valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų dalis, proc.					0	85
Energetinio saugumo koeficientas					61	66

5.2.1. Darbas. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas
	1		Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąrašo parengimas					2017 m. II ketv.				VRM
	2		Kibernetinio saugumo reikalavimų įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje					2017 m. III ketv.				KAM, visi valstybės informacinių išteklių valdytojai
	3		Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos parengimas					2018 m. I ketv.				KAM
	4		Gynybos planų pagal Vyriausybės patvirtintą tipinį kibernetinio incidento valdymo planą parengimas ir patvirtinimas (vykdo kritinės informacinės infrastruktūros valdytojai)					2020 m. III ketv.				visi valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojai
	5		Praktinių informacinės infrastruktūros valdytojų kibernetinio saugumo įgūdžių suformavimas organizuojant nacionalines kibernetinio saugumo pratybas					2020 m. III ketv.				KAM
	6		Kibernetinio saugumo informacinio tinklo išplėtimas didinant jo narių skaičių					2020 m. III ketv.				KAM
	7		Dalyvavimas NATO, ES, regioninėse ir kitose tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose					2020 m. III ketv.				KAM, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose dalyvaujančių ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių valdytojų dalis, proc.					–	55

5.2.2. Darbas. Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET)
	1		Politinio sprendimo dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją įgyvendinimo patvirtinimas tarpvalstybiniu formatu					2018 m. / III ketv.				EM
	2		Izoliuoto darbo bandymo atlikimas					2019 m. / III ketv.				EM
	3		ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogo išdavimas					2019 m. IV ketv.				EM
	4		Sutarimas dėl Lietuvai palankios desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos					2019 m. IV ketv.				EM
	5		Techninių ir kitų susijusių sinchronizacijos reikalavimų įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Įgyvendinta sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) projekto dalis, proc.					25	45

5.2.3. Darbas. Klaipėdos SGD infrastruktūros išlaikymo sąnaudų optimizavimas ir terminalo veiklos po 2024 m. užtikrinimas
	1		Priemonių, leidžiančių sumažinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir pastoviąsias eksploatavimo sąnaudas, įgyvendinimas					2019 m. / IV ketv.				EM
	2		Neteko galios nuo 2018-03-24
	3		Sprendimo dėl laivo-saugyklos „Independence“ išpirkimo 2024 m. priėmimas					2018 m. IV ketv.				EM
	4		Susitarimas su Estija ir Latvija dėl Klaipėdos SGD terminalo pastoviųjų eksploatavimo sąnaudų socializavimo regioniniu lygiu mechanizmo					2019 m. IV ketv.				EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sumažinimas, proc.					–	40

5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Pilietinės galios indeksas (balai iš 100)					33,4 (2015 m.)	38
Rusijos daromo informacinio poveikio Lietuvos visuomenėje atpažinimas, proc.					66	68
Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo lygis, proc.					37,8	39
Teisės viršenybės principo įgyvendinimas, proc.					81 (2015 m.)	88

5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas
	1		Bendrų lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įdiegimas visose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose					2018 m. IV ketv.				ŠMM
	2		Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų bendrųjų programų atnaujinimas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius, taip pat ES ir užsienio politikos prioritetus, įtraukiant nevyriausybines organizacijas					2018 m. IV ketv.				ŠMM, KAM, URM, KM
	3		Kino edukacijos visuomenės pilietiškumui didinti panaudojimas					2019 m. II ketv.				KM, ŠMM
	4		Savanorystės skatinimas					2019 m. II ketv.				SADM
	5		Diskusijų, publikacijų ir mokymų ciklo, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pasitikėjimą ES ir jos veikla ir puoselėjančių europines vertybes visuomenėje, surengimas					2020 m. III ketv.				URM, KM, ŠMM, KAM, AM, EM, FM, SADM, SM, SAM, ŪM, VRM, ŽŪM, TM
	6		Pasirenkamos nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko programos parengimas bendrojo ugdymo mokykloms					2017 m. IV ketv.				KAM, ŠMM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Visuomenės pasitikėjimas ES ir jos veikla (Eurobarometro duomenimis), proc.					55	55
Jaunimo pilietinės galios indeksas (20–29 metų grupėje)					38,3 / (2015 m.)	45

5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas
	1		Pedagogų parengimas medijų ir informacinio raštingumo integracijai į ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą					2020 m. III ketv.				ŠMM, KM
	2		Strateginių visuomenės informavimo politikos 2018–2022 m. krypčių parengimas ir nustatymas					2018 m. / III ketv.				KM
	3		Efektyvių kovos su priešišku informaciniu poveikiu priemonių, leidžiančių stebėti informacinę erdvę ir vertinti strateginių sričių pažeidžiamumo riziką, sukūrimas					2017 m. IV ketv.				KAM
	4		Visuomenės švietimas ir konsultavimas informacinių grėsmių klausimais, mažinant informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinant prieinamumą tarp pažeidžiamų visuomenės grupių					2020 m. III ketv.				KAM, KM
	5		Visuomenės informacinio atsparumo koordinavimo ir kompetencijų centro įkūrimas					2018 m. III ketv.				KM
	6		Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, suteikiančios viešąją prieigą stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis, sukūrimas					2019 m. / IV ketv.				KM, VRM, TM, SM
	7		Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės žiniasklaidos skatinimo modelio atnaujinimas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde					2018 m. III ketv.				KM
	8		Neteko galios nuo 2018-03-24
	9		Sukurti jungtinę platformą, kuri leistų keistis informacija, stebėti ir vertinti informacines grėsmes strateginėms sritims					2019 m. / IV ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Asmenų, dalyvavusių LK šviečiamuosiuose renginiuose visoje Lietuvoje informacinių grėsmių temomis, skaičius per metus					7 500	10 000
Medijų ir informacinio raštingumo srityje mokytų pedagogų skaičius					500	1 000

5.3.3. Darbas. Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas
	1		Efektyvesnio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio sukūrimas					2018 m. II ketv.				URM, ŠMM, KM, SADM, ŪM, SAM, VRM, TM
	2		Paramos teikimo lituanistiniam švietimui užsienyje analizė ir teikiamos paramos veiksmingumo didinimas					2018 m. IV ketv.				ŠMM
	3		Lietuvos diasporos profesionalų tinklų pagal jų veiklos sritis sukūrimas, įgalinimas ir specialistų įtraukimas į įvairias veiklas Lietuvoje					2020 m. III ketv.				URM, ŠMM, KM, ŪM, SAM, KKSD
	4		Dvigubos pilietybės įteisinimas					2019 m. IV ketv.				TM, VRM
	5		Internetinės erdvės „Globali Lietuva“, kurioje užsienio lietuviai vienoje vietoje rastų jiems aktualią informaciją (diasporos žemėlapis, užsienio lietuvių organizacijų kontaktai, veikla, lituanistinės mokyklos, projektų konkursai, Lietuvos pristatymai ir kt.), sukūrimas					2018 m. IV ketv.				URM, ŠMM, KM, SADM, ŪM, SAM, SM, VRM, KKSD, VTD

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla, susijusi su lietuvybės puoselėjimu ir „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimu, skaičius					42	47
Lietuviškų mokyklų užsienyje bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis projektų skaičiaus padidėjimas, proc.					6	25
Lietuvos diasporos profesionalų tinklų narių skaičius					900	2 000

5.3.4. Darbas. Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas
	1		Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose įteisinimas ir įsteigimas					2020 m. III ketv.				TM
	2		Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės užtikrinimo sistemos įdiegimas ir prieinamumo didinimas elektronizuojant procesus					2020 m. III ketv.				TM
	3		Alternatyvių ginčų sprendimų taikymo išplėtimas civiliniame procese ir įteisinimas administraciniame procese					2018 m. IV ketv.				TM
	4		ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio / viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą					2018 m. IV ketv.				TM, VDAI
	5		Neįgalių asmenų įgalinimas ginti savo teises, palaipsniui sukuriant pagalbos priimti sprendimus modelį					2020 m. II ketv.				SADM, TM, SAM
	6		Teismų struktūrinės reformos įgyvendinimo užtikrinimas ir jos rezultatų stebėsenos atlikimas kartu su teisėjų savivalda					2020 m. I ketv.				TM
	7		Individualaus konstitucinio skundo įteisinimas					2019 m. III ketv.				TM
	8		Saugant piliečių teises, valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir / ar nuteistų asmenų perdavimo sutartys, skaičiaus padidinimas					2020 m. III ketv.				TM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Mediacijos procesų skaičius					300	1 100
Visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis, proc.					35	43
Valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir / ar nuteistų asmenų perdavimo sutartys, skaičius					14	18
5.4. Kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Viešojo saugumo suvokimo indeksas, balais					6,7	7,1
Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų					255	235
Žuvusiųjų Lietuvos keliuose skaičius 1 mln. gyventojų per metus					66	50

5.4.1. Darbas. Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas
	1		Vidaus tarnybos pareigūnų nuoseklus kasmetinis darbo užmokesčio didinimas					2020 m. III ketv.				VRM
	2		Vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimo standartų nustatymas					2017 m. III ketv.				VRM
	3		Vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimas ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus					2020 m. III ketv.				VRM
	4		Gyventojų (bendruomenių) aktyvumo ir savanorystės viešojo saugumo srityje veiksmingų skatinimo būdų ir formų įdiegimas					2018 m. IV ketv.				VRM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m., proc.					–	iki 30
Pareigūnų pasitenkinimo darbu indeksas, balais (* tik policijos pareigūnų)					4,6*	5
Vidaus tarnybos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, proc.:
policijos pareigūnų					47	100
pasieniečių					54	100
ugniagesių gelbėtojų					70	100

5.4.2. Darbas. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas
	1		Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo nustatymas					2018 m. I ketv.				VRM, SAM, AM, LRVK
	2		Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų techninės ir programinės įrangos bei ryšio priemonių modernizavimas operatyviai sąveikai užtikrinti					2020 m. III ketv.				VRM, SAM, AM
	3		Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre					2019 m. II ketv.				VRM
	4		Bendrojo pagalbos centro darbuotojų kaitos sumažinimas ir jų profesinių gebėjimų stiprinimas					2019 m. IV ketv.				VRM
	5		Ugniagesių gelbėtojų komandų tinklo pertvarka ir budinčių policijos ir greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus padidinimas					2019 m. / II ketv.				VRM, SAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Neatsakytų (prarastų) skubios pagalbos telefono numeriu 112 skambučių dalis nuo bendro registruotų skambučių skaičiaus, kai skambinimo laikas viršija 10 sekundžių, proc.					2,4	1,6
Skubios pagalbos skambučių, į kuriuos Bendrajame pagalbos centre atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, dalis, proc.					76	84

5.4.3. Darbas. ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti
	1		Apsauginių tvorų prie ES išorės sienos (Lietuvos dalies) įrengimas					2019 m. IV ketv.				VRM
	2		Sienos stebėjimo sistemų prie ES išorės sienos (Lietuvos dalies) įrengimas, jų integralumo ir funkcionalumo užtikrinimas					2019 m. IV ketv.				VRM, KAM
	3		Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas ES atvykimo / išvykimo sistemai įdiegti					2019 m. IV ketv.				VRM, SM
	4		Patruliavimo laivo įsigijimas					2019 m. IV ketv.				VRM
	5		Laivų su oro pagalvėmis ir greitaeigių katerių įsigijimas					2020 m. II ketv.				VRM
	6		Įplaukiančių ir išplaukiančių mažųjų laivų krantinės rekonstrukcija Kopgalyje					2019 m. IV ketv.				VRM
	7		Bepiločių orlaivių (dronų) sienos apsaugai užtikrinti įsigijimas					2019 m. IV ketv.				VRM
	8		Turimų orlaivių parko bei įrangos optimizavimas ir atnaujinimas					2020 m. II ketv.				VRM
	9		Daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimas, pasinaudojant 2014–2020 m. ES fondų finansavimu					2019 m. / I ketv.				KAM, AM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
ES išorės sienos (Lietuvos dalies), stebimos taikant modernias sienos stebėjimo technologijas, dalis, proc.					33	100

5.4.4. Darbas. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas
	1		Krizių prevenciją ir pasirengimą jas valdyti koordinuojančio padalinio įsteigimas Vyriausybės kanceliarijoje					2017 m. III ketv.				LRVK
	2		Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio sukūrimas ir įteisinimas					2017 m. IV ketv.				LRVK, URM, KAM, VRM
	3		Institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje, funkcijų perskirstymas pagal patvirtintą modelį					2018 m. I ketv.				LRVK, URM, KAM, VRM, ŽŪM, KM, ŠMM, SM
	4		Grėsmių ir krizės veiksnių stebėsenos sistemos sukūrimas					2018 m. I ketv.				LRVK, URM, KAM, VRM
	5		Dalyvavimas stiprinant ES, NATO ir tarptautines kovos su hibridinėmis grėsmėmis priemones					2020 m. III ketv.				URM, LRVK, KAM, VRM
	6		Nuotolinio civilinės saugos mokymo programų sukūrimas ir įdiegimas					2018 m. IV ketv.				VRM
	7		Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos išplėtimo į 4G (LTE) tinklus užbaigimas ir perspėjimo sirenomis sistemos Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje įdiegimas					2020 m. III ketv.				VRM
	8		Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų sukaupimas, atsižvelgiant į aktualias grėsmes					2020 m. III ketv.				VRM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Įdiegtų gyventojų perspėjimo sirenų, reikalingų Astravo atominės elektrinės poveikio zonoje, dalis, proc.					–	100
5.4.5. Darbas. Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas
	1		Antialkoholinių variklio užraktų sistemos teisinės bazės sukūrimas					2018 m. / IV ketv.				SM, VRM, TM, SAM
	2		Viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose					2019 m. / IV ketv.				SM
	3		Dinaminių eismo ženklų įrengimas					2020 m. III ketv.				SM
	4		Sektorinio greičio kontrolės ruožų ir stacionarių radarų įrengimas					2020 m. II ketv.				SM
	5		Žiedinių sankryžų ir šalikelio atitvarų įrengimas					2020 m. III ketv.				SM
	6		Saugumo priemonių geležinkelių sektoriuje įdiegimas (pažeidimų fiksavimas geležinkelio pervažose, telefonų blokavimas geležinkelio zonoje, specialios mokymo priemonės vaikams)					2019 m. IV ketv.				SM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Įrengta viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų vietų, vnt.					0	37
Įrengta atitvarų, km					37	197
Įrengta žiedinių sankryžų, vnt.					6	42
Įrengta greičio kontrolės priemonių, vnt.					–	501
Įrengtos dinaminių eismo valdymo sistemų vietos, vnt.					0	79
Geležinkelio pervažų, kuriose įrengta pažeidimų fiksavimo įranga, skaičius					–	19

5.4.6. Darbas. Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas
	1		Patobulintų (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo ir mediacijos institutų) ir naujų laisvės atėmimo alternatyvų (elektroninių priemonių, naujų socialinių ryšių palaikymo galimybių ir kt.) platesnis panaudojimas ir reikiamų išteklių užtikrinimas					2018 m. II ketv.				TM
	2		Bausmių vykdymo procesų elektronizavimas: e. bylos, e. prašymo, e. parduotuvės, e. bibliotekos, virtualiojo pasimatymo, telemedicinos, nuotolinio mokymo, nuotolinio darbo įdiegimas					2020 m. III ketv.				TM
	3		Naujos įkalinimo įstaigos Šiauliuose pastatymas					2020 m. III ketv.				TM
	4		Šiuolaikinio kalėjimo modelio, pagal kurį būtų sukurta nauja infrastruktūra, įdiegta moderni vadovų bei personalo atranka ir veiksmingi bausmių vykdymo metodai, įgyvendinimas					2020 m. / III ketv.				TM
	5		Socialiai patrauklių ir konkurencingų sąlygų tarnauti bausmių vykdymo sistemoje sukūrimas					2017 m. IV ketv.				TM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Modernizuotų laisvės atėmimo vietų dalis nuo visų laisvės atėmimo vietų, proc.					25	41
Taikyto realaus terminuoto laisvės atėmimo dalis nuo visų taikytų bausmių, proc.					22,6	21

5.5. Kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos interesų tarptautinėje bendruomenėje įgyvendinimas yra užtikrintas, proc.					–	50
Sąjungininkų pajėgų Lietuvoje (oro policija, NATO priešakinės pajėgos, JAV rotacinės pajėgos ir pratybose dalyvaujantys sąjungininkai) karių skaičius per metus					~ 9 900	~ 10 500
Investicinių projektų, ateinančių per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes užsienyje, dalis, proc.					7	14

5.5.1. Darbas. Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra
	1		Aukšto lygio susitikimų su JAV, Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės atstovais suintensyvinimas, parlamentinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir JAV dimensijos sustiprinimas, surengiant reguliarius JAV Kongreso patarėjų vizitus į Lietuvą ir prisidedant prie reguliarių Lietuvos parlamentarų vizitų į JAV surengimo					2020 m. III ketv.				URM, kitos ministerijos
	2		Rengiantis paminėti Baltijos šalių ir JAV Chartijos 20-metį 2018 m., projekto „Sustiprinta strateginė Baltijos valstybių ir JAV Chartija“ parengimas kartu su JAV ir kitomis Baltijos šalimis					2018 m. IV ketv.				URM
	3		Naujų bendradarbiavimo su JAV formatų (diskusijų saugumo regione klausimais ciklas, JAV žiniasklaidos atstovų vizitai ir kt.) įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				URM, KAM
	4		Nuolatinio JAV karinio buvimo, didesnės JAV finansinės ir ekspertinės paramos Lietuvos vystomiems kariniams pajėgumams, taip pat paramos siunčiant Lietuvos gynybai reikalingus, bet neturimus kritinius pajėgumus siekimas					2020 m. / III ketv.				KAM
	5		Branduolinio neplatinimo iniciatyvos seminaro ir pratybų Lietuvoje surengimas					2017 m. IV ketv.				URM
	6		Reguliaraus saugumo politikos dialogo tarp Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijų, gynybos ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų sukūrimas					2020 m. III ketv.				URM, KAM
	7		Nuolatinio Vokietijos karinio buvimo Lietuvoje ir vadovavimo EFP BG siekimas					2018 m. IV ketv.				KAM, URM
	8		„Vokietijos metų“ Lietuvoje suorganizavimas					2020 m. III ketv.				URM, ŠMM, KM, KAM, ŪM
	9		Vokiečių kalbos mokymo Lietuvoje stiprinimas naudojant CLIL metodiką					2018 m. IV ketv.				ŠMM, URM
	10		Lietuvos ir Prancūzijos strateginės partnerystės veiksmų plano atnaujinimas					2020 m. / II ketv.				URM, kitos ministerijos pagal kompetenciją
	11		Naujo Baltijos šalių ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo formato (3 + 1) įgyvendinimas, reguliarių NB8 ir Jungtinės Karalystės premjerų susitikimų atnaujinimas					2020 m. III ketv.				URM, LRVK
	12		Susitarimo memorandumo su Jungtine Karalyste dėl Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) visiško operacinio pajėgumo pasiekimo parengimas ir pasirašymas					2020 m. III ketv.				KAM
	13		Informacinių Lietuvą pristatančių priemonių Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				URM, KM, KAM
	14		Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo JAV sustiprinimas					2017 m. III ketv.				URM, KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Aukšto lygio susitikimų su JAV, Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės atstovais skaičius per metus					18	20

5.5.2. Darbas. 2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas
	1		NATO generalinio sekretoriaus ir sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiojo vado vizitų Lietuvoje surengimas					2019 m. I ketv.				URM, KAM
	2		Pasiūlymų dėl NATO vadovavimo struktūros peržiūros parengimas ir siekimas juos įgyvendinti					2018 m. I ketv.				KAM, URM
	3		Pasiūlymų dėl NATO pasirengimo kolektyvinei gynybai stiprinimo parengimas ir siekimas juos įgyvendinti					2020 m. III ketv.				KAM, URM
	4		Lietuvos interesus atitinkančių nuostatų dėl gynybos ir atgrasymo įtvirtinimas NATO valstybių ir vyriausybių vadovų ir ministrų susitikimų dokumentuose					2020 m. III ketv.				URM, KAM
	5		Septynių NATO bazinių atsparumo didinimo reikalavimų įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				LRVK, KAM, URM, VRM, EM, SM, SAM, ŽŪM
	6		Valstybių, prisijungusių prie NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro, skaičiaus padidinimas					2020 m. / III ketv.				KAM
	7		NATO pratybų ir mokymų organizavimas ir dalyvavimas juose, stiprinant LK pasirengimą atgrasyti ir gintis išvien su sąjungininkų karinėmis pajėgomis, ypač su EFP BG					2020 m. III ketv.				KAM, URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
NATO EFP BG Lietuvoje karių skaičius					0	~ 1 000
Valstybių, kurios yra NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro narės, skaičius					7	13

5.5.3. Darbas. Lietuvos indėlio į tarptautines operacijas ir misijas, taip pat partnerių pajėgumų vystymą padidinimas
	1		Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose 2018–2019 m. įteisinimas ir įgyvendinimas					2017 m. III ketv.				KAM, URM
	2		Didesnis dalyvavimas NATO, ES, JT operacijose ir JAV bei kitų Lietuvos strateginių partnerių vadovaujamų koalicijų veiksmuose					2018 m. IV ketv.				KAM, URM, VRM
	3		Ukrainos kariuomenės atstovų apmokymas Lietuvos karinio mokymo institucijose, karinio rengimo Ukrainoje ir Lietuvoje organizavimas					2020 m. III ketv.				KAM
	4		Partnerių kariuomenės atstovų apmokymas Lietuvos karinio mokymo institucijose					2020 m. III ketv.				KAM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos kariuomenės karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, skaičius					ne mažiau kaip 40	ne mažiau kaip 150

5.5.4. Darbas. Lietuvos strateginių interesų užtikrinimas priimant ES sprendimus Lietuvai prioritetinėse srityse
	1		Lietuvos strateginius interesus atitinkančių nuostatų įtvirtinimas naujoje ES daugiametėje finansinėje programoje					2020 m. III ketv.				URM, FM, ŽŪM, EM, AM, ŪM, kitos ministerijos
	2		Lietuvos interesus atitinkančių nuostatų įtvirtinimas ES sprendimuose dėl švarios energetikos ir kovos su klimato kaita instrumentų (plečiant vidaus energetikos rinką, didinant energetinį saugumą, efektyvinant kovą su klimato kaita)					2020 m. III ketv.				URM, EM, AM, ŪM, FM, ŽŪM, SM, kitos ministerijos
	3		Lietuvos interesus atitinkančių nuostatų įtvirtinimas ES sprendimuose vidaus rinkos, ekonomikos ir finansų, socialinės darbotvarkės efektyvinimo srityje					2018 m. IV ketv.				URM, SADM, ŪM, SM, FM

5.5.5. Darbas. Lietuvos interesus atitinkančių ES ir tarptautinių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės branduolinės saugos ir aplinkosaugos priėmimas
	1		Bendros Baltijos šalių pozicijos dėl Astravo atominės elektrinės projekto siekimas, sutarimas dėl elektros, pagamintos trečiųjų šalių atominėse elektrinėse, keliančiose grėsmę nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, patekimo į rinką ribojimo ir Baltijos šalių paramos siekimas, kad ši elektra nepatektų į Europos elektros rinką					2020 m. III ketv.				URM, EM, AM
	2		Siekimas, kad Espo konvencijos, Branduolinės saugos konvencijos, Orhuso konvencijos, Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyvių atliekų tvarkymo saugos konvencijos šalių susitikimuose būtų priimti Lietuvos interesus atitinkantys sprendimai ir rekomendacijos; dvišalių ir daugiašalių konsultacijų su konvencijų šalių atstovais surengimas					2020 m. III ketv.				URM, EM, AM
	3		Siekimas, kad branduolinės saugos ES kaimynystėje klausimas būtų ES energetikos ir užsienio politikos, ES santykių su Baltarusija darbotvarkės prioritetinis klausimas					2020 m. III ketv.				URM, EM, AM
	4		Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos Techninio protokolo dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos ir vandens resursų tarpvalstybiniame Nemuno upės baseine pasirašymas					2020 m. III ketv.				AM, URM, EM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Tarptautinių konvencijų šalių sprendimų ir rekomendacijų, atitinkančių Lietuvos interesus, skaičius					0	7

5.5.6. Darbas. Atstovavimas Lietuvos interesams, įskaitant Lietuvos piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, teisių apsaugą, derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir jos naujų santykių su ES
	1		Lietuvai aktualiausių klausimų ES derybose su Jungtine Karalyste sąvado parengimas					2017 m. III ketv.				URM
	2		Reguliaraus tarpinstitucinio konsultacinio mechanizmo sukūrimas					2017 m. IV ketv.				URM
	3		Konsultacijų ir susitikimų su ES institucijomis ir ES valstybėmis narėmis organizavimas, siekiant konsoliduoti bendras pozicijas ir įtvirtinti Lietuvos interesus					2019 m. IV ketv.				URM

5.5.7. Darbas. Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra
	1		Bendrų regioninių Baltijos ir Šiaurės valstybių iniciatyvų žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių, teisės viršenybės, energetinio saugumo, transporto, strateginės komunikacijos klausimais parengimas					2020 m. III ketv.				URM, LRVK, ministerijos
	2		Pažangos spartinimas plėtojant strateginius infrastruktūrų projektus Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Ministrų Tarybai metu 2018 m.					2018 m. IV ketv.				URM, SM, EM
	3		Pirmininkavimas Baltijos jūros valstybių tarybai 2020–2021 m.					2020 m. IV ketv.				URM, VRM, AM, SADM, KM, SAM
	4		Neteko galios nuo 2018-03-24
	5		Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimo užsienio politikos, saugumo, kultūros, turizmo ir švietimo srityse planų patvirtinimas ir įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				URM, KAM, VRM, KM, ŠMM, ŪM
	6		Informacinių Lietuvą pristatančių priemonių Šiaurės šalyse įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				URM, KM, ŪM
	7		Sąlygų sąjungininkų pajėgoms judėti per Baltijos šalis supaprastinimas					2017 m. IV ketv.				KAM
	8		Bendro Baltijos šalių karinio vieneto budėjimui NRF parengimas ir skyrimas					2019 m. IV ketv.				KAM
	9		Baltijos jūros regiono šalių turizmo forumo suorganizavimas Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai metu					2020 m. III ketv.				ŪM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Aukšto lygio susitikimų su Baltijos ir Šiaurės valstybių atstovais skaičius per metus					11	14

5.5.8. Darbas. Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus
	1		Tarpvyriausybinės bendradarbiavimo tarybos ir atskirų jos komisijų veiklos atnaujinimas, siekiant išspręsti aktualius dvišalio bendradarbiavimo klausimus užsienio politikos ir saugumo, švietimo, kultūros ir ekonominio bendradarbiavimo srityse					2020 m. III ketv.				LRVK, URM, KAM, VRM, ŠMM, KM, ŪM, TMD, EM, SM
	2		Aukšto lygio dvišalių susitikimų su Lenkijos atstovais organizavimas					2020 m. III ketv.				URM, ministerijos
	3		Lenkijos įtraukimas į NB8 formato veiklą					2020 m. III ketv.				URM
	4		Lituanistinio švietimo Lenkijoje analizė ir reikiamos paramos lietuviškoms mokykloms Lenkijoje skyrimas					2018 m. IV ketv.				ŠMM, URM
	5		Bendrų projektų parengimas per Lietuvos ir Lenkijos akademinį, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir politinių partijų dialogą					2018 m. IV ketv.				URM, ŠMM, SADM, KM
	6		Sąlygų ir teisinės bazės tobulinimas plėtojant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą					2018 m. IV ketv.				LRVK, VRM, TM
	7		Susitarimo memorandumo su Lenkija dėl Tarptautinės šiaurės rytų divizijos (MND NE) įsteigimo parengimas					2017 m. IV ketv.				KAM, URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Aukšto lygio susitikimų su Lenkijos atstovais skaičius per metus					5	8
Lenkijoje esančių lietuviškų mokyklų, kuriose pagerintos mokymo sąlygos, skaičius					1	4

5.5.9. Darbas. Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas
	1		Lietuvos interesus atitinkančių nuostatų Rytų partnerystės politikos klausimais įtvirtinimas Rytų partnerystės viršūnių susitikimų deklaracijose ir kituose ES dokumentuose					2020 m. III ketv.				URM, ministerijos
	2		Siekimas ES kuo greičiau užbaigti Asociacijos susitarimo su Ukraina ratifikavimo ir bevizio režimo suteikimo Gruzijai ir Ukrainai procedūras					2017 m. IV ketv.				URM
	3		Vystomojo bendradarbiavimo paramos Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai didinimas, joms įgyvendinant Asociacijos susitarimus su ES ir vykdant reformas					2020 m. III ketv.				URM
	4		Šiaurės ir Baltijos valstybių, šalių bendraminčių ir Rytų partnerystės valstybių konsultacijų organizavimas rengiantis Rytų partnerystės viršūnių susitikimams					2019 m. III ketv.				URM
	5		Viešosios diplomatijos stiprinimas: renginių, skirtų Moldovos, Gruzijos ir Ukrainos santykių su ES ir Asociacijos susitarimų įgyvendinimo aktualijoms, organizavimas					2020 m. III ketv.				URM, KAM
	6		Politinės ir ekspertinės paramos Rytų partnerystės šalių vykdomoms gynybos sektorių reformoms stiprinimas					2020 m. III ketv.				KAM
	7		Lietuvos nuolatinės atstovybės ES stiprinimas Rytų partnerystės klausimams koordinuoti					2017 m. III ketv.				URM
	8		Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimas					2018 m. IV ketv.				URM, ŽŪM, VRM
	9		Vilniaus Rusijos forumų surengimas bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovais					2020 m. III ketv.				URM
Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Aukšto lygio susitikimų su Rytų partnerystės šalių atstovais skaičius per metus					9	12
Rytų partnerystės šalims per URM vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą skiriamos vystomojo bendradarbiavimo paramos dalis, tenkanti Gruzijai, Moldovai, Ukrainai, proc.					55	61
Viešosios diplomatijos renginių Rytų kaimynystės temomis skaičius					10	16
5.5.10. Darbas. Lietuvos narystė EBPO 2018 m.
	1		Stojimo į EBPO proceso organizavimas: darbas su EBPO vadovybe ir stojimo komanda planuojant ir organizuojant stojimo procesą, nustatant sritis, svarbiausias problemas ir galimus jų sprendimo būdus					2018 m. IV ketv.				URM
	2		EBPO šalių narių paramos stojimui konsolidavimas					2018 m. IV ketv.				URM
	3		Stojimo eigos ir proceso įgyvendinant EBPO rekomendacijas stebėsena, informacijos apibendrinimas ir pasiūlymų dėl būtinų veiksmų pateikimas					2018 m. IV ketv.				URM
	4		EBPO rekomendacijų, susijusių su stojimo reikalavimais, įgyvendinimas					2018 m. IV ketv.				ministerijos pagal kompetenciją
	5		Prisijungimas prie EBPO konvencijos ir sutarties su EBPO pasirašymas					2018 m. IV ketv.				URM

5.5.11. Darbas. Lietuvos ekonominių ir prekybinių interesų gynimo efektyvinimas, įskaitant ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformą
	1		Ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformos koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano parengimas					2017 m. III ketv.				URM, ŪM, ŽŪM, SM
	2		Ateities didžiausio potencialo rinkų nustatymas ir aiškių ekonominės diplomatijos veiklą matuojančių tikslų, tiesiogiai susijusių su tiesioginių užsienio investicijų pritraukimu, eksporto plėtra ir turistų srautų didinimu, nustatymas					2020 m. III ketv.				ŪM, URM, ŽŪM, SM, ŠMM
	3		Ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformos įgyvendinimas (teisės aktų priėmimas, ekonominių atstovų geografijos pasirinkimas, ekonominių atstovų atranka, parengimas darbui, siuntimas į diplomatines atstovybes)					2019 m. IV ketv.				URM, ŪM, ŽŪM, SM, ŠMM
	4		Kanados ir ES ir jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimas					2017 m. III ketv.				URM
	5		Laisvosios prekybos susitarimų sudarymas ir įgyvendinimas (trečiųjų šalių taikomų muitų ir netarifinių prekybos kliūčių lietuviškos kilmės prekėms mažinimas, viešųjų pirkimų rinkų atvėrimas, kliūčių paslaugų teikėjams mažinimas)					2020 m. III ketv.				URM
	6		Trečiųjų šalių įsipareigojimų įgyvendinimo (PPO ir dvišalės priemonės) užtikrinimas					2020 m. III ketv.				URM
	7		Apsaugos nuo nesąžiningos trečiųjų šalių konkurencijos (antidempingo priemonių, apsaugančių Lietuvos gamintojus, taikymas) užtikrinimas					2020 m. III ketv.				URM
	8		Mažesnių gamybos kaštų Lietuvos gamintojams užtikrinimas (Lietuvos gamintojams palankių importo muitų nustatymas suspenduojant išorinį ES muitų tarifą tarpiniams produktams)					2020 m. III ketv.				URM, FM
	9		ES prekybos susitarimų teikiamos naudos Lietuvos verslui ir socialiniams partneriams pristatymas					2020 m. III ketv.				URM
	10		Tarptautinių ekonominio bendradarbiavimo susitarimų su potencialių rinkų valstybėmis sudarymas					2020 m. III ketv.				URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Prekybos politikos ir laisvosios prekybos sutarčių pristatymų įmonėms ir socialiniams partneriams skaičius per metus					10	15
Lietuvos įmonių pajamų didinimas naudojant prekybos politikos instrumentus, mln. Eur					–	80
Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto į tikslines rinkas padidėjimas kasmet, skaičiuojant nuo prieš tai buvusių metų lygio, proc.					0	4
Sudarytų tarptautinių susitarimų su potencialių rinkų valstybėmis skaičius					2	9

5.5.12. Darbas. Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą, ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi
	1		Iniciatyvų žurnalistų saugumo, moterų teisių ir lyčių lygybės temomis JT, ESBO, UNESCO, ET ir Lietuvoje parengimas ir įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				URM, SADM
	2		Rinkimų kampanijų vykdymas siekiant būti išrinktiems į: Žmogaus teisių tarybą 2022–2024 m., JT vaikų fondo (UNICEF) Vykdomąją tarybą 2019–2021 m., JT lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinio (UN Women) Vykdomąją tarybą 2020–2022 m., JT Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) Vykdomąją tarybą 2018–2021 m.; prof. J. Ruškaus perrinkimo į JT Neįgaliųjų teisių komitetą 2019–2022 m.					2020 m. III ketv.				URM, SADM, SAM, ŪM, kitos ministerijos
	3		Lietuvos interesus atitinkančių nuostatų žurnalistų saugumo, moterų teisių ir lyčių lygybės temomis įtvirtinimas JT, ESBO, UNESCO, ET dokumentuose					2020 m. III ketv.				URM, SADM
	4		Aktyvus dalyvavimas UNESCO Vykdomosios tarybos veikloje					2019 m. IV ketv.				URM, AM, KM, ŠMM, SM
	5		Siekimas įtraukti Kauno modernizmo architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą					2020 m. III ketv.				KM
	6		JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimo veiksmų 2018–2021 m. plano patvirtinimas ir įgyvendinimas					2020 m. III ketv.				URM, KAM, SAM, SADM, VRM, kitos ministerijos
	7		Didesnis Lietuvos dalyvavimas Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje paramą gaunančiose šalyse, kad ilgalaikėje perspektyvoje oficiali Lietuvos parama vystymuisi atitiktų Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus					2020 m. III ketv.				URM, ministerijos
	8		Steigiamosios Azijos ir Europos susitikimo (ASEM) konferencijos moterų įgalinimo klausimu surengimas Vilniuje 2017 m. gegužės 25–26 d.					2017 m. II ketv.				URM, SADM
	9		Regioninių dialogų darnaus vystymosi klausimais organizavimas Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai metu					2020 m. III ketv.				AM, URM, SADM
	10		Lietuvos dalyvavimo Tarptautinio parodų biuro (TPB) veikloje suaktyvinimas, siekiant išlaikyti narystę Taisyklių komitete, narystės kituose komitetuose, o ilgalaikėje perspektyvoje – pirmininkavimo TPB					2020 m. III ketv.				AM, KM
	11		Asmenis deleguojančių institucijų bendradarbiavimo ir atsakomybės sustiprinimas, delegavimo rezervo sudarymo ir administravimo, asmenų delegavimo proceso supaprastinimas					2017 m. IV ketv.				URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Lietuvos / Lietuvos atstovų, išrinktų į tarptautinių organizacijų formatus, skaičius					2	6
Bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, skiriama oficialiai paramai vystymuisi, proc.					ne mažiau kaip 0,12	ne mažiau kaip 0,15

5.5.13. Darbas. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas
	1		Valstybės šimtmečio minėjimo užtikrinimas					2018 m. / IV ketv.				LRVK, URM, KM
	2.		Neteko galios nuo 2018-03-24
	3.		Lietuvos pristatymo užsienyje koordinacinio modelio sukūrimas ir įdiegimas					2020 m. III ketv.				LRVK, / URM, KM, ŪM
	4.		Integruoto kultūros tarptautiškumo politikos modelio sukūrimas					2018 m. II ketv.				KM, URM

5.5.14. Darbas. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas
	1		Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo analizė ir pasiūlymų dėl jo pertvarkos pateikimas					2017 m. II ketv.				URM
	2		Konsulinių paslaugų teikimo kokybės standarto sukūrimas ir įdiegimas					2020 m. III ketv.				URM
	3		Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo pertvarka					2020 m. III ketv.				URM

Rodikliai					2016 m.	2020 m.
Konsulinių paslaugų, kurioms įdiegtas paslaugų kokybės standartas, dalis, proc.					0	100

––––––––––––––––––––
Santrumpos
AM	–	Aplinkos ministerija
BEMIP	–	Baltijos energijos rinkos jungčių planas (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan)
BEPS	–	Mokesčių bazės sumažinimo ir pelno perkėlimo projektas (angl. Base erosion and profit shifting)
CPO	–	centrinė perkančioji organizacija
EBPO	–	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
EM	–	Energetikos ministerija
EMAS	–	Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
ES	–	Europos Sąjunga
ET	–	Europos Taryba
FM	–	Finansų ministerija
GPM	–	gyventojų pajamų mokestis
IMAS	–	išmanioji mokesčių administravimo sistema
JT	–	Jungtinės Tautos
KAM	–	Krašto apsaugos ministerija
KKSD	–	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
KM	–	Kultūros ministerija
LEZ	–	laisvoji ekonominė zona
LRVK	–	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
MMA	–	minimalioji mėnesinė alga
MTEP	–	moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
MTEPI	–	moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
MTI	–	moksliniai tyrimai ir inovacijos
SADM	–	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM	–	Sveikatos apsaugos ministerija
SGD	–	suskystintos gamtinės dujos
SM	–	Susisiekimo ministerija
STEAM	–	gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinė veikla (angl. Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics)
SVV	–	smulkusis ir vidutinis verslas
ŠMM	–	Švietimo ir mokslo ministerija
TM	–	Teisingumo ministerija
TMD	–	Tautinių mažumų departamentas
URM	–	Užsienio reikalų ministerija
VDAI	–	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
VPT	–	Viešųjų pirkimų tarnyba
VRM	–	Vidaus reikalų ministerija
VSD	–	Valstybės saugumo departamentas
VšĮ	–	viešoji įstaiga
VTD	–	Valstybės tarnybos departamentas
ŽŪM	–	Žemės ūkio ministerija

Priedo pakeitimai:
Nr. 255, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04420

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 255, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04420
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo