Neoficialus nutarimo tekstas
Nutarimas skelbtas: Žin., 2006, Nr. 120-4568
# Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
## DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007–2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2006 m. lapkričio 6 d. Nr. 1097
Vilnius

Įgyvendindama Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399), 66 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintame plane (toliau vadinama – planas) nurodytų priemonių vykdymas finansuojamas iš institucijoms, atsakingoms už jų vykdymą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje numatytų asignavimų ir kitų lėšų.

3. (neteko galios).
Punkto pakeitimai:
Nr. 57, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 13-438 (2008-01-31)

4. Rekomenduoti savivaldybėms ir plane atsakingais vykdytojais nurodytoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dalyvauti vykdant plano priemones.
Punkto pakeitimai:
Nr. 465, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 62-2494 (2009-05-28)

5. Pavesti vidaus reikalų ministrui patvirtinti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano 1.1.3, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.4.1, 4.1.8 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašą.
Papildyta punktu:
Nr. 120, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 23-902 (2009-02-28)

6. Nustatyti, kad plano 1.2.5, 1.2.6, 3.1.4, 3.3.1. ir 3.3.4 priemonės bus vykdomos, jeigu tam 2009–2010 metais bus skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.
Papildyta punktu:
Nr. 465, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 62-2494 (2009-05-28)

Ministras Pirmininkas	Gediminas Kirkilas

Vidaus reikalų ministras	Raimondas Šukys

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1097

viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių planas

Strategijos tikslai ir uždaviniai	Siūloma priemonė	Priemonės tikslas	Siūlomas priemonės įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai
1. Tobulinti viešojo administravimo sistemą
1.1. Tobulinti valdymo institucijų sistemos sandarą ir modernizuoti jų vidines struktūras (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.1.1 punktas)	1.1.1. sukurti viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) sistemą*	stebėti viešojo administravimo sistemą, siekiant laiku reaguoti į jos pokyčius	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija.
	1.1.2. parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Valstybės institucinės sąrangos koncepciją	parengti koncepciją, kurioje būtų įtvirtintas optimalus viešojo administravimo institucijų sistemos sandaros modelis ir įvertintas jo tinkamumas esamomis sąlygomis	2009 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.1.3. įgyvendinti projektus**, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimui tobulinti	tobulinti viešojo administravimo institucijų vidaus administravimą	2008–2010 metai	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus**
	1.1.4. parengti ir įgyvendinti projektą „Viešojo administravimo plėtra Lietuvoje: esamos situacijos analizė, plėtros perspektyvų įvertinimas“*	atlikti viešojo administravimo sektoriaus būklės analizę ir pagal ją numatyti viešojo administravimo plėtros perspektyvas	2010 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.1.5. dalyvauti įgy-vendinant dvišalius ir daugiašalius Europos Sąjungos Dvynių programos bendradarbiavimo projektus	perduoti Lietuvos viešojo administravimo institucijų gerąją patirtį valstybių paramos gavėjų giminin-goms viešojo administra-vimo institucijoms	nuolat	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos ir kitos viešojo administravimo institucijos
1.2. Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.1.3 punktas)	1.2.1. (neteko galios)
	1.2.2. (neteko galios)
	1.2.3. (neteko galios)
	1.2.4. į rengiamus Lietuvai skirtos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos administravimo taisyklių projektus įtraukti nuostatas dėl viešai skelbtinų duomenų apie pateiktas paraiškas, skirtą paramą ir įgyvendinamus projektus	nustatyti viešą duomenų apie pateiktas paraiškas gauti Europos Sąjungos paramą, skirtą paramą ir įgyvendinamus projektus skelbimą	2007 metų I ketvirtis	institucijos, atsakingos už 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos administravimą
	1.2.5. atlikti gyventojų apklausas siekiant nustatyti, kiek jie pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis	nustatyti pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis pokyčius ir tendencijas	kasmet	Vidaus reikalų ministerija
	1.2.6. parengti informacinį leidinį „Viešasis administravimas Lietuvoje“ ir organizuoti jo leidybą	informuoti visuomenę apie viešojo administravimo pokyčius Lietuvoje	kasmet	Vidaus reikalų ministerija
	1.2.7. (neteko galios)
	1.2.8. (neteko galios)
	1.2.9. parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos projektą	nustatyti administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo būdus	2010 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.2.10. teikti mokesčių mokėtojams visapusišką informaciją apie tinkamą jų teisių ir pareigų įgyvendinimą*	gerinti mokesčių administravimą – ugdyti mokesčių mokėtojų sąmoningumą	2009–2010 metai	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
1.3. Gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.1.4 punktas)	1.3.1. parengti ir pristatyti viešojo sektoriaus institucijoms atnaujinto Bendrojo vertinimo modelio (Common Assessment Framework – CAF) lietuvišką versiją	sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms tobulinti savo veiklą taikant kokybės vadybos metodus	2007 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.2. organizuoti konferenciją, skirtą Bendrojo vertinimo modelio taikymo klausimams aptarti	sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms pasidalyti patirtimi ir aptarti Bendrojo vertinimo modelio taikymo klausimus	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.3. dalyvauti Europos Sąjungos rengiamose konferencijose, skirtose Bendrojo vertinimo modelio taikymo klausimams aptarti	pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, kaip taikyti Bendrojo vertinimo modelį ir kitus kokybės vadybos metodus	2007–2010 metai	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.4. perkelti Bendrojo vertinimo modelio taikymo procedūras į elektroninę erdvę*	sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms tobulinti savo veiklą – naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (toliau vadinama – IRT) teikiamomis galimybėmis, taikyti kokybės vadybos metodus	2010 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.5. parengti vidaus reikalų ministro 2005 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1V-150 „Dėl Gerosios patirties pavyzdžių iš viešojo sektoriaus srities tarpžinybinės atrankos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 65-2337) pakeitimo projektą ir priimti šį pakeitimą	patikslinti gerosios patirties pavyzdžių atrankos kriterijus	2007 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.6. rengti kas antrus metus kokybės konferencijas Lietuvoje	sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms pristatyti ir viešose diskusijose aptarti veiklos tobulinimo pasiūlymus	2007, 2009 metai	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.7. dalyvauti kas antrus metus Europos Sąjungos rengiamose kokybės konferencijose	pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, kaip gerinti viešųjų paslaugų kokybę	2008, 2010 metai	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.8. atlikti viešojo administravimo subjektų apklausą apie kokybės vadybos metodų diegimą, išanalizuoti ir paskelbti jos rezultatus	išanalizuoti kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo subjektuose eigą ir informuoti apie tai visuomenę	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.9. pildyti gerosios patirties pavyzdžių duomenų bazę	sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms pasinaudoti kitų viešojo sektoriaus institucijų patirtimi, kaip gerinti savo veiklą ir diegti naujoves	2007–2010 metai	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.10. išplėsti gerosios patirties pavyzdžių interneto puslapį*	tobulinti visuomenės informavimo apie gerosios patirties pavyzdžius metodus	2008 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.11. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo (Customer Satisfaction) indekso apskaičiavimo metodikos projektą	sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal bendrą metodiką vertinti viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį, nustatyti tobulintinas veiklos sritis ir palyginti atliktų vertinimų rezultatus, siekiant tobulinti savo veiklą	2009 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.12. atlikti piliečių/paslaugų chartijų (Citizen/Service Charter) – dokumentų, kuriuose nurodoma informacija apie viešųjų paslaugų standartus ir skundų pateikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų paslaugų teikimą viešojo sektoriaus institucijose, lyginamąją studiją	išanalizuoti viešųjų paslaugų teikimo viešojo sektoriaus institucijose reglamentavimą ir nustatyti jo tobulinimo tikslingumą	2007 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.13. parengti viešųjų paslaugų centrų steigimo galimybių studiją*	nustatyti viešųjų paslaugų centrų steigimo tikslingumą	2010 metų I ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.14. (neteko galios)
	1.3.15. (neteko galios)
	1.3.16. susisteminti teisės aktus, reglamentuojančius leidimų ir kitų panašaus pobūdžio dokumentų (išskyrus licencijas) išdavimą ūkio subjektams	įvertinti darbų, susijusių su leidimų ir kitų panašaus pobūdžio dokumentų (išskyrus licencijas) peržiūra, apimtį pagal planuojamas Europos Sąjungos paslaugų sektoriaus reformas	2007 metų I ketvirtis	Ūkio ministerija
	1.3.17. atlikti paslaugų sektoriaus teisės aktų peržiūros bandomąjį projektą ir parengti rekomendacijas	parengti rekomendacijas, kuriomis remdamosi valstybės institucijos atliktų paslaugų sektoriaus teisės aktų peržiūrą	2008 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija
	1.3.18. įgyvendinti informacijos teikimo ir administracinių procedūrų tvarkymo elektroninėmis ryšio priemonėmis paslaugų ir prekių sektoriuje projektą	pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tary­bos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos regla­mento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susi­jusias su tam tikrų naciona­li­nių techninių taisyklių taiky­mu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL 2008 L 218, p. 21), reikalavimus sudaryti orga­ni­zacines, teisines, technines ir finansines sąlygas veikti kontaktiniam centrui, kuris sudarytų galimybes verslo subjektams gauti informaciją ir atlikti administracines procedūras paslaugų ir prie­kių sektoriuje elektroninėmis ryšio priemonėmis	2009 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos ekonominės plėtros agentūra
	1.3.19. sukurti technines ir kitas reikiamas sąlygas vidaus rinkos srityje dirbančioms valstybės institucijoms keistis informacija su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, naudojantis Europos Sąjungos vidaus rinkos informacine sistema (IMI)	pasirengti prisijungti prie Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI)	2009 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija
	1.3.20. parengti valstybės ir savivaldybių institucijoms rekomendacijas, kaip laikytis techninių ir kitų reikalavimų, susijusių su administracinių procedūrų tvarkymu elektroninėmis ryšio priemonėmis ir „vieno langelio“ principo įgyvendinimu paslaugų sektoriuje	įgyvendinti Europos Sąjungos paslaugų sektoriaus reformas, numatančias informacijos teikimą ir administracinių procedūrų tvarkymą elektroninėmis ryšio priemonėmis ir „vieno langelio“ principu	2009 metų II ketvirtis	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Informacinės visuomenės plėtros komitetas), Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija
	1.3.21. atlikti paslaugų sektoriaus teisės aktų peržiūrą ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus	persvarstyti ir supaprastinti administracines procedūras pagal Europos Sąjungos paslaugų sektoriaus reformų reikalavimus	2010 metų II ketvirtis	Ūkio ministerija, valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už paslaugų sektoriaus reglamentavimą
	1.3.22. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą teisės akto dėl paslaugų sektoriaus kontaktinės institucijos paskyrimo ir šios institucijos finansavimo modelio	gerinti verslo aplinką – sudaryti galimybes verslo subjektams vienoje institucijoje gauti informaciją ir atlikti administracines procedūras	2010 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	1.3.23. parengti Europos Komisijai teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų sektoriaus veiklą, peržiūros ataskaitą	apibendrinti paslaugų sektoriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų peržiūros rezultatus	2010 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija
	1.3.24. pradėti tvarkyti administracines procedūras paslaugų ir prekių sektoriuje elektroninėmis ryšio priemonėmis	įgyvendinti Europos Sąjungos paslaugų ir prekių sektoriaus reformas, numatančias informacijos teikimą ir administracinių procedūrų tvarkymą elektroninėmis ryšio priemonėmis	2009 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija, Informaci-nės visuomenės plėtros komite-tas, Vidaus reikalų ministerija, valstybės insti-tucijos ir įstai-gos, atsakingos už licencijų ir leidimų išdavi-mą paslaugų sektoriuje, vie­šoji įstaiga „Lie­tuvos eko­nominės plėtros agentūra
	1.3.25. sudaryti organizacines, teisines, technines ir finansines sąlygas veikti kontaktinei institucijai paslaugų sektoriuje ir nustatyti valstybės institucijų sąveiką su ja	pradėti teikti elektronines viešąsias paslaugas paslaugų sektoriuje „vieno langelio“ principu; naudojantis portalu su centralizuota vartotojų prieiga, įdiegti tarpinstitucinių duomenų mainų bendrą sąsają	2010 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija
	1.3.26. išanalizuoti paslaugų sektoriaus administracinių procedūrų tvarkymo elektroninėmis ryšio priemonėmis patirtį ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą teisės akto dėl šios patirties taikymo kitose srityse	taikyti kitose srityse viešųjų elektroninių paslaugų plėtros patirtį, įgytą paslaugų sektoriuje	2010 metų IV ketvirtis	Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija
	1.3.27. įgyvendinti projektus**, skirtus kokybės vadybos metodams ir sistemoms diegti ir sertifikuoti viešojo administravimo institucijose ir įstaigose	tobulinti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklą naudojant kokybės vadybos metodus ar sistemas	2008–2010 metai	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus**
	1.3.28. įgyvendinti projektus**, skirtus piliečių aptarnavimui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose gerinti	tobulinti piliečių aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose	2008–2010 metai	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus**
	1.3.29. įgyvendinti projektus**, skirtus tinkamam „vieno langelio“ principo įgyvendinimui viešojo administravimo institucijose ir įstaigose užtikrinti	tobulinti piliečių aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose	2008–2010 metai	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus**
	1.3.30. skleisti informaciją apie viešojo sektoriaus institucijų gerąją patirtį, veiklos gerinimo naujoves*	sudaryti sąlygas viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms pasinaudoti kitų valstybių gerąja patirtimi	2008–2010 metai	Vidaus reikalų ministerija
	1.3.31. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų projektą	gerinti administracinių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims, tobulinti jų aptarnavimą viešojo administravimo insti-tucijose ir įstaigose	2009 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
1.4. Tobulinti į rezultatus orien-tuotą valdymą (Viešojo admi-nistravimo plėt-ros iki 2010 metų strategijos 65.1.2 punktas)	1.4.1. įgyvendinti projektus**, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos valdymui gerinti	tobulinti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos valdymą	2008–2010 metai	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus**
	1.4.2. parengti ir įgyvendinti projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“*	tobulinti į rezulta-tus orientuotą valdymą – sudaryti sąlygas nuolat di-dinti Lietuvos Res-publikos Vyriausy-bei atskaitingų institucijų (minis-terijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų administracijų) veiklos efektyvumą	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija
	1.4.3. kasmet rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės aktualiausių Europos Sąjungos politikos klausimų sąvadą ir juo remiantis organizuoti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio vertinimus*	stiprinti valstybės institucijų, užtikrinančių atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, gebėjimus, atsižvelgiant į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio tyrimų rezultatus	2009–2010 metai	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos ir kitos valstybės institucijos
2. Tobulinti regioninio valdymo institucijų vidinę sandarą ir jų veiklą
2.1. Optimizuoti teritorinį valdymą (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.2.2 punktas)	2.1.1. organizuoti seminarus apskrities valdymo tobulinimo klausimais	sudaryti sąlygas išanalizuoti apskrities valdymo tobulinimo kryptis ir būdus	kasmet	Vidaus reikalų ministerija, apskričių viršininkai
	2.1.2. (neteko galios)
3. Plėtoti vietos savivaldą: vietos savivaldos lygiu sukurti veiksmingą valdymą, patogų gyventojams
3.1. Didinti savivaldybių veiklos ir finansinį savarankiškumą, savivaldybių veiklos ir finansinio valdymo efektyvumą (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.3.1 punktas)	3.1.1. atlikti strateginių planų rengimo savivaldybėse analizę	nustatyti veiksnius, trukdančius savivaldybėms rengti geros kokybės strateginius planus, ir numatyti būdus, kaip šiuos veiksnius šalinti	2007 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.1.2. parengti ir išleisti leidinį apie strateginių planų rengimo savivaldybėse tobulinimą	sudaryti sąlygas savivaldybėms rengti geros kokybės strateginius planus ir savo veiklą planuoti vadovaujantis savivaldybės strateginiu planu	2008 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.1.3. surengti seminarą strateginių planų rengimo savivaldybėse problemoms svarstyti	skatinti savivaldybes diegti strateginį planavimą	2008 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės
	3.1.4. atlikti savivaldybių tarybų veiklos reglamentų analizę ir parengti pavyzdinį savivaldybės tarybos veiklos reglamentą	nustatyti problemas, kylančias savivaldybių taryboms įgyvendinant savo įgaliojimus, ir numatyti būdus, kaip šias problemas spręsti	2009 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.1.5. (neteko galios)
	3.1.6. (neteko galios)
	3.1.7. atlikti savivaldybių administracijų struktūrų analizę	nustatyti veiksnius, trukdančius savivaldybių administracijoms tinkamai įgyvendinti joms nustatytas funkcijas, ir numatyti būdus, kaip šiuos veiksnius šalinti	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.1.8. parengti ir išleisti leidinį apie savivaldybės administracijos struktūros ir nuostatų tobulinimą	pateikti savivaldybėms pasiūlymus dėl savivaldybių administracijų struktūrų ir nuostatų tobulinimo	2010 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.1.9. organizuoti seminarą savivaldybės administracijos struktūros tobulinimo klausimais	aptarti galimybes veiksmingiau įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės
3.2. Sudaryti savivaldybėms sąlygas teikti gyventojams prieinamas geros kokybės viešąsias paslaugas (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.3.2 punktas)	3.2.1. parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183) pakeitimo įstatymo projektą	optimizuoti savivaldybių skaičių ir jų teritorijų ribas	2008 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.2.2. atlikti privačių asmenų įtraukimo į viešųjų paslaugų teikimą savivaldybėse galimybių analizę	nustatyti veiksnius, trukdančius savivaldybėms įtraukti privačius asmenis į viešųjų paslaugų teikimą, ir numatyti būdus, kaip šiuos veiksnius šalinti	2007 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.2.3. (neteko galios)
	3.2.4. atlikti savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizę	išanalizuoti savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo gyventojams problemas ir numatyti priemones šioms problemoms spręsti	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija
3.3. Skatinti, kad gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai aktyviau dalyvautų priimant savivaldybėse sprendimus (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.3.3 punktas)	3.3.1. rengti seminarus, viešas diskusijas apie vietos gyventojų galimybes dalyvauti priimant savivaldybėse sprendimus	užtikrinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų aktyvų dalyvavimą priimant savivaldybėse sprendimus	kasmet	Vidaus reikalų ministerija
	3.3.2. per visuomenės informavimo priemones skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti priimant savivaldybėse sprendimus	siekti, kad gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai aktyviai dalyvautų priimant savivaldybėse sprendimus	kasmet	Vidaus reikalų ministerija
	3.3.3. parengti ir išleisti leidinį apie Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų dokumentus, susijusius su gyventojų dalyvavimu priimant savivaldybėse sprendimus	supažindinti visuomenę su užsienio šalių patirtimi, susijusia su gyventojų dalyvavimu priimant sprendimus savivaldybėse	2009 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.3.4. atlikti analizę, kaip vietos gyventojai įgyvendina savo teises dalyvauti priimant savivaldybėse sprendimus	nustatyti veiksnius, trukdančius vietos gyventojams dalyvauti priimant savivaldybėse sprendimus, ir numatyti būdus, kaip šiuos veiksnius šalinti	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	3.3.5. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų dėl prisijungimo prie 1992 metų Strasbūro konvencijos dėl užsieniečių dalyvavimo viešajame gyvenime vietiniu lygmeniu	inicijuoti veiksmus, kad būtų prisijungta prie 1992 metų Strasbūro konvencijos dėl užsieniečių dalyvavimo viešajame gyvenime vietiniu lygmeniu	2007 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
3.4. Stiprinti seniūnijas vykdant vidinę savivaldybių decentralizaciją (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.3.4 punktas)	3.4.1. po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritars Vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijai, parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano projektą	įgyvendinti Europos vietos savivaldos chartijoje (Žin., 1999, Nr. 82-2418) nustatytą subsidiarumo principą	2007 metų II ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
4. Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį
4.1. Organizuoti sistemingą valstybės tarnautojų mokymą (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.4.1 punktas)	4.1.1. inicijuoti valstybės tarnautojų mokymo programų rengimą	užtikrinti valstybės tarnautojų mokymo prioritetų įgyvendinimą	2007–2010 metai	Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės tarnybos departamentas)
	4.1.2. parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2014 metų strategijos projektą	nustatyti 2011–2014 metų mokymo prioritetus ir prioritetines mokymo grupes	2010 metų III ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas, Vidaus reikalų ministerija
	4.1.3. sudaryti kolegialią patariamąją instituciją – Mokymo koordinavimo tarybą, kuri Valstybės tarnybos departamentui patartų valstybės tarnautojų mokymo strategijos įgyvendinimo klausimais	tobulinti valstybės tarnautojų mokymo sistemą, gerinti jų mokymo kokybę	2007 metų III ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.1.4. inicijuoti tyrimą, siekiant nustatyti, kokiose valstybės tarnautojų veiklos srityse nepakankami administraciniai gebėjimai	veiksmingiau planuoti valstybės tarnautojų mokymą	kasmet	Valstybės tarnybos departamentas
	4.1.5. atlikti valstybės tarnautojų mokymo koordinavimo Europos Sąjungos valstybėse narėse analizę	pasinaudojant Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, tobulinti valstybės tarnautojų mokymo koordinavimą	2007 metų IV ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.1.6. atsižvelgiant į 4.1.5 punkte nurodyto tyrimo rezultatus, parengti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų pataisų	gerinti valstybės tarnautojų mokymo kokybę	2008 metų I ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.1.7. (neteko galios)
	4.1.8. įgyvendinti projektus**, skirtus valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų kvalifikacijai tobulinti	užtikrinti valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų mokymo prioritetų įgyvendinimą	2008–2010 metai	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus**
	4.1.9. parengti ir įgyvendinti projektą (-us) „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo srityje“*	stiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją, kurios reikia viešojo ir privataus sektorių partnerystei plėtoti	2008–2010 metai	Finansų ministerija
4.2. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.4.2 punktas)	4.2.1. atlikti valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo analizę Europos Sąjungos valstybėse narėse	pasinaudojant Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius valstybės tarnyboje	2008 metų III ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.2.2. įdiegti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos komponentę „Valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo sistema“	tobulinti keitimąsi informacija tarp valstybės tarnautojų, siekiančių tarnybinio kaitumo, ir tarp valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų	2007 metų IV ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.2.3. inicijuoti valstybės tarnybos reformos eigos studijos parengimą, organizuoti jos leidybą	išanalizuoti valstybės tarnybos reformos eigą Lietuvoje	2007 metų I ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.2.4. surengti konferenciją „Valstybės tarnyba Lietuvoje“	aptarti valstybės tarnybos pažangą ir valstybės tarnybos reformos eigą	2007 metų II ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.2.5. parengti ir įgyvendinti projektą „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas“*	modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą, gerinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasikeitimą informacija su valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančia įstaiga	2008–2010 metai	Valstybės tarnybos departamentas
	4.2.6. parengti ir įgyvendinti projektą, skirtą Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sistemai tobulinti tarpinstituciniu (nacionaliniu) ir instituciniu lygiais*	atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įgyvendinimo aspektus, būsimą pirmininkavimą Europos Sąjungoje, spręsti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sistemos funkcionavimo problemas	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
	4.2.7. parengti ir įgyvendinti projektą „Vidaus reikalų pareigūnų registro modernizavimas“*	modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus reikalų statutinėse įstai-gose, gerinti pasikeitimą informacija su valstybės institucijomis ir įstaigomis	2008–2010 metai	Vidaus reikalų ministerija
	4.2.8. išanalizuoti valsty-bės tarnautojų atliekamas funkcijas ir būtiną kompetenciją, parengti standartinių (pagrindinių) valstybės tarnautojų pareigybių žinyną ir jų aprašymų katalogą*	modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą	2010 metų IV ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
4.3. Supaprastinti valstybės tarnybos procedūras ir taisykles, įgyvendinti valstybės tarnybos veiklos kontrolės sistemą (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.4.3 punktas)	4.3.1. išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos procedūras	nustatyti sritis, kuriose teisinis reglamentavimas gali būti supaprastintas	2008 metų IV ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.2. atsižvelgiant į 4.3.1 punkte nurodytos analizės rezultatus, parengti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų pakeitimo	optimizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje	2009 metų II ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.3. parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) pakeitimo įstatymo projektą	tobulinti valstybės tarnautojų atranką	2008 metų IV ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.4. atlikti Europos Są-jungos valstybėse narėse valstybės tarnautojams tei-kiamų socialinių garantijų analizę ir jos pagrindu parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui pasiūly-mus dėl Lietuvos valstybės tarnybos tobulinimo	pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, kaip skatinti valstybės tarnautojų motyvaciją ir pritraukti į valstybės tarnybą aukštos kvalifikacijos specialistus	2009 metų I ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.5. atlikti valstybės tarnautojų darbo užmokes-čio Europos Sąjungos valstybėse narėse analizę ir jos pagrindu parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Lietuvos valstybės tarnybos tobulinimo	pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, kaip skatinti valstybės tarnautojų motyvaciją ir pritraukti į valstybės tarnybą aukštos kvalifikacijos specialistus	2009 metų I ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.6. tobulinti konkursų į valstybės tarnautojo parei-gas testų sistemą ir Valsty-bės tarnybos valdymo informacinės sistemos testų valdymo modulį*	didinti testų įvairovę (kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų mokėjimas ir kiti testai) ir kokybę (įvesti testų lygius specialistams, padalinių ir įstaigų vadovams, pavaduotojams)	2008–2010 metai	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.7. parengti ir įgyvendinti projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo valdymo modernizavimas“*	gerinti personalo valdymą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose	2008–2010 metai	Valstybės tarnybos departamentas, Finansų ministerija, Ūkio ministerija
	4.3.8. atlikti žmogiškųjų išteklių valdymo reformų tyrimą Europos Sąjungos valstybėse narėse*	pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, kaip modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje	2009-2010 metai	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.9. patobulinti Konkursų į valsty-bės tarnautojo parei-gas organizavimo tvarkos aprašą, pa-tvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2006, Nr. 73-2784), sudaryti galimybę prašymus dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas pateikti elektroniniu būdu***	sudaryti sąlygas elektroniniu būdu užpildyti, pateikti prašymą dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas ir gauti pranešimą apie konkurso datą, laiką ir vietą (vienpusės sąveikos lygiu)	2009 metų III ketvirtis	Valstybės tarnybos departamentas
	4.3.10. atlikti valstybės tarnautojų motyvavimo sistemos pagrindinių elementų tyrimą*	pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi, kaip tobulinti valstybės tarnautojų moty-vavimo sistemos elemen-tus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą ir efektyvumą	2009–2010 metai	Valstybės tarnybos departamentas
4.4. Gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.4.4 punktas)	4.4.1. rengti ir leisti periodinį leidinį apie valstybės tarnybą Lietuvoje	skelbti aktualią informaciją ir statistikos duomenis apie Lietuvos valstybės tarnybą	ne rečiau kaip 2 kartus per metus	Valstybės tarnybos departamentas, viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas
	4.4.2. bendradarbiauti su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, dalyvauti jų rengiamose Karjeros dienose	informuoti studentus apie Lietuvos valstybės tarnybą, jos perspektyvas	kasmet	Valstybės tarnybos departamentas
	4.4.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti valstybės tarnybos viešųjų ryšių strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus	stiprinti komunikacinius vidinius ryšius valstybės tarnyboje ir išorinius ryšius su visuomene	praėjus 6 mėnesiams po Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos priėmimo	Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
5. Tobulinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų ir infor-macijos prieinamumą ir kokybę, plėtoti viešojo administravimo sprendimų priėmimą naudojant IRT
5.1. Tobulinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų ir infor-macijos prieinamu-mą ir kokybę naudojant IRT (Viešojo administ-ravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.5.1 punktas)	5.1.1. sukurti ir įdiegti elektroninių švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų teikimo mokesčių mokėtojams informacinę sistemą*/***	užtikrinti naujų elektroninių paslaugų teikimą – personali-zuotos ir interaktyvios informa-cijos teikimą mokesčių mokė-tojui, mokesčių mokėtojų Valstybinei mokesčių inspek-cijai prie Finansų ministerijos teikiamų prašymų, pažymų užsakymą ir priimtų sprendimų perkėlimą į elektroninę erdvę, interaktyvios informacijos suinteresuotoms institucijoms teikimą (bendradarbiavimo ir personalizuotu lygiu)	2009–2010 metai	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
	5.1.2. tobulinti Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą	padidinti Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos darbo greitį, užtikrinti stabilų jos darbą, optimizuoti IRT infrastruktūros išteklių naudojimą, didinti valstybinio socialinio draudimo draudėjų pranešimų, pasirašytų elektroniniu parašu (bendradarbiavimo lygiu)	2009–2010 metai	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	5.1.3. tobulinti elektroninio deklaravimo ir mokestinių prievolių elektroninę paslaugą***	sukurti patogesnį el. deklaravimo portalą, atskirti esančią informaciją, skirtą fiziniams asmenims, nuo informacijos, skirtos juridiniams asmenims, suklasifikuoti sistemoje esančią informaciją pagal mokesčius, suteikti galimybę kai kurioms mokesčių mokėtojų grupėms atlikti deklaravimo, registravimo, mokestinių prievolių vykdymo veiksmus; efektyvinant mokesčių administravimą, sudaryti mokesčių mokėtojams galimybę: dokumentus teikti naudojantis saugiu elektroniniu parašu; elektroniniu būdu pateikti bet kurio formato dokumentus; pildyti ir pateikti bet kurio formato dokumentus („on line“); naudotis kitomis elektroninėmis paslaugomis (personalizuotu lygiu)	2009–2010 metai	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
	5.1.4. tobulinti informacinę sistemą „Pagalba“ ir Asmens duomenų valdytojų valstybės registrą, kitas su jomis susijusias informacines sistemas – pritaikyti jas aptarnauti duomenų valdytojus ir duomenų subjektus elektroniniu būdu	užtikrinti duomenų valdyto-jams galimybę naudojant IRT pateikti informaciją, o duomenų subjektams galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruoti duomenų valdytojai; užtikrinti automatinį duomenų apsikeitimą tarp informacinės sistemos „Pagalba“, Asmens duomenų valdytojų valstybės registro ir kitų susijusių informacinių sistemų (bendradarbiavimo lygiu)	2009–2010 metai	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
	5.1.5. parengti savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę galimybių studiją ir investicijų projektą	išanalizuoti savivaldybių teikiamas administracines paslaugas, nustatyti jų perkėlimo į elektroninę erdvę ir duomenų mainų tarp valstybės ir savivaldybių institucijų informacinių sistemų sąsajos įdiegimo galimybes	2009–2010 metai	Lietuvos savivaldybių asociacija, savivaldybės
	5.1.6. pagal paslaugų teikėjų poreikius kurti reikiamas žiniatinklio paslaugas duomenims per duomenų mainų sistemą gauti	pagal paslaugų teikėjų poreikius užtikrinti centralizuotą duomenų, reikalingų viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, teikimą per duomenų mainų sistemą	2009–2010 metai	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	5.1.7. sukurti socialinės paramos teikėjams interneto svetainę, skirtą suteiktoms paslaugoms registruoti	sudaryti sąlygas socialinės paramos teikėjams elektroniniu būdu registruoti suteiktas paslaugas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (bendradarbiavimo lygiu)	2009 metų II ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės
	5.1.8. įdiegti Euro-pos patentų organizacijos skaitmeninimo priemonę Valstybiniame patentų biure ir jo tinklalapio Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje pateikti jungtis su skaitmenintais Lietuvos patentinių paraiškų ir patentų aprašymais	sudaryti sąlygas asmenims Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje susipažinti su Lietuvos patentinių paraiškų ir patentų aprašymais (informaciniu lygiu)	2009 metų II ketvirtis	Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
	5.1.9. tobulinti elektroninę teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo sistemą	suteikti galimybę juridiniams asmenims elektroniniu būdu užsisakyti ir gauti teistumo (neteistumo) pažymas (bendradarbiavimo lygiu)	2009 metų III ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departa-mentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.1.10. sukurti ir įdiegti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos padalinių interneto svetainę, skirtą viešosioms ir administracinėms paslaugoms elektroniniu būdu teikti***	sudaryti sąlygas asmenims vienoje vietoje rasti informaciją apie visas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas ir užsisakyti minėtas paslaugas elektroniniu būdu; tobulinti ir susisteminti konsultavimo grupėse programas (bendradarbiavimo lygiu)	2009 metų IV ketvirtis	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	5.1.11. sukurti elektroninę asmenų prašymų, skundų ir pranešimų apie nusikalstamą veiką ir kitus teisės aktų pažeidimus pateikimo sistemą; užtikrinti gautų prašymų, skundų ir pranešimų automatizuotą apdorojimą (paskirstymą) ir grįžtamąjį ryšį***	suteikti asmenims galimybę elektroniniu būdu kreiptis į policiją su prašymais, skundais ir pranešimais (dvipusės sąveikos lygiu)	2009 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.1.12. tobulinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę – sudaryti galimybę joje skelbti vaistinių preparatų charakteristikų santraukas, rinkodaros sąlygas, ženklinimą, pakuotės lapelius	naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis, teikti daugiau informacijos apie vaistus (vienpusės sąveikos lygiu)	2009 metų IV ketvirtis	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
	5.1.13. organizuoti Lietuvos perkančių-jų organizacijų valstybės tarnautojų mokymą, susijusį su viešaisiais pirkimais elektroninėje erdvėje	suteikti valstybės tarnautojams minimalių žinių ir gebėjimų, susijusių su viešaisiais pirkimais elektroninėje erdvėje	2009 metų IV ketvirtis	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.1.14. tobulinti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą***	įdiegti automatizuotą viešųjų pirkimų dalyvių kvalifikacijos patikrinimą viešuosius pirki-mus vykdant Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (bendradarbiavimo lygiu)	2009 metų IV ketvirtis	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.1.15. perkelti į elektroninę erdvę Valstybiniam patentų biurui teikiamų prašymų atlikti registruose pakeitimus ir išduoti dokumentus nagrinėjimą	užtikrinti prašymų atlikti registruose pakeitimus ir išduoti dokumentus nagrinėjimą ketvirtuoju viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygiu (bendradarbiavimo lygiu)	2009 metų IV ketvirtis	Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
	5.1.16. įdiegti elektroninę mokslo ir studijų institucijų informavimo apie jų veiklos arba studijų programų vertinimo rezultatus sistemą	sudaryti sąlygas elektroniniu būdu užpildyti mokslo ir studijų institucijos veiklos ar studijų programos savianalizę (aprašą), stebėti ir gauti informaciją apie studijų programos arba mokslo ir studijų institucijos veiklos vertinimo eigą ir rezultatus naudojant IRT (vienpusės sąveikos lygiu)	2009 metų IV ketvirtis	Studijų kokybės vertinimo centras
	5.1.17. sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių užklausų priėmimo sistemą	sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje asmenims patikrinti, ar ginklas legaliai yra civilinėje apyvartoje (informaciniu lygiu)	2010 metų I ketvirtis	Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.1.18. parengti Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemos, naudojant viešąjį pašto tinklą, sukūrimo programą ir įdiegti tarpinstitucinę elektroninę sistemą	užtikrinti, kad elektroniniai pranešimai ir elektroniniai dokumentai fiziniams ir juridiniams asmenims būtų pristatomi naudojant sukurtą elektroninio pristatymo sistemą, su kurios pagalba pagal nustatytas taisykles ir paslaugų tipus informacija būtų pristatoma gavėjui (pvz., tik elektroniniu paštu, elektroniniu paštu ir registruotu laišku arba tik registruotu laišku)	2010 metų II ketvirtis	Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė Lietuvos paštas
	5.1.19. dalyvauti diegiant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių sveikatos draudimo kompetentingų įstaigų keitimosi duomenimis sistemą	įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, I tomas, p. 72), pakeisti dabar keitimuisi informacija tarp Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonomi­nės erdvės valstybių narių sveikatos draudimo kompeten­tingų įstaigų naudojamas elektroninės formos pažymas struktūrizuotais elektroniniais dokumentais (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų II ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
	5.1.20. sukurti informacijos apie išduodamų dokumentų (jūrinio laipsnio diplomų, kvalifikacijos liudijimų, jūrininkų knygelių ir panašiai) autentiškumą teikimo elektroniniu būdu sistemą	sudaryti sąlygas gyventojams ir verslo subjektams, kurių tapatybė gali būti nustatyta, elektroniniu būdu patikrinti jūrininkų kvalifikacinių dokumentų (jūrinio laipsnio diplomų, kvalifikacijos liudijimų, jūrininkų knygelių ir panašiai) autentiškumą (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų II ketvirtis	Lietuvos saugios laivybos administracija
	5.1.21. sukurti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų gyventojams posistemį***	sudaryti sąlygas nuolatiniams Lietuvos gyventojams elektroniniu būdu pateikti prašymus-paraiškas gauti piniginę socialinę paramą, socialines ir specialiųjų poreikių paslaugas (dvipusės sąveikos ir bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų III ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės
	5.1.22. perkelti į elektroninę erdvę Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamas paslaugas	sudaryti sąlygas žemės ūkio subjektams elektroniniu būdu gauti Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamas paslaugas (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Žemės ūkio ministerija
	5.1.23. perkelti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas į atnaujintą klientų aptarnavimo informacinę sistemą eDBIRŽA***	sukurti inovatyvias elektronines paslaugas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientams, taip sudaryti jiems galimybę naudojantis šiuolaikinėmis IRT priemonėmis ieškoti tinkamo darbo arba darbuotojų; užtikrinti, kad Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamos paslaugos būtų prieinamos įvairiais informaciniais aptarnavimo kanalais: per tarpininką, interneto aptarnavimo kanalu, elektroniniu paštu ir telefonu (dvipusės sąveikos ir bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	5.1.24. sukurti elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą***	sudaryti Lietuvos Respublikos gyventojams sąlygas internetu naudotis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamomis socialinėmis paslaugomis (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	5.1.25. sukurti ir įdiegti klientų išankstinės registracijos dėl neįgalumo ir darbingumo nustatymo elektroninę paslaugą***	sukurti ir įdiegti išankstinę klientų registraciją dėl neįgalumo ir darbingumo nustatymo ir perkelti į elektroninę erdvę Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų medicininę dokumentaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl darbingumo, neįgalumo lygio, specialių ar profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo, sudaryti sąlygas klientams iš karto registruotis internetu dėl neįgalumo ir darbingumo nustatymo, išbandyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą asmens sveikatos priežiūros įstaigose (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	5.1.26. dalyvauti diegiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų ir įstaigų keitimosi duomenimis apie Lietuvos Respublikoje socialinės paramos prašantiems asmenims paskirtas socialinio draudimo, nedarbo, socialinės paramos išmokas ir paslaugas informacinę sistemą	užtikrinti galimybę Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms elektroniniu būdu gauti duomenis apie Lietuvos Respublikoje socialinės paramos prašantiems asmenims paskirtas socialinio draudimo, nedarbo, socialinės paramos išmokas ir paslaugas (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės
	5.1.27. perkelti vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo paslaugą į elektroninę erdvę*/***	perkelti kelių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimų išdavimo ir keitimo paslaugą į elektroninę erdvę – sudaryti sąlygas pareiškėjams elektroninėje erdvėje pateikti prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą ir sumokėti už paslaugas, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims elektroninėje erdvėje naudotis kitomis su vairuotojo pažymėjimo užsakymu ir išdavimu susijusiomis paslaugomis (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Regitra“
	5.1.28. sukurti elektroninę Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių konsultavimo asmens dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės, asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento, užsieniečio paso, leidimo laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi) išdavimo klausimais sistemą***	sudaryti galimybę Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, siekiantiems gauti asmens dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, užsieniečio pasą, leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi), gauti informaciją apie dokumentų pateikimą ir asmens dokumento išdavimo eigą naudojant IRT (informaciniu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.1.29. perkelti į elektroninę erdvę kelių transporto priemonių registravimo paslaugą*/***	perkelti kelių transporto priemonių registravimo ir kitas su kelių transporto priemonių registravimu susijusias paslaugas į elektroninę erdvę – sudaryti sąlygas gyventojams ir verslo subjektams atlikti kelių transporto priemonių įregistravimo, registravimo, duomenų keitimo ir išregistravimo operacijas elektroniniu būdu ir naudotis kitomis su kelių transporto priemonių registravimu susijusiomis paslaugomis (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Regitra“
	5.1.30. supaprastinti vidaus vandenų transporto priemonių ir pakabinamų variklių registravimo ir pažymų apie įregistruotas vidaus vandenų transporto priemones išdavimo paslaugas***	sudaryti sąlygas asmenims elektroniniu būdu pateikti prašymus registruoti vidaus vandenų transporto priemones ir pakabinamus variklius, taip pat prašymus išduoti pažymas apie jų vardu Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotas vidaus vandenų transporto priemones (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
	5.1.31. plėtoti statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“***	sudaryti galimybę elektroniniu būdu išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadus, statybos leidimus, kitus su statybos procesu ir statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus, užtikrinti duomenų saugumą (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
	5.1.32. išplėsti interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, teikimo galimybę***	perkelti į elektroninę erdvę viešųjų bibliotekų teikiamas paslaugas, susijusias su leidinių, publikacijų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, – sudaryti sąlygas internetu užsakyti skaitytojo pažymėjimą (galiojantį visose viešosiose bibliotekose), atsiskaityti už jį ir pasirinkti jo pristatymo būdą, užsisakyti ir gauti visateksčius dokumentus, dokumentų kopijas ar jų skaitmenines dalis, naudotis bibliotekos informacijos elektroninės prenumeratos paslauga ir vartotojų automatinio informavimo sistema, grąžinti dokumentus neatsižvelgiant į bibliotekos darbo laiką ir nedalyvaujant bibliotekininkui (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
	5.1.33. sudaryti galimybę užsisakyti civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus dokumentus naudojant IRT sistemą ***	sudaryti sąlygas naudojant IRT užsisakyti ir išduoti gimimo, mirties, santuokos ir ištuokos liudijimus (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Teisingumo ministerija, savivaldybių administracijų civilinės metrikacijos skyriai
	5.1.34. sukurti tarptautiniais standartais pagrįstą pacientų sveikatos elektroninių įrašų sistemą***	sudaryti sąlygas visiems autorizuotiems sveikatos priežiūros specialistams prieiti prie pacientų sveikatos elektroninių įrašų (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės, sveikatos priežiūros įstaigos
	5.1.35. sukurti IRT pagrindu veikiančią sistemą, skirtą paskolų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams teikimui administruoti	sudaryti sąlygas studentams, siekiantiems gauti paskolą, pateikti reikiamus duomenis naudojant IRT; sudaryti sąlygas gavusiems paskolą studentams gauti reikiamą informaciją apie paskolos grąžinimą elektroniniu būdu (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
	5.1.36. sukurti oficialiosios statistikos paslaugų portalą	sudaryti sąlygas asmenims vienoje vietoje rasti visą oficialią statistinę informaciją (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.1.37. tobulinti statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo elektronine forma sistemą***	sukurti verslo subjektams elektroninę paslaugą, kuri leistų parengti ir perduoti statistinius verslo duomenis elektroniniu būdu, kad atsakingi verslo subjektų darbuotojai galėtų rengti ir teikti statistinę informaciją Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvairiais būdais: tiesiogiai persiųsti ataskaitą į Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų saugyklą, pasinaudoti laisvai platinama ataskaitų pildymo programine priemone ir susieti verslo valdymo sistemos duomenis su privalomų pateikti statistinių ataskaitų duomenų įvedimo laukais (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.1.38. sukurti muitinės deklaracijų teikimo naudojant IRT sistemą***	sudaryti sąlygas elektroniniu būdu perduoti muitinės deklaracijas per bendras sistemų sąsajas taikant „vieno langelio“ principą (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
	5.1.39. sukurti Europos Sąjungos valstybėse narėse įgaliotų ekonominių operacijų vykdytojų registravimo sistemą	sudaryti sąlygas registruoti Europos Sąjungos valstybėse narėse įgaliotus ekonominių operacijų vykdytojus ir taip užtikrinti Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėse muitinių administracijose suteikto įgaliotų ekonominių operacijų vykdytojų statuso galiojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir galimybę naudotis muitinės procedūrų supaprastinimais (vienpusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
	5.1.40. sukurti muitų ir kitų mokesčių automatinio apskaičiavimo ir aktualios informacijos Europos Sąjungos valstybėse narėse įgaliotiems ekonominių operacijų vykdytojams teikimo informacinę sistemą	sudaryti sąlygas Europos Sąjungos valstybėse narėse įgaliotiems ekonominių operacijų vykdytojams automatiškai apskaičiuoti juos dominančių prekių muitų ir kitų mokesčių sumas, taip pat gauti visą papildomą informaciją apie konkrečiai prekei taikomus reikalavimus ir apribojimus – būtinumą pateikti papildomus duomenis (neskaitant muitinės deklaracijos duomenų) ar dokumentus (licencijas, leidimus, sertifikatus ir kita), taip pat informaciją apie prekių įvežimui į Europos Sąjungos teritoriją ar išvežimui iš jos taikomus draudimus (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
	5.1.41. sukurti informacines paslaugas, kurios bus bendros Europos Sąjungos valstybių narių muitinių informacinės interneto svetainės, standartizuojančios ir susiejančios visų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių muitinių administracijų ir Europos Komisijos importo ir eksporto operacijoms vykdyti reikalingą informaciją, paslaugų dalimi	sudaryti sąlygas verslininkams vienoje interneto svetainėje rasti visą Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių muitinės administracijų ir Europos Komisijos sukauptą informaciją apie importo ir eksporto operacijas (vienpusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
	5.1.42. sukurti informacijos apie prekybos tarifinio reguliavimo priemones teikimo naudojant IRT sistemą	užtikrinti galimybę verslininkams elektroniniu būdu gauti informaciją apie prekybos tarifinio reguliavimo priemones (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
	5.1.43. sukurti ir įdiegti duomenų apie permokų įskaitas mainų tarp bankų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sistemą***	sudaryti sąlygas automatiškai informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos apie grąžinamas permokas (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
	5.1.44. sukurti su aplinkosauga susijusių leidimų išdavimo elektroninę paslaugą* / ***	sudaryti sąlygas regionų aplinkos apsaugos departamentams elektroniniu būdu išduoti leidimus (vienpusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Aplinkos ministerija
	5.1.45. tobulinti Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą	sukurti bendrą informacijos apie ūkio subjektų aplinkos taršą surinkimo ir apdorojimo informacinę sistemą; optimizuoti esamus aplinkosauginės informacijos surinkimo procesus siekiant užtikrinti duomenų kokybę; sukurti elektronines visuomenės informavimo apie aplinkos būklę priemones (informaciniu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
	5.1.46. tobulinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastrą	užtikrinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro pildymą kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis ir pasiekti, kad fiziniams ir juridiniams asmenims elektroniniu būdu būtų teikiama kadastrinė informacija (informaciniu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Aplinkos apsaugos agentūra
	5.1.47. sukurti prašymų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis, asmens ir turto sauga, pateikimo ir apdorojimo (paskirstymo) elektroniniu būdu sistemą	suteikti asmenims galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus, susijusius su ginklais, pirotechnikos priemonėmis ir asmens ir turto sauga, užtikrinti gautų prašymų automatizuotą apdorojimą (paskirstymą) ir grįžtamąjį ryšį (dvipusės sąveikos ir bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.1.48. sukurti IRT pagrindu veikiančią sistemą, skirtą paramos mokslinių tyrimų ir eksperi-mentinės plėtros veiklai teikimui administruoti	sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms, mokslininkams teikti prašymus / projektus gauti paramą ir projektų ataskaitas naudojant IRT (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
	5.1.49. parengti teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiū-ros informacinės sistemos galimybių studiją	išanalizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimo, tvarkymo ir derinimo elektroniniu būdu galimybes	2010 metų IV ketvirtis	Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
	5.1.50. sukurti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo vartotojų ir informacinių išteklių elektroninio identifikavimo sistemą	įdiegti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinkle vartotojų ir informacinių išteklių elektroninio identifikavimo priemones, suderinamas su nacionaline asmens identifikavimo ir elektroninio parašo infrastruktūra	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“
	5.1.51. sukurti e.valdžios informacinių išteklių apsaugos nuo grėsmių iš viešųjų tinklų sistemą	įdiegti e.valdžios informacinių išteklių kolektyvinės apsaugos nuo kibernetinių atakų priemones; aprūpinti ir akredituoti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo reagavimo į kompiuterinius incidentus tarnybą	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“
	5.1.52. tobulinti ir plėsti elektroninės registracijos į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistą sistemą	sudaryti sąlygas gyventojams elektroniniu būdu užsiregistruoti į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistą (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės, sveikatos priežiūros įstaigos
	5.1.53. įdiegti juridinių asmenų registravimo elektroninę paslaugą (JAREP)***	perkelti į elektroninę erdvę juridinių asmenų, pakeistų duomenų registravimo, pavadinimo laikino įtraukimo į Juridinių asmenų registrą ir informacijos Juridinių asmenų registrui pateikimo procedūras, sudarant galimybę įtraukti į Juridinių asmenų registrą juridinio asmens pavadinimą, registruoti juridinius asmenis Juridinių asmenų registre, registruoti pakeistus juridinių asmenų steigimo dokumentus ir duomenų pakeitimus, teikti pranešimus Juridinių asmenų registrui (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras
	5.1.54. įdiegti asmenų, užsienyje įgijusių vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas, informavimo elektroniniu būdu sistemą	sudaryti sąlygas asmenims, siekiantiems užsienyje įgytų vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo, užpildyti nustatytos formos paraišką ir gauti reikiamą informaciją naudojant IRT (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Studijų kokybės vertinimo centras
	5.1.55. įdiegti elektroninę Europos sveikatos draudimo kortelę	įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, pakeisti šiuo metu naudojamas Europos sveikatos draudimo korteles elektroninėmis Europos sveikatos draudimo kortelėmis	2010 metų IV ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
	5.1.56. įdiegti elektroninę santykių su privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiais asmenimis valdymo sistemą ir skambučių centrą	aptarnauti Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusius asmenis „vieno langelio“ principu	2010 metų IV ketvirtis	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
	5.1.57. sukurti Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytus geležinkelių transporto viešojo administravimo reikalavimus atitinkančią informacinę sistemą	perkelti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos licencijų, atestatų, pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimo, taip pat geležinkelių transporto srityje dirbančių asmenų kompetencijos tikrinimo, geležinkelių riedmenų ir infrastruktūros registravimo paslaugų teikimą į elektroninę erdvę (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
	5.1.58. sukurti ir įdiegti gyventojų elektroninio pašto deklaravimo elektroninę paslaugą	praplėsti Lietuvos Respublikos gyventojų registrą nauju asmens duomeniu – elektroninio pašto adresu, taip sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojams elektroniniu būdu gauti informaciją apie jiems pagamintus asmens dokumentus ir jų galiojimo terminus, Lietuvos Respublikoje vykstančius rinkimus, referendumus, valstybės institucijų ir įstaigų pranešimus, kitą informaciją (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.1.59. sukurti suaugusiųjų mokymuisi skirtą elektroninę mokymosi programų ir objektų saugyklą	sudaryti sąlygas visiems norintiems Lietuvos Respublikos suaugusiems gyventojams elektroniniu būdu gauti informaciją apie mokymosi visą gyvenimą galimybes, įgyti, tobulinti bendrąsias kompetencijas ir profesinei veiklai reikalingas žinias (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras
5.2. Plėtoti viešojo administravimo sprendimų priėmimą naudojant saugias IRT (Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos 65.5.2 punktas)	5.2.1. plėtoti ir tobulinti teritorijų planavimo informacinę sistemą*	užtikrinti teritorijų planavimo sprendinių (valstybės, apskrities, savivaldybės lygmens) viešumą IRT priemonėmis, interaktyvių sprendinių, duomenų teikimą Teritorijų planavimo dokumentų registrui ir duomenų bankui; parengti teritorijų bendrųjų planų rengimo modelį, pagrįstą geografinės informacinės sistemos naudojimo principais; tobulinti Teritorijų planavimo dokumentų registrą ir teritorijų planavimo duomenų banką – sujungti Teritorijų planavimo dokumentų registro sprendinius su teritorijų planavimo duomenų banko erdviniais (GIS) sprendiniais (informaciniu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Aplinkos apsaugos agentūra
	5.2.2. sukurti viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę stebėsenos informacinę sistemą	sukurti IRT pagrįstą suderintų rodiklių sistemą e. valdžios paslaugų plėtros procesui vertinti, sudaryti sąlygas efektyviai vykdyti nuolatinę e.valdžios paslaugų plėtros stebėseną, apimančią duomenų iš atsakingų vykdytojų surinkimą ir analizę elektroninėje erdvėje	2010 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	5.2.3. sukurti elektroninių dokumentų perdavimo ir ilgalaikio bei nuolatinio saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūrą ir asmenų informacinius poreikius atitinkančią prieigą prie Nacionalinio dokumentų fondo informacijos*	sukurti ir įgyvendinti elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose priemones, kurios užtikrins elektroninių dokumentų kaupimą, išsaugojimą ir naudojimą ir sudarys sąlygas elektroniniu būdu teikti asmenims valstybės archyvuose saugomą informaciją (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.2.4. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą – tobulinti jų IRT ir e. valdžios projektų valdymo srities gebėjimus	mokyti valstybės tarnautojus rengti IRT projektus, skirtus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti	2009 metų IV ketvirtis	Informacinės visuomenės plėtros komitetas, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos
	5.2.5. įdiegti IRT sprendimus, užtikrinančius informacijos apie teisės aktus ir jų projektus teikimą, įstatymų projektų svarstymo stebėseną, piliečių aptarnavimą, leidžiančius reikšti pilietinę nuomonę, teikti pastabas dėl teisės aktų projektų, sudarančius galimybes visuomenei dalyvauti įstatymų rengimo procese	sukurti ir įdiegti elektroninės demokratijos priemonių sistemą, siekiant skatinti visuomenės ir viešojo administravimo institucijų sąveiką, viešojo sektoriaus tarpinstitucinę sąveiką ir didinti visuomenės informavimą ir įtaką politiniams sprendimams, didinti viešą ir nemokamą piliečių prieigą prie aktualios teisinės informacijos	2009–2010 metai	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
	5.2.6. įdiegti Lietuvos Respublikos ginklų fonde prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninį parašą	sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos ginklų fonde prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu	2009 metų IV ketvirtis	Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.2.7. sukurti Europos Sąjungos IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Bussinesses and Citizens) programos tinklalapį**	užtikrinti suinteresuotų fizinių ir juridinių asmenų konsultavimą ir informavimą apie Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos Sąjungos IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Bussinesses and Citizens) programoje	2009 metų IV ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija
	5.2.8. modernizuoti Valstybinį ginklų registrą	užtikrinti įstatymuose nustatytas funkcijas atliekantiems asmenims, gaunantiems ir tvarkantiems duomenis, elektroninę prieigą prie Valstybinio ginklų registro (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų I ketvirtis	Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.2.9. tobulinti asmenų teistumo (neteistumo) pažymų, kurių reikia viešojo administravimo subjektų sprendimams priimti, teikimo elektroniniu būdu sistemą	užtikrinti viešojo administravimo subjektams galimybę elektroniniu būdu gauti informaciją apie asmenų teistumą (neteistumą) (bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų III ketvirtis	Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.2.10. įdiegti dokumentų kaupimo, naudojimo, perdavimo ir saugojimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos elektroninę duomenų bazę	suteikti galimybę Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams naudotis duomenų bazėje sukauptais dokumentais	2010 metų IV ketvirtis	Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
	5.2.11. sukurti ir įdiegti finansinių ataskaitų, kurias turi teikti azartinius lošimus organizuojančios bendrovės ir didžiųjų loterijų organizatoriai, teikimo ir apdorojimo elektroniniu būdu sistemą	sudaryti sąlygas azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms ir didžiųjų loterijų organizatoriams elektroniniu būdu teikti finansines ataskaitas (personalizuotu lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Valstybinė lošimų priežiūros komisija
	5.2.12. tobulinti darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinę sistemą	sudaryti sąlygas darbdaviams elektroniniu būdu teikti Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus privalomus pranešimus ir informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams (dvipusės sąveikos ir bendradarbiavimo lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	5.2.13. prisijungti prie Europos Sąjungos „Scepylt“ sistemos, skirtos civiliniam naudojimui skirtiems sprogmenims atpažinti ir susekti	užtikrinti civilinėje apyvartoje esančių sprogmenų efektyvią kontrolę – sudaryti sąlygas įstatymuose nustatytas funkcijas atliekantiems asmenims elektroniniu būdu keistis duomenimis apie sprogmenis (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	5.2.14. sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos Prezidento teikiamų elektroninės demokratijos paslaugų informacinę sistemą	sudaryti sąlygas gyventojams elektroniniu būdu teikti pastabas, pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento priimamų sprendimų ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Prezidento priimamų sprendimų skelbimą elektroninėje erdvėje (dvipusės sąveikos lygiu)	2010 metų IV ketvirtis	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
	5.2.15. plėtoti mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių informacijos mainų pridėtinės vertės mokesčio srityje informacines sistemas	užtikrinti mokesčių mokėtojų registro, apskaitos duomenų saugumą ir skaidrumą; efektyviai vykdyti tarptautinius informacijos mainus pridėtinės vertės mokesčio srityje	2010 metų IV ketvirtis	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

*Priemonė bus vykdoma, jeigu 2007–2013 metais bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.
**Projektai, numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1097 „Dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano patvirtinimo“ 5 punkte nurodytame Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano 1.1.3, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.4.1, 4.1.8 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąraše.
***Priemonė, susijusi su viešųjų ir administracinių paslaugų, numatytų pagal Europos Sąjungos programinius dokumentus, perkėlimu į elektroninę erdvę.
Plano pakeitimai:
Nr. 302, 2007-03-21, Žin., 2007, Nr. 37-1375 (2007-03-31)
Nr. 519, 2007-05-30, Žin., 2007, Nr. 63-2416 (2007-06-06)
Nr. 1163, 2007-10-31, Žin., 2007, Nr. 115-4699 (2007-11-10). (Papildyta punktais 1.2.7-1.2.9)
Nr. 57, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 13-438 (2008-01-31)
Nr. 184, 2008-02-13, Žin., 2008, Nr. 29-1023 (2008-03-08)
Nr. 519, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 64-2415 (2008-06-05). (Papildyta punktais 1.1.4, 1.2.10, 1.3.27-1.3.31, 1.4, 4.1.8-4.1.9, 4.2.5-4.2.8, 4.3.6-4.3.8, 5.2.3,** išnaša)
Nr. 120, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 23-902 (2009-02-28)
Nr. 465, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 62-2494 (2009-05-28)(papildyta 1.1.5, 1.3.21, 4.3.10 punktais, *** išnaša)

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 302, 2007-03-21, Žin., 2007, Nr. 37-1375 (2007-03-31)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 519, 2007-05-30, Žin., 2007, Nr. 63-2416 (2007-06-06)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007- 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1163, 2007-10-31, Žin., 2007, Nr. 115-4699 (2007-11-10)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 57, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 13-438 (2008-01-31)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 184, 2008-02-13, Žin., 2008, Nr. 29-1023 (2008-03-08)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

6.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 519, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 64-2415 (2008-06-05)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

7.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 120, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 23-902 (2009-02-28)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

8.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 465, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 62-2494 (2009-05-28)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. 1097 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2007-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR 2003 M. LAPKRIČIO 25 D. NUTARIMO NR. 1468 "DĖL ELEKTRONINĖS VALDŽIOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" IR JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

*** Pabaiga ***

Redagavo Aušra Bodin (2009-06-10)
        aubodi@lrs.lt