Suvestinė redakcija nuo 2004-05-06 iki 2011-09-22

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 60-2172, i. k. 1012050ISAK00000201

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2001 m. liepos 4 d. Nr. 201
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251) 7 punktu,
Tvirtinu Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką (pridedama).

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS	JONAS LIONGINAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 141
redakcija)

VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PLANAVIMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos (toliau – metodika) tikslas – nustatyti investicijų projektų ruošimo, vertinimo, atrinkimo ir pateikimo įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą tvarką.
2. Pagrindiniai dokumentai, kuriais reikia vadovautis, rengiant pasiūlymus įtraukti investicijų projektus į planuojamų metų Valstybės investicijų programą:
2.1. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2127);
2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
2.3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47)
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251);
2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1557)
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 15-350; 2000, Nr. 54-1582);
2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 667 „Dėl paskolų iš vidaus ir užsienio paskolų lėšų bei valstybės garantijų teikimo ir suteiktų paskolų grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 49-1713);
2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 141 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.04: 1998 „Statinio statybos pagrindimas“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 71-2084);
2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 676 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 10-286)
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

2.10. Neteko galios nuo 2003-06-19
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin. 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

2.11. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 7 „Dėl Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 8-190);
2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2002 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2209);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

2.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372).
Papildyta punktu:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:
3.1. asignavimų valdytojai – valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių įstaigų, įmonių ir kitų ūkio subjektų, nurodytų Valstybės investicijų programoje numatytų atitinkamų metų kapitalo investicijų paskirstyme pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, arba valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių įstaigų, įmonių ir kitų ūkio subjektų, kurie turi teisę teikti investicijų projektus įtraukti į Valstybės investicijų programą, vadovai;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

3.2. asignavimų valdytojo investicijų planas – asignavimų valdytojų vykdomų arba siūlomų vykdyti programų priemonių – investicijų projektų visuma, reikalinga asignavimų valdytojo strateginio veiklos plano tikslams įgyvendinti;
3.3. investicijų projekto (priemonės) vertinimo kriterijai – asignavimų valdytojo nustatyti investicijų projekto kiekybiniai, kokybiniai ir/arba efektyvumo rodikliai, kurie įgyvendinus projektą leistų nustatyti, ar pasiekti planuoti rezultatai.
4. Kitos šioje metodikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas metodikos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.
5. Papildoma informacija apie valstybės kapitalo investicijų planavimą yra pateikiama Finansų ministerijos interneto svetainėje (adresas: http://www. finmin. lt/) skyriuje „Valstybės kapitalo investicijos“ -> „Teisės aktai
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

II. ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ INVESTICIJŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA IR ETAPAI

6. Valstybės institucijos ir įstaigos, vykdydamos įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendindamos šioje srityje valstybės politiką, pagal savo kompetenciją formuoja savo srities valstybės investicijų politiką ir prioritetus.
Asignavimų valdytojai investicijų planus rengia vadovaudamiesi šios metodikos 2 punkte nurodytais dokumentais, taip pat teisės aktais patvirtintais strateginio planavimo principais ir metodiniais nurodymais. Asignavimų valdytojai atlieka pradinio valstybės kapitalo investicijų planavimo etapo darbus, atsako už pateiktų faktinių duomenų teisingumą, už numatomus pasiekti rezultatus įgyvendinus investicijų projektą, taip pat už parengtų investicijų projektų pateikimą nustatytu laiku.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

7. Asignavimų valdytojų investicijų planų rengimo etapai yra šie:
7.1. asignavimų valdytojo strateginio veiklos plano trumpas aprašymas nurodant:
7.1.1. jo misiją, taip pat asignavimų valdytojų išorės ir vidaus veiksnius, lemiančius jo veiklą (aplinkos analizė);
7.1.2. asignavimų valdytojo strateginius tikslus ir programas, jų ryšį su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa, jos įgyvendinimo priemonėmis, Vyriausybės strateginiais tikslais (prioritetais), Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Nacionaliniu plėtros planu (Bendruoju programavimo dokumentu), kitais teisės aktais, su ūkio šakos (sektoriaus) strateginiais tikslais, išskiriant jų ryšį su valstybės kapitalo investicijų planais;
7.1.3. einamųjų ir ne mažiau kaip trejų metų kalendorinį kapitalo investicijų, kurių reikia pavestiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, planą;
7.2. asignavimų valdytojo investicijų projektų ryšio su asignavimų valdytojo programoje nustatytais tikslais ir uždaviniais apibūdinimas, kur reikia:
7.2.1. nurodyti investicijų projekto ryšį su asignavimų valdytojo ne mažiau kaip per artimiausius trejus metus numatomais pasiekti tikslais ir uždaviniais;
7.2.2. nustatyti kiekvieno investicijų projekto vertinimo kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ar pasiekti planuoti investicijų projekto rezultatai;
7.2.3. palyginti numatomus pasiekti, įgyvendinus investicijų projektą, rezultatus su tam pačiam laikotarpiui nusistatytais uždavinio įgyvendinimo rezultatais, parodyti, kokį poveikį asignavimų valdytojo veiklai turės kiekvienas įgyvendintas investicijų projektas arba, jeigu bus atsisakyta jį įgyvendinti;
7.2.4. aprašyti, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad yra pasiekti numatyti uždavinio įgyvendinimo rezultatai bei įvykdyti nustatyti investicijų projekto vertinimo kriterijai;
7.2.5. nurodyti kapitalo ir kitų išteklių poreikį, būtiną investicijų projektui įgyvendinti;
7.3. investicijų projektų analizė ir alternatyvos, atsakant į tokius klausimus:
7.3.1. ar investicija užtikrina tokios paslaugos teikimą, kurią privalo teikti valstybė (savivaldybė);
7.3.2. ar negalima pageidaujamų tikslų pasiekti apmokestinant vartotojus už teikiamas paslaugas arba tobulinant teikiamos paslaugos teisinį reguliavimą (pvz., lengvatų atsisakymas už paslaugas ar pan.);
7.3.3. ar negalima teikti paslaugų užuot kūrus (įsigijus) materialųjį ir nematerialųjį turtą;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

7.3.4. ar vietoj investicijų negalima taikyti kitų priemonių, t. y. subsidijų, dotacijų, pašalpų ir kt.;
7.4. geriausios investicijos parinkimas, kurio metu reikia atlikti rinkos tyrimą, investicijų projektų sąnaudų ir rezultatų analizę, prireikus įvertinti investicijų projektus sąnaudų efektyvumo požiūriu. Kartu gali būti pateikti ir kiti investicijų projektų vertinimo analizės būdai bei investicijų projektų vertinimo kriterijai (vidinė pelno grąža, turto grąža ir pan.). Taip pat turi būti numatyta, kaip bus atliekami darbų bei prekių pirkimai.

III. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄNAUDŲ IR REZULTATŲ ANALIZĖ

8. Investicijų projektų sąnaudų ir rezultatų analizė atliekama norint nustatyti geriausią investicijų projektą. Sąnaudų apimtis apskaičiuojama susumuojant įsigijimo (sukūrimo) išlaidas, taip pat numatytas eksploatavimo išlaidas ir diskontuojant visam ekonomiškai pagrįstam sukurto (įsigyto) turto naudojimo laikui. Asignavimų valdytojų sąnaudų ir rezultatų analizės etapai yra šie:
8.1. prielaidų nustatymas. Prielaidos – teiginiai, kurie nusako sąlygas, kuriomis remiantis bus atliekama sąnaudų ir rezultatų analizė. Prielaidos gali būti:
8.1.1. makroekonominės (pavyzdžiui, infliacijos tempai, valiutų kurso prognozės);
8.1.2. pagrįstos sąnaudomis (šios prielaidos turi apibūdinti, kiek įvairių sąnaudų prireiks siekiant įgyvendinti numatytus rezultatus);
8.1.3. veiklos (pavyzdžiui, statant mokyklą, artimiausiems metams numatomas mokinių skaičius, polikliniką – planuojamas apsilankymų skaičius);
8.2. apribojimų nustatymas. Apribojimai – reikalavimai arba veiksniai, kurie negali būti sumažinti siekiant geresnių sąnaudų ir rezultatų rodiklių. Apribojimai dažniausiai susiję su įsigyjamo materialiojo ir nematerialiojo turto našumu (pavyzdžiui, laikas, būtinas vieno ligonio apžiūrai medicinos aparatu);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

8.3. numatomų sąnaudų ir rezultatų nustatymas bei jų apimties apskaičiavimas. Rezultatai – nauda (arba žala), kuri gaunama įgyvendinus investicijų projektą. Jeigu tai įmanoma, rezultatas turi būti nurodytas vertine išraiška. Sąnaudos – kokiam nors tikslui sunaudotos lėšos. Rengiant investicijų projektą, būtina apskaičiuoti šias sąnaudas:
8.3.1. sandorių su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymu išlaidų apimtį, būtiną investicijų projektui įgyvendinti, pagal ekonominės klasifikacijos kodus;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

8.3.2. išlaidas, susijusias su trumpalaikio turto ir materialinių atsargų likučių padidėjimu, būtinu įgyvendinant investicijų projektą;
8.3.3. atsiskaitymų, piniginių lėšų bei kitų straipsnių likučių pokyčius, įgyvendinus investicijų projektą;
8.3.4. išlaidų padidėjimą, įgyvendinus investicijų projektą;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

8.3.5. biudžetinių įstaigų išlaidų, finansuojamų iš pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, padidėjimą, įgyvendinus investicijų projektą
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

8.4. sąnaudų ir rezultatų nustatymas. Sąnaudos ir rezultatai (galimais atvejais) turi būti nurodyti vertine išraiška. Visų rūšių rezultatai ir sąnaudos turi būti įtraukti į skaičiavimus ir išsamiai detalizuoti. Sąnaudų bei rezultatų skaičiavimai turi būti pateikti pagal asignavimų valdytojo veiklos pokyčių formas (3–7 priedai), kurios yra pildomos pagal kiekvieną investicijų projektą tokia tvarka:
8.4.1. formos sudaromos investicijų tarnavimo laikui pagal kiekvieną investicijų projektą. Jei investicijos tarnauja ilgiau nei 5 metus, apsiribojama 5 metais;
8.4.2. duomenys apie numatomus gauti rezultatus ir sąnaudas teikiami pagal 3–7 prieduose nurodytas formas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;
8.4.3. formose nurodomos numatomos sąnaudų ir rezultatų sumos;
8.4.4. tuščios eilutės gali būti praleidžiamos, taip pat atsižvelgiant į investicijų projekto specifiką gali būti įrašomos papildomos eilutės, kurios detalizuotų esamas pozicijas;
8.4.5. pildant formą Nr. Inv 4 (6 priedas) „Trumpalaikio turto ir materialinių atsargų padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą“, nurodomas vienkartinio pobūdžio apyvartinių lėšų dydis, būtinas naujų objektų funkcionavimui užtikrinti;
8.4.6. pildant formą Nr. Inv 5 (7 priedas) „Atsiskaitymų, piniginių lėšų bei kitų straipsnių likučių padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą“, parodoma, kiek padidės (sumažės) atitinkamo straipsnio likutis metų pabaigoje, palyginti su likučiu metų pradžioje. Jeigu toks pokytis nenumatomas, tai pildant formą tuščios eilutės gali būti praleidžiamos. Atsižvelgiant į investicijų projekto specifiką, gali būti įrašomos papildomos eilutės, kurios detalizuotų esamas pozicijas;
8.5. investicijų projektų įvertinimas, naudojant dabartinės grynosios investicijų projektų vertės kriterijų. Naudojant šį kriterijų, atrinkti investicijų projektai turi būti išdėstyti eilės tvarka, atsižvelgiant į numatomų sąnaudų ir numatomų rezultatų diskontuotą vertę. Dabartinė grynoji vertė apskaičiuojama pagal formą Nr. Inv 6 (8 priedas). Ši forma pildoma tokia tvarka:
8.5.1. 01 eilutėje įrašomi atitinkamų metų duomenys iš formos Nr. Inv 1 (3 priedas) 01 eilutės. Padidėjimas įrašomas su „–“ ženklu, o sumažėjimas – su „+“ ženklu. Duomenys nurodomi be biudžetinių įstaigų gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas pokyčių;
8.5.2. 02 eilutėje įrašomas pajamų už teikiamas paslaugas padidėjimas, įgyvendinus investicijų projektą. Padidėjimas įrašomas su „+“ ženklu, o sumažėjimas – su „–“ ženklu;
8.5.3. 03 eilutėje įrašomi atitinkamų metų duomenys iš formos Nr. Inv 2 (4 priedas) 01 eilutės. Padidėjimas įrašomas su „–“ ženklu, o sumažėjimas – su „+“ ženklu;
8.5.4. 04 eilutėje įrašomi atitinkamų metų duomenys iš formos Nr. Inv 3 (5 priedas) 01 eilutės. Investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą rodoma su „–“ ženklu;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

8.5.5. 05 eilutėje įrašomi atitinkamų metų duomenys iš formos Nr. Inv 4 01 eilutės, tačiau su priešingu ženklu, t. y. padidėjimas su „–“ ženklu, o sumažėjimas su „+“ ženklu;
8.5.6. 06 eilutėje įrašomi atitinkamų metų duomenys iš formos Nr. Inv 5 01 eilutės, tačiau su priešingu ženklu, t. y. padidėjimas su „–“ ženklu, o sumažėjimas su „+“ ženklu;
8.5.7. 07 eilutėje įrašoma 1–6 eilučių suma;
8.5.8. 08 eilutėje nurodoma diskonto norma;
8.5.9. 09 eilutėje nurodomi diskontuotų pinigų srautų dydžiai, kurių apskaičiavimo tvarka nurodyta 9 priede;
8.5.10. 10 eilutėje nurodoma grynoji dabartinė vertė, kuri apskaičiuojama sudedant visus 9 eilutėje nurodytus diskontuotų pinigų srautų dydžius.

IV. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS SĄNAUDŲ EFEKTYVUMO POŽIŪRIU

9. Tais atvejais, kai kelių investicijų projektų rezultatai taikant dabartinės grynosios investicijų projekto vertės kriterijų yra lygūs arba kai rezultatai vertine išraiška nėra pagrindinis investicijų projekto tikslas, atliekama sąnaudų efektyvumo analizė. Šios analizės atveju socialiniai rezultatai yra lyginami su sąnaudomis. Tai yra susumuojami investicijų projekto socialiniai rezultatai per nagrinėjamus metus ir padalijama iš formos Nr. Inv 6 (8 priedas) 9 eilutės diskontuotų pinigų srautų sumos, gautos per tą patį metų skaičių. Sąnaudų efektyvumo požiūriu priimtiniausia ta investicija, kurios dabartinės grynosios vertės santykis su socialiniu rezultatu yra mažiausias. Pavyzdžiui, numatomą apsilankymų skaičių poliklinikoje reikėtų padalyti iš diskontuotų pinigų srautų sumos.

V. RIZIKOS IR JAUTRUMO ANALIZĖ

10. Rizikos analizė gali būti taikoma, kai rengiant investicijų projektą būna sunku nustatyti numatomus gauti rezultatus bei sąnaudas. Ji taikoma siekiant nustatyti, kurių rodiklių nukrypimas yra svarbus įvertinant investicijų projektą, arba norint nurodyti, kokie papildomi tyrimai arba duomenys turi būti pateikti, kad būtų galima įvertinti galimus nukrypimus nuo planinių investicijų projekto reikšmių.
11. Jautrumo analizė parodo, kaip tų ar kitų sąnaudų elementų nukrypimai paveikia analizuojamo investicijų projekto rezultatus ir vertinimo kriterijus. Jautrumo analizė atliekama keičiant pradines prielaidas ir stebint, kaip keičiasi dabartinės grynosios vertės bei kiti kriterijai. Kai nedideli nagrinėjamų sąnaudų pokyčiai sąlygoja didelius kriterijų pokyčius, laikoma, kad ši investicija rizikinga.

VI. DARBŲ IR PREKIŲ PIRKIMAI

12. Darbų ir prekių, kurių reikia įgyvendinti investicijų projektui, pirkimas:
12.1. pirkimo rizikos įvertinimas, t. y. kiekvienu pirkimo atveju turi būti išnagrinėtas turto rizikos valdymas per visą jo tarnavimo laiką. Asignavimų valdytojas turėtų apžvelgti šias rizikos rūšis: pirkimo darbų grafiką, pirkimo ir įsigyto (sukurto) turto eksploatavimo išlaidas, moralinį turto senėjimą, tikėtinas projekto sužlugimo galimybes ir vengti suformuoti monopolį viešojo pirkimo stadijoje (reikalavimai viešiesiems pirkimams turi būti nustatomi taip, kad pagal galimybes apimtų kuo daugiau tiekėjų (rangovų). Asignavimų valdytojai, vertindami pasiūlymus dėl investicijų projekto įgyvendinimo, turi atsižvelgti į skaičiuojamąją kainą bei apriboti nepagrįstus nukrypimus. Formuodamas rizikos valdymo strategiją, asignavimų valdytojas privalo stengtis numatyti visus rizikos atvejus visuose investicijų projekto įgyvendinimo etapuose ir vengti jos. Padidėjusi rizika gali būti pateisinta tik esant dviem sąlygoms: jei didesnė rizika užtikrins geresnį rezultatą ir jei nesėkmės atveju įsigytas (sukurtas) turtas galės būti panaudotos tolesnėje asignavimų valdytojo veikloje;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

12.2. pirkimo sąlygų nustatymas, t. y. turi būti nurodytos sąlygos, kurioms esant gali būti nutrauktas tolesnis pirkimas esant nukrypimams nuo užplanuotų sąnaudų lygio, darbų vykdymo grafiko ar kt.;
12.3. pirkimo priežiūra, t. y. turi būti numatyta, kaip bus prižiūrimas sutarties su rangovais (tiekėjais) vykdymas, turint galvoje išlaidas, darbų grafiką bei galutinius rezultatus.
13. Numatomo įsigyti (sukurti) turto valdymo metu reikia nurodyti:
13.1. kaip asignavimų valdytojas valdys investicijų projekte numatytą įsigyti (sukurti) turtą;
13.2. turto likvidavimo būdus ir išlaidas.

VII. REIKALAVIMAI INVESTICIJŲ PLANAMS, TEIKIAMIEMS FINANSŲ MINISTERIJAI

14. Asignavimų valdytojams, rengiant investicijų projektus, apskaičiuojant investicijų poreikį, rekomenduojama vadovautis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis ir darbo, medžiagų bei mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais, suderintais su Aplinkos ministerija.
15. Investicijų projektuose turi būti atskirai nurodomos lėšos, kurių reikia statybos darbams atlikti, ir lėšos įrenginiams, baldams ir kitai netechnologinei įrangai įsigyti.
16. Asignavimų valdytojo investicijų planas ir investicijų projektai, kaip sudėtinės jo dalys, turėtų būti ir sudėtinė jo strateginių veiklos planų ir vykdomų programų dalis. Asignavimų valdytojai parengtą investicijų planą pateikia valstybės arba savivaldybės institucijoms, valstybės įstaigoms, nurodytoms Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251), 8 punkte. Jos įvertina, ar pateikta medžiaga atitinka šios metodikos reikalavimus, nustato investicijų projektų įgyvendinimo prioritetus, apibendrina gautą medžiagą ir pagal savo kompetenciją teikia Finansų ministerijai.
17. Investicijų projektai, kuriuos įgyvendinant įsigyjamų prekių arba paslaugų vertė mažesnė kaip 75 tūkst. litų, o darbų – 300 tūkst. litų be pridėtinė vertės mokesčio, taip pat investicijų projektai, kurie buvo finansuoti iš valstybės lėšų, išskyrus nurodytuosius šios metodikos 18 punkte, gali būti teikiami ne visos apimties, t. y. nesilaikant šios metodikos III–V skyriuose nurodytų reikalavimų. Tuo atveju, jei investicijų projektas teikiamas ne visos apimties, kartu turi būti pridėti skaičiavimai, pagrindžiantys lėšų poreikį investicijų projektui įgyvendinti
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

18. Asignavimų valdytojai, kurių investicijų projektai buvo pateikti Finansų ministerijai ir įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą, dėl tolesnio investicijų projektų įtraukimo į planuojamųjų metų Valstybės investicijų programą teikia šios metodikos 1 ir 2 priedus. Prireikus dėl minėtų investicijų projektų gali būti teikiami papildymai ir pakeitimai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

VIII. INVESTICIJŲ PLANŲ TEIKIMAS

19. Nauji statybos investicijų projektai, kurių skaičiuojamoji statybos kaina viršija 10 mln. litų, traukiami į Valstybės investicijų programą pirmaisiais planuojamais metais numatant lėšas statinio projektavimo darbams ir techninei dokumentacijai parengti. Lėšos tokio investicijų projekto statybai gali būti numatomos, jeigu minėta dokumentacija yra parengta iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. arba asignavimų valdytojas, suderinęs su projektine organizacija, patvirtina, kad nurodytoji dokumentacija bus parengta ne vėliau kaip iki planuojamų metų sausio 1 dienos.
Šio punkto pirmosios pastraipos nuostatos netaikomos investicijų projektams, kurie įgyvendinami pagal dvišales arba daugiašales sutartis, finansinius memorandumus, finansines sutartis arba kitus dokumentus su užsienio pagalbos tiekėjais arba jei dėl jų įgyvendinimo yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

20. Valstybės arba savivaldybių institucijos, valstybės įstaigos investicijų planus dėl investicijų projektų įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą pagal išdėstytus reikalavimus turi pateikti Finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriui iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais, numatytais atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimo plane. Metodikos 1 ir 2 priedai taip pat turi būti pateikti elektroniniu paštu (adresu invest@finmin.lt).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

21. Kartu su investicijų planais pagal kiekvieną investicijų projektą pateikiami skaičiavimai apie numatomus nacionalinio biudžeto išlaidų pokyčius visam planuojamam ekonomiškai pagrįstam sukurto (įsigyto) turto naudojimo laikotarpiui, kurie gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą. Išlaidų pokyčiai apskaičiuojami penkeriems metams, darant prielaidą, kad penktųjų metų išlaidos bus pastovios visą planuojamą investavimo objekto naudojimo laikotarpį.
Apskrities viršininko administracija, savivaldybių institucijos kartu su investicijų planais pagal kiekvieną investicijų projektą pateikia atitinkamos valstybės institucijos (ministerijos), kuriai pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesta įgyvendinti atitinkamos srities valstybės politiką, tarp jų ir investicijų srityje, išvadas bei pasiūlymus dėl teikiamo investicijų projekto.
Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir tik tada jie gali būti pateikiami Finansų ministerijai, kad įtrauktų juos į planuojamųjų metų Valstybės investicijų programos projektą. Asignavimų valdytojai, teikdami informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, pateikia minėto komiteto išvadas bei pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo tikslingumo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

22. Valstybės arba savivaldybių institucijos, valstybės įstaigos dėl siūlomų įgyvendinti investicijų planų pateikia Finansų ministerijai šiuos dokumentus:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

22.1. lydraštį, pasirašytą jos vadovo;
22.2. investicijų planą ir informaciją apie kiekvieną ūkio subjekto planuojamą įgyvendinti investicijų projektą, kurioje nurodo:
22.2.1. atsakingus asmenis, kurie rengė investicijų projektą, jų telefonus, elektroninio pašto adresus;
22.2.2. investicijų projekto parengimo datą;
22.3. investicijų projektus, kurių kiekvieno apimtis su nurodytais priedais neturėtų viršyti 50 puslapių;
22.4. statinio statybos pagrindimą – dėl naujų projektų;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

22.5. statinio ekspertizės akto ir statinio projekto ekspertizės akto kopijas (jei ekspertizė neatlikta, iš karto ją atlikus);
22.6. suvestinio statybos kainos apskaičiavimo sąmatos kopiją, patvirtintą užsakovo (jei sąmata neparengta ir nepatvirtinta užsakovo, iš karto ją parengus ir patvirtinus);
22.7. įmonės, kurioje numatoma įgyvendinti investicijų projektą, praėjusių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopijas;
22.8. generalinės sutarties su rangovu kopiją (jei sutartis nesudaryta, iš karto ją sudarius);
22.9. asignavimų valdytojas, atsižvelgdamas į savo institucijos specifiką, gali pateikti ir kitą medžiagą, kuri paaiškina investicijų projekto įgyvendinimo būtinumą.

IX. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PRIORITETAI

23. Investicijų projektai į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą įtraukiami atsižvelgiant į šiuos prioritetus:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

23.1. bendrai su Europos Sąjunga finansuojami ir krašto apsaugos, kaip kolektyvinės saugumo ir gynybos sistemos dalies, plėtojimo investicijų projektai;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

23.2. investicijų projektai, dėl kurių yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai (sprendimai);
23.3. investicijų projektai dėl statinių, kurių konstrukcijų būklė yra avarinė, o jų eksploatavimo nutraukti negalima;
23.4. investicijų projektai, kurie jau pradėti įgyvendinti (anksčiau finansuota iš valstybės lėšų), šia eilės tvarka:
23.4.1. kuriems užbaigti reikia iki 1 mln. Lt;
23.4.2. kurie buvo finansuoti pastaruosius 7–8 metus;
23.4.3. svarbūs regiono, o ne vienos savivaldybės socialinei-ekonominei plėtrai;
23.5. kiti investicijų projektai.
24. Lietuvos Respublikos Seimui arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimus dėl investicijų projektų įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą, gali būti taikoma kita investicijų projektų prioritetų nustatymo tvarka, negu nurodytoji šios metodikos 23 punkte.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

X. INVESTICIJŲ PROJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR SUVESTINĖS DUOMENŲ LENTELĖS UŽPILDYMO TVARKA

25. Kartu su šios metodikos VIII skyriuje nurodyta medžiaga Finansų ministerijai pateikiama Investicijų projekto charakteristika (1 priedas), kurioje nurodomi pagrindiniai duomenys apie kiekvieną siūlomą įgyvendinti investicijų projektą, ir suvestinė informacija apie investicijų planą, numatomą įgyvendinti atitinkamais metais (2 priedas), kuriame nurodomi siūlomi įgyvendinti atitinkamos srities investicijų planai pagal kiekvieną asignavimų valdytoją ir kiekvieną jo siūlomą įgyvendinti investicijų projektą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

26. Investicijų projekto charakteristika pildoma tokia tvarka:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

26.1. pirmose šešiose 1 priedo lentelės eilutėse nurodomi duomenys turi sutapti su atitinkamais duomenimis, nurodytais Finansų ministerijai teikiamuose atitinkamų metų strateginiuose veiklos planuose;
26.2. eilutėje „Investicijų projekto (priemonės) pavadinimas“ teikiamų tęstinų investicijų projektų pavadinimai turi sutapti su anksčiau į valstybės investicijų programas įtrauktų investicijų projektų pavadinimais. Naujų investicijų projektų pavadinimuose turi būti nurodoma:
26.2.1. investavimo objektas, t. y. ar tai bus statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto objektas (statinys, kelias, tiltas, teritorija, įrenginiai, tinklai), nustatyta tvarka patvirtintos programos pavadinimas, įsigyjamas materialusis ir nematerialusis turtas (kompiuterinė ir organizacinė technika, medicinos įranga, automobiliai ir pan.);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

26.2.2. projekto įgyvendinimo vieta, t. y. konkreti gatvė, pastato numeris, miestas, rajonas, regionas arba šalis (jeigu investicijų projektas įgyvendinamas už Lietuvos ribų). Jeigu projektai įgyvendinami visoje šalies teritorijoje (pvz., muitinės informacinės sistemos kūrimas), vietos nurodyti nereikia;
26.2.3. įgyvendinimo būdas, t. y. ar tai bus statyba (pastato statyba, kelio tiesimas, tilto statyba ir kt.), rekonstravimas (laikančiųjų konstrukcijų keitimas, atitvarinių konstrukcijų perstatymas), projektavimas (statybos, rekonstravimo darbų ir sistemų projektavimas), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

26.3. dalyje „Investicijų projekto vertinimo kriterijai“ nurodoma, kokie yra nustatyti investicijų projekto vertinimo kriterijai;
26.4. Neteko galios nuo 2004-05-06
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin. 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

26.5. eilutėje „Bendrai su ES parama įgyvendinamo projekto numeris“ nurodomas kartu su PHARE, struktūriniais fondais, Sanglaudos fondu, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemone (Pereinamąja programa) arba Bendrijos iniciatyvomis įgyvendinamo projekto numeris
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

26.6. eilutėje „Investicijų projekto prioritetas kitų investicijų projektų atžvilgiu“ nurodomas investicijų projekto svarbumas, palyginti su kitais investicijų plane nurodytais investicijų projektais (turi būti nustatytas unikalus kiekvieno investicijų projekto prioritetas, t. y. negali būti dviejų investicijų projektų, kurių prioritetai yra vienodi);
26.7. eilutėje „Technologiniai investicijų projekto įgyvendinimo terminai“ nurodomi optimalūs terminai, per kuriuos investicijų projektas galėtų būti įgyvendintas, jeigu finansavimas būtų visiškai užtikrintas;
26.8. eilutėje „Įgyvendinimo vieta“ nurodoma investicijų projekto tiksli įgyvendinimo vieta, bei savivaldybė, kurios teritorijoje bus įgyvendinamas investicijų projektas;
26.9. eilutėje „Metinis išlaidų pokytis, tūkst. Lt“ nurodomas metinis išlaidų pokytis įgyvendinus investicijų projektą. Įrašomos iš formos Nr. Inv 1 (3 priedas) 01 eilutės 8 skilties paimtos sumos: padidėjimas įrašomas su „+“ ženklu, ekonomija – su „-“ ženklu.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

26.10. eilutėje „Investicijų projekto pajėgumas“ nurodomas investicijų projekto projektinis pajėgumas tokiais matavimo vienetais, kurie taikomi tokio tipo projektams (visiems pastatams – bendras plotas m2 ir specifiniai pajėgumai, t. y. mokinių, darbuotojų, ligonių ir kt. skaičius, kelias – km ir t. t.);
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

26.11. dalyje „Investicijų projekto įgyvendinimo etapai“ išvardijami pagrindiniai investicijų projekto įgyvendinimo (įdiegimo) etapai, kurie yra techniškai priimtina statybos darbų arba įsigyjamo materialiojo ir nematerialiojo turto dalis (pavyzdžiui: aikštelė, inžineriniai tinklai, pamatai, rūsio sienos ir perdanga, dėžutė su stogu, vidaus apdaila ar pan.), nurodomas jų turinys ir pateikiama šių darbų vertė atitinkamais metais;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

26.12. dalyje „Specialūs teisės aktai dėl investicijų projekto įgyvendinimo“ išvardijami visi teisės aktai, kurie reglamentuoja šio investicijų projekto įgyvendinimą;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

26.13. dalyje „Dokumentai“ išvardijami visi dokumentai, kurie buvo parengti šiam investicijų projektui įgyvendinti, nurodoma juos parengusi institucija, parengimo data ir numeris.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

27. Informacija apie investicijų projekto finansavimą pildoma tokia tvarka:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

27.1. stulpelyje „Bendra vertė“ įrašoma informacija, kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių reikia investicijų projektui (priemonei) įgyvendinti;
27.2. stulpelyje „Panaudota lėšų iki n-1 01 01“ įrašoma informacija, kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių iki nurodytos datos buvo panaudota investicijų projektui įgyvendinti (n-1 reiškia pirmieji planuojami biudžetiniai metai minus vieneri metai);
27.3. stulpelyje „Planuojama panaudoti n-1 metais pagal VIP n-1 „ įrašoma informacija, kiek lėšų ir iš kokių finansavimo šaltinių yra numatyta investicijų projektui įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamų metų aprobuotą kapitalo investicijų pasiskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus;
27.4. stulpeliuose „n-1“ – „n+2“ įrašomas lėšų poreikis priemonei įgyvendinti;
27.5. eilutėse „Savivaldybės lėšos“, „Nuosavos įmonių lėšos“, „Kiti šaltiniai“ įrašomos planuojamos investicijų finansavimo iš šių šaltinių apimtys;
27.6. eilutėje „Iš viso“ sumuojami atitinkami lentelėje nurodyti dydžiai;
27.7. 14, 15, 16, 17 eilutėse iš sumos, nurodytos 13 eilutėje, įrašoma, kokio pobūdžio darbams bus skiriamos lėšos;
27.8. pastabose reikėtų pažymėti, ar prašomos valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšos būtų naudojamos kaip viso projekto finansavimo dalis ar kaip vienintelis priemonės finansavimo šaltinis, pateikiami paaiškinimai dėl kitų projekto finansavimo šaltinių ir kita svarbi informacija.
28. Lentelėje „Suvestinė informacija apie investicijų planą“ (2 priedas) nurodoma suvestinė informacija apie investicijų projektus, siūlomus įgyvendinti n–n+2 metais, kuri parengiama iš 1 priede pateikiamos informacijos.
______________
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157

Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141

Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos
1 priedas

INVESTICIJŲ PROJEKTO CHARAKTERISTIKA

Bendra informacija

				Kodai
Asignavimų valdytojas
Asignavimų valdytojo tikslas
Programos pavadinimas
Programos tikslas
Uždavinio pavadinimas
Investicijų projekto (priemonės) pavadinimas
Investicijų projekto vertinimo kriterijai:
1
2
3
4
Bendrai su ES parama įgyvendinamo projekto numeris
Investicijų projekto prioritetas kitų investicijų projektų atžvilgiu (eilės Nr.)
Technologiniai investicijų projekto įgyvendinimo terminai	pradžia, metai				pabaiga, metai
Įgyvendinimo vieta (miestas/gyvenvietė, savivaldybė)
Investicijų projekto pajėgumas (fiziniais matavimo vienetais)
Metinis išlaidų pokytis, tūkst. Lt

Investicijų projekto įgyvendinimo etapai (tūkst. Lt)

Trumpas darbo (darbo etapo) pavadinimas			iki n-1 01 01	n-1	n	n+1	n+2

Specialūs teisės aktai dėl investicijų projekto įgyvendinimo

Teisės akto tipas (įstatymas, nutarimas, įsakymas, kita), dokumento pavadinimas					Priėmimo data	Numeris

Dokumentai (statybos pagrindimas, techninis projektas, darbo projektas, valstybės ekspertizė, kita)

Dokumento pavadinimas		Dokumentą parengusios organizacijos pavadinimas				Priėmimo data	Numeris

*Šis skaičius iš formos Nr. Inv 1 (3 priedas) 01 eilutės 8 skilties.
**Simbolis n reiškia pirmuosius planuojamus biudžetinius metus. Indeksas prie simbolio n nurodo, kiek reikia pridėti arba atimti metų. Pavyzdžiui, kai n yra 2005 metai, tai n-1 reiškia 2004 metus, o n+1 –2005 metus.
______________

Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos
1 priedas (tęsinys)

(Investicijų projekto pavadinimas)

2. Informacija apie investicijų projekto finansavimą (tūkst. Lt)

Finansavimo šaltiniai	Eil. Nr.	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki n-1 01 01	Planuojama panaudoti n-1 metais pagal VIP n-1-n+1	n	n+1	n+2	Pastabos
Valstybės biudžetas	01
iš jų:
PHARE parama	011
Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė (pereinamoji programa)	012
Sanglaudos fondas	013
Europos regioninės plėtros fondas	014
Europos socialinis fondas	015
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas	016
Žuvininkystės orientavimo finansinė priemonė	017
Bendrijos iniciatyvos	018
Privatizavimo fondas	02
Pasirašytos paskolos valstybės vardu	03
Planuojamos paskolos valstybės vardu	04
Pasirašytos paskolos su valstybės garantija	05
Planuojamos paskolos su valstybės garantija	06
Kita negrąžintina finansinė parama	07
Savivaldybės lėšos	08
Nuosavos įmonės lėšos	09
Kiti šaltiniai	10
IŠ VISO	11
iš jų:
projektavimui	111
statybos ir montavimo darbams	112
materialiamjam ir nematerialiamjam turtui įsigyti	113
kitoms išlaidoms	114

Parengė:

pareigos	vardas	pavardė	parašas	telefonas	el. pašto adresas
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos
2 priedas

(Asignavimų valdytojo pavadinimas)

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Prioritetas1	Įgyvendinimo terminai		Bendra vertė	Panaudota lėšų iki n-1 01 01	Planuojama panaudoti n-1 metais pagal VIP n-1–n+1	n					n+1					n+2					Išlaidų pokytis įgyvendinus projektą („+“ išlaidų padidėjimas, „-“ išlaidų sumažėjimas)
		pradžia	pabaiga				Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso					Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso					Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso
				valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas	iš jų:	paskolos valstybės vardu	paskolos su valstybės garantija	kita negrąžintina parama	nuosavos ir kitos lėšos		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas	iš jų:	paskolos valstybės vardu	paskolos su valstybės garantija	kita negrąžintina parama	nuosavos ir kitos lėšos		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas	iš jų:	paskolos valstybės vardu	paskolos su valstybės garantija	kita negrąžintina parama	nuosavos ir kitos lėšos
				ES parama					ES parama					ES parama

1Priemonės prioriteto eilės Nr.
________________________________	_____________________________
Pareigų pavadinimas	Parašas
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Valstybės kapitalo investicijų planavimo / metodikos / 3 priedas / Forma Nr. Inv 1
					Kodas
					Ministerija
(Asignavimų valdytojas)					Departamentas
					Biudžetinė įstaiga
					Programos kodas
(Programos pavadinimas)

(Investicijų projekto pavadinimas)
					Funkcijos kodas
(Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)
IŠLAIDŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS), ĮGYVENDINUS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ*
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas				Eil. Nr.	i	i+1	i+2	i+3	i+4
1					2				3	4	5	6	7	8
2					Išlaidos (02+08+29+45+54+64+74)				01
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (03+06)				02
2	1	1				Darbo užmokestis(04+05)				03
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais				04
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra				05
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos(07)				06
2	1	2	1	1	1	Faktinės socialinio draudimo įmokos				07
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas(09)				08
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas(10-28)				09
2	2	1	1	1	1	Mityba				10
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)				11
2	2	1	1	1	3	Šildymas				12
2	2	1	1	1	4	Elektros energija				13
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos				14
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas				15
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė				16
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai				17
2	2	1	1	1	9	Ginklai ir karinė įranga				18
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės				19
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)				20
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis				21
2	2	1	1	1	13	Vandentiekis ir kanalizacija				22
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma				23
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas				24
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas				25
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos				26
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas				27
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos				28
2	3					Turto išlaidos(30+43)				29
2	3	1				Palūkanų išmokos (31+35+39)				30
2	3	1	1			Ne rezidentams(32+33+34)				31
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				32
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				33
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				34
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)(36+37+38)				35
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				36
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				37
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				38
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams(40+41+42)				39
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				40
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams				41
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams				42
2	3	2				Nuoma(44)				43
2	3	2	1	1	1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą				44
2	4					Subsidijos (46+50)				45
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų(47+48+49)				46
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui				47
2	4	1	1	1	2	Kitos subsidijos gaminiams				48
2	4	1	1	1	3	Kitoms subsidijos gamybai				49
2	4	2				Subsidijos iš Europos Sąjungos lėšų(51+52+53)				50
2	4	2	1	1	1	Subsidijos importui				51
2	4	2	1	1	2	Kitos subsidijos gaminiams				52
2	4	2	1	1	3	Kitos subsidijos gamybai				53
2	5					Dotacijos (55+58+61)				54
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms(56+57)				55
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams				56
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti				57
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms(59+60)				58
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				59
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				60
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams(62+63)				61
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams				62
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				63
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (65+68+71)				64
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)(66+67)				65
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais				66
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra				67
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)(69+70)				68
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais				69
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra				70
2	7	3				Darbdavių socialinės pašalpos(72+73)				71
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinės pašalpos pinigais				72
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinės pašalpos natūra				73
2	8					Kitos išlaidos (75+76)				74
2	8	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				75
2	8	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				76
* – i yra investicijų projekto įgyvendinimo (užbaigimo) metai. i+1 yra pirmieji metai, einantys po įgyvendinimo metų. Pavyzdžiui, kai i yra 2005 metai, i+1 yra 2006 metai.

Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Valstybės kapitalo investicijų planavimo / metodikos / 4 priedas / Forma Nr. Inv 2
					Kodas
					Ministerija
(Asignavimų valdytojas)					Departamentas
					Biudžetinė įstaiga
					Programos kodas
(Programos pavadinimas)

(Investicijų projekto pavadinimas)
					Funkcijos kodas
(Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS), ĮGYVENDINUS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ*
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas				Eil. Nr.	i	i+1	i+2		i+3	i+4
1					2				3	4	5	6		7	8
2					Išlaidos (02+08+29+45+54+64+74)				01
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (03+06)				02
2	1	1				Darbo užmokestis(04+05)				03
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais				04
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra				05
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos(07)				06
2	1	2	1	1	1	Faktinės socialinio draudimo įmokos				07
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas(09)				08
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas(10-28)				09
2	2	1	1	1	1	Mityba				10
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)				11
2	2	1	1	1	3	Šildymas				12
2	2	1	1	1	4	Elektros energija				13
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos				14
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas				15
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė				16
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai				17
2	2	1	1	1	9	Ginklai ir karinė įranga				18
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės				19
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)				20
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis				21
2	2	1	1	1	13	Vandentiekis ir kanalizacija				22
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma				23
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas				24
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas				25
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos				26
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas				27
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos				28
2	3					Turto išlaidos(30+43)				29
2	3	1				Palūkanų išmokos (31+35+39)				30
2	3	1	1			Ne rezidentams(32+33+34)				31
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				32
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				33
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				34
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)(36+37+38)				35
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				36
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				37
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				38
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams(40+41+42)				39
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				40
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams				41
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams				42
2	3	2				Nuoma(44)				43
2	3	2	1	1	1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą				44
2	4					Subsidijos (46+50)				45
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų(47+48+49)				46
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui				47
2	4	1	1	1	2	Kitos subsidijos gaminiams				48
2	4	1	1	1	3	Kitoms subsidijos gamybai				49
2	4	2				Subsidijos iš Europos Sąjungos lėšų(51+52+53)				50
2	4	2	1	1	1	Subsidijos importui				51
2	4	2	1	1	2	Kitos subsidijos gaminiams				52
2	4	2	1	1	3	Kitos subsidijos gamybai				53
2	5					Dotacijos (55+58+61)				54
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms(56+57)				55
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams				56
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti				57
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms(59+60)				58
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				59
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				60
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams(62+63)				61
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams				62
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				63
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (65+68+71)				64
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)(66+67)				65
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais				66
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra				67
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)(69+70)				68
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais				69
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra				70
2	7	3				Darbdavių socialinės pašalpos(72+73)				71
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinės pašalpos pinigais				72
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinės pašalpos natūra				73
2	8					Kitos išlaidos (75+76)				74
2	8	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				75
2	8	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				76
*-i yra investicijų projekto įgyvendinimo (užbaigimo) metai. i+1 yra pirmieji metai, einantys po įgyvendinimo metų. Pavyzdžiui, kai i yra 2005 metai, i+1 yra 2006 metai.

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Valstybės kapitalo investicijų planavimo / metodikos / 5 priedas / Forma Nr. Inv 3
					Kodas
					Ministerija
(Asignavimų valdytojas)					Departamentas
					Biudžetinė įstaiga
					Programos kodas
(Programos pavadinimas)

(Investicijų projekto pavadinimas)
					Funkcijos kodas
(Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)
IŠLAIDOS SANDORIAMS SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMUI
					tūkst. Lt
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.		i		i+1	i+2	i+3			i+4
1					2		3		4		5	6	7			8
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (78+98+105)		77
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas(79+83+87+90+94)		78
3	1	1	1			Žemė ir žemės gelmių ištekliai(80+81+82)		79
3	1	1	1	1	1	Žemė		80
3	1	1	1	1	2	Žemės gelmių ištekliai		81
3	1	1	1	1	3	Kitas atsirandantis gamtoje turtas		82
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai (84+85+86)		83
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai		84
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai		85
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai		86
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai(88+89)		87
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės		88
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		89
3	1	1	4			Vertybės (91+92+93)		90
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės		91
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai		92
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės		93
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas(95+96+97)		94
3	1	1	5	1	1	Darbiniai ir produktyvieji gyvuliai ir kiti gyvūnai		95
3	1	1	5	1	2	Vaimedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai		96
3	1	1	5	1	3	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		97
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas(99)		98
3	1	2	1			Nematerialusis turtas(100+101+102+103+104)		99
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai		100
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga		101
3	1	2	1	1	3	Patentai, licencijos		102
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir dramos kūriniai		103
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas		104
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas(106)		105
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		106
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimai) (108+112)		107
3	2	1				Vidaus(109)		108
3	2	1	4			Paskolos (suteiktos)(110+111)		109
3	2	1	4	1	1	Trumpalaikės		110
3	2	1	4	1	2	Ilgalaikės		111
3	2	2				Užsienio(113)		112
3	2	2	4			Paskolos (suteiktos)(114+115)		113
3	2	2	4	1	1	Trumpalaikės		114
3	2	2	4	1	2	Ilgalaikės		115
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (117+121)		116
3	3	1				Vidaus (118)		117
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos) (119+120)		118
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės		119
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės		120
3	3	2				Užsienio(122+125)		121
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)(123+124)		122
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės		123
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės		124
3	3	2	7			Kitos mokėtinos sumos (126)		125
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos		126
3					Iš viso asignavimų sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymui (77+107+116)		127

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Valstybės kapitalo investicijų planavimo
metodikos
6 priedas
Forma Nr. Inv 4
Kodas
		Ministerija
(Asignavimų valdytojas)		Departamentas
		Biudžetinė įstaiga
		Programos kodas
(Programos pavadinimas)

(Investicijų projekto pavadinimas)
		Funkcijos kodas
(Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)

TRUMPALAIKIO TURTO IR MATERIALINIŲ ATSARGŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS), ĮGYVENDINUS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ
tūkst. Lt
Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	i	i+1	i+2	i+3	i+4
1	2	3	4	5	6	7
Trumpalaikis turtas ir atsargos – iš viso: (02+03)	01
Trumpalaikis turtas (070)	02
Iš viso atsargų (04-16)	03
Gaminiai ir produkcija (030)	04
Medžiagos mokslinio tyrimo tikslams (042)	05
Montuotini įrengimai ir statybinės medžiagos (040, 041)	06
Gyvūnai, gyvuliai ir jų prieauglis (050)	07
Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams (060)	08
Maisto produktai (061)	09
Medikamentai (062)	10
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (063)	11
Kuras, degalai ir tepalai (064)	12
Tara (066)	13
Kitos medžiagos (067)	14
Atsargos kelyje (068)	15
Atsarginės dalys (069)	16

______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141

Valstybės kapitalo investicijų planavimo
metodikos
7 priedas
Forma Nr. Inv 5
Kodas
		Ministerija
(Asignavimų valdytojas)		Departamentas
		Biudžetinė įstaiga
		Programos kodas
(Programos pavadinimas)

(Investicijų projekto pavadinimas)
		Funkcijos kodas
(Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)

ATSISKAITYMŲ, PINIGINIŲ LĖŠŲ BEI KITŲ STRAIPSNIŲ LIKUČIŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS), ĮGYVENDINUS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ
tūkst. Lt
Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	i	i+1	i+2	i+3	i+4
1	2	3	4	5	6	7
Atsiskaitymų, piniginių lėšų bei kitų straipsnių likučių pokyčiai – / iš viso: (02-09+15-19-22+26+29-30-33)	01
Atsiskaitymai (Gautinos sumos) – iš viso: (03-08)	02
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)	03
Atsiskaitymai už trūkumus (170)	04
Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (171)	05
Atsiskaitymai su biudžetu (173)	06
Atsiskaitymai už pavedimų lėšas (176)	07
Atsiskaitymai su debitoriais (150, 151, 172, 178)	08
Atsiskaitymai (Mokėtinos sumos) – iš viso (10-14)	09
Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (171)	10
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)	11
Atsiskaitymai su biudžetu (173)	12
Atsiskaitymai su kreditoriais (150, 151, 172, 174, 178)	13
Atsiskaitymai su darbuotojais ir stipendininkais(180, 181, 182, 183, 184)	14
Piniginės lėšos – iš viso (16-18)	15
Biudžetinių lėšų sąskaitos banke (090, 100, 101)	16
Biudžetinės lėšos kasoje (120)	17
Kitos piniginės lėšos ir vertybiniai popieriai (110, 111, 112, 122, 130, 131, 132, 140)	18
Finansavimas — iš viso (20+21)	19
Finansavimas iš biudžeto (230)	20
Finansavimas iš kitų šaltinių (232)	21
Kiti fondai ir tikslinės paskirties lėšos — iš viso (23-25)	22
Kiti fondai (270)	23
Atsiskaitymai už pavedimų lėšas (176)	24
Atsiskaitymai su deponentais (177)	25
Išlaidų likučių pokyčiai – iš viso (27+28)	26
Išlaidos iš biudžeto (200)	27
Kitos išlaidos ir gamybinės veiklos sąnaudos (080, 201, 210, 211, 213, 214	28
Nuostolių likučių pokyčiai	29
Pajamų likučių pokyčiai – iš viso (31+32)	30
Parduota produkcija, atlikti darbai ir suteiktos paslaugos (280)	31
Pajamos už teikiamas paslaugas (400)	32
Pelno likučių pokyčiai	33

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141

Valstybės kapitalo investicijų planavimo / metodikos / 8 priedas / Forma Nr. Inv 6
					Kodas
					Ministerija
(Asignavimų valdytojas)					Departamentas
					Biudžetinė įstaiga
					Programos kodas
(Programos pavadinimas)

(Investicijų projekto pavadinimas)
					Funkcijos kodas
(Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas)
DABARTINĖS GRYNOSIOS INVESTICIJŲ PROJEKTO VERTĖS APSKAIČIAVIMAS*
					tūkst. Lt
Rodiklių pavadinimas	Eil. Nr.	n		n+1		n+2		n+3	i / n+n	i+1	i+2		i+3		i+4
1	2	3		4		5		6	7	8	9		10		11
Išlaidų padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą (Forma Nr. Inv1, eil. 01)	01
Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas padidėjimas	02
Biudžetinių įstaigų išlaidų, finansuojamų iš pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą (Forma Nr. Inv 2, eil. 01)	03
Išlaidų sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymui poreikis (Forma Nr. Inv3, eil. 01)	04
Apyvartinių lėšų: materialinių atsargų ir trumpalaikio turto padidėjimas (Forma Nr. Inv4, eil. 01)	05
Apyvartinių lėšų: atskaitymų, piniginių lėšų bei kitų straipsnių likučių pokyčiai (Forma Nr. Inv5, eil. 01)	06
Bendras pinigų srautas (01+02+03+04+05+06)	07
Diskonto norma	08	0,05
Diskontuoti pinigų srautai	09
Dabartinė grynoji vertė	10
* – Simbolis n reiškia pirmuosius planuojamus biudžetinius metus. Visi n metai yra investicijų projekto įgyvendinimo (vykdymo) metai. Visi i metai yra metai įgyvendinus (užbaigus) investicijų projektą ir metai, einantys po jų. Simboliai n+n ir i nurodo investicijų projekto įgyvendinimo (užbaigimo) metus.

______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168

Valstybės kapitalo investicijų planavimo
metodikos
9 priedas

Diskontuotų pinigų srautų apskaičiavimo tvarka:

t–ųjų metų diskontuotas pinigų srautas =
kur:
t– ųjų metų diskontuotas pinigų srautas – atitinkamų metų diskontuotas pinigų srautas;
PS – atitinkamų metų pinigų srautas;
t – investavimo metai (0, 1, 2, …), 0 pažymimi pirmieji investicijų projekto įgyvendinimo metai;
r – 5% arba Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta diskonto norma, formulėje išreikšta dešimtaine trupmena.
Diskontų pinigų srautų apskaičiavimo pavyzdys: tarkime, kad r yra 10 procentų, investicijų pradžia – 2003 metai. Prognozuojami pinigų srautai (nurodyti 9 eilutėje) yra tokie:

Metai	Pinigų srautas (tūkst. Lt)
2003	-1 000
2004	-100
2005	500
2006	1 500

Taigi 2003 m., 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. diskontuoti pinigų srautai bus tokie:
2003 metų = = tūkst. Lt;
2004 metų =tūkst. Lt;
2005 metų tūkst. Lt;
2006 metų tūkst. Lt.
Į lentelės 09 eilutę įrašomi gauti diskontuotų pinigų srautų dydžiai.
Dabartinės grynosios vertės suma apskaičiuojama susumuojant 09 eilutėje esančių atskirų metų dydžius ir įrašoma į 10 eilutę. Paprastai pirmųjų metų, kai įgyvendinamos investicijos, bendras pinigų srautas būna neigiamas, o vėliau gali būti teigiamas.
Projektas laikomas ekonomiškai apsimokančiu, jei apskaičiuota dabartinė grynoji vertė yra teigiamas dydis. Nagrinėjant projektų alternatyvas, pasirenkamas tas projektas, kurio dabartinė grynoji vertė yra didesnė.
Įmonės, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės“, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1993 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. 83 N „Dėl finansinės metinės atskaitomybės pavyzdinių formų ir svarbiausiųjų pozicijų paaiškinimo“ bei šiuos dokumentus papildantys teisės aktai, grynosios dabartinės vertės skaičiavimams gali naudoti minėtuose teisės aktuose nurodytą pinigų srautų ataskaitos formą D „Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita“ arba gali savarankiškai paruošti pinigų srautų lentelės formą, laikydamosi „Balanso“ A formoje ir E formoje bei „Pelno (nuostolio) ataskaitos“ B formoje ir F formoje numatytų straipsnių struktūros. Savarankiškai ruošiamoje pinigų srautų lentelėje galima praleisti tas eilutes, kuriose yra nulinės rodiklių reikšmės.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 141, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 54-2139 (2002-05-31), i. k. 1022050ISAK00000141
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-157, 2003-06-13, Žin., 2003, Nr. 58-2601 (2003-06-18), i. k. 1032050ISAK001K-157
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-168, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 75-2596 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-168
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo