Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

Dėl NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1173
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2010, Nr. 71-3541; 2013, Nr. 11-497) 22 straipsnio 3 punktu ir įgyvendindama Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), 34 ir 50 punktų, taip pat Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 (Žin., 2013, Nr. 73-3670), 12 punkto nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą	Evaldas Gustas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173

NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas (-ai) | Koordinuojanti darbo grupė (-ės) | Vykdymo / įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. NACIONALINĖS TEISĖS PRITAIKYMAS |
| 1.1. | Planuoti su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusių teisės aktų projektų rengimą ir tvirtinimą: |  |
| 1.1.1. | Sudaryti su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusių keistinų ir tvirtintinų naujų teisės aktų sąrašą ir pateikti jį Finansų ministerijai | valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją | Teisinių klausimų darbo grupė | 2014-02-01 |
| 1.2. | Rengti ir tvirtinti naujus teisės aktus: |  |
| 1.2.1. | Parengti Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Lietuvos bankas, Finansų ministerija | Teisinių klausimų darbo grupė | 2014-05-01 |
| 1.2.2. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės akto, kuriame būtų nustatyta prekių bei paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarka, projektą | Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | Verslo aplinkos darbo grupė | 2014-08-01 |
| 1.2.3. | Parengti teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio, socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių nustatymu eurais, projektus, pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir apie tai informuoti gyventojus | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė | 2014-09-01 |
| 1.2.4. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo, reglamentuojančio akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių vertės išraišką eurais ir įstatų keitimo procedūras, projektą | Ūkio ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė | 2014-07-01 |
| 1.2.5. | Prireikus parengti naujų su euro įvedimu susijusių teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei | valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją | Teisinių klausimų darbo grupė | ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki euro įvedimo dienos, jeigu šis planas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip |
| 1.3. | Keisti galiojančius teisės aktus: |  |
| 1.3.1. | Parengti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nacionalinę teisę suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Lietuvos bankas, Finansų ministerija | Teisinių klausimų darbo grupė | 2014-01-01 |
| 1.3.2. | Parengti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nacionalinę teisę suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Lietuvos bankas, Finansų ministerija | Teisinių klausimų darbo grupė | 2014-01-01 |
| 1.3.3. | Parengti Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Finansų ministerija | Teisinių klausimų darbo grupė | 2014-02-01 |
| 1.3.4. | Parengti teisės aktų, užtikrinančių euro, kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonės, naudojimą visose Lietuvos ūkio ir privačiose srityse po euro įvedimo dienos, projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei | valstybės institucijos pagal kompetenciją | Teisinių klausimų darbo grupė | 2014-04-01 |
| 1.3.5. | Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant pakeisti nuostatas dėl delspinigių ir palūkanų už mokestinę paskolą dydžio susiejimo su aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metine palūkanų norma | Finansų ministerija | – | 2014-08-01 |
| 1.3.6. | Parengti su euro įvedimu susijusių keistinų teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei | valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją | Teisinių klausimų darbo grupė | ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki euro įvedimo dienos, jeigu šis planas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip |
| II. ATITIKTIES KONVERGENCIJOS KRITERIJAMS PRIEŽIŪRA |
| 2.1. | Atlikti Lietuvos atitikties ekonominiams konvergencijos kriterijams, nustatytiems Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C83, p. 1), stebėseną ir rengti ketvirčių ataskaitas, kuriose būtų prognozuojama Lietuvos atitiktis ekonominiams konvergencijos kriterijams, nustatomos neatitikties kriterijams grėsmės ir teikiami pasiūlymai dėl jų mažinimo | Lietuvos bankas | Lietuvos atitikties euro įvedimo konvergencijos kriterijams stebėsenos darbo grupė | kas ketvirtį iki Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos |
| 2.2. | Parengti pažymą apie 2014 metų perviršinio deficito procedūros taikymą | Lietuvos statistikos departamentas, Finansų ministerija | – | 2014-03-01 |
| III. MOKESČIAI |
| 3.1. | Patvirtinti naujus banderolių, skirtų cigarečių pakuotėms ženklinti, pavyzdžius, kuriuose maksimali cigarečių mažmeninė kaina nurodyta eurais | Finansų ministerija | – | 2014-07-01 |
| IV. APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ |
| 4.1. | Parengti ir patvirtinti ūkio subjektams skirtą verslo apskaitos standartą dėl susijusių su euro įvedimu buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimų | Audito ir apskaitos tarnyba | Verslo aplinkos darbo grupė | 2014-07-01 |
| 4.2. | Parengti ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą viešojo sektoriaus subjektams dėl susijusių su euro įvedimu apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimų | Finansų ministerija | – | 2014-02-01 |
| 4.3. | Parengti verslo subjektams rekomendacijas, kaip pasirengti euro įvedimui Lietuvoje (apskaitos, informacinių sistemų pritaikymo, grynųjų pinigų valdymo, personalo mokymo organizavimo ir kitais klausimais), ir supažindinti su jomis verslo bendruomenę | Ūkio ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė | 2014-04-01 |
| V. INFORMACINĖS SISTEMOS |
| 5.1. | Suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos planuojamus vykdyti investicijų projektus, kurių paskirtis – pirkti ar modernizuoti informacines sistemas | valstybės institucijos ir įstaigos | – | nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 |
| 5.2. | Derinant valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus informacinių sistemų investicijų projektus, užtikrinti, kad perkamos ar modernizuojamos informacinės sistemos tiktų darbui įvedus eurą | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | – | nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 |
| 5.3. | Teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas, kaip informacines sistemas pritaikyti dirbti su euru | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos |  | nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 |
| 5.4. | Parengti valdomų informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planą, kuriame būtų nurodyti reikiami veiksmai, jų atlikimo terminai, už atlikimą atsakingi administracijos padaliniai (asmenys), ir pateikti jį Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos | valstybės institucijos ir įstaigos | – | 2014-01-01 |
| 5.5. | Vertinti, kaip valstybės institucijos ir įstaigos pritaiko informacines sistemas euro įvedimui ir laikosi jų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planų | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | – | nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 |
| 5.6. | Sudaryti valstybės institucijų ir įstaigų, verslo atstovų informacinių technologijų ekspertų darbo grupę valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su euru klausimams svarstyti | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | – | 2014-01-01 |
| 5.7. | Suderinti su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kurioms įstatymų ir kitų teisės aktų pavesta formuoti atitinkamos srities valstybės politiką arba dalyvauti ją formuojant, informacinių sistemų pakeitimo – pritaikymo dirbti su euru, apimtį atsižvelgiant į numatomus esamo reglamentavimo pokyčius | valstybės institucijos ir įstaigos |  | 2014-01-01 |
| 5.8. | Patvirtinti svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių sistemų, susijusių su euro įvedimu, sąrašą | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | – | 2014-01-01 |
| 5.9. | Patvirtinti reikiamus valstybės informacinių sistemų specifikacijų pakeitimus | valstybės institucijos ir įstaigos | – | 2014-02-01 |
| 5.10. | Atlikti valstybės informacinių sistemų modernizavimo ir modifikavimo – pritaikymo dirbti su euru – viešuosius pirkimus ir sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais | valstybės institucijos ir įstaigos | – | 2014-04-01 |
| 5.11. | Modernizuoti ir modifikuoti valstybės informacines sistemas – pritaikyti dirbti su euru | valstybės institucijos ir įstaigos | – | 2014-09-01 |
| 5.12. | Atlikti valstybės informacinių sistemų pakeitimų testavimą | valstybės institucijos ir įstaigos | – | 2014-11-01 |
| 5.13. | Kas mėnesį (kas dvi savaites) teikti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos informaciją apie valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su euru eigą | svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių sistemų, susijusių su euro įvedimu, tvarkytojai | – | kas mėnesį nuo 2014-01-01, kas dvi savaites nuo 2014-05-01 iki 2014-12-31 |
|  |  | kitų valstybės informacinių sistemų tvarkytojai |  | kas mėnesį nuo 2013-04-01 iki 2014-12-31 |
| 5.14. | Parengti Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | – | 2014-06-30 |
| 5.15. | Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos | – | nuo 2014-10-01 iki 2015-06-01 |
| VI. STATISTIKA |
| 6.1. | Pasirengti rinkti, rengti ir skleisti pinigų ir finansų, išorės ir finansinių sąskaitų statistiką po euro įvedimo Lietuvos Respublikoje pagal Europos centrinio banko teisės aktų reikalavimus | Lietuvos bankas | – | 2015-01-31 |
| 6.2. | Parengti ir patvirtinti Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašą | Lietuvos statistikos departamentas | – | 2014-06-01 |
| VII. IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO ŽENKLAI |
| 7.1. | Parengti veiklos planą, užtikrinantį sklandų institucijai (įmonei) priskirtų veiklos sričių, susijusių su išankstinio apmokėjimo ženklų nustatymu ir reguliavimu, veikimą euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metu (įskaitant grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpį) | akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – AB Lietuvos paštas), savivaldybės | – | 2014-07-01 |
| 7.2. | Informuoti vartotojus apie keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietų, kuriuose nurodyta bilieto nominalioji vertė litais, galiojimo terminą | keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietų pardavėjai | – | 2 metus praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos |
| 7.3. | Informuoti vartotojus apie pašto mokos ženklų, kurių nominalioji vertė nurodyta litais, galiojimo terminą | AB Lietuvos paštas | – | 2 metus praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos |
| VIII. SAVIVALDYBIŲ VEIKLA |
| 8.1. | Parengti veiklos planus, užtikrinančius sklandų institucijai (įmonei) priskirtų veiklos sričių veikimą euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metu (įskaitant grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpį) | savivaldybės, savivaldybių įsteigtos viešąsias paslaugas teikiančios įmonės | – | 2014-07-01 |
| 8.2. | Įvertinti ir prireikus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka pakeisti su viešųjų paslaugų teikėjais sudarytas sutartis, kad užmokestis už teikiamas viešąsias paslaugas įvedant eurą būtų apvalinamas tik gyventojų naudai ir nebūtų didinamas | savivaldybės, kitos valstybės institucijos pagal kompetenciją | – | 2014-10-01 |
| 8.3. | Atlikti savivaldybių administracinę priežiūrą, kaip savivaldybės rengiasi euro įvedimui Lietuvos Respublikoje, – prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi įstatymų ir vykdo Vyriausybės sprendimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje | Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai apskrityse | – | nuo 2014-01-01 |
| IX. VARTOTOJŲ APSAUGA IR SAUGUMAS |
| 9.1. | Nustatyti galimas grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl šių grėsmių šalinimo | Vidaus reikalų ministerija | – | 2014-01-01 |
| 9.2. | Parengti Valstybės institucijų ir įstaigų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo planą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Vidaus reikalų ministerija | – | 2014-02-01 |
| 9.3. | Prižiūrėti, kaip valstybės institucijos ir įstaigos įgyvendina Valstybės institucijų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo plane numatytas priemones | Vidaus reikalų ministerija | – | nuo 2014-02-01 iki galutinio Valstybės institucijų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo termino |
| 9.4. | Pagal kompetenciją organizuoti praktinį mokymą euro įvedimo klausimais visiems tiesiogiai su interesantais bendraujantiems valstybės tarnautojams ir valstybės įsteigtų viešąsias paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams, sudarius išsamius mokymo planus ir numačius tam reikalingus išteklius | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – SODRA), Lietuvos darbo birža, Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, AB LESTO, Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos paštas, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Ūkio ministerija, verslo inkubatoriai, turizmo informacijos centrai, viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, kitos institucijos ir įstaigos – prireikus | – | 2014-10-01 |
| 9.5. | Rengti įvairioms visuomenės grupėms informacines šviečiamąsias paskaitas apie euro įvedimo įtaką šaliai ir jos ekonomikai, taip pat seminarus grynųjų pinigų tvarkytojams | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos valstybės institucijos pagal kompetenciją | – | nuo 2014-04-01 iki 2014-12-31 |
| 9.6. | Informuoti valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyvius apie euro įvedimą: |  |
| 9.6.1. | Pasirengti teikti informaciją draudėjams ir apdraustiesiems Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS) ir Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) | SODRA | – | 2014-09-01 |
| 9.6.2. | Parengti Priemonių valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjams informuoti jiems aktualiais euro įvedimo Lietuvos Respublikoje klausimais įvairiais socialiai orientuotais informavimo būdais planą | SODRA | – | 2014-07-01 |
| 9.7. | Informuoti piniginės socialinės paramos gavėjus apie euro įvedimą ir su tuo susijusius pokyčius: |  |
| 9.7.1. | Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje atskirą skyrių, skirtą euro įvedimui Lietuvos Respublikoje, ir skelbti jame socialinės apsaugos išmokų gavėjams aktualią informaciją euro įvedimo Lietuvos Respublikoje klausimais | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | – | 2014-07-01 |
| 9.7.2. | Parengti ir pateikti savivaldybių administracijoms rekomendacijas, kaip piniginės socialinės paramos gavėjus informuoti apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės | – | 2014-07-01 |
| 9.8. | Informuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių mokėtojus apie teisės aktų pakeitimų projektus, susijusius su Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių deklaravimu ir mokėjimu eurais, skelbiant juos nustatyta tvarka | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos | – | 2014-07-01 |
| 9.9. | Prireikus parengti naujas dokumentų formas, nustatyti jų pildymo reikalavimus ir apie pakeitimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, informuoti duomenų teikėjus, vartotojus ir klientus | valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos | – | 2014-08-01 |
| 9.10. | Pritaikyti mokėjimo paslaugų įkainių skelbimo sistemą Lietuvos banko svetainėje įkainius skelbti eurais | Lietuvos bankas | – | ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų po neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso nustatymo dienos |
| 9.11. | Sudaryti sąlygas visiems norintiems fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti pažintinių eurų monetų rinkinių | Lietuvos bankas | – | 2014-12-01 |
| 9.12. | Raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu konsultuoti vartotojus, vartotojų asociacijas ir verslo subjektus dėl kainų nurodymo būdų | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | – | privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu |
| 9.13. | Parengti ir su Finansų ministerija ir Lietuvos banku suderinti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą | Ūkio ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė | 2014-04-01 |
| 9.14. | Organizuoti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo logotipo sukūrimą | Finansų ministerija, Ūkio ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė | 2014-05-01 |
| 9.15. | Parengti ir patvirtinti Subjektų prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir šio memorandumo logotipo naudojimo tvarkos aprašą | Ūkio ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė | 2014-06-01 |
| 9.16. | Organizuoti kampaniją, kurios tikslas – sutelkti kuo daugiau verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų pasirašyti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą | Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | Verslo aplinkos darbo grupė | nuo 2014-05-01 |
| 9.17. | Organizuoti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginį | Ūkio ministerija, Finansų ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė | iki 2014-08-01 |
| 9.18. | Organizuoti verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų, kurie nedalyvavo Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginyje, prisijungimą prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pagal nustatytą tvarką | Ūkio ministerija | Verslo aplinkos darbo grupė | po Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginio |
| 9.19. | Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius: |  |
| 9.19.1. | Parengti 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą ir suderinti jį su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, socialiniais partneriais ir vartotojų teisių gynimo organizacijomis | Lietuvos statistikos departamentas | Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė | iki 2014-05-30 |
| 9.19.2. | Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 40 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2014 metų gegužės ir birželio mėnesių vidutines mažmenines kainas litais ir jų pokyčius birželio mėnesį, palyginti su gegužės mėnesiu | Lietuvos statistikos departamentas | – | 2014-06-11 ir 2014-07-10 |
| 9.19.3. | Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2014 metų liepos ir rugpjūčio mėnesių vidutines mažmenines kainas litais ir jų pokyčius rugpjūčio mėnesį, palyginti su liepos mėnesiu | Lietuvos statistikos departamentas | – | 2014-08-12 ir 2014-09-10 |
| 9.19.4. | Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų: nuo privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpio pradžios iki euro įvedimo dienos ir dar 6 mėnesius po euro įvedimo dienos – vidutines mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius (pradedant kainų pokyčiu 2014 metų spalio mėnesį, palygti su rugsėjo mėnesiu), o po to dar 6 mėnesius – vidutines mažmenines kainas eurais ir jų pokyčius | Lietuvos statistikos departamentas | – | kas mėnesį 8 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus |
| 9.19.5. | Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2015 metų sausio mėnesio pirmos ir antros savaičių vidutines mažmenines kainas eurais ir jų pokyčius, palyginti su 2014 metų gruodžio mėnesiu | Lietuvos statistikos departamentas | – | 2015-01-13 (pirmos savaitės) ir 2015-01-20 (antros savaitės) |
| 9.20. | Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti patikrinimus, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatytų reikalavimų priežiūrą | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, visuomenės sveikatos priežiūros centrai apskrityse, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomųjų institucijų įgalioti pareigūnai, Konkurencijos taryba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, transporto kontrolę atliekantys subjektai, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba | – | nuo Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos |
| 9.21. | Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu | Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytos ginčus nagrinėjančios institucijos ir kitos skundus, pareiškimus ir ginčus nagrinėjančios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka | – | nuo Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos |
| 9.22. | Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis ir ataskaitas apie gautus su euro įvedimu susijusius vartotojų skundus bei nustatytus pažeidimus kartu su pasiūlymais, kokių priemonių imtis siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje | Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Visuomenės sveikatos priežiūros centrai apskrityse, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomųjų institucijų įgalioti pareigūnai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, transporto kontrolę atliekantys subjektai, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba | – | kas mėnesį po Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos |
| 9.23. | Apibendrinti šio plano 9.22 punkte nurodytą informaciją ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | – | kas mėnesį po Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dienos iki 2016-03-01 |
| 9.24. | Apibendrinus iš kitų institucijų gautą informaciją apie vartotojų nusiskundimus, susijusius su euro įvedimu, sudaryti dažniausių pažeidimų ir pažeidėjų sąrašą ir skelbti jį interneto svetainėje | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | – | privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu |
| X. BANKININKYSTĖ |
| 10.1. | Nustatyti, kiek apyvartai reikia eurų: |  |
| 10.1.1. | Parengti eurų poreikio prognozę (pagal nominalus) | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-02-15 |
| 10.1.2. | Suderinti eurų emisijos mastą su Europos centriniu banku prieš išleidžiant eurus į apyvartą | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-07-01 |
| 10.2. | Apsirūpinti eurais: |  |
| 10.2.1. | Parengti, suderinti ir su eurų banknotus tieksiančiu ekonominės ir pinigų sąjungos valstybės narės nacionaliniu centriniu banku pasirašyti eurų banknotų skolinimosi sutartį | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-08-01 |
| 10.2.2. | Patvirtinti euro monetų su nacionaline puse (aversu) etalonus | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-04-01 |
| 10.2.3. | Parengti, su monetų gamintoju suderinti ir pasirašyti eurų monetų kaldinimo ir eurų monetų rinkinių gamybos sutartį | Lietuvos bankas, uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos monetų kalykla | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-07-01 |
| 10.2.4. | Paskelbti Lietuvos Respublikos teisės aktų registre ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje apyvartinių euro centų ir eurų monetų nacionalinės pusės (averso) vaizdus | Lietuvos bankas | – | Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą dėl išlygos Lietuvos Respublikai panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje |
| 10.3. | Surinkti ir naikinti litus, paskirstyti, saugoti ir vežti eurus: |  |
| 10.3.1. | Parengti grynųjų pinigų pakeitimo gaires | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-03-01 |
| 10.3.2. | Sudaryti Lietuvos banko grynųjų pinigų pakeitimo priežiūros grupę ir patvirtinti jos reglamentą | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-05-01 |
| 10.3.3. | Surinkti ir apibendrinti informaciją apie bankuose, kredito unijose, pinigus vežančiose įmonėse ar kitose įmonėse, įstaigose arba organizacijose esančias saugyklas arba tinkamas pinigų saugojimo vietas, kuriose galėtų būti saugomi grynieji pinigai, ir parengti į Lietuvos banko saugyklas gabenamų eurų paskirstymo, saugojimo ir vežimo planą | Lietuvos bankas, bankai, kredito unijos, pinigus vežančios įmonės, kitos Lietuvos Respublikos įmonės, turinčios tinkamas pinigų saugojimo vietas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-05-01 |
| 10.3.4. | Parengti Išankstinio eurų banknotų ir monetų paskirstymo tvarkos aprašą | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-07-01 |
| 10.3.41. | Suderinti su bankais preliminarius iš anksto paskirstomų eurų poreikius, jų nominalų struktūrą ir pristatymo terminus | Lietuvos bankas, bankai | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-08-01 |
| 10.3.42. | Sudaryti sutartis tarp Lietuvos banko ir bankų dėl išankstinio pirminio eurų banknotų ir monetų paskirstymo | Lietuvos bankas, bankai | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-09-01 |
| 10.3.5. | Atlikti išankstinį pirminį eurų banknotų ir monetų paskirstymą bankams | Lietuvos bankas, bankai | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-12-31 |
| 10.3.6. | Atlikti išankstinį antrinį eurų banknotų ir monetų paskirstymą klientams | bankai, pinigus vežančios įmonės | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-12-31 |
| 10.4. | Užtikrinti saugų grynųjų eurų atvežimą į bankų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų, su kuriomis bus sudarytos pinigų saugojimo sutartys, saugyklas | Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija, bankai, pinigus vežančios įmonės, kitos Lietuvos Respublikos įmonės, su kuriomis sudarytos pinigų saugojimo sutartys | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-12-31 |
| 10.5. | Pritaikyti turimas Lietuvos banko informacines sistemas ir naudojamas sistemų sąsajas, užtikrinančias galimybę dirbti su dviem valiutomis, arba sukurti naujas sistemas | bankai, Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-07-01 |
| 10.6. | Numatyti bankuose, AB Lietuvos pašte, kredito unijose ir Lietuvos banke papildomas organizacines priemones, užtikrinančias sklandų litų surinkimą ir eurų išdavimą: |  |
| 10.6.1. | Parengti darbuotojus dirbti su grynaisiais pinigais, siekiant sklandžiai surinkti litus ir išduoti eurus | bankai, AB Lietuvos paštas, kredito unijos, Lietuvos bankas, | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-09-01 |
| 10.6.2. | Prireikus priimti naujų darbuotojų ir išmokyti juos dirbti su grynaisiais pinigais, sudaryti lanksčius darbo grafikus | bankai, AB Lietuvos paštas, kredito unijos, Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | pagal poreikį |
| 10.6.3. | Numatyti ir taikyti priemones, skirtas skatinti klientus kuo anksčiau pradėti grąžinti litų ir centų monetas | bankai, Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-09-01 |
| 10.6.4. | Patvirtinti ir taikyti klientų informavimo apie svarbiausius euro įvedimo aspektus priemones | bankai, kredito unijos, AB Lietuvos paštas, kredito unijos | – | 2014-07-01 |
| 10.6.5. | Sudaryti, su bankais suderinti ir patvirtinti sąrašą bankų padalinių, kuriuose 6 mėnesius praėjus pusei metų po euro įvedimo dienos bus neatlygintinai keičiami litų banknotai | Lietuvos bankas | Grynųjų pinigų darbo grupė | 2014-03-01 |
| 10.7. | Pertvarkyti mokėjimo sistemas: |  |
| 10.7.1. | Pritarus rinkos dalyviams, vienų metų pereinamuoju laikotarpiu esamą mažmeninio mokėjimo sistemą pritaikyti atsiskaityti eurais, nesilaikant bendros mokėjimo eurais erdvės (toliau – SEPA) reikalavimų; naudojantis šia sistema, teikti kredito įstaigoms paslaugą, suteikiančią joms galimybę gauti ir teikti informaciją apie debeto mokėjimus (vykdomųjų raštų pavedimų vykdymą) | bankai, Lietuvos bankas | – | 2015-01-01 |
| 10.7.2. | Priimti sprendimą dėl vietinės mažmeninio mokėjimo eurais sistemos sukūrimo tikslingumo | bankai, Lietuvos bankas | – | 2014-07-15 |
| 10.7.3. | Nusprendus kurti mažmeninę mokėjimo eurais sistemą, atitinkančią SEPA reikalavimus, sukurti ją ir nuo 2016 metų teikti jos paslaugas | Lietuvos bankas | – | 2016-01-01 |
| 10.7.4. | Įgyvendinti 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL 2012 L 94, p. 22), reikalavimus, įskaitant nacionalinių nišinių mokėjimo priemonių (vykdomųjų raštų pavedimų, debeto pavedimų ir pavedimų už žemės ūkio produkciją) pakeitimą SEPA priemonėmis, parengti tam reikalingus teisės aktus | Lietuvos bankas, mokėjimo paslaugų teikėjai, Finansų ministerija | – | 2016-01-01 |
| 10.8. | Parengti orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių, kurių neskelbia Europos centrinis bankas, nustatymo ir skelbimo kas mėnesį tvarką | Lietuvos bankas | – | 2014-11-01 |
| XI. Visuomenės informavimas |
| 11.1. | Įgyvendinti Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje nustatytus uždavinius ir šios strategijos 2 priede numatytas komunikacijos priemones | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitos atsakingos institucijos | Visuomenės informavimo darbo grupė | Per strategijoje ir jos 2 priede nustatytus terminus |
| 11.2. | Vadovaujantis su Europos Komisija 2010 m. vasario 2 d. pasirašytu Partnerystės susitarimu, suderinti su Europos Komisija visuomenės informavimo priemonių dalinio finansavimo sutarties projektą | Finansų ministerija | Visuomenės informavimo darbo grupė | 2014-02-01 |
| 11.3. | Skleisti informaciją tarptautiniu ir Europos Sąjungos lygiais, atsižvelgiant į poreikį tinkamai informuoti sprendimų dėl euro zonos priėmimo procese dalyvaujančias Europos Sąjungos institucijas ir Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat užsienio valstybes, kurioms Lietuvos narystė euro zonoje galėtų būti aktuali dėl ekonominių ar politinių priežasčių | Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, valstybės institucijos pagal kompetenciją | Visuomenės informavimo darbo grupė | 2014-07-01 |

Plano pakeitimai:

Nr. 488, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-06-04 i. k. 2014-06156

__________________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 488, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-06-04 i. k. 2014-06156

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 1173 „DĖL NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo Aušra Bodin (2014-06-10)

aubodi@lrs.lt