Suvestinė redakcija nuo 2019-07-27 iki 2019-09-05

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-29, i. k. 2015-14406

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 M. PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1V-753
Vilnius

Vadovaudamasis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112), 21 straipsniu, 2015 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 5426, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. laikotarpiu, ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl Vidaus saugumo fondo administravimo“ 2 punktą bei Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1V-60 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.9 papunktį,
1. T v i r t i n u Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planą (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Vidaus reikalų ministras	Saulius Skvernelis
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 1V-679
redakcija)

NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 METŲ PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) ir bendrojo finansavimo lėšų paskirstymas nacionalinės VSF 2014–2020 metų programos tikslams įgyvendinti, eurais
Projektų atrankos būdas: valstybės projektų planavimas

I SKYRIUS
VSF DALIS: IŠORĖS SIENŲ IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ

Nr.	Konkretaus tikslo, nacionalinio tikslo, juos įgyvendinančio veiksmo bei siūlomo projekto pavadinimas	Kvietimo teikti paraiškas dėl projekto finansavimo paskelbimo data		Skiriamas finansavimas, iki (Eur)			Laukiamas rezultatas		Projekto vykdytojo pavadinimas
				VSF lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos	Iš viso
		Faktinė	Planuojama
1.	KONKRETUS TIKSLAS: BENDROS VIZŲ POLITIKOS RĖMIMAS
1.1.	NACIONALINIS TIKSLAS: Nacionalinių pajėgumų stiprinimas
1.1.1.	Nacionalinės Vizų informacinės sistemos (VIS) įgyvendinimas			739 540,80	246 513,60	986 054,40	Paskirtos institucijos gali naudotis VIS ir ryšių palaikymo mechanizmu VIS MAIL; VIS veikia visuose regionuose; / VIS naudojama Šengeno vizoms išduoti ir pirštų atspaudams tikrinti visuose pasienio kontrolės punktuose; / atnaujinta 17-os pagrindinių vizų tarnybų techninė ir ryšio įranga; / įdiegtos ir naudojamos tiesioginės ryšio linijos su Lietuvos Respublikos ambasada Kinijoje ir kitomis konsulinėmis įstaigomis (iki 4 įstaigų); / padidėjęs duomenų perdavimo srautas; / saugus duomenų tvarkymas ir apsauga nuo išorės grėsmių.
1.1.1.1.	Projektas: Nacionalinės VIS pritaikymas Vizų kodekso pakeitimams	2015-12-01		334 540,80	111 513,60	446 054,40			Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos / (toliau – IRD)
1.1.1.2.	Projektas: Nacionalinės VIS plėtojimas	2018-07-05		405 000,00	135 000,00	540 000,00
1.1.2.	Vizų tarnybų darbo vietų techninės ir ryšio įrangos atnaujinimas			1 222 001,41	407 333,82	1 629 335,23
1.1.2.1.	Projektas: Vizų tarnybų darbo vietų techninės ir ryšio įrangos atnaujinimas, I etapas	2015-09-30		427 751,41	142 583,82	570 335,23			Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM)
1.1.2.2.	Projektas: Vizų tarnybų darbo vietų techninės ir ryšio įrangos atnaujinimas, II etapas	2019-07-02		389 250,00	129 750,00	519 000,00
1.1.2.3.	Projektas: Skirtinės linijos paslaugos įsigijimas	2015-09-30		405 000,00	135 000,00	540 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 1.1 NACIONALINIAM TIKSLUI				1 961 542,21	653 847,42	2 615 389,63
1.2.	NACIONALINIS TIKSLAS: Europos Sąjungos (toliau – ES) vizų acquis taikymas
1.2.1.	Vizų tarnybų darbuotojų mokymas			220 019,31	73 339,78	293 359,09	Parengti 7 kursai konsuliniams pareigūnams ir 14–21 regioninių mokymo kursų
1.2.1.1.	Projektas: Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas	2015-09-30		94 769,31	31 589,78	126 359,09			URM
1.2.1.2.	Projektas: Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, II etapas	2018-07-05		125 250,00	41 750,00	167 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 1.2 NACIONALINIAM TIKSLUI				220 019,31	73 339,78	293 359,09
IŠ VISO LĖŠŲ 1.1–1.2 NACIONALINIAMS TIKSLAMS				2 181 561,52	727 187,20	2 908 748,72
1.3.	KONKRETUS VEIKSMAS 1: Konsulatų bendradarbiavimas
1.3.1.	Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje			810 000,00	90 000,00	900 000,00	Įsteigtos 2 papildomos darbo vietos: 1 konsuliniam pareigūnui ir 1 techniniam darbuotojui
1.3.1.1.	Projektas: Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas	2015-09-30		405 000,00	45 000,00	450 000,00			URM
1.3.1.2.	Projektas: Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, II etapas	2018-07-05		405 000,00	45 000,00	450 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 1 KONKREČIAM TIKSLUI				2 991 561,52	817 187,20	3 808 748,72
2.	KONKRETUS TIKSLAS: SIENOS
2.1.	NACIONALINIS TIKSLAS: EUROSUR plėtojimas pagal ES teisę ir gaires
2.1.1.	Stiprinti informacijos mainus tarp visų valdžios institucijų, atsakingų už išorės sienų stebėjimą			573 239,62	191 079,87	764 319,49	Galimybė greičiau reaguoti į sienos kirtimo pažeidimus; / padidėjęs informuotumas apie padėtį NSP lygmeniu; / pagerėjusi analitinių ataskaitų kokybė; / įkurti 5 nauji vietos koordinavimo centrai prie sienos su Baltarusijos Respublika; / atnaujinti 4 vietos koordinavimo centrai prie sienos su Rusijos Federacija (Bardinų, Viešvilės, Plaškių ir Vileikių užkardose), 2 vietos koordinavimo centrai prie sienos su Baltarusijos Respublika (Padvarionių ir Lavoriškių užkardose), 1 regioninis centras (Pakrančių apsaugos rinktinėje) ir 3 jūros sienos vietos koordinavimo centrai (Neringos, Palangos ir Kopgalio užkardose).
2.1.1.1.	Projektas: Įsigyti ir modernizuoti technines priemones nuolatiniam informacijos keitimuisi	2016-04-08		573 239,62	191 079,87	764 319,49		Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT)
2.1.2.	Nacionalinės sienos stebėjimo sistemos plėtojimas			13 272 119,87	13 824 524,78	27 096 644,65
2.1.2.1.	Projektas: Sienos stebėjimo sistemų įdiegimas	2015-12-01		6 830 061,34	7 701 984,06	14 532 045,40		VSAT
2.1.2.2.	Projektas: Bardinų, Viešvilės ir Lavoriškių užkardų sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas	2016-01-04		1 578 088,00	1 779 547,00	3 357 635,00
2.1.2.3.	Projektas: Jūros sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, I etapas	2016-04-08		988 358,32	1 114 531,73	2 102 890,05
2.1.2.4.	Projektas: Jūros sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, II etapas	2017-11-06		1 699 113,19	1 390 183,52	3 089 296,71
2.1.2.5.	Projektas: Plaškių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas	2016-10-07		422 306,49	476 217,95	898 524,44
2.1.2.6.	Projektas: Vileikių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas	2017-10-06		386 402,53	435 730,52	822 133,05
2.1.2.7.	Projektas: Padvarionių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas	2018-10-05		592 200,00	667 800,00	1 260 000,00
2.1.2.8	Projektas: Lavoriškių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, II etapas	2019-03-01		775 590,00	258 530,00	1 034 120,00
IŠ VISO LĖŠŲ 2.1 NACIONALINIAM TIKSLUI				13 845 359,49	14 015 604,65	27 860 964,14
2.2.	NACIONALINIS TIKSLAS: Bendrų ES standartų plėtojimas (ES valstybių narių sienų valdymo sistemų sąveika)
2.2.1.	Biometrinių duomenų tikrinimo sistemos (II etapas) įgyvendinimas			229 943,59	76 647,87	306 591,46	Struktūrų, sistemų ir techninės įrangos sukūrimas ir tobulinimas, siekiant įgyvendinti Šengeno acquis; / skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistema (SMRRS), suderinta su kaimyninių valstybių narių radijo ryšio sistemomis; / VRIS komponentų, tokių kaip prieigos kontrolės sistemos, priešgaisrinės apsaugos, elektros energijos tiekimo ir kondicionavimo sistemų, atnaujinimas
2.2.1.1.	Projektas: Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas)	2016-06-03		229 943,59	76 647,87	306 591,46			Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC)
2.2.2.	Radijo ryšio su Lenkija ir Latvija suderinamumas			501 215,45	167 071,82	668 287,27
2.2.2.2.	Projektas: SMRRT modernizavimas, sąsajų su Latvijos ir Lenkijos ryšio tinklais įdiegimas	2016-11-04		501 215,45	167 071,82	668 287,27
2.2.3.	Informacinės sistemos (VRIS), kiek ji reikalinga sienos kontrolei, pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų atnaujinimas			991 242,05	330 414,36	1 321 656,41
2.2.3.1.	Projektas: VRIS pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų komponentų atnaujinimas, I etapas	2016-02-01		695 947,05	231 982,36	927 929,41			IRD
2.2.3.2.	Projektas: VRIS pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų komponentų atnaujinimas, II etapas	2019-02-01		295 295,00	98 432,00	393 727,00
IŠ VISO LĖŠŲ 2.2 NACIONALINIAM TIKSLUI				1 722 401,09	574 134,05	2 296 535,14
2.3.	NACIONALINIS TIKSLAS: ES sienų kontrolės acquis taikymas
2.3.1.	Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai			567 929,77	189 309,95	757 239,72	Išaugusios VSAT pareigūnų profesinės kompetencijos vykdyti ES išorės sienų kontrolę, užtikrinant pagrindines žmogaus teises
2.3.1.1.	Projektas: Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas	2015-12-01		147 739,43	49 246,50	196 985,93			VSAT
2.3.1.2.	Projektas: Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, II etapas	2017-12-04		420 190,34	140 063,45	560 253,79
2.3.2.	Rekomendacijų, atsižvelgiant į Šengeno vertinimo ir stebėjimo mechanizmo taikymo rezultatus, įgyvendinimas			49 300,50	16 433,50	65 734,00	Veiksmingai taikomi Šengeno acquis reikalavimai sienos kontrolei
2.3.2.1.	Projektas: Rekomendacijų, atsižvelgiant į Šengeno vertinimo ir stebėjimo mechanizmo taikymo rezultatus, įgyvendinimas	2018-07-05		49 300,50	16 433,50	65 734,00			VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 2.3 NACIONALINIAM TIKSLUI				617 230,27	205 743,45	822 973,72
2.4.	NACIONALINIS TIKSLAS: Nacionalinių pajėgumų stiprinimas
2.4.1.	Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (SIS) įgyvendinimas			1 139 290,00	379 764,00	1 519 054,00	Griežtesnis ir pažangesnis ES sienų valdymas; / įdiegta ir veikianti nacionalinė SIS; veikiantis SIRENE biuras; / parengtas išsamus nacionalinės SIS atkūrimo ir veiklos tęstinumo planas; / nacionalinė SIS, atspari elektroninėms atakoms fizinio, kompiuterių ir duomenų saugumo lygmenimis; / padidinti VSAT patruliavimo būrių reagavimo pajėgumai; / spartesnis kriminalinės žvalgybos informacijos perdavimas ir sklaida; / didesnis VSAT indėlis į tarpvalstybinį keitimąsi informacija Europolo kanalu; / įsigyta ne mažiau kaip 229 vnt. nešiojamų termovizorių, 231 vnt. naktinio matymo prietaisų, 200 vnt. žiūronų; / sukurta nauja atvykimo–išvykimo sistema
2.4.1.1.	Projektas: Nacionalinės SIS plėtojimas	2016-02-01		539 290,00	179 764,00	719 054,00			IRD
2.4.1.2.	Projektas: Nacionalinės SIS plėtojimas, diegiant papildomas saugos priemones	2019-02-01		600 000,00	200 000,00	800 000,00
2.4.2.	Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas			700 000,00	233 334,00	933 334,00
2.4.2.1.	Projektas: Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas	2017-02-03		700 000,00	233 334,00	933 334,00			VSAT
2.4.3.	Sienos kontrolės techninių priemonių įsigijimas			6 388 826,89	4 229 294,23	10 618 121,12
2.4.3.1.	Projektas: Nešiojamų termovizorių ir kitų sienos kontrolei reikalingų priemonių įsigijimas	2015-12-01		1 431 105,72	1 431 105,72	2 862 211,44			VSAT
2.4.3.2.	Projektas: Transporto priemonių įsigijimas	2015-12-01		1 598 599,35	1 598 599,35	3 197 198,70
2.4.3.3.	Projektas: Kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas	2015-09-30		55 822,82	55 822,83	111 645,65
2.4.3.4.	Projektas: Kinologijos pajėgumų stiprinimas, II etapas	2017-02-03		30 000,00	30 000,00	60 000,00
2.4.3.5.	Projektas: Kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas	2019-02-01		34 000,00	34 000,00	68 000,00
2.4.3.6.	Projektas: Transportuojamos stebėjimo sistemos įrangos įsigijimas	2018-10-05		255 000,00	85 000,00	340 000,00			VSAT
2.4.3.7.	Projektas: Transporto priemonių įsigijimas, II etapas	2019-03-01		2 984 299,00	994 766,33	3 979 065,33
2.4.4.	Saugios informacinių technologijų pagrindu veikiančios platformos sukūrimas slaptai informacijai apie išorės sienas tvarkyti			707 396,23	235 798,75	943 194,98
2.4.4.1.	Projektas: Informacinių technologijų platformos sukūrimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282 (toliau – Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašas)	2015-09-30		707 396,23	235 798,75	943 194,98			VSAT
2.4.5	ES atvykimo-išvykimo sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas			6 412 600,00	0,00	6 412 600,00
2.4.5.1	Projektas: Atvykimo–išvykimo sistemos įgyvendinimas		2019-09-06	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			VSAT (Partneris – IRD)
2.4.5.2	Projektas: Atvykimo–išvykimo sistemos veiklos sąnaudos		2019-11-06	2 412 600,00	0,00	2 412 600,00			IRD
IŠ VISO LĖŠŲ 2.4 NACIONALINIAM TIKSLUI				15 348 113,12	5 078 190,98	20 426 304,10
IŠ VISO LĖŠŲ 2.1–2.4 NACIONALINIAMS TIKSLAMS				31 533 103,97	19 873 673,13	51 406 777,10
2.5.	KONKRETUS VEIKSMAS 2: FRONTEX įranga
2.5.1.	Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga, pirkimas			315 000,00	35 000,00	350 000,00	Įsigyta 1 transporto priemonė su šiluminio matymo įranga, kuri bus naudojama agentūros FRONTEX organizuotoms bendroms operacijoms vykdyti
2.5.1.1.	Projektas: Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga, pirkimas	2016-12-02		315 000,00	35 000,00	350 000,00			VSAT
2.5.2.	Pakrančių patrulinio katerio pirkimas			765 000,00	85 000,00	850 000,00	Įsigytas pakrančių patrulinis kateris
2.5.2.1.	Projektas: Pakrančių patrulinio katerio pirkimas	2018-03-05		765 000,00	85 000,00	850 000,00			VSAT
2.5.3	Pakrančių patrulinio laivo pirkimas			3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00	Įsigytas pakrančių patrulinis laivas
2.5.3.1.	Projektas: Pakrančių patrulinio laivo pirkimas	2018-06-11		3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00			VSAT
2.5.4	Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas			1 080 000,00	120 000,00	1 200 000,00
2.5.4.1	Projektas: Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas	2019-04-05		1 080 000,00	120 000,00	1 200 000,00	Įsigytas greito reagavimo pakrančių patrulinis kateris		VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 2.5 KONKREČIAM VEIKSMUI				5 760 000,00	640 000,00	6 400 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 2 KONKREČIAM TIKSLUI				37 293 103,97	20 513 673,13	57 806 777,10
3.	KONKRETUS TIKSLAS: VEIKLOS PARAMA
3.1.	NACIONALINIS TIKSLAS: Vizų srities veiklos parama
3.1.1.	Nacionalinės VIS veiklos valdymas			312 100,32	104 033,44	416 133,76	Nepertraukiamas VIS veikimas
3.1.1.1.	Projektas: N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2016–2018 metams	2016-02-01		49 600,32	16 533,44	66 133,76			IRD
3.1.1.2.	Projektas: N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2019–2020 metams	2019-02-01		262 500,00	87 500,00	350 000,00
3.2.	NACIONALINIS TIKSLAS: Sienų srities veiklos parama
3.2.1.	Nacionalinės SIS veiklos valdymas			800 000,00	266 667,00	1 066 667,00	Nepertraukiamas SIS veikimas
3.2.1.1.	Projektas: N.SIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2016–2018 metams	2016-02-01		395 000,00	131 667,00	526 667,00			IRD
3.2.1.2.	Projektas: N.SIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2019–2021 metams	2019-02-01		405 000,00	135 000,00	540 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 3 KONKREČIAM TIKSLUI				1 112 100,32	370 700,44	1 482 800,76
LIKUTIS				50 596,19	16 865,40	67 461,59
IŠ VISO LĖŠŲ 1–3 KONKRETIEMS TIKSLAMS				41 447 362,00	21 718 426,17	63 165 788,17

4.	KONKRETUS TIKSLAS: VEIKLOS PARAMA SPECIALIAI TRANZITO SCHEMAI VYKDYTI
4.1.	NACIONALINIS TIKSLAS: Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) išrašymo ir įteikimo sistemų modernizavimas
4.1.1.	STGD IT sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujinimas			630 921,86	0,00	630 921,86	URM ir Lietuvos Respublikos atstovybėse Rusijos Federacijoje atnaujintos STGD IT sistemos tarnybinės stotys, duomenų saugyklos, užtikrintas duomenų atkūrimas sistemos gedimo atveju
4.1.1.1.	Projektas: STGD IT sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, I etapas	2015-09-30		290 921,86	0,00	290 921,86		URM
4.1.1.2.	Projektas: STGD IT sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, II etapas	2019-02-01		340 000,00	0,00	340 000,00
4.1.2.	STGD IT ryšio įrangos atnaujinimas			190 000,00	0,00	190 000,00	URM ir Lietuvos Respublikos atstovybėse Rusijos Federacijoje atnaujinta ryšio įranga
4.1.2.1.	Projektas: STGD IT ryšio įrangos atnaujinimas	2017-02-03		190 000,00	0,00	190 000,00		URM
4.1.3.	Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių, MRZ skenerių, spausdintuvų, biuro technikos atnaujinimas			188 582,93	0,00	188 582,93	URM ir Lietuvos Respublikos atstovybėse Rusijos Federacijoje atnaujinta darbo vietų įranga
4.1.3.1.	Projektas: Darbo vietų įrangos atnaujinimas	2015-09-30		63 582,93	0,00	63 582,93		URM
4.1.3.2.	Projektas: Darbo vietų įrangos atnaujinimas, II etapas	2019-02-01		125 000,00	0,00	125 000,00
4.1.4.	STD / STGD sistemos veikimą užtikrinantiems darbuotojams jų administracinių, gyvenamųjų ir poilsio patalpų atnaujinimas			243 241,93	0,00	243 241,93	Atnaujintos administracinės, gyvenamosios (9 butai) ir poilsio patalpos Lietuvos Respublikos atstovybėse Rusijos Federacijoje
4.1.4.1.	Projektas: Tarnybinių butų atnaujinimas Maskvoje	2015-09-30		36 000,00	0,00	36 000,00		URM
4.1.4.2.	Projektas: Kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų modernizavimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje, I etapas	2015-09-30		55 843,28	0,00	55 843,28
4.1.4.4.	Projektas: Administracinių ir poilsio patalpų atnaujinimas Sankt Peterburge	2018-03-30		30 000,00	0,00	30 000,00
4.1.4.5.	Projektas: Administracinių patalpų atnaujinimas Kaliningrade	2018-02-02		17 398,65	0,00	17 398,65
4.1.4.6.	Projektas: Administracinių patalpų atnaujinimas Maskvoje	2019-04-05		104 000,00	0,00	104 000,00
4.1.5.	Transporto priemonių, skirtų Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms Maskvoje, Sankt Peterburge ir Kaliningrade, atnaujinimas			97 500,00	0,00	97 500,00	Specialiesiems kurjeriams pervežti įsigytos 3 transporto priemonės
4.1.5.1.	Projektas: Transporto priemonių įsigijimas	2015-09-30		97 500,00	0,00	97 500,00		URM
4.1.6.	Mobiliojo ryšio priemonių atnaujinimas			43 339,52	0,00	43 339,52	Specialieji kurjeriai ir į komandiruotes dėl STGD / STD sistemos veikimo vykstantys diplomatai aprūpinti mobiliojo ryšio priemonėmis
4.1.6.1.	Projektas: Mobiliojo ryšio telefonų pirkimas, I etapas	2016-02-01		21 339,52	0,00	21 339,52		URM
4.1.6.2.	Projektas: Mobiliojo ryšio telefonų pirkimas, II etapas	2019-02-01		22 000,00	0,00	22 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 4.1 NACIONALINIAM TIKSLUI				1 393 586,24	0,00	1 393 586,24
4.2.	NACIONALINIS TIKSLAS: Keleivių, vykstančių STD / STGD pagrindu, patikra, supaprastinto tranzito taisyklių pažeidėjų nustatymas ir identifikavimas
4.2.1.	Pasienio patikrinimams prie pirmos ir antros kontrolės linijų naudojamos įrangos atnaujinimas			626 490,00	0,00	626 490,00	Įsigyti kelionės dokumentų tyrimo prietaisai, atvykimo ir išvykimo spaudai, asmenų aptikimo, transporto priemonių apžiūros ir kt. įranga
4.2.1.1.	Projektas: Patikros priemonių įsigijimas		2019-11-06	626 490,00	0,00	626 490,00		VSAT
4.2.2.	Dokumentų patikrai traukiniuose naudojamos įrangos atnaujinimas			239 434,80	0,00	239 434,80	Atnaujinti kelionės dokumentų patikrai traukiniuose naudojami kompiuterių ir skenavimo prietaisų komplektai (40 vnt.)
4.2.2.1.	Projektas: Dokumentų patikrai traukiniuose naudojamos įrangos atnaujinimas	2016-04-08		239 434,80	0,00	239 434,80		VSAT
4.2.3.	Aparatinės ir programinės įrangos, skirtos pasienio pareigūnams, atnaujinimas			158 680,72	0,00	158 680,72	Pasienio kontrolės punktuose ir centrinėje vadavietėje atnaujinta kompiuterinė įranga
4.2.3.1.	Projektas: Aparatinės ir programinės įrangos įsigijimas, I etapas	2016-02-01		59 680,72	0,00	59 680,72		VSAT
4.2.3.2.	Projektas: Aparatinės ir programinės įrangos įsigijimas, II etapas	2019-02-01		99 000,00	0,00	99 000,00
4.2.4.	VSAT informacinės sistemos VSATIS STD / STGD posistemių atnaujinimas			312 300,00	0,00	312 300,00	Įsigytos tarnybinės stotys, programinė įranga, licencijos
4.2.4.1.	Projektas: STD / STGD posistemių atnaujinimas	2016-05-05		212 000,00	0,00	212 000,00		VSAT
4.2.4.2.	Projektas: VSATIS modernizavimas		2020-03-30	100 300,00	0,00	100 300,00
4.2.5.	Wi-Fi ryšio įdiegimas Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte			136 542,45	0,00	136 542,45	Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte užtikrintas bevielis ryšys
4.2.5.1.	Projektas: Bevielio ryšio įdiegimas Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte	2016-02-01		136 542,45	0,00	136 542,45		VSAT
4.2.6.	STS domeno valdiklio ir kitos programinės įrangos pakeitimas			150 784,15	0,00	150 784,15	Pakeistas STS domeno valdiklis, įsigyta programinė įranga
4.2.6.1.	Projektas: STS domeno valdiklio ir kitos programinės įrangos pakeitimas	2016-04-08		150 784,15	0,00	150 784,15		VSAT
4.2.8.	Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) atnaujinimas			173 000,00	0,00	173 000,00	Atnaujinta SMRRT valdiklių techninė įranga, SMRRT programinė įranga; SMRRT patalpose, kuriose veikia SMRRT valdikliai, atnaujintos elektros tiekimo ir kondicionavimo sistemos (Vilniuje ir Šiauliuose)
4.2.8.1.	Projektas: Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) atnaujinimas	2016-06-03		173 000,00	0,00	173 000,00		IRD
IŠ VISO LĖŠŲ 4.2 NACIONALINIAM TIKSLUI				1 797 232,12	0,00	1 797 232,12
4.3.	NACIONALINIS TIKSLAS: Tranzitinių traukinių, vykstančių iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, elektroninės kontrolės sistemų kūrimas
4.3.1.	Ant garvežio stogo montuojamos įrangos pakeitimas			37 999,00	0,00	37 999,00	Tranzitinio traukinio judėjimas nenutrūkstamai stebimas nuotoliniu būdu
4.3.1.1.	Projektas: Ant garvežio stogo montuojamos įrangos pakeitimas	2016-05-05		37 999,00	0,00	37 999,00		VSAT
4.3.2.	Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas			321 976,40	0,00	321 976,40	Atnaujinta geografinė informacinė sistema, tarnybinės stotys, programinės įrangos licencijos
4.3.2.1.	Projektas: Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas	2016-06-03		321 976,40	0,00	321 976,40		VSAT
4.3.3.	Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas			4 255 864,00	0,00	4 255 864,00	Atnaujinta dabartinė 1,9 km ruože ir įdiegta nauja vaizdo stebėjimo sistema Kybartų pasienio kontrolės punkte / Atnaujinta dabartinė 1,5 km ir įdiegta nauja vaizdo stebėjimo sistema Kenos pasienio kontrolės punkte
4.3.3.1.	Projektas: Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas	2016-12-02		4 255 864,00	0,00	4 255 864,00		VSAT
4.3.4.	Vaizdo stebėjimo sistemos geležinkelio ruože „Kena–Kybartai“ tobulinimas			726 240,00	0,00	726 240,00	Patobulinta vaizdo stebėjimo sistema geležinkelio ruože „Kena–Kybartai
4.3.4.1.	Projektas: Vaizdo stebėjimo sistemos geležinkelio ruože „Kena–Kybartai“ tobulinimas	2017-09-28		726 240,00	0,00	726 240,00		Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –PD)
IŠ VISO LĖŠŲ 4.3 NACIONALINIAM TIKSLUI				5 342 079,40	0,00	5 342 079,40
4.4.	NACIONALINIS TIKSLAS: Reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą
4.4.1.	Transporto priemonių atnaujinimas			3 710 420,81	339 403,82	4 049 824,63
4.4.1.1.	Projektas: STS transporto priemonių įsigijimas, I etapas	2015-12-01		1 106 023,85	0,00	1 106 023,85	Įsigytos 94 transporto priemonės	VSAT
4.4.1.2.	Projektas: STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas	2019-02-01		1 300 683,00	0,00	1 300 683,00
4.4.1.9.	Projektas: Bepiločių skraidyklių įsigijimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2016-05-05		285 502,50	0,00	285 502,50	Įsigytos 4 bepilotės skraidyklės	PD
4.4.1.10.	Projektas: Transporto priemonių atnaujinimas, I etapas	2015-09-30		605 711,46	201 903,82	807 615,28	Įsigyta 16 transporto priemonių	Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VST)
4.4.1.11.	Projektas: Transporto priemonių atnaujinimas, II etapas	2017-09-01		412 500,00	137 500,00	550 000,00	Įsigytos 9 transporto priemonės
4.4.2.	Sraigtasparnių komplektavimo įrangos atnaujinimas			1 623 906,42	0,00	1 623 906,42	Atnaujinta sraigtasparnių įranga
4.4.2.1.	Projektas: Sraigtasparnių komplektavimo įrangos atnaujinimas	2016-04-08		1 623 906,42	0,00	1 623 906,42		VSAT
4.4.3.	Techninė įranga, skirta sienos stebėjimui ir nelegalių imigrantų sulaikymui			428 931,45	0,00	428 931,45	Įsigyta ne mažiau kaip 20 naktinio matymo prietaisų, 20 šiluminių kamerų, 2 fibroskopai, 2 anglies dioksido matavimo prietaisai, 90 šarvinių liemenių, 80 vnt. priverstinio stabdymo įrangos, 80 vaizdo registratorių, 90 šalmų, 180 teleskopinių lazdų ir kt.
4.4.3.1.	Projektas: Techninė įranga, skirta sienos stebėjimui ir nelegalių imigrantų sulaikymui	2016-02-01		428 931,45	0,00	428 931,45		VSAT
4.4.4.	Tarnybinių šunų ir su jų išlaikymu susijusi veikla			333 138,56	0,00	333 138,56	Įsigyti tarnybiniai šunys, transporto priemonės jiems pervežti, šunų priežiūros ir jų dresavimo priemonės
4.4.4.1.	Projektas: VSAT kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas	2015-09-30		120 308,56	0,00	120 308,56		VSAT
4.4.4.2.	Projektas: VSAT kinologijos pajėgumų stiprinimas, II etapas	2017-02-03		104 330,00	0,00	104 330,00
4.4.4.3.	Projektas: VSAT kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas	2019-02-01		108 500,00	0,00	108 500,00
4.4.5.	Transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo įrangos įsigijimas			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	Įsigyta automatinė transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo įranga
4.4.5.1.	Projektas: Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įdiegimas pasienyje, I etapas	2016-07-11		630 000,00	0,00	630 000,00		PD
4.4.5.2.	Projektas: Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įdiegimas pasienyje, II etapas		2020-02-07	720 000,00	0,00	720 000,00
4.4.7.	Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas			532 655,00	0,00	532 655,00	Signalų priėmimo ir apdorojimo sistema įdiegta 2 transporto priemonėse; veikia sienos kirtimo ir kitose supaprastintam tranzitui svarbiose vietose
4.4.7.1.	Projektas: Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, I etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2016-08-30		332 655,00	0,00	332 655,00		PD
4.4.7.2.	Projektas: Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, II etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)		2020-02-07	200 000,00	0,00	200 000,00
4.4.8.	VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija			555 675,00	0,00	555 675,00	Rekonstruoti 2 garažai (viename įrengtos 6 stovėjimo vietos, kitame – 5 stovėjimo vietos) ir renovuota 11 garažų, iš viso planuojama įrengti 22 stovėjimo vietas	VST
4.4.8.1.	Projektas: VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija	2017-09-28		555 675,00	0,00	555 675,00
IŠ VISO LĖŠŲ 4.4 NACIONALINIAM TIKSLUI				8 534 727,24	339 403,82	8 874 131,06
IŠ VISO LĖŠŲ 4.1–4.4 NACIONALINIAMS TIKSLAMS				17 067 625,00	339 403,82	17 407 028,82
4.5.	NACIONALINIS TIKSLAS: Specialią tranzito schemą vykdančio personalo mokymas
4.5.1.	Specialią tranzito schemą (STS) vykdančio personalo mokymas			1 550 881,19	0,00	1 550 881,19
4.5.1.1.	Projektas: STS darbuotojų mokymas, I etapas	2015-09-30		132 000,00	0,00	132 000,00	STS vykdančių darbuotojų kvalifikacija atitinka jiems keliamus reikalavimus	URM
4.5.1.2.	Projektas: STS darbuotojų mokymas, II etapas	2018-07-05		132 000,00	0,00	132 000,00
4.5.1.3.	Projektas: STS darbuotojų mokymas, I etapas	2015-12-01		95 724,81	0,00	95 724,81	Išaugusios sienos apsaugos pareigūnų profesinės kompetencijos, reikalingos STS įgyvendinimui; / įdiegta nuotolinio mokymo įranga	VSAT
4.5.1.4.	Projektas: STS darbuotojų mokymas, II etapas	2017-10-06		459 477,38	0,00	459 477,38
4.5.1.5.	Projektas: Policijos pareigūnų mokymas, I etapas	2016-11-04		424 563,00	0,00	424 563,00	Policijos pareigūnai parengti užkardyti supaprastinto tranzito taisyklių pažeidimus ir nustatyti supaprastinto tranzito taisyklių pažeidėjus	PD
4.5.1.6.	Projektas: Policijos pareigūnų mokymas, II etapas	2019-07-05		307 116,00	0,00	307 116,00
IŠ VISO LĖŠŲ 4.5 NACIONALINIAM TIKSLUI				1 550 881,19	0,00	1 550 881,19
4.6.	NACIONALINIS TIKSLAS: Papildomos veiklos sąnaudų kompensavimas
4.6.1.	Papildomos veiklos sąnaudos, įskaitant konkrečiai specialios tranzito schemos veiklą vykdančio personalo atlyginimus			84 095 698,33	0,00	84 095 698,33	Sklandus STS veikimas
4.6.1.1.	Projektas: Papildomos URM veiklos sąnaudos 2014 m.	2013-12-06		3 981 054,50	0,00	3 981 054,50		URM
4.6.1.2.	Projektas: Papildomos URM veiklos sąnaudos 2016–2018 m.	2015-09-30		11 920 000,00	0,00	11 920 000,00
4.6.1.3.	Projektas: Papildomos URM veiklos sąnaudos 2019–2021 m.	2018-06-05		9 035 000,00	0,00	9 035 000,00
4.6.1.4.	Projektas: Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2014 m.	2013-12-06		2 991 866,64	0,00	2 991 866,64
4.6.1.5.	Projektas: Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2016–2018 m.	2015-09-30		11 391 979,00	0,00	11 391 979,00
4.6.1.6.	Projektas: Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2019–2021 m.	2018-06-05		9 202 520,59	0,00	9 202 520,59
4.6.1.7.	Projektas: Papildomos PD veiklos sąnaudos 2014 m.	2013-12-06		674 703,24	0,00	674 703,24		PD
4.6.1.8.	Projektas: Papildomos PD veiklos sąnaudos 2016–2018 m.	2015-09-30		10 501 780,00	0,00	10 501 780,00
4.6.1.9.	Projektas: Papildomos PD veiklos sąnaudos 2019–2021 m.	2018-06-05		10 048 710,59	0,00	10 048 710,59
4.6.1.10.	Projektas: Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2014 m.	2013-12-06		321 419,24	0,00	321 419,24		IRD
4.6.1.11.	Projektas: Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2016–2018 m.	2016-03-01		1 460 302,84	0,00	1 460 302,84
4.6.1.12.	Projektas: Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2019–2021 m.	2018-06-05		1 310 444,00	0,00	1 310 444,00
4.6.1.13.	Projektas: Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudos 2014 m.	2013-12-06		136 643,12	0,00	136 643,12		AB „Lietuvos geležinkeliai“ / (toliau – LG)
4.6.1.14.	Projektas: Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudos 2016–2018 m.	2015-09-30		270 000,00	0,00	270 000,00
4.6.1.16.	Projektas: Papildomos VST veiklos sąnaudos 2016–2018 m.	2016-02-01		25 209,48	0,00	25 209,48		VST
4.6.1.17.	Projektas: Papildomos VST veiklos sąnaudos 2019–2020 m.	2018-06-05		68 000,00	0,00	68 000,00
4.6.1.18.	Projektas: Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2016–2018 m. / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas)	2016-06-03		573 540,00	0,00	573 540,00		ADIC
4.6.1.19.	Projektas: Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2019–2021 m. / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą)	2019-02-01		600 000,00	0,00	600 000,00
4.6.1.20.	Projektas: Papildomos URM veiklos sąnaudos 2015 m.	2014-11-07		3 800 118,85	0,00	3 800 118,85		URM
4.6.1.21.	Projektas: Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2015 m.	2014-11-07		2 960 457,08	0,00	2 960 457,08		VSAT
4.6.1.22.	Projektas: Papildomos PD veiklos sąnaudos 2015 m.	2014-11-07		610 923,25	0,00	610 923,25		PD
4.6.1.23.	Projektas: Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2015 m.	2014-11-07		2 137 246,00	0,00	2 137 246,00		IRD
4.6.1.24.	Projektas: Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudos 2015 m.	2014-11-07		73 779,91	0,00	73 779,91		LG
IŠ VISO LĖŠŲ 4.6 NACIONALINIAM TIKSLUI				84 095 698,33	0,00	84 095 698,33
NEGAUTI MOKESČIAI UŽ VIZAS*				44 885 795,48	0,00	44 885 795,48
TECHNINĖ PARAMA ADMINISTRUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS				6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
IŠ VISO LĖŠŲ 4 KONKREČIAM TIKSLUI				154 000 000,00	339 403,82	154 339 403,82
IŠ VISO LĖŠŲ 1–4 KONKRETIEMS TIKSLAMS				195 447 362,00	22 057 829,98	217 505 191,98

*Negauti mokesčiai už vizas planuojami taip:

Kalendoriniai metai	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Iš viso
VSF finansavimas	7 071 431,00	6 855 431,00	6 816 864,03	6 622 691,00	7 519 378,45	4 000 000,00	6 000 000,00	44 885 795,48

VSF DALIS: POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO, NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS, KOVOS SU JUO IR KRIZIŲ VALDYMO FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ

Nr.	Konkretaus tikslo, nacionalinio tikslo ir juos įgyvendinančio veiksmo bei siūlomų projektų pavadinimai	Kvietimo teikti paraiškas dėl projekto finansavimo paskelbimo data			Skiriamas finansavimas, iki (Eur)				Laukiamas rezultatas	Projekto vykdytojo pavadinimas
					VSF lėšos		Bendrojo finansavimo lėšos	Iš viso
		Faktinė	Planuojama
5.	KONKRETUS TIKSLAS: NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KOVA SU TARPVALSTYBINIU, SUNKIU IR ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU
5.1.	NACIONALINIS TIKSLAS: Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu
5.1.1.	Policijos pajėgumų stiprinimas, siekiant užkirsti kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo dalyvaujant JTG ir EMPACT veikloje, įsigyjant informacines technologijas, specialiąsias priemones ir techninę įrangą kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų srityje bei technines priemones ir programinę įrangą kovai su elektroniniu nusikalstamumu			4 134 127,95			1 378 043,66	5 512 171,61	2 EMPACT ar JTG veiklos projektai; / didesni 4-ių teisėsaugos institucijų pajėgumai užkirsti kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovoti su juo; / pasiektas ne mažesnis kaip 50 % kriminalistinių laboratorinių tyrimų institucijų kompetencijos sričių akreditavimo lygis; / veiksmingesnis su organizuotu nusikalstamumu susijusių finansinių sandorių nustatymas ir tyrimas (remiantis SOCTA); / sustiprintas tarpžinybinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, kovojant su neteisėta narkotikų apyvarta (įskaitant pinigų plovimą); / tikslesnis korupcijos grėsmių nustatymas; / platesnis visuomenės informavimas apie korupciją; / didesnis saugumas ir geresnė žvalgybos informacijos apsauga ir keitimasis ja
5.1.1.1.	Projektas: Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, I etapas	2016-02-01			327 292,63		109 097,55	436 390,18		PD
5.1.1.2.	Projektas: Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, II etapas	2019-03-01			350 000,00		116 667,00	466 667,00
5.1.1.3.	Projektas: Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas, I etapas	2016-03-01			386 835,32		128 945,11	515 780,43
5.1.1.4.	Projektas: Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas, II etapas	2019-05-03			390 000,00		130 000,00	520 000,00
5.1.1.5.	Projektas: Neteisėtos tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolės stiprinimas, I etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2016-10-11			250 000,00		83 334,00	333 334,00
5.1.1.6.	Projektas: Neteisėtos tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolės stiprinimas, II etapas		2019-11-06		330 000,00		110 000,00	440 000,00
5.1.1.7.	Projektas: Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, I etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2017-01-04			1 176 000,00		392 000,00	1 568 000,00
5.1.1.8.	Projektas: Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, II etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)		2019-11-06		774 000,00		258 000,00	1 032 000,00
5.1.1.9.	Projektas: Specialiųjų furgonų įsigijimas	2017-11-20			150 000,00		50 000,00	200 000,00
5.1.2.	Policijos pajėgumų stiprinimas, kuriant tyrimo ir mokslinių tyrimų metodus, specialią tyrimo ir IT įrangą, laboratorinę įrangą, apmokant naudotis šia įranga ir supažindinant su naujais tyrimo metodais				2 756 303,46		918 768,83	3 675 072,29
5.1.2.1.	Projektas: Laboratorinės įrangos, skirtos balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, I etapas	2016-03-01			447 727,93		149 242,65	596 970,58		PD
5.1.2.2.	Projektas: Laboratorinės įrangos, skirtos balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, II etapas	2019-04-05			455 000,00		151 667,00	606 667,00
5.1.2.4.	Projektas: Naujų technologijų diegimas, I etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2016-01-29			559 719,29		186 573,10	746 292,39
5.1.2.5.	Projektas: Naujų technologijų diegimas, II etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2018-09-28			187 100,00		62 367,00	249 467,00
5.1.2.6.	Projektas: Duomenų rinkimo galimybių bei surenkamos informacijos kokybės gerinimas, I etapas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2016-05-05			187 500,00		62 500,00	250 000,00
5.1.2.7.	Projektas: Duomenų rinkimo galimybių bei surenkamos informacijos kokybės gerinimas, II etapas	2019-04-05			273 000,00		91 000,00	364 000,00
5.1.2.8.	Projektas: Mobiliųjų stebėjimo sistemų diegimas ir valdymas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2017-02-03			111 749,55		37 249,85	148 999,40
5.1.2.9.	Projektas: Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos informacinės sistemos tobulinimas	2016-02-01			39 748,50		13 249,50	52 998,00
5.1.2.10.	Projektas: Ekspertinio tyrimo technologijos AdLab įteisinimas ir palaikymas	2017-05-22			260 000,00		86 667,00	346 667,00		Lietuvos teismo ekspertizės centras (toliau – LTEC)
5.1.2.11.	Projektas: Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas	2015-09-30			234 758,19		78 252,73	313 010,92		Valstybinė teismo medicinos tarnyba (toliau – VTMT)
5.1.3.	Muitinės padalinių pajėgumų kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo srityje stiprinimas				395 050,66		131 683,56	526 734,22
5.1.3.1.	Projektas: Muitinės padalinių, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pajėgumų stiprinimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2018-02-02			163 792,86		54 597,62	218 390,48		Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
5.1.3.2.	Projektas: IT įrangos, skirtos muitinės duomenų analizei ir apdorojimui, įsigijimas	2016-01-06			231 257,80		77 085,94	308 343,74
5.1.4.	Pajėgumų stiprinimas, siekiant veiksmingai atlikti finansinių nusikaltimų tyrimus ir kovoti su korupcija				1 685 861,00		561 953,67	2 247 814,67
5.1.4.1.	Projektas: FNTT žvalgybinės techninės bazės atnaujinimas ir integracinės duomenų valdymo platformos sukūrimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2015-09-30			1 038 816,00		346 272,00	1 385 088,00		Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
5.1.4.2.	Projektas: Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos plėtojimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2015-09-30			605 775,00		201 925,00	807 700,00		Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau –STT)
5.1.4.3.	Projektas: Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, I etapas	2015-09-30			19 885,14		6 628,38	26 513,52
5.1.4.4.	Projektas: Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, II etapas	2018-07-05			21 384,86		7 128,29	28 513,15
IŠ VISO LĖŠŲ 5.1 NACIONALINIAM TIKSLUI					8 971 343,07		2 990 449,72	11 961 792,79
5.2.	NACIONALINIS TIKSLAS: Keitimasis informacija
5.2.1.	Tarpvalstybinių informacijos mainų ir bendrų veiksmų ties sienomis pajėgumų didinimas pagal Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijas				99 999,00	33 333,00		133 332,00	Įgyvendinant EKIM rekomendacijas centriniu ir teritoriniu lygmenimis užtikrinti tarpvalstybiniai informacijos mainai; / pagerinta nacionalinė infrastruktūra habitoskopiniams duomenims apie tarptautinį organizuotą nusikalstamumą rinkti ir analizuoti; / patobulinta lyginamosios nusikaltimų statistikos rinkimo sistema, NVŽR duomenų pagrindu sukurtos analizės priemonės; / įdiegta elektroninių ryšių įvykių viešuosiuose ryšių tinkluose duomenų pateikimo ir saugojimo sistema; / saugesni bei greitesni duomenų apie elektroninių ryšių įvykius bei jų dalyvius mainai tarp atitinkamų Lietuvos Respublikos ir ES institucijų
5.2.1.1.	Projektas: Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų įgyvendinimas	2018-02-02			99 999,00	33 333,00		133 332,00		PD
5.2.2.	Habitoskopinių duomenų registro (HDR) modernizavimas ir darbo vietų HDR duomenims rinkti sukūrimas				1 328 995,00	442 999,00		1 771 994,00
5.2.2.1.	Projektas: HDR modernizavimas, panaudojant pažangias asmens veido atpažinimo ir asmens paieškos pagal atpažinimo žymes technologijas	2015-09-30			728 995,00	242 999,00		971 994,00		IRD
5.2.2.2.	Projektas: Darbo vietų HDR duomenims rinkti sukūrimas	2017-04-07			600 000,00	200 000,00		800 000,00		PD
5.2.3.	Nusikalstamų veikų žinybinio registro (NVŽR) analitinių priemonių sukūrimas				736 395,00	245 465,00		981 860,00
5.2.3.1.	Projektas: NVŽR analitinių priemonių, skirtų rinkti ir lyginti erdvinius nusikalstamumo duomenis, sukūrimas	2016-03-01			736 395,00	245 465,00		981 860,00		IRD
5.2.4.	Elektroninių ryšių įvykių viešuosiuose ryšių tinkluose duomenų pateikimo ir saugojimo sistemos sukūrimas				1 056 525,00	352 175,00		1 408 700,00
5.2.4.1.	Projektas: Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius teikimo sistemos sukūrimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2015-09-30			1 056 525,00	352 175,00		1 408 700,00		Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – VSD)
5.2.5.	Plėtoti nacionalinį informacijos apie keleivius padalinį (IKP), siekiant įgyvendinti Keleivio duomenų įrašo IT sistemą (PNR)				1 704 600,00	568 200,00		2 272 800,00
5.2.5.1.	Projektas: Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo sistemos plėtra, I etapas	2018-04-30			1 350 000,00	450 000,00		1 800 000,00		PD
5.2.5.2.	Projektas: Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo sistemos plėtra, II etapas		2020-12-02		354 600,00	118 200,00		472 800,00
5.2.6.	IT sprendimų, reikalingų informacijos keitimuisi su kitomis valstybėmis narėmis, ir Sąjungos bei kitų valstybių narių IT sistemų ir duomenų bazių sąveikos plėtojimas				538 150,12	179 383,38		717 533,50
5.2.6.1.	Projektas: Keitimosi įslaptinta žvalgybinio pobūdžio informacija tinklo sukūrimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2018-03-30			414 231,00	138 077,00		552 308,00		PD
5.2.6.2.	Projektas: Informacijos apie galinių elektroninių ryšių įrenginių vietos nustatymą teikimas kompetentingoms institucijoms	2017-11-20			123 919,12	41 306,38		165 225,50		VSD
IŠ VISO LĖŠŲ 5.2 NACIONALINIAM TIKSLUI					5 464 664,12	1 821 555,38		7 286 219,50
5.3.	NACIONALINIS TIKSLAS: Mokymai
5.3.1.	Specializuoti teisėsaugos pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis				850 162,54		283 388,87	1 133 551,41	Visuose mokymo renginiuose taikyta Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema (LETS); / aktyviai dalyvauta CEPOL organizuotuose mokymuose; / 6 % mokymus baigusių policijos darbuotojų mokėsi šiam nacionaliniam tikslui skirtuose mokymuose
5.3.1.1.	Projektas: Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES valstybėse narėse, I etapas	2016-05-05			167 500,00		55 834,00	223 334,00		PD
5.3.1.2.	Projektas: Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES valstybėse narėse, II etapas		2019-09-06		175 500,00		58 500,00	234 000,00
5.3.1.3.	Projektas: Policijos sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokymas, I etapas	2016-05-05			42 982,23		14 327,41	57 309,64
5.3.1.4.	Projektas: Policijos sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokymas, II etapas		2019-09-06		59 000,00		19 667,00	78 667,00
5.3.1.5.	Projektas: Policijos pareigūnų, atsakingų už tarptautinį bendradarbiavimą, įgūdžių tobulinimas	2016-02-01			9 843,11		3 281,04	13 124,15
5.3.1.6.	Projektas: Mokymai, susiję su pažangiomis prevencinėmis priemonėmis ir modeliais, I etapas	2016-04-08			22 548,02		7 516,01	30 064,03
5.3.1.7.	Projektas: Mokymai, susiję su pažangiomis prevencinėmis priemonėmis ir modeliais, II etapas	2019-05-03			24 000,00		8 000,00	32 000,00
5.3.1.8.	Projektas: Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, I etapas	2015-11-02			53 152,07		17 717,36	70 869,43
5.3.1.9.	Projektas: Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas		2019-09-06		99 847,93		33 828,64	133 130,57
5.3.1.10.	Projektas: Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, I etapas	2016-04-08			33 339,57		11 113,20	44 452,77
5.3.1.11.	Projektas: Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, II etapas	2019-05-03			35 000,00		11 667,00	46 667,00
5.3.1.12.	Projektas: Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, I etapas	2015-09-30			37 173,38		12 391,13	49 564,51		STT
5.3.1.13.	Projektas: Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, II etapas	2018-07-05			38 851,62		12 950,54	51 802,16
5.3.1.14.	Projektas: Ekspertinių kompetencijų gilinimas specializuotais mokymais**				0,00		0,00	0,00		LTEC
5.3.1.15.	Projektas: Pažangių technologijų mokymai, nustatant asmens tapatybę	2018-10-05			51 424,61		17 141,54	68 566,15		VTMT
IŠ VISO LĖŠŲ 5.3 NACIONALINIAM TIKSLUI					850 162,54		283 388,87	1 133 551,41
5.4.	NACIONALINIS TIKSLAS: Apsauga ir parama nusikaltimų liudytojams ir aukoms
5.4.1.	Apsauga ir parama nusikaltimų liudytojams ir aukoms				974 806,19		324 936,40	1 299 742,59	Modernizuoti liudytojų ir aukų apsaugos centrai; / ruošiami ir spausdinami geresnės kokybės dokumentai; / kriminalinės žvalgybos ir liudytojų apsaugos srityse pildomos parengtos dokumentų formos
5.4.1.1.	Projektas: Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, I etapas	2016-02-01			141 839,97		47 279,99	189 119,96		PD
5.4.1.2.	Projektas: Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, II etapas	2018-07-05			213 700,00		71 234,00	284 934,00
5.4.1.3.	Projektas: Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas, I etapas	2016-02-01			45 027,88		15 009,30	60 037,18
5.4.1.4.	Projektas: Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas, II etapas	2018-07-05			387 154,92		129 051,97	516 206,89
5.4.1.5.	Projektas: Poligrafinės leidybinės ir spaudos inžinerijos įrangos įsigijimas ir modernizavimas	2016-02-01			187 083,42		62 361,14	249 444,56
IŠ VISO LĖŠŲ 5.4 NACIONALINIAM TIKSLUI					974 806,19		324 936,40	1 299 742,59
IŠ VISO LĖŠŲ 5 KONKREČIAM TIKSLUI					16 260 975,92		5 420 330,37	21 681 306,29
6.	KONKRETUS TIKSLAS: PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS, SIEKIANT VEIKSMINGAI VALDYTI SAUGUMUI KYLANČIĄ RIZIKĄ IR KRIZES
6.1.	NACIONALINIS TIKSLAS: Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu
6.1.1.	Prevencinių pajėgumų stiprinimas, kovojant su pavienių asmenų terorizmu ir smurtiniais išpuoliais nacionaliniu ir ES lygmeniu				1 900 562,72		633 521,91	2 534 084,63	Geresnis radikalizmo, kaip reiškinio, suvokimas, jo atpažinimas ir eliminavimas; / geresnė pavienių asmenų terorizmo ir smurtinių išpuolių grėsmių prevencija, pagal poreikį atsakingų subjektų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija; / vykdant kriminalinę žvalgybą naudojama šiuolaikinė įranga
6.1.1.1.	Projektas: LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas, vykdant specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, I etapas	2015-12-01			83 029,50		27 676,50	110 706,00		PD
6.1.1.2.	Projektas: LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas, vykdant specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, II etapas	2015-12-01			248 762,86		82 920,96	331 683,82
6.1.1.3.	Projektas: LPAOR „Aras“ snaiperių pajėgumų, vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, stiprinimas, I etapas	2016-02-01			73 240,34		24 413,45	97 653,79
6.1.1.4.	Projektas: LPAOR „Aras“ snaiperių pajėgumų, vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, stiprinimas, II etapas	2018-09-03			42 750,00		14 250,00	57 000,00
6.1.1.5.	Projektas: LPAOR „Aras“ išminuotojų pajėgumų, vykdant sprogmenų paiešką ir neutralizavimą, stiprinimas, I etapas	2016-04-08			104 556,65		34 852,21	139 408,86
6.1.1.6.	Projektas: Specialiųjų apsaugos priemonių, skirtų vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, įsigijimas	2018-09-03			201 329,79		67 109,93	268 439,72
6.1.1.7.	Projektas: LPAOR „Aras“ pareigūnų pajėgumų, vykdant pavojingų ir ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo operacijas, stiprinimas	2018-07-05			133 500,00		44 500,00	178 000,00
6.1.1.8.	Projektas: Laboratorinės įrangos įsigijimas sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti, I etapas	2016-10-07			92 024,71		30 674,90	122 699,61
6.1.1.9.	Projektas: Laboratorinės įrangos įsigijimas sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti, II etapas	2019-07-05			72 975,29		24 325,10	97 300,39
6.1.1.10.	Projektas: Kriminalistinių tyrimų įrangos įsigijimas elektroninių nusikaltimų ir atakų prieš informacines sistemas tyrimams atlikti, I etapas	2016-10-07			44 343,77		14 781,26	59 125,03
6.1.1.11.	Projektas: Kriminalistinių tyrimų įrangos įsigijimas elektroninių nusikaltimų ir atakų prieš informacines sistemas tyrimams atlikti, II etapas	2019-07-05			51 000,00		17 000,00	68 000,00
6.1.1.12.	Projektas: Naujų technologijų, skirtų saugumui kylančios rizikos ir ekstremalių situacijų valdymui, įdiegimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2018-09-28			100 250,00		33 417,00	133 667,00
6.1.1.13.	Projektas: Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo stiprinimas, I etapas	2016-02-01			32 310,22		10 770,07	43 080,29
6.1.1.14.	Projektas: Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo stiprinimas, II etapas	2019-07-05			77 500,00		25 834,00	103 334,00
6.1.1.15.	Projektas: Duomenų rinkimo nuotoliniu būdu stiprinimas / (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą)	2016-01-29			59 804,25		19 934,75	79 739,00
6.1.1.16.	Projektas: LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas, vykdant specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, III etapas	2016-04-08			483 185,34		161 061,78	644 247,12
IŠ VISO LĖŠŲ 6.1 NACIONALINIAM TIKSLUI					1 900 562,72		633 521,91	2 534 084,63
6.2.	NACIONALINIS TIKSLAS: Keitimasis informacija
6.2.1	Tinklo / platformos, skirtos informacijos mainams tarp pirmosios linijos pareigūnų, sukūrimas				53 608,74		17 869,59	71 478,33	Geresnė pirmosios linijos pareigūnų parengtis reaguoti ir užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui ir terorizmui; / sukurta balistinių duomenų išsaugojimo, nustatymo ir tarptautinių mainų sistema
6.2.1.1.	Projektas: Tinklo / platformos, skirtos informacijos mainams tarp pirmosios linijos pareigūnų, sukūrimas	2017-05-22			53 608,74		17 869,59	71 478,33		PD
6.2.2.	Pasirengimas vykdyti automatizuotą keitimąsi duomenimis per Interpolo balistinės informacijos tinklą (IBIN)				99 656,64		33 218,89	132 875,53
6.2.2.1.	Projektas: Pasirengimas vykdyti automatizuotą keitimąsi duomenimis per Interpolo balistinės informacijos tinklą (IBIN)	2016-02-01			99 656,64		33 218,89	132 875,53		PD
IŠ VISO LĖŠŲ 6.2 NACIONALINIAM TIKSLUI					153 265,38		51 088,48	204 353,86
6.3.	NACIONALINIS TIKSLAS: Mokymas
6.3.1.	Specializuoti policijos pareigūnų mokymai				46 183,98		15 395,33	61 579,31	Pagerinti policijos pareigūnų gebėjimai tirti terorizmo ir kitus susijusius nusikaltimus; / geriau atliekami kriminalinės žvalgybos ir baudžiamojo persekiojimo veiksmai ir plėtojamas nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas; / mokymuose dalyvavo 76 asmenys, t. y. 0,03 % visų mokymuose dalyvavusių policijos pareigūnų
6.3.1.1.	Projektas: Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, I etapas	2016-02-01			9 070,65		3 023,55	12 094,20		PD
6.3.1.2.	Projektas: Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, II etapas	2018-02-02			2 500,00		834,00	3 334,00
6.3.1.3.	Projektas: Kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų, tiriančių nusikaltimus terorizmo ir smurtinio ekstremizmo bylose, kvalifikacijos kėlimas	2016-02-01			34 613,33		11 537,78	46 151,11
IŠ VISO LĖŠŲ 6.3 NACIONALINIAM TIKSLUI					46 183,98		15 395,33	61 579,31
IŠ VISO LĖŠŲ 6 KONKREČIAM TIKSLUI					2 100 012,08		700 005,72	2 800 017,80
IŠ VISO LĖŠŲ 5–6 KONKRETIEMS TIKSLAMS					18 360 988,00		6 120 336,09	24 481 324,09

** Projektas perkeltas į rezervinių projektų sąrašą.
__________________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-115, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03020
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-273, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-08, i. k. 2016-08598
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-402, 2016-05-27, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14141
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 "Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-547, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21338
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-698, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24735
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo" pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-195, 2017-03-16, paskelbta TAR 2017-03-16, i. k. 2017-04413
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-208, 2017-03-23, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04756
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07224
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

9.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-657, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14914
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

10.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-735, 2017-10-26, paskelbta TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16870
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

11.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-163, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03069
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

12.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-265, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05723
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

13.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-432, 2018-06-18, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10034
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

14.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-662, 2018-09-17, paskelbta TAR 2018-09-17, i. k. 2018-14567
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

15.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-24, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-09, i. k. 2019-00313
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

16.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-204, 2019-02-26, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03165
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

17.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-347, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05936
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

18.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-552, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09695
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo

19.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-679, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12403
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo