Suvestinė redakcija nuo 2018-11-22 iki 2019-07-17

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15673

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 16 d. Nr. D1-749
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 ir 5 punktais, t v i r t i n u:
1. Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Neteko galios nuo 2018-11-22
Punkto naikinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-749

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

1. Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Aplinkos ministerijos vystomojo bendradarbiavimo veiklos – dvišalės, daugiašalės ir kitos paramos vystymuisi teikimo – įgyvendinimo iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 (toliau – LRV tvarkos aprašas).
3. Aplinkos ministerija teikia dvišalę ir daugiašalę paramą vystymuisi pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – Metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą finansavimą vystomojo bendradarbiavimo veiklai.
31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, skirdama lėšas vystomojo bendradarbiavimo projektų paramai, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Atsakinga institucija), vykdydama dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų atranką ir priežiūrą, tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paramos teikimo, projektų administravimo ir priežiūros tikslais.
Papildyta punktu:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

32. Asmens duomenys teikiami ir naudojami (paraiškų ir projekto vykdymo tarpinių/ galutinių ataskaitų nagrinėjimo, vertinimo tikslais; asmenų informavimo tikslais) vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po projekto įgyvendinimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.
Papildyta punktu:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

II SKYRIUS
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ATRANKA, TEIKIANT DVIŠALĘ PARAMĄ VYSTYMUISI
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

4. Aplinkos ministerija nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas paramai (rengia kvietimo teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepciją ir (arba) vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškos (toliau – paraiška) turinį), o Atsakinga institucija vykdo dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų (toliau – projektas) atranką ir projektų priežiūrą, vadovaudamasi Įstatymu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis ir LRV tvarkos aprašu bei šiuo Tvarkos aprašu.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

5. Per 30 darbo dienų nuo finansavimo vystomojo bendradarbiavimo veiklai patvirtinimo Metinę sąmatą detalizuojančiame plane Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius (toliau – atsakingas skyrius) Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-782 (toliau – Komisija), teikia svarstyti:
5.1. projekto koncepciją (-as), parengtą (-as) pagal Tvarkos aprašo 1 priedo formą;
5.2. kvietimo (-ų) teikti projektų paraiškas ir (ar) kvietimo teikti projektų koncepcijas (toliau – kvietimai) turinį/detales.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

6. Komisijai nusprendus patvirtinti atsakingo skyriaus parengtą koncepciją, posėdyje sprendžiama dėl kvietimo teikti projektų paraiškas pagal šią koncepciją paskelbimo ir paraiškų teikimo termino.
7. Komisijai nusprendus skelbti kvietimą teikti projektų koncepcijas, ji nurodo kvietimo paskelbimo būdą ir koncepcijų teikimo terminą.
8. Komisijai nusprendus skelbti tiek kvietimą teikti projektų paraiškas pagal atsakingo skyriaus parengtą koncepciją, tiek kvietimą teikti projektų koncepcijas, ji turi paskirstyti vystomojo bendradarbiavimo veiklai numatytas lėšas pagal kiekvieną kvietimo rūšį.
9. Kvietimai skelbiami lietuvių kalba Aplinkos ministerijos ir Atsakingos institucijos interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo jų patvirtinimo Komisijos posėdyje. Apie paskelbtus kvietimus raštu informuojamas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas ir nevyriausybinės (ne pelno) bei kitos organizacijos, kurioms kvietimai galėtų būti aktualūs, prašant informaciją apie kvietimus paskelbti jų interneto svetainėse ar paskleisti kitais būdais. Kvietimai gali būti skelbiami ir kitais Komisijos nustatytais ar atsakingo skyriaus pasirinktais būdais.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

10. Projektų koncepcijas/paraiškas pagal atitinkamame kvietime nurodytas sąlygas ir šiuo Tvarkos aprašu patvirtintas formas (2 ir 3 priedai) atsakingai institucijai turi teisę teikti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, jei Komisija nenusprendžia kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

11. Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir (arba) paraiškos (projekto paraiškoje privaloma nurodyti bent vieną partnerį valstybėje partnerėje ir pridėti jo sutikimą bendradarbiauti įgyvendinant projektą) su nuskenuotais priedais siunčiamos atsakingai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu (gavimo data laikoma el. laiško gavimo data), registruotu paštu (gavimo data laikoma laiško išsiuntimo data, nurodyta voko spaude) arba pristatomos asmeniškai į atsakingą instituciją (gavimo data laikoma dokumentų registracijos atsakingoje institucijoje data) iki kvietime nurodyto termino pabaigos. Atsakingai institucijai gali būti teikiamos projektų paraiškos ir projektų koncepcijos, pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Projekto sąmata (sudaryta pagal projekto struktūrą, atitinkanti projekto veiklas) yra projekto paraiškos sudedamoji dalis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

12. Atsakingai institucijai pateiktoms projektų koncepcijoms ir paraiškoms suteikiamas registracijos/identifikavimo numeriai (pagal dokumentų registracijos įstaigoje taisykles). Pasibaigus koncepcijų ir (arba) paraiškų teikimo terminui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informacija apie pateiktas projektų koncepcijas/paraiškas (bendras gautų koncepcijų/paraiškų skaičius, koncepcijų/paraiškų teikėjai, projektų pavadinimai ir bendra prašoma skirti lėšų suma) paskelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

13. Atsakingai institucijai pateiktas projektų koncepcijas ir paraiškas vertina du valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – vertintojai), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 31 punkte nurodytais vertinimo etapais ir laikydamiesi LRV tvarkos aprašo 32 punkte nurodytų lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir konfidencialumo principų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

14. Vertintojai per 5 darbo dienas nuo projektų koncepcijų/paraiškų teikimo termino pabaigos atlieka Atsakingai institucijai pateiktų projektų koncepcijų/paraiškų atitikties administraciniams reikalavimams vertinimą (Tvarkos aprašo 4 priedo forma), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 33–34 punktuose nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406

15. Administracinius reikalavimus atitinkančios koncepcijos/paraiškos toliau vertinamos pagal Tvarkos aprašo 5 ir 6 priedų formas. Šis vertinimas turi būti atliktas per 60 kalendorinių dienų nuo administracinio vertinimo pasibaigimo.
16. Projektų koncepcijos/paraiškos kartu su jų vertinimo rezultatais ir išvadomis teikiamos svarstyti Komisijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų koncepcijų/paraiškų vertinimo pabaigos. Vertinimo metu kiekvienai projekto paraiškai arba projekto koncepcijai suteikiamas atitinkamas skaičius balų pagal atitiktį nurodytiems kriterijams.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

17. Jeigu Komisija priima sprendimą projekto koncepcijai pritarti arba pritarti su išlyga (dėl projekto apimties, veiklų tikslinimo ar keitimo, finansavimo dydžio keitimo ir pan.), projekto koncepcijos teikėjui siūloma per 20 darbo dienų ar kitą Komisijos nustatytą terminą parengti paraišką, atsižvelgiant į nustatytą išlygą (jeigu yra). Jeigu paraiškos teikėjas atsisako įgyvendinti Komisijos nustatytą išlygą ir (arba) sudaryti projekto įgyvendinimo sutartį, Atsakinga institucija apie tai per 5 darbo dienas raštu informuoja atsakingą skyrių, o šis – Komisiją.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

18. Komisijai priėmus sprendimą pritarti (arba pritarti su išlyga) projekto paraiškai, pateiktai pagal projekto koncepciją, kuriai pritarė (ar pritarė su išlyga) Komisija, ar kvietimą teikti projektų paraiškas, ir projekto teikėjui sutikus įgyvendinti Komisijos nustatytą išlygą (jeigu yra), siekiant užtikrinti, kad tie patys projektai nebūtų finansuojami 2 kartus, atsakingas skyrius per 15 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio dienos apie Komisijos sprendimą praneša Užsienio reikalų ministerijai: nurodydamas projektų vykdytojus, projektų veiklas ir valstybes partneres (kaip nustatyta LRV tvarkos aprašo 40 punkte), parengia aplinkos ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo projektą ir teikia jį aplinkos ministrui pasirašyti. Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad projekto veikla finansuojama kitos institucijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo Atsakinga institucija apie tai raštu informuoja pareiškėją. Su tokiu pareiškėju sutartis nepasirašoma. Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad dalį projekto veiklų jau finansuoja kita institucija, Atsakinga institucija projekto paraiškos teikėjui suteikia 5 darbo dienų nuo informacijos išsiuntimo terminą paraiškai patikslinti taip, kad joje liktų tik veiklos, kurių nefinansuoja kitos institucijos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

19. Koncepcijų ir paraiškų teikėjams per 10 darbo dienų nuo aplinkos ministro įsakymo patvirtinimo elektroniniu paštu arba registruotu paštu pranešama apie Komisijos priimtus sprendimus, susijusius su koncepcijų ir paraiškų vertinimu ir finansavimo (ne)skyrimu.
20. Aplinkos ministro įsakymu patvirtinus finansavimą Komisijos atrinktam projektui, Atsakinga institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų su paraiškos teikėju suderina ir pasirašo projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 42–46 ir 48 punktų nuostatomis. Paraiškos teikėjo prašymu, esant pagrįstoms aplinkybėms, Atsakinga institucija gali pratęsti sutarties derinimo ir pasirašymo terminą ne ilgiau kaip 20 darbų dienų. Projekto įgyvendinimo pradžios data laikoma sutarties pasirašymo diena, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

III SKYRIUS
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA, TEIKIANT DVIŠALĘ PARAMĄ VYSTYMUISI
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

21. Projekto įgyvendinimo metu Atsakinga institucija vykdo nuolatinę projekto įgyvendinimo priežiūrą ir iki kiekvienų metų sausio 10 d. atsakingam skyriui ir Komisijai teikia informaciją apie praėjusiais metais suteiktą paramą vystymuisi.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

22. Atsakinga institucija turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu žodžiu arba raštu pareikalauti iš projekto vykdytojo bet kokios informacijos, susijusios su projekto vykdymu, kilus įtarimui dėl galimo pažeidimo, taip pat kilus įtarimui, kad teikiama netiksli ar klaidinanti informacija, arba teikiamuose dokumentuose nesutampa informacija, gali būti atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje. Patikrų atlikimą projekto įgyvendinimo vietoje Atsakinga institucija suderina su Atsakingu skyriumi. Patikras vietoje gali atlikti Atsakingos institucijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį; taip pat atsakingo skyriaus valstybės tarnautojai arba darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį gali vykti į projekto įgyvendinimo vietą. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima įsitikinti visų projekto veiklų ir rezultatų faktiniu įvykdymu nevykstant į vietą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

23. Atsakinga institucija priima sprendimus dėl LRV tvarkos aprašo 48 ir 49 punktuose numatytų projektų vykdymo sąlygų pakeitimo ir koordinuoja LRV tvarkos aprašo 50 ir 51 punktuose numatytų projektų vykdymo sąlygų pakeitimų įgyvendinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406

231. Projekto vykdytojui pateikus motyvuotą prašymą pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, Atsakinga institucija gali pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Jeigu projekto vykdytojas prašo pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, kuris viršija Komisijos projekto koncepcijoje nustatytą maksimalų projekto įgyvendinimo terminą, jis turi pateikti Atsakingai institucijai motyvuotą prašymą ir nurodyti objektyvias ir nuo projekto vykdytojo nepriklausiančias priežastis, dėl kurių prašo pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. Gavusi motyvuotą projekto vykdytojo prašymą, Atsakinga institucija kreipiasi į Komisiją, kuri gali priimti sprendimą pratęsti projekto įgyvendinimą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.
Papildyta punktu:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

24. Projektams taikomi finansiniai reikalavimai, nustatyti LRV tvarkos aprašo IV skyriuje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

25. Finansuoti, tinkamų ir netinkamų išlaidų kategorijos nustatytos LRV tvarkos aprašo 65-67 punktuose. Komisija papildomas ar detalesnes tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas gali nustatyti tvirtindama projekto koncepciją. Jei projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto vykdytojas siūlo naudoti jas nenumatytoms veikloms, projekto vykdytojas apie tai elektroniniu paštu arba registruotu paštu praneša Atsakingai institucijai, o ši – Atsakingam skyriui ir Komisijai. Komisija priima sprendimą leisti naudoti sutaupytas lėšas kitoms projekte nenumatytoms veikloms įgyvendinti, jei tokios veiklos suteikia projektui pridėtinės vertės. Netiesioginių išlaidų suma negali viršyti 25 procentų tinkamomis pripažintų faktinių nurodytų tiesioginių išlaidų sumos. Konkreti netiesioginių išlaidų suma nustatoma projekto vykdymo sutartyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

251. Atsakinga institucija pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų bendros projekto vertės dydžio avansinį mokėjimą. Konkretus avanso dydis nurodomas projekto įgyvendinimo sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui Atsakingai institucijai pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (esant išlaidų kompensavimo būdui, reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje nenumatyta kitaip.
Papildyta punktu:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

26. Kai projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, projekto įgyvendinimui būtinų prekių ir paslaugų pirkimai vykdomi vadovaujantis šiuo įstatymu. Kai projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija, pirkimai vykdomi vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762.
27. Subsidija projekto vykdytojo išlaidų daliai, finansuojamai iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, padengti išmokama sutartyje nustatyta tvarka, išlaidų kompensavimo būdu, projekto vykdytojui projekto sutartyje nustatytu periodiškumu, tačiau ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, teikiant tarpines (projektams, kurie trunka ilgiau negu vienerius metus) ir galutines ataskaitas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

28. Jeigu sutartyje numatytas projekto vykdymo tarpinės ataskaitos (toliau – tarpinė ataskaita) pateikimas, projekto vykdytojas turi pateikti šią ataskaitą Atsakingai institucijai iki sutartyje nustatyto termino. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, Atsakingai institucijai pateikia projekto vykdymo galutinę ataskaitą (kartu su projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų projekto vykdytojo patvirtintomis kopijomis).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

281. Projekto vykdymo tarpinė ataskaita teikiama Atsakingai institucijai, kuri patikrina, ar tarpinė ataskaita įforminta tinkamai ir pateikti visi išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai. Projekto tarpinės ataskaitos vertinimas atliekamas per 20 darbo dienų nuo pateikimo. Esant pagrįstoms aplinkybėms, vertinimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Tinkamai pateiktos tarpinės ataskaitos apmokamos per 20 darbo dienų, po Atsakingos institucijos patikros).
Papildyta punktu:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

29. Tarpinė ar projekto vykdymo galutinė ataskaita (toliau – galutinė ataskaita) paruošiama pagal Tvarkos aprašo 8 priedo formą, vadovaujantis LRV tvarkos aprašo 52-55 punktais. Ji siunčiama elektroniniu paštu (gavimo data laikoma el. laiško gavimo data) ar registruotu paštu (gavimo data laikoma laiško išsiuntimo data, nurodyta voko spaude) arba pristatoma asmeniškai į Atsakingą instituciją (gavimo data laikoma dokumentų registracijos Atsakingoje institucijoje data). Projekto vykdymo ataskaita užregistruojama Atsakingos institucijos nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

30. Atsakinga institucija atlieka projekto vykdytojo pateiktos tarpinės ir galutinės ataskaitos vertinimą kaip sudedamąją projekto vykdymo vertinimo dalį. Vadovaujantis LRV tvarkos aprašo 56 punktu Projekto vykdymo vertinimo metu (Tvarkos aprašo 9 priedo forma) nagrinėjama visa su projektu susijusi surinkta informacija, išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai, taip pat gali būti atliekamos projekto dalyvių ar galutinio naudos gavėjo apklausos, konsultacijos su išorės ekspertais.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

31. Projekto vykdymo vertinimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitos pateikimo. Esant pagrįstoms aplinkybėms, projekto vykdymo vertinimo terminas gali būti pratęstas.
32. Atlikusi projekto vykdymo tarpinį ir (ar) galutinį vertinimą, Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo vertinimo pabaigos ataskaitą kartu su projekto vykdymo vertinimo rezultatais ir rekomendacijomis teikia Atsakingam skyriui, o šis Komisijai derinti.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

33. Komisija, atsižvelgdama į Atsakingos institucijos atliktą projekto vykdymo tarpinį vertinimą, priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti ir tęsti projektą taip, kaip suplanuota, pritarti jai iš dalies ir tęsti projektą, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytus pakeitimus, arba ją atmesti ir netęsti projekto. Jeigu Komisija priima sprendimą pritarti tarpinei projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ir tęsti projektą, Atsakinga institucija, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlytus pakeitimus, rengia papildomą susitarimą prie sutarties ir derina jį su projekto vykdytoju. Jeigu Komisija priima sprendimą atmesti tarpinę projekto vykdymo ataskaitą ir netęsti projekto, Atsakinga institucija inicijuoja sutarties nutraukimą sutartyje nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406

34. Jeigu Komisija priima sprendimą pritarti projekto vykdymo galutinei ataskaitai iš dalies arba ją atmesti, projekto vykdytojas institucijai grąžina atitinkamą dalį arba visas projektui vykdyti institucijos skirtas ir pervestas pinigines lėšas. Jeigu sutartyje buvo numatyta mokėti projekto vykdytojui dalimis ir sumokėta ne visa suma, Komisijos sprendimu institucija atitinkamai sumažina projekto vykdytojui mokėtiną sumą.
35. Komisijai patvirtinus projekto vykdymo galutinę ataskaitą, per 10 darbo dienų, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, turi būti pasirašytas visų sutartyje numatytų ir už skirtas lėšas įgyvendintų veiklų patvirtinimo aktas (pagal Tvarkos aprašo 10 priedo formą).
36. Projektas laikomas baigtu, kai yra įvykdyti sutarties šalių įsipareigojimai (išskyrus šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos nepriklausomo vertintojo, teikimą) ir pasirašytas veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktas.

IV SKYRIUS
DAUGIAŠALĖS IR KITOS PARAMOS VYSTYMUISI TEIKIMAS“.
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

37. Daugiašalė parama vystymuisi ir parama vystymuisi kitais būdais teikiama vadovaujantis LRV tvarkos aprašo IV ir V skyriuose nustatyta tvarka.
38. Pasiūlymus Komisijai dėl daugiašalės paramos vystymuisi teikimo būdų ir priemonių vykdymo teikia Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

V SKYRIUS
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS VIEŠINIMAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

39. Atsakinga institucija ir atsakingas skyrius informaciją apie vykdomą vystomojo bendradarbiavimo veiklą, įgyvendinamus ir įgyvendintus dvišalius projektus skelbia institucijų interneto svetainėse, taip pat gali skelbti kitose visuomenės informavimo priemonėse.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406

40. Teikiant dvišalę paramą vystymuisi, sutartyje turi būti numatyta, kad projekto vykdytojas informaciją apie vykdomus projektus po sutarties pasirašymo skelbtų savo interneto svetainėse (jeigu yra), taip pat, jeigu yra galimybė, viešintų kitose visuomenės informavimo priemonėse, naudodamas Aplinkos ministerijos ir Atsakingos institucijos logotipą ir nurodydamas, kad projektas finansuojamas iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir kitais būdais užtikrintų Aplinkos ministerijos matomumą projekte.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406

41. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas privalo pažymėti galutiniam naudos gavėjui perduotą materialųjį turtą, nurodydamas, kad projektas finansuotas iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Detalesnės materialiojo turto žymėjimo sąlygos nustatomos sutartyje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

42. Aplinkos ministerija iki kiekvienų metų sausio 31 d. Užsienio reikalų ministerijai teikia praėjusių kalendorinių metų vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitą.
Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
1 priedas

KLIMATO KAITOS POLITIKOS SKYRIAUS PARENGTA PROJEKTO KONCEPCIJA

< pavadinimas >

20__ m. _________ __ d.

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)
2. Bendradarbiavimo sritis (-ys)
3. Bendra kvietimui skirta lėšų suma
4. Maksimali galima paramos suma vienam projektui
5. Nuosavas finansinis indėlis
PROJEKTO APRAŠYMAS
6. Projekto tikslas
7. Projekto uždaviniai
8. Pareiškėjai
9. Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje
10. Tinkamos finansuoti išlaidos
11. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė
12. Privalumai
13. Kita

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
2 priedas

Suteikia Aplinkos ministerija
Koncepcijos Nr.

Projekto koncepcijA

20__ m. _________ __ d.

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1.1. projekto pavadinimas
1.2. valstybė (-ės) partnerė (-s) / Įrašyti kvietime nurodytą valstybę (-es) partnerę (-es), kuriai (-ioms) skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektas.
1.3. bendradarbiavimo sritys / Įrašyti kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis, pagal kurias bus įgyvendinamas projektas.
1.4. projekto vykdytojas / Nurodyti projekto vykdytoją, kontaktinį asmenį, jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
1.5. bendra projekto vertė, Eur / Nurodyti, jeigu projektas yra sudedamoji kito įgyvendinamo projekto dalis.
1.6. prašoma projektui skirti suma, Eur
1.7. kiti finansavimo šaltiniai, Eur (jeigu yra) / Nurodyti projekto vykdytojo, projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje ir kitų donorų finansinį indėlį.
1.8. projekto atitiktis Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginiams susitarimams ir (arba) susitarimams dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijai / Nurodyti, kokius strateginius dokumentus atitinka teikiama projekto koncepcija, ir pagrįsti kaip. Ne daugiau kaip 150 žodžių.
1.9. situacijos analizė / Apibūdinti projekto įgyvendinimo kontekstą: pateikti valstybės (-ių) partnerės (-ių) arba kitos (-ų) valstybės (-ių), jeigu projektas vykdomas ne valstybėje partnerėje, aplinkos, kuri turi įtakos projektui įgyvendinti, trumpą aprašymą. Ne daugiau kaip 200 žodžių.
1.10. projekto aprašymas / Nurodyti projekto tikslą ir uždavinius, tikslinę grupę, planuojamus rezultatus, parinktas veiklas, projekto poveikį ir priemones rezultatų perimamumui valstybėje partnerėje (jeigu yra). Ne daugiau kaip 350 žodžių.
1.11. numatoma projekto įgyvendinimo trukmė / Jeigu teikiamas projektas yra iš kitų šaltinių finansuojamo projekto dalis, nurodoma ir bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmė.	Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: / Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ / Numatoma bendro projekto įgyvendinimo trukmė: / Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__
1.12. projekto tęstinumas / Nurodyti, ar šis projektas tęsia ankstesnes iniciatyvas.
1.13. kiti projekto vykdytojo įgyvendinti / įgyvendinami projektai / Nurodyti, kokie projektai buvo įgyvendinti per pastaruosius 5 metus ir jiems skirtą lėšų sumą.
1.14. projekto vykdytojo privalumai / Nurodyti kitą informaciją, kuri projektui suteiktų pridėtinę vertę atrankoje.

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS IR PARTNERIUS
2.1. projekto vykdytojas
2.1.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
2.1.2. juridinio asmens kodas
2.1.3. registracijos adresas
2.1.4. buveinės adresas
2.1.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)
2.1.6. projekto vadovo duomenys: / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas
2.2. projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu yra) / Pastaba: esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes.
2.2.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
2.2.2. juridinio asmens kodas
2.2.3. registracijos adresas
2.2.4. buveinės adresas
2.2.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)
2.2.6. numatomo projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje duomenys: / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas
2.3. kiti numatomi projekte dalyvausiantys subjektai (jeigu yra)
2.3.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
2.3.2. juridinio asmens kodas
2.3.3. registracijos adresas
2.3.4. buveinės adresas
2.3.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

III. PROJEKTO KONCEPCIJOS PRIEDAI
Eil. / nr.	Dokumentas	Puslapiai / paraiškoje	Lapų skaičius
1.	Dokumentas, patvirtinantis projekto paraiškos teikėjo juridinį statusą
2.	Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)
3.	Projekto vadovo gyvenimo aprašymas
4.	Kita

IV. PROJEKTO KONCEPCIJOS TEIKĖJO PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad projekto koncepcijoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, interesų konflikto nėra. Sutinku, kad informacija apie šią projekto koncepciją (koncepcijos teikėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma skirti projektui lėšų suma) būtų skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

_____________________________________________________________________________
(koncepciją teikiančio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas /
koncepciją teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V. arba žyma „be antspaudo“
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

Suteikia Aplinkos ministerija
Paraiškos Nr.

PROJEKTO PARAIŠKA

20__ m. _________ __ d.

I. Bendra informacija APIE PROJEKTĄ
1.1. Projekto pavadinimas	Projekto pavadinimas (lietuvių kalba): / Projekto pavadinimas (anglų kalba):
1.2. Valstybė (-s) partnerė(-ės) / Įrašyti kvietime nurodytą valstybę (-es) partnerę (-es), kuriai (-ioms) skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektas.
1.3. Bendradarbiavimo sritys / Įrašyti kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis, pagal kurias bus įgyvendinamas projektas.
1.4. Projekto vykdytojas / Nurodyti projekto vykdytoją, kontaktinį asmenį ir jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
1.5. Bendra projekto vertė (su PVM), Eur
1.6. Prašoma projektui skirti suma, Eur
1.7. Situacijos analizė / Apibūdinti projekto įgyvendinimo kontekstą: pateikti valstybės (-ių) partnerės (-ių) arba kitos (-ų) valstybės (-ių), jeigu projektas vykdomas ne valstybėje partnerėje, aplinkos, kuri turi įtakos projektui įgyvendinti, trumpą aprašymą. Ne daugiau kaip 150 žodžių.
1.8. Projekto esmė	lietuvių kalba (ne daugiau kaip 150 žodžių):

	anglų kalba (ne daugiau kaip 150 žodžių):

1.9. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė / Jeigu teikiamas projektas yra iš kitų šaltinių finansuojamo projekto dalis, nurodoma ir bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmė.	Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: / Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ / Numatoma bendrai finansuojamo projekto (jeigu yra) įgyvendinimo trukmė: / Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__
1.10. Projekto tęstinumas / Nurodyti, ar šis projektas tęsia ankstesnes iniciatyvas. Ne daugiau kaip 80 žodžių.
1.11. Informacija apie projekto vykdytojus ir partnerius
1.11.1. Projekto vykdytojas
1.11.1.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
1.11.1.2. juridinio asmens kodas
1.11.1.3. registracijos adresas
1.11.1.4. buveinės adresas
1.11.1.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)
1.11.1.6. projekto vadovo duomenys: / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas
1.11.1.7. kontaktinio asmens duomenys (jeigu kitas nei projekto vadovas): / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas
1.11.2. Projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) / Pastaba: esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes. Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.
1.11.2.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
1.11.2.2. juridinio asmens kodas
1.11.2.3. registracijos adresas
1.11.2.4. buveinės adresas
1.11.2.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)
1.11.2.6. numatomo projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje duomenys: / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas
1.11.2.7. kontaktinio asmens duomenys (jeigu kitas nei projekto koordinatorius): / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas
1.11.3. Kiti numatomi projekte dalyvausiantys subjektai (galutinis naudos gavėjas ir kt.)
1.11.3.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė
1.11.3.2. juridinio asmens kodas
1.11.3.3. registracijos adresas
1.11.3.4. buveinės adresas
1.11.3.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)
1.11.3.6. kontaktinio asmens duomenys: / vardas ir pavardė / telefono Nr. / mobiliojo telefono Nr. / elektroninio pašto adresas

II. BENDRIEJI KLAUSIMAI

2.1. Kaip projektas atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijas? / Nurodyti, kokius strateginius dokumentus atitinka teikiama projekto paraiška ir pagrįsti kaip. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

2.2. Kaip projektas prisideda prie pasaulinių vystymosi tikslų įgyvendinimo? / Nurodyti ir pagrįsti, prie kokio konkretaus tikslo ir kaip prisidės projekto veiklų įgyvendinimas. Ne daugiau kaip 50 žodžių.

2.3. Kaip projektas atitinka vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliuosius prioritetus?
Nurodyti ir pagrįsti, kaip projektas prisidės prie gero valdymo, demokratijos principų diegimo ir įtvirtinimo, žmogaus teisių, ypač moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesų gynimo, taip pat bendruomenių atsparumo krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinimą ir kitų.

III. Projekto aprašymas

3.1. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir numatomi projekto rezultatai (konkretūs, išmatuojami ir apibrėžti laiko požiūriu)
3.1.1. Projekto tikslas / Nurodyti, ką norima pasiekti įgyvendinus projektą. Ne daugiau kaip 50 žodžių.	3.1.2. Projekto uždaviniai	3.1.3. Projekto veiklos / Nurodyti, kokios veiklos yra būtinos siekiant kiekvieno konkretaus rezultato. Ne daugiau kaip 200 žodžių.	3.1.4. Numatomi projekto rezultatai / Nurodyti, kokie yra tikėtini rezultatai siekiant tikslo ir kiekvieno uždavinio. Ne daugiau kaip 150 žodžių.
	1.	1.1.
		1.2.
		1.3.
	2.	2.1.
		2.2.
		...
	3.

3.2. Tikslinė (-ės) grupė (-ės)
Nurodyti, koks yra galutinis naudos gavėjas ir pagrindinė tikslinė projekto grupė. Motyvuoti pasirinkimą. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

3.3. Projekto veiklų įgyvendinimo 20__ metais planas
3.3.1. Nr.	3.3.2. Veiklos / Nurodyti planuojamas pagrindines veiklas pagal numatomą įgyvendinimo laiką ir kaip išdėstyta 3.1.3 papunktyje.	3.3.3. Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) (partneris (-iai)) / Nurodyti juridinį arba fizinį asmenį.	3.3.4. Mėnuo
			sausis	vasaris	kovas / as	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis
1.
2.
3.
...

3.4. Projekto poveikis ir tvarumas
Nurodyti, koks yra tikėtinas vystomasis poveikis įgyvendinus veiklas ir apibūdinti, kaip projektas prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos valstybėje partnerėje (besivystančioje šalyje). Įvertinti (jeigu aktualu), koks planuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (t CO2) sumažinimas, įgyvendinus projektą.

3.5. rizikos veiksniai ir jų sprendimo būdai / Nurodyti problemas, rizikos veiksnius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui įgyvendinti ir projekto rezultatams pasiekti, ir būdus, kaip jų išvengti.
Rizikos / pavadinimas	Rizikos aprašymas	Pasireiškimo tikimybė	Tikėtinas / poveikis / projektui	Rizikos / mažinimo veiksniai / (priemonės)
		□ didelė / □ vidutinė / □ menka	□ didelis / □ vidutinis / □ nedidelis
		□ didelė / □ vidutinė / □ menka	□ didelis / □ vidutinis / □ nedidelis
		□ didelė / □ vidutinė / □ menka	□ didelis / □ vidutinis / □ nedidelis

IV. Projekto ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

4.1. Informacija apie projekto vykdytoją, projekto vadovą ir svarbiausius (ne daugiau kaip 5) įgyvendintus / įgyvendinamus vystomojo bendradarbiavimo ir kitus projektus per pastaruosius 5 metus (jeigu yra) / Nurodyti projekto vykdytojo ir vadovo vadovavimo panašiems projektams patirtį ir kompetenciją. Ne daugiau kaip 100 žodžių. Užpildyti lentelę.

4.1.1. Eil. Nr.	4.1.2. Projekto vykdymo laikotarpis	4.1.3. Projekto pavadinimas	4.1.4. Kiti projekto vykdytojai	4.1.5. Projekto finansuotojas (-ai) (juridinis (-iai) arba fizinis (-iai) asmuo (-enys))
1.	20__ - 20__
2.	20__ - 20__
3.	20__ - 20__
4.	20__ - 20__
5.	20__ - 20__

4.2. Projekto valdymo organizacinė struktūra / Nurodyti preliminarią projekto komandos (projekto vadovo, asistento (-ų), finansininko ir pan.) sudėtį, Lietuvos ir valstybės (-ių) partnerės(-ių) ekspertų skaičių, pagrindines jų funkcijas ir kitą susijusią informaciją. Ne daugiau kaip 200 žodžių. / Jeigu projektas skirtas visuomenės informavimui – patikslinti, ar turima tinkama infrastruktūra.

4.3. Informacija apie projekto vykdytojo partnerį valstybėje partnerėje ir projekto koordinatorių joje (jeigu yra)
Nurodyti projekto vykdytojo valstybėje partnerėje ir projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje vadovavimo panašiems projektams patirtį ir kompetenciją. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

4.4. projekto viešinimas / Nurodyti, kaip projektas bus viešinamas Lietuvoje ir valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), kokie projekto metu numatyti informaciniai renginiai ar priemonės, skirtos projekto ir jo rezultatų matomumui didinti. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

4.5. Projekto vykdytojo privalumai / Nurodyti kitą informaciją, kuri projektui suteiktų pridėtinę vertę atrankoje.

V. PROJEKTO FINANSAVIMAS
5.1. bendra projekto vertė (su PVM), Eur / Nurodyti, ar finansavimas iš kitų šaltinių yra jau užtikrintas, ar tik kreiptasi dėl finansavimo.
5.1.1. iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų prašoma projektui skirti suma, Eur
5.1.2. kiti projekto finansavimo šaltiniai (jeigu yra):
5.1.2.1. paraiškos teikėjo finansinis įnašas, Eur ir finansuotinos veiklos
5.1.2.2. projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis įnašas, Eur ir finansuotinos veiklos / Esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes.
5.1.2.3. kitų projektą finansuojančių subjektų finansiniai įnašai, Eur ir finansuotinos veiklos / Esant keliems donorams, įterpti papildomas eilutes.

VI. PROJEKTO SĄMATA
6.1. Projekto veiklos	6.2. Mato vienetas	6.3. / Vienetų skaičius	6.4. / Vieneto kaina (be PVM), Eur	6.5. / Bendra suma (be PVM), Eur	6.6. Bendra suma (su PVM), Eur	6.7. Klimato kaitos spec. programos lėšos, Eur
I. IŠLAIDOS PAGAL ATSKIRAS VEIKLAS / Veiklų numeraciją ir formulavimą pateikti taip pat kaip 3.1.3 papunktyje „Projekto veiklos“.

Iš viso:
II. KITOS PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS / Pvz., biuro patalpų, transporto nuomos, biuro priemonių įsigijimo/nuomos, ryšių, finansinių paslaugų, išorės audito išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. Klimato kaitos spec. programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės, išskyrus atvejus, kai kitos išlaidos skirtos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti).

Iš viso:
III. PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS / Pvz., projekto vadovo, koordinatoriaus valstybėje partnerėje, už finansus atsakingo darbuotojo faktinis darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. Klimato kaitos spec. programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės).

Iš viso:
IV. NENUMATYTOSIOS IŠLAIDOS / Ne daugiau kaip 5 proc. Klimato kaitos spec. programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės.

Iš viso:
VISOS PROJEKTO IŠLAIDOS:

VIII. PROJEKTO PARAIŠKOS PRIEDAI
Eil. Nr.	Dokumentas	Puslapiai paraiškoje	Lapų skaičius
1.	Dokumentas, patvirtinantis projekto vykdytojo juridinį statusą
2.	Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)
3.	Projekto vadovo gyvenimo aprašymas
4.	Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis arba projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą
5.	Projekto koordinatoriaus (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu toks yra) gyvenimo aprašymas (-ai)
6.	Projekto ekspertų (jeigu numatyti) gyvenimo aprašymai, nurodant projekto veikloms įgyvendinti reikalingas kompetencijas ir patirtį
7.	Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita
8.	Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu tokie numatyti)
9.	Komerciniai pasiūlymai
10.	Sutartis ar kitas dokumentas, patvirtinantis bendrai finansuojamą projektą (jeigu pildomas 7 punktas)
11.	Kita

IX. PROJEKTO PARAIŠKOS TEIKĖJO PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad projekto koncepcijoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, interesų konflikto nėra. Sutinku, kad informacija apie šią projekto koncepciją (koncepcijos teikėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma skirti projektui lėšų suma) būtų skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

____________________________________________________________________________________
(paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas /
paraišką teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V. arba žyma „be antspaudo“
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
4 priedas

PROJEKTO KONCEPCIJOS / PARAIŠKOS ATITIKTIES ADMINISTRACINIAMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

Projekto koncepcijos/paraiškos Nr.: / Pateikimo data:		Projekto pavadinimas
Kriterijai		Taip	Ne	Pastabos
1.	Projekto koncepcija / paraiška užpildyta pagal kvietime ir projekto koncepcijos / paraiškos formoje nurodytus reikalavimus	□	□
2.	Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas valstybes partneres	□	□
3.	Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis	□	□
4.	Pateikti visi privalomi priedai	□	□
5.	Numatytas kvietime reikalaujamas vykdytojo finansinis indėlis	□	□
6.	Neesminių trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašas: / 6.1. / 6.2. / 6.3. / 6.4. / (Nurodomas projekto administratoriaus nustatytas neesminių trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašas, konkretūs neesminiai trūkumai (techninio pobūdžio klaidos), esantys projekto koncepcijoje/paraiškoje, įvardijami pastabų skiltyje)
Išvada:		Projekto koncepcija / paraiška: / Trūkumų neturi  / Trūkumai neesminiai*  / Trūkumų turi 

* Techninio pobūdžio klaidos, kurių sąrašą sudaro projekto administratorius

____________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)

____________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
5 priedas

 PROJEKTO Koncepcijos vertinimas

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

Projekto koncepcijos Nr.: / Pateikimo data:		Projekto pavadinimas
Kriterijai		Balai	Pastabos
Projekto aktualumas
1.	Projekto koncepcija atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijas.	0-5
2.	Išsami ir argumentuota situacijos analizė pagrindžia projekto poreikį valstybėje partnerėje.	0-5
3.	Tikslinės grupės yra aiškiai įvardytos.	0-5
Projekto veiksmingumas ir valdymas
4.	Koncepcijos tikslas ir uždaviniai yra konkretūs ir apibrėžti laiko atžvilgiu.	0-5
5.	Suplanuoti rezultatai atitinka uždavinius ir tikslą.	0-5
6.	Parinktos tinkamos veiklos rezultatams pasiekti.	0-5
7.	Numatytas projekto vykdytojas ir projekto vadovas turi pakankamą patirtį ir kompetenciją.	0-5
Projekto poveikis ir tvarumas
8.	Projekto veiklų ir rezultatų poveikis pokyčiams valstybėje partnerėje.	0-5
9.	Numatytos priemonės rezultatų perimamumui.	0-5
Privalumai
10.	Projektas turi privalumų.	0-5
Bendras įvertinimas:		0-50
Bendros pastabos:
Rekomendacija komisijai:		Pritarti / pritarti su išlygomis / atmesti

_____________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)

_____________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)
Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
6 priedas

PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMAS

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

Projekto paraiškos Nr.: / Pateikimo data:		Projekto pavadinimas
Kriterijai		Balai	Pastabos
Projekto aktualumas
1.	Projekto paraiška atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijas.	0-2
2.	Projektas atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijoje ir (ar) Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijoje nustatytos tikslus.	0-2
3.	Projektas prisideda prie globalaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.	0-2
4.	Projektas atitinka kvietime nurodytus vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliuosius prioritetus.	0-2
5.	Projektas atitinka valstybės partnerės poreikius.	0-2
Iš viso:		0-10
Projekto veiksmingumas
6.	Projekto tikslas ir uždaviniai yra konkretūs, racionalūs ir apibrėžti laiko atžvilgiu.	0-4
7.	Projekto rezultatai yra aiškūs, konkretūs ir išmatuojami.	0-4
8.	Projekto veiklos yra tinkamai suplanuotos.	0-4
9.	Tinkamai įvertinti galimi rizikos veiksniai ir būdai, kaip jų išvengti arba juos sumažinti.	0-4
Iš viso:		0-16
Projekto finansavimas
10.	Projekto sąmata atitinka planuojamas veiklas.	0-5
11.	Visos numatomos projekto išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti.	0-10
12.	Veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka ekonomiškumo principą.	0-10
13.	Projekte yra numatytas didesnis nei reikalaujamas pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą.	0-10
Iš viso:		0-35
Projekto poveikis ir tvarumas
14.	Numatomi projekto rezultatai turės teigiamos įtakos naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje (įskaitant visuomenės informavimą).	0-4
15.	Numatytas aktyvus projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje dalyvavimas organizuojant ir valdant projektą.	0-2
16.	Numatytas aktyvus tikslinės grupės dalyvavimas projekto veiklose.	0-2
Iš viso:		0-8
Projekto valdymas
17.	Aiškiai ir tinkamai apibrėžta organizacinė struktūra.	0-4
18.	Aiškiai ir tinkamai apibrėžtos projekto dalyvių (projekto vykdytojų, partnerių, vadovo, ekspertų ir kitų) funkcijos.	0-4
19.	Projekto vykdytojas ir projekto vadovas turi reikiamos patirties ir kompetencijos vykdyti teikiamą projektą.	0-4
20.	Projekto vykdytojas ir koordinatorius valstybėje partnerėje turi reikiamos patirties ir kompetencijos vykdyti teikiamą projektą.	0-4
	Iš viso:	0-16
Projekto viešinimas
21.	Projekte numatytos konkrečios veiklos / priemonės, skirtos projekto viešinimui Lietuvoje užtikrinti.	0-5
22.	Projekte numatytos konkrečios veiklos / priemonės, skirtos projekto viešinimui valstybėje partnerėje užtikrinti.	0-5
Iš viso:		0-10
Privalumai
23.	Projektas turi privalumų.	0-5
Bendras įvertinimas:		0-100
Bendros pastabos:
Rekomendacija komisijai:		Pritarti / pritarti su išlygomis / atmesti

_____________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)

_____________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)
Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
8 priedas

Sutarties Nr.

PROJEKTO VYKDYMO TARPINĖ / GALUTINĖ ATASKAITA
(reikiamą palikti/pabraukti)

20__ m. __________ __ d.

I. BENDRA INFORMACIJA
1.1. projekto pavadinimas
1.2. valstybė (-ės) partnerė (-ės)
1.3. bendradarbiavimo sritys (kaip sutartyje)
1.4. projekto vykdytojas / (juridinio asmens pavadinimas vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr.)
1.5. projekto vadovas / (vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. pašto adresas)
1.6. projekto vykdytojo partneris (-iai) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) / (juridinio asmens pavadinimas telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)
1.7. projekto vykdymo vieta / (regionas / miestas)
1.8. projekto vykdymo laikotarpis	Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__
1.9. bendras projekto biudžetas, Eur	Nurodytas sutartyje:
	Faktinis:
1.9.1. projektui skirtos Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, Eur	Nurodytos sutartyje:
	Panaudotos lėšos:
1.9.2. kitas projekto finansavimas, Eur	Pagrindinio projekto vykdytojo finansinis indėlis į projektą (jeigu buvo):
	Projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis indėlis (jeigu buvo):
	Kitų donorų finansinis indėlis (jeigu buvo):
1.10. projekto vykdytojo parašas / (juridinio asmens vadovo parašas, data, antspaudas (jei yra)
1.11. projekto vykdymo ataskaitos išsiuntimo data / (pildo Aplinkos projektų valdymo agentūra)
1.12. projekto vykdymo ataskaitos gavimo Aplinkos projektų valdymo agentūroje data / (pildo Aplinkos projektų valdymo agentūra)
2. Finansiniai duomenys
2.1. laikotarpis, už kurį teikiama tarpinė ataskaita	Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__
2.2. prašoma suma
2.3. avansas (jei aktualu)
2.4. subsidija, neatskaičius avanso
2.5. užskaityto avanso suma
2.6. subsidija, atskaičius avansą

II. DALYKINĖ ATASKAITA

2.1. Projekto apibendrinimas (lentelėje)
2.1.1. nr.	2.1.2. tikslas	2.1.3. uždaviniai	2.1.4. veiklos / (pagal projekto paraišką arba patikslintą projekto paraišką ir papildomos, jeigu buvo)	2.1.5. pasiekti rezultatai	2.1.6. / poveikis	2.1.7. rizikos veiksniai ir priemonės jiems išvengti

2.2. projekto aktualumas
Kaip įgyvendintas / pasiektas sutartyje numatytas tikslas ir uždaviniai; ar buvo pasiekti numatyti rezultatai ir kaip jie atitiko numatytą tikslą, uždavinius ir pasirinktų tikslinių grupių poreikius; kokios ir kaip buvo įgyvendintos sutartyje įvardytos veiklos; ar veiklos buvo organizuotos tinkamai; taip, kaip numatyta projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje; ir taip toliau.

2.3. projekto poveikis ir tvarumas
Kokios įtakos projekto įgyvendinimas/rezultatai turės naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje; kaip naudos gavėjai dalyvavo įgyvendinant projektą; kaip valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bus užtikrintas projekto rezultatų perimamumas ir veiklos tęstinumas; kokios suinteresuotos grupės valstybėje partnerėje palaikė projektą ir vykdomas veiklas; kaip projektas prisidėjo prie klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos valstybėje partnerėje (besivystančioje šalyje) ir taip toliau.

2.4. projekto valdymas
Organizacinė struktūra, komandos vertinimas: kokios buvo projekto dalyvių (projekto vykdytojų, partnerių, vadovo, ekspertų) funkcijos; kokiais kriterijais remiantis jie buvo pasirinkti, kaip jiems sekėsi įgyvendinti savo funkcijas; ar buvo susidurta su numatytais ir nenumatytais rizikos veiksniais; kokios įtakos tai turėjo projekto įgyvendinimui; ar buvo pasirinktos tinkamos priemonės/alternatyvos rizikai išvengti ar sumažinti;
kas būtų tobulintina valdant projektą ir taip toliau.
2.5. projekto viešinimas
Kokiomis priemonėmis buvo užtikrintas projekto matomumas Lietuvoje ir valstybėje partnerėje (jeigu yra) ir taip toliau.
2.6. finansiniai aspektai

Ar lėšos buvo naudojamos projekto veikloms įgyvendinti ir tikslams pasiekti, kaip numatyta sutartyje; ar atitiko ekonomiškumo principą; kokios buvo įgyvendintos papildomos veiklos (jeigu buvo); paaiškinti ir argumentuoti biudžeto pakeitimus; ar buvo užtikrintas numatytas projekto finansavimas iš kitų šaltinių ir kokios veiklos buvo finansuotos, jeigu nebuvo, paaiškinti, kodėl ir kokias pasekmes tai turėjo projekto įgyvendinimui ir taip toliau.

2.7. išmoktos pamokos ir planai ateičiai

Nurodyti teigiamą ir neigiamą projekto įgyvendinimo patirtį, pateikti rekomendacijas, kaip kilusias problemas galima būtų spręsti ateityje vykdant panašius projektus; pateikti pasiūlymus dėl kito projekto etapo (jeigu tikslinga) ir taip toliau.

III. TARPINĖ / GALUTINĖ FINANSINĖ ATASKAITA
(reikiamą palikti/pabraukti)
PROJEKTO IŠLAIDOS
Nr.	Išlaidų pavadinimas (pagal projekto sąmatą) ir išlaidų kategorijos	Tiekėjo duomenys		Išlaidas pagrindžiantys dokumentai		Pareiškėjo lėšų dalies apmokėjimą įrodantys dokumentai		Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur	Netinkamos finansuoti išlaidos, Eur	Subsidija, Eur	Pastabos
		juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas	atsiskaito-mosios sąskaitos Nr.	dokumento pavadinimas, serija, Nr., data	suma, Eur	dokumento pavadinimas, serija, Nr., data	suma, Eur

IŠ VISO:					IŠ VISO:

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA
Nr.	Projekto veiklos / (pagal projekto sąmatą)	Faktinės projekto veiklų datos		Atlikti darbai		Pastabos
		pradžia	pabaiga	iš viso	per ataskaitinį laikotarpį

____________________________________ / (pareiškėjo pareigos)	____________ / (parašas)	_____________________________________ / (vardas, pavardė)

IV. PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITOS PRIEDAI

□ Projekto paraiškoje (ar patikslintoje projekto paraiškoje) nurodytų veiklų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (ataskaitų, leidinių, pranešimų spaudai kopijos, skaitmeninė tekstinė, garso ir vaizdo informacija ir pan.), ___ vnt. (lapų).

□ Išlaidas pagrindžiančių dokumentų patvirtintos kopijos, __ lapų (-ai).

□ Galutinio išlaidų audito išvada (teikiant projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą), __ lapų (-ai).

Bendras projekto vykdymo ataskaitos prieduose pateiktų dokumentų lapų skaičius – __ lapų (-ai).

Tvirtinu, kad projekto tarpinėje / galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.

________________________________________________________________________________
Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas

A.V. arba žyma „be antspaudo“
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
9 priedas

Sutarties Nr.

PROJEKTO VYKDYMO VERTINIMAS

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

I. Bendra informacija
1.1.	Projekto pavadinimas
1.2.	Valstybė (-ės) partnerė (-ės)
1.3.	Bendradarbiavimo sritys
1.4.	Projekto vykdytojas
1.5.	Projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)
1.6.	Projekto vykdymo vieta
1.7.	Projekto vykdymo laikotarpis		Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__
1.8.	Projekto vykdymo ataskaitos pateikimo terminas		20__-__-__
1.9.	Projekto vykdymo ataskaitos pateikimo data		20__-__-__
1.10.	Bendras projekto biudžetas, Eur
1.11.	Aplinkos ministerijos skirtos Klimato kaitos spec. programos lėšos, Eur
1.12.	Panaudotos Klimato kaitos spec. programos lėšos, Eur
1.13.	Projekto vykdytojui pervedamas Klimato kaitos spec. programos lėšų likutis, Eur (jeigu aktualu)
1.14.	Projekto vykdytojo grąžintinas Klimato kaitos spec. programos lėšų likutis, Eur (jeigu aktualu)
II. Projekto vykdymo ataskaitos vertinimas
Kriterijai			Taip		Ne	Pastabos
2.1. Ataskaita pateikta laiku
2.2. Kartu su ataskaita yra pateikti visi privalomi dokumentai
2.3. Dalykinė ataskaitos dalis parengta detaliai ir tvarkingai
2.4. Finansinė ataskaitos dalis parengta tvarkingai ir laikantis nustatytų reikalavimų
Bendros pastabos:
III. Projekto vykdymo vertinimas
Vertinimo informacijos šaltiniai					Pažymėti tinkamą
3.1. Projekto vykdymo ataskaita					□
3.2. Projekto vykdytojo, jo partnerio, kitų projekto vykdytojų, už projekto priežiūrą atsakingo Aplinkos ministerijos skyriaus ir kitų suinteresuotų šalių susirašinėjimas					□
3.3. Projekto dalyvių nuomonės apklausa					□
3.4. Projekto tikslinės grupės tyrimas					□
3.5. Tiesioginis vertinimas projekto įgyvendinimo / veiklų atlikimo vietoje					□
3.6. Konsultacija su išorės ekspertais					□
3.7. Informacija apie projektą, gauta iš Lietuvos atstovybės (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)					□
3.8. Kiti informacijos šaltiniai (įrašyti)
Kriterijai				Balai			Pastabos
Projekto veiksmingumas
1. Projekto tikslai yra pasiekti.				0-5
2. Projekto rezultatai yra pasiekti, išmatuojami ir atitinka numatytus uždavinius ir tikslą.				0-5
3. Įgyvendintos visos sutartyje numatytos projekto veiklos.				0-5
4. Projekto veiklos vykdytos taip, kaip numatyta sutartyje.				0-5
Projekto poveikis ir tvarumas
5. Projekto rezultatai turės įtakos naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje, įskaitant visuomenės informavimą.				0-5
6. Naudos gavėjai buvo įtraukti ir aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektą.				0-5
7. Pateikti aiškūs ir svarūs argumentai, patvirtinantys projekto rezultatų perimamumą ir veiklos tęstinumą valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse).				0-5
8. Svarbiausios interesų grupės valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) palaikė projekto veiklas ir tikslus.				0-5
Projekto valdymas
9. Aiškiai ir tinkamai apibrėžtos organizacinė struktūra ir projekto dalyvių funkcijos.				0-5
10. Projekto vykdytojas įvykdė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus, o projekto vadovas kompetentingai vadovavo projektui.				0-5
11. Projekto vykdytojas (-ai) ir projekto koordinatorius (-ai) šalyje (-yse) partnerėje (-ėse) tinkamai atliko jiems numatytas funkcijas.				0-5
12. Projekto ekspertai turėjo pakankamą kompetenciją, tinkamai atliko projekte numatytas funkcijas.				0-5
13. Rizika ir grėsmės buvo tinkamai įvertintos arba buvo parinktos tinkamos priemonės / alternatyvos.				0-5
Projekto finansavimas
14. Lėšos buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti ir atitiko ekonomiškumo principą.				0-5
15. Faktinės išlaidos atitinka projekto sąmatoje numatytas išlaidas.				0-5
16. Prekių ir paslaugų pirkimo kainos atitiko realius įkainius.				0-5
17. Projekto vykdytojo, projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) ir kitų donorų finansinis indėlis į projektą buvo toks, koks numatytas sutartyje.				0-5
18. Finansinė ataskaita ir finansiniai dokumentai parengti laikantis visų reikalavimų ir pateikti tvarkingai.				0-5
Projekto viešinimas
19. Buvo užtikrintas projekto matomumas Lietuvoje ir (ar) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse).				0-5
Projekto privalumai
20. Projektas turi privalumų.				0-5
Bendras vertinimas:				0-100
Pagrindiniai projekto uždaviniai ir rezultatai:
Išvados ir rekomendacijos:

___________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)

___________________________________________________________ _________________
(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)	(parašas)
Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
10 priedas

VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMO AKTAS
Pagal 20___ m. __________ ____ d. projekto įgyvendinimo sutartį Nr. _____

..................................
(data)
..................................
(vieta)

......................................... (toliau – Vykdytojas), juridinio asmens kodas ..........................., registruota (-as) adresu: ........................................, atstovaujama (-as) ..............................................., veikiančio (-ios) pagal ............................., tvirtina, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), juridinio asmens kodas 188602370, registruota adresu A. Jakšto g. 4, Vilnius, atstovaujama ............................................ (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal teisės aktų jam (-ai) suteiktus įgaliojimus, (toliau abi kartu vadinamos Šalimis) sutinka, kad visi numatyti projekto ............................................................. (projekto pavadinimas) (toliau – projektas), kurį Vykdytojas vykdė vadovaudamasis Šalių sudaryta sutartimi ...................................................... (sutarties pavadinimas, sudarymo data) (toliau – sutartis), uždaviniai įgyvendinti ir tikslai pasiekti.

Šalys, vadovaudamosi sutartimi, ............................................................. (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktą:
1. Vykdytojas tvirtina, o Ministerija sutinka, kad projekto ........................................ (projekto pavadinimas) vykdymo ataskaita yra tinkamai parengta ir pateikta Ministerijai.
2. Vykdytojas patvirtina, kad gautas iš Ministerijos lėšas panaudojo išimtinai projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Ministerijai.

PRIEDAI:

1.	Projekto vykdymo ataskaita, ____ lapų;
2.	Išlaidas patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos, ______ lapų;
3.	Kita .............................................(įrašyti), _____ lapų.

Šalių adresai ir parašai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija / A. Jakšto g. 4, Vilnius / Juridinio asmens kodas 188602370 / Tel. Nr. __________, faks. ___________ / A. s. _____________________________ / Bankas ___________________________ / Banko kodas ______________________ / _________________________________ / (pareigos, vardas, pavardė) / A.V.	(Vykdytojo pavadinimas) / Registracijos adresas: _______________ / Juridinio asmens kodas / Tel. Nr. __________, faks. ___________ / A. s. _____________________________ / Bankas ___________________________ / Banko kodas _______________________ / _________________________________ / (pareigos, vardas, pavardė) / A.V. arba žyma „be antspaudo“

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-839, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16403
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-253, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05406
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-981, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18701
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo