PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-732

**PROJEKTO „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ ĮGYVENDINIMO PLANAS**

**2014-2016 METAMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Veiklos gairės 2014-2016 metams** | **Įvykdymo terminas** | **Atsakinga institucija** |
| 1. | Projekto komandos 65 vizitai į apskričių ir savivaldybių viešąsias bibliotekas  | 2014 m. sausio – lapkričio mėn. | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 2. | Viešųjų bibliotekų specialistams skirtų 8 mokymų organizavimas  | 2014 m. gegužės – lapkričio mėn. | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 3. | Reikalavimų bibliotekų projektams rengimas | 2014 m. birželio – lapkričio mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,Lietuvos Respublikos kultūros ministerija  |
| 4. | Kvietimo teikti bibliotekų projektų paraiškas paskelbimas  | 2014 m. lapkričio mėn. | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 5.  | Suformuota 50 bibliotekų partnerysčių su kitomis įstaigomis ir organizacijomis  | 2014 m. lapkričio mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 6.  | Sutarčių su bibliotekų projektų vykdytojais pasirašymas | 2015 m. vasario mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 7.  | 3 renginiai, skirti patirties, įgyvendinant bibliotekų projektus, apsikeitimui bei informacijos sklaidai  | 2015 m. vasario mėn. – 2016 m. birželio mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 8. | Pirmojo projekto poveikio vertinimo tyrimo pabaiga | 2015 m. kovo mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 9. | Įgyvendintų bibliotekų projektų pabaiga | 2016 m. birželio mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 10.  | Projekto poveikio vertinimo tyrimo, įgyvendinus bibliotekų projektus, pabaiga | 2016 m. liepos mėn. | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 11. | Galutinės projekto poveikio vertinimo ataskaitos parengimas | 2016 m. gruodžio mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 12. | Projekto užbaigimo konferencija | 2016 m. gruodžio mėn.  | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |