Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. gegužės 13 d. nutarimo
Nr. 498
priedas

**2019–2020 M. ES TARYBOS REKOMENDACIJOS LIETUVAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

***1 rekomendacija. Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui. Mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą.***

| **1 tikslas. Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui** (**Įgyvendinamos struktūrinės mokestinio reguliavimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos[[1]](#footnote-1))** |
| --- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| ***Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) dalis, kurią sudaro pajamos iš mokesčių (įskaitant socialinio draudimo įmokas), proc.*** | *Planas* | *30,2* | *30,1* | *30,9* | *31,2* | *31,9* |
| *Faktas* | *30,0* | *29,8* | *30,5* | *30,5* | *–* |
| ***Nepanaudoto pridėtinės vertės mokesčio potencialo įvertis, proc.*** | *Planas* | *26,2* | *25,4* | *24,7* | *24* | *23,3* |
| *Faktas* | *26,7* | *25,4* | *25,1* | *–[[2]](#footnote-2)* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis ES Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Siekiant didesnio BVP perskirstymo per biudžetą socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo ir kitų sričių finansavimui padidinti teikiamos šios priemonės:** |
| **1.1. Parengti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 pakeitimo įstatymo projektą** | Sudaromos galimybės sistemingai mažmeninės prekybos prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo duomenų administravimo popierinę (rašytinę) formą pakeisti į elektroninę formą | 2020 m.II ketv. | Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) | **Didelis**Sudaromos galimybės gerinti mokesčių administratoriaus administracinius gebėjimus ir taip skatinti mokesčių mokėtojus savanoriškai mokėti mokesčius, kuo daugiau mokesčių administravimo procedūrų perkėlus į elektroninę erdvę | **Įgyvendinama.**Rengiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 pakeitimo įstatymo projektas, kuris sudarys galimybes gerinti mokesčių administratoriaus administracinius gebėjimus ir taip skatinti mokesčių mokėtojus savanoriškai mokėti mokesčius, kuo daugiau mokesčių administravimo procedūrų perkėlus į elektroninę erdvę |
| **1.2. Taikyti atvirkštinį apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) mechanizmą prekybos elektronikos prekėmis sandorių atvejais** (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu  Nr. 167 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – Vyriausybės programos įgyvendinimo plano) 3.1 darbas) | Efektyvesnis prekybos elektronikos prekėmis PVM administravimas, kai PVM moka ne pardavėjas, o pats pirkėjas, kuris yra užregistruotas PVM mokėtoju | 2019 m.III ketv. | FM | **Mažas**Gerinamas mokestinių prievolių vykdymas  | **Įgyvendinta.**Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. priimtos 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pataisos, kuriomis nustatytas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių tiekimo atvejais |
| **1.3. Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto mokesčio bazės išplėtimo** | Išplečiant fizinių asmenų nekilnojamojo turto apmokestinimą, išplėsta ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazė | 2019 m.IV ketv. | FM | **Vidutinis**Pereinama prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui | **Įgyvendinta.**2019 m. gruodžio 12 d. priimtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisos, kuriomis didinamas fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimas, sumažinant fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui taikomą neapmokestinamąjį dydį |
| **1.4. Laikinės kelių naudotojo apmokestinimo sistemos (eurovinjetė) transformavimas į atstuminę elektroninę mokesčio sistemą, atitinkančią principą „teršėjas moka – naudotojas moka“**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.2 darbo „Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas“ 7 priemonė) | Efektyvesnis kelių naudotojų apmokestinimo sistemos administravimas ir išplėsta mokesčių bazė, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui | 2020 m.IV ketv. | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM) | **Didelis**2020 m. sausio 1 d. kelių naudotojo mokestis, mokamas transporto priemonių valdytojų už laikotarpį, kuriuo yra naudojamasi kelių infrastruktūra, keičiamas į kelių rinkliavą, mokamą už keliais nuvažiuotą atstumą, siekiant užtikrinti principus „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“. 2018 metais kelių naudotojo mokesčio surinkta 38,8 mln. eurų, planuojama, kad įdiegus kelių rinkliavą už nuvažiuotą atstumą, bus papildomai surenkama apie 50–70 mln. eurų | **Įgyvendinama.**Parengti įstatymų projektai dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo ir papildoma informacija dėl kelių rinkliavos apskaičiavimo principų bei kelių rinkliavos įvedimo poveikio verslui ir galutiniam vartotojui.Su atstuminės rinkliavos įvedimu susiję teisės aktų pakeitimų projektai bei pagrindžianti medžiaga nagrinėjama Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitete |
| **1.5. Peržiūrėti mokesčius už aplinkos teršimą atliekomis, siekiant nustatyti atliekų mažinimą ir perdirbimą skatinančius tarifus**1. Suderinti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) ir pateikti projektą svarstyti 2019 m. Seimo rudens sesijoje.2. Priimti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimo įstatymą, kurio projektas 2019 m. liepos 6 d. pateiktas Seimui | Mokesčių mokėtojai skatinami mažinti susidarančių atliekų ir teršalų kiekį ir rūpintis atliekų daugkartiniu naudojimu ir sutvarkymu | 2020 m.IV ketv.  | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM) | **Vidutinis**1. Palaipsniui naikinamos neefektyvios mokesčių lengvatos stacionariems taršos šaltiniams;
2. Keičiama mokesčio už taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių lengvatų taikymo tvarka;
3. Peržiūrimas teršalų, išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių, sąrašas ir taikomi mokesčio tarifai, atsižvelgiant į teršalų daromą poveikį aplinkai, jų kenksmingumą, teršalų normavimo reikalavimus ir jų ribines vertes, nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus mažinti aplinkos taršą ir taršos mažinimo sąnaudas. Nustatoma griežtesnė atsakomybė ir didesnis mokestis už iš stacionarių taršos šaltinių išmestą normatyvus viršijantį nedeklaruotą (nuslėptą) teršalų kiekį;
4. Nustatomi skirtingi mokesčio tarifai perdirbamai ir neperdirbamai pakuotei;

5) Nustatoma paprastesnė ir aiškesnė mokesčių už aplinkos teršimą administravimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka | **Įgyvendinama.**Atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Europos Komisijos (toliau – EK) rekomendacijas, Seimui pateiktas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo didinami mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartynuose tarifai, siūloma nustatyti kelis kartus didesnius tarifus neperdirbamai pakuotei. Šiuo pakeitimu siekiama skatinti veiklos subjektus investuoti į mažataršes technologijas, atliekų prevenciją, jų mažinimą ir perdirbimą. Taip pat siūlomos efektyvesnės ekonominės priemonės oro, vandens ir dirvožemio taršai mažinti. Be to, siūloma palaipsniui atsisakyti subsidijų ir mokestinių lengvatų, kurios neprisideda prie taršos mažinimo tikslų pasiekimo. Šių pakeitimų svarstymas Seime numatytas 2020 metais.Seimas 2020 m. sausio 28 d. priėmė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2021 m. didinami mokesčio tarifai už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, didinamos baudos (sankcijos) už normatyvus viršijančią taršą ir taršą neturint privalomo taršos leidimo, taip skatinant taršos prevenciją ir investicijas į mažiau taršias technologijas |
| **1.6. Parengti Lietuvos Respublikos automobilių taršos mokesčio įstatymo projektą ir pateikti Seimui**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmas 01.05.03.16 – transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas) | Ekonominio poveikio priemonė, siekiant skatinti mažiau taršių transporto priemonių įsigijimą bei didinti lengvųjų automobilių, neišmetančių anglies dioksido (toliau – CO2), naudojimą, taip mažinant oro taršą ir CO2 išmetimą; išplėsta mokesčių bazė, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui | 2019 m.IV ketv. –2020 m.II ketv. | AM | **Didelis**Planuojamas priimti Automobilių taršos mokesčio įstatymas kartu su 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-2695 2019 m. IV ketv., kuris įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d. Automobilių taršos mokestis skatins pirkėjus, kurie planuoja įsigyti naujas ar naudotas į Lietuvą įvežamas M1 ir N1 kategorijos transporto priemones arba keičiantis automobilio savininkui , įsigyti mažiau taršius automobilius, nes mokesčio dydis priklausys nuo CO2 išmetimo kiekio ir degalų rūšies. Siekiant maksimaliai paveikti vartotojo elgseną – skatinti įsigyti kuo mažiau taršų automobilį, nuo 2020 m. liepos 1 d. Lietuvoje registruotiems automobiliams atliekant jų techninę apžiūrą bus taikomas ir naudotojo mokestis (kasmetinis, mokamas techninės apžiūros metu).Kartu su mokesčiu bus taikomos ir mažataršių automobilių skatinimo priemonės iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų (30 mln. eurų) ir šio mokesčio įplaukų | **Įgyvendinta.**Seimas 2019 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą, kuriuo siekiama mažinti teršalų emisiją magistraliniuose ir krašto keliuose, kietųjų dalelių ir CO2 emisijas iš lengvųjų (M1 ir N1) transporto priemonių. Šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie ES ir nacionalinių tikslų, mažinant oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus transporto sektoriuje, pasiekimo. Mokesčio dydis, kuris taikomas pirmą kartą registruojant transporto priemonę Lietuvos Respublikoje ir kiekvieną kartą keičiantis transporto priemonės savininkui, priklausys nuo transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir naudojamų degalų rūšies (dyzelinas, benzinas, dujos), dyzelinu varomoms transporto priemonėms taikant didesnį mokestį nei benzinu ir dujomis varomoms transporto priemonėms.Skatinant fizinius asmenis atsisakyti taršių automobilių, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimo tvarka, kompensuojant 1000 eurų asmenims, įsigyjantiems mažiau taršias ne dyzelinu varomas judumo priemones, kurios atitinka nustatytas sąlygas numatytai išmokai gauti. Šiam tikslui numatyta 30 mln. eurų Klimato kaitos programoje. Šia galimybe nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m gruodžio 31 d. pasinaudojo 225 asmenys |
| **1.7. Įvesti privalomą statybininko tapatybės kortelę ir įdiegti informacinę sistemą** | Statybininko saugos tapatybės identifikavimo kodas (toliau – SID kodas) užtikrins realią darbo laiko apskaitą, mažinant galimybes nedeklaruoti dalies darbo laiko ir darbo užmokesčio; realias prielaidas darbų saugos (ir aplinkos saugos) kontrolei | 2020 m.IV ketv. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) | **Didelis**Skirtingais šalies institucijų vertinimais, statybos srityje į apskaitą neįtraukiama (neapskaitoma) 500–700 mln. eurų pajamų. Tikimasi, kad privalomas SID kodas paskatins legaliai įsidarbinti 22–23 tūkst. šešėlyje dirbančių asmenų. Taip pat tikimasi, kad per pusantrų metų iš šešėlio galėtų būti ištraukta apie 200 mln. eurų | **Įgyvendinama.**Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 papildymo 221 straipsniu ir įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas svarstomas Seimo Aplinkos apsaugos komitete |
| **1.8. Išnagrinėti galimybę įdiegti centralizuotą turgaviečių apskaitos informacinę sistemą (toliau – CTAIS)** | Užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, parduodamų produktų kiekinę apskaitą, kadangi prekiaujant (turgavietėse) kai kuriais mėsos, daržovių, vaisių produktais į apskaitą neįtraukiama (neapskaitoma) dalis verslo pajamų | 2019 m.III ketv. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) | **Vidutinis**Nuo 2020 m. IV ketvirčio CTAIS pradėjus praktiškai veikti bus gerinamas mokestinių prievolių vykdymas | **Įgyvendinta.**Vyriausybės 2020 m. vasario 10 d. pasitarimo metu priimtas sprendimas nekurti naujos valstybės administruojamos informacinės sistemos, o turgavietėse parduodamų maisto produktų kiekį ir pajamas nuo 2021 m. sausio 1 d. privalomai įtraukti į apskaitą per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos i.MAS posistemį i.APS – už procesą atsakingos Valstybinė mokesčių inspekcija ir ŽŪM |
| **1.9. Nustatyti privalomą transporto priemonių sandorių deklaravimą ir įdiegti centralizuotą transporto savininkų apskaitos sistemą** | Siekiama užkardyti fiktyvių sutarčių sudarymą transporto priemonių prekybos srityje, sudaryti galimybes kontrolės institucijoms nustatyti tikruosius transporto priemonių pardavėjus (perpardavinėtojus) ir savininkus bei užtikrinti jiems tenkančių mokestinių prievolių neišvengiamumą | 2020 m.IV ketv. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija  | **Didelis**Siūlomas mechanizmas veiktų kaip efektyvi priemonė kovojant su šešėliu automobilių prekybos srityje | **Įgyvendinama.**Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. sausio 28 d. pritarė po pateikimo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo projektams.Projektų priėmimas numatytas 2020 metų Seimo pavasario sesijoje |
| **1.10. Patobulinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių kontrolės sistemą** | Numatomos teisinio reglamentavimo nuostatos, siekiant nustatyti atvejus, kada transporto priemonės gali būti pripažįstamos atliekomis | 2019 m.IV ketv. | AM | **Mažas**Priėmus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, tikėtinas teigiamas poveikis transporto priemonių ir jų atliekų tvarkymo sektoriui, kadangi sumažėtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimas be nustatyta tvarka gautų leidimų ardyti iš kitų šalių. Būtų tinkamai ir saugiai sutvarkomos atliekos, užtikrinamas tokių atliekų tvarkymo finansavimas | **Įgyvendinta.**Parengtas ir pateiktas Seimui Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame nustatytos sąlygos (kriterijai) transporto priemonėms, pagal kurias transporto priemonės galėtų būti pripažįstamos eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis (toliau – ENTP), t. y. atliekomis. Tai būtų viena iš priemonių, padedanti institucijoms pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą tokių atliekų tvarkymą Lietuvos Respublikoje ir stiprinti ENTP įvežimo iš kitų šalių kontrolę. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas 2020 metų Seimo pavasario sesijoje |
| **1.11. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo nuostatų, kurios susijusios su kelių transporto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenų teikimu, keitimas**  | Siekiama patikslinti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo nuostatas, susijusias su kelių transporto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenų teikimu, ir nustatyti, kad visi duomenys, kuriuos kelių transporto įmonės perkelia iš transporto priemonių ar vairuotojų kortelių, turi būti teikiami Lietuvos transporto saugos administracijai jos nustatyta tvarka | 2019 m.IV ketv.  | SM | **Vidutinis**Transporto įmonėms teikiant duomenis į Lietuvos transporto saugos administracijos sistemą ir juos sistemoje saugant 3 metus bus užtikrinama, kad vairuotojams mokamas atlyginimas būtų įtraukiamas į apskaitą pagal faktiškai išdirbtą laiką, taip pat tinkamai mokama už naktinį darbą, viršvalandžius.Per sąsają šie duomenys bus prieinami Valstybinei darbo inspekcijai, jai sudaryta galimybė patikrinti, ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose deklaruojama veikla atitinka faktinę, užfiksuotą skaitmeniniu tachografu bei vairuotojo kortele.Taip pat bus sudaryta galimybė patikrinti, ar vairuotojai transporto įmonėse dirba legaliai.2020 m. planuojama visiškai automatizuoti sistemą, kad būtų galima tiesiogiai tikrinti įmonių pažeidimus ir parinkti patikrinimams pačias rizikingiausias duomenų neteikiančias įmones  | **Įgyvendinta.**Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1083 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas, reglamentuojantis kelių transporto vairuotojų darbo ir poilsio laiko režimą ir darbo laiko apskaitą. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos transporto saugos administracija parengė Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašą, pagal kurį nuo 2020 m. liepos 1 d. visi šalies kelių transporto priemonių, kuriose naudojami skaitmeniniai tachografai, savininkai privalės nuskaitomus duomenis iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių teikti į bendrą stebėsenos ir informavimo valstybės informacinę sistemą „Vektra“ |

|  |
| --- |
| **2 tikslas. Mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą****(Įgyvendinama struktūrinė** **socialinio draudimo (pensijų) reforma1)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| ***Atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą indeksuotos vidutinės senatvės pensijos augimas, proc. (palyginti su 2016 m.)*** | *Planas* | *–* | *7,3* | *14,0* | *21,0* | *27,5* |
| *Faktas*  | *0* | *12,6* | *25,1* | *34,9* | *–* |
| ***Asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis*** | *Planas* | *29,3* | *29,3* | *27,4* | *26,0* | *24,0* |
| *Faktas* | *30,1* | *29,6* | *28,3* | *–* | *–* |
| ***Pajamų pasiskirstymo koeficientas*** | *Planas* | *7,5* | *7,5* | *6,8* | *6* | *5,2* |
| *Faktas* | *7,1* | *7,3* | *7,1* | *–* | *–* |
| ***Mokesčių pleištas (samdomų darbuotojų)*** | *Planas* | *0,5 vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU) – 36,5 proc.**1 VDU – 41,2 proc.**1,67 VDU – 42 proc.* | *0,5 VDU – 34 proc.**1 VDU – 40,8 proc.**1,67 VDU – 42 proc.* | *0,5 VDU – 33,4 proc.**1 VDU – 40,6 proc.**1,67 VDU – 42,1 proc.* | *0,5 VDU – 31,6 proc.**1 VDU – 37,5 proc.**1,67 VDU – 39,8 proc.* | *0,5 VDU – 29,3 proc.**1 VDU – 36,8 proc.**1,67 VDU – 39,8 proc.* |
| *Faktas* | *0,5 VDU – 36,5 proc.**1 VDU – 41,2 proc.**1,67 VDU – 42 proc.* | *0,5 VDU – 34 proc.**1 VDU – 40,8 proc.**1,67 VDU – 42 proc.* | *0,5 VDU – 33,5 proc.**1 VDU – 40,7 proc.**1,67 VDU – 42,1 proc.* | *–* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis ES Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Užtikrinti nuoseklų socialinio draudimo pensijų didėjimą atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą, o mažiausias socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijas priartinti prie minimalaus vartojimo poreikių dydžio**(tikslinama esama Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.3.3 darbo 6 priemonė) | Planuojamas pensijų augimas atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondą.Nuo 2019 m. pensijos indeksuotos 7,63 proc., planuojama, kad 2020 m. pensijos augs 7,86 proc.Siekiama, kad mažų pensijų priemokos riba 2020 m. būtų padidinta iki 1 minimalaus vartojimo poreikių dydžio | 2020 m.III ketv. | SADM, FM | **Vidutinis**Pensijų adekvatumo didinimas ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimas, indeksuojant socialinio draudimo pensijas ir didinant pensijų priemokas | **Įgyvendinta.**Pensijos indeksuotos, mažų pensijų priemokos riba 2020 m. padidinta iki 1 minimalaus vartojimo poreikių dydžio –257 eurų |
| **2.2. Užtikrinti nuoseklų ir adekvatų valstybės remiamų pajamų didėjimą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plane šios priemonės nėra, priemonė teikiama kaip Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.1.2 darbo 5 priemonė) | Valstybės remiamų pajamų(122 eurai) dydis padidės iki 6 proc. | 2020 m.III ketv. | SADM, FM | **Vidutinis**Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas didinantValstybės remiamų pajamų dydį, nuo kurio priklauso socialinės paramos mokiniams, socialinės pašalpos, kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį skyrimas ir dydis | **Įgyvendinta.**Valstybės remiamos pajamos padidintos iki 125 eurų |
| **2.3. Atsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi rodiklius ir tendencijas, didinti minimalų mėnesinį atlygį (toliau – MMA)** | Siekiama, kad MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykis atitiktų ketvirtadalio didžiausią MMA ir VDU santykį turinčių ES valstybių narių vidurkį, kuris nustatomas pagal ES statistikos tarybos paskutinių trejų metų skelbiamus duomenis.2019 m. MMA ir VDU santykis sudaro – 43 proc., 2020 m. – 43,8 proc.Nuo 2020 m. MMA didės nuo 555 eurų iki 607 eurų | 2020 m.II ketv. | SADM | **Vidutinis**Pajamų nelygybės ir skurdo mažinimas didinant minimalų mėnesinį atlygį.MMA ir minimalaus valandinio atlygio nustatymas skatina kolektyvines derybas ir socialinio dialogo principo taikymą | **Įgyvendinta.**Nuo 2020 m. MMA padidėjo nuo 555 eurų iki 607 eurų |
| **2.4. Naujų kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos sukūrimas savivaldybėse, padedant šeimoms įveikti krizes ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.1 darbo 4 priemonė) | Siekiama, kad visos šeimos kuo arčiau gyvenamosios vietos (visose savivaldybėse) ir per kuo trumpesnį laiką galėtų pasinaudoti svarbiausiomis šeimos stiprinimo paslaugomis, kuriomis užtikrinama būtinoji pagalba, skirta šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti kylančias problemas stiprinti ir galimybėms kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje suteikti.Kasmet bus atliekama paslaugų prieinamumo stebėsena | 2020 m.I ketv. | SADM,Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM),Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – KM),Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM),Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija | **Vidutinis**Teikiamos svarbiausios šeimos stiprinimo paslaugos tiesiogiai prisidės prie regioninių skirtumų mažinimo, gyvenimo kokybės gerinimo | **Įgyvendinama.**Savivaldybės turi užtikrinti paslaugų prieinamumą; SADM atliks paslaugų prieinamumo stebėseną.Siekiant suteikti daugiau galimybių naudotis švietimo paslaugomis,ŠMSM 2019 m. toliau, atsižvelgdama į tėvų poreikį, skatino savivaldybes plėtoti visos dienos mokyklos paslaugas[[3]](#footnote-3). Šiose mokyklose mokiniai praleidžia daugiau laiko nei įprastai praleidžiama mokykloje, derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas, teikiama individuali mokymosi ir kitokia pagalba, organizuojamas maitinimas visą dieną.2019 m. visos dienos mokyklą lankė 4 proc. mokinių (2018 m. – 5,7 proc.). Lankomumas sumažėjo dėl to, kad baigėsi 2018–2019 m. m. ŠMSM inicijuotas visos dienos mokyklos veikimo bandymas, o visos dienos mokyklos veikla tęsiama savivaldybių iniciatyva. Savivaldybėse visos dienos mokyklos grupės steigiamos esant tėvų poreikiui.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo“ patvirtintas Bazinių paslaugų šeimai paketas, kuris apima šeimai teikiamas psichosocialines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrines paslaugas, užtikrinančias būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti kylančias problemas, stiprinti ir sudaryti galimybes kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje. Į Bazinių paslaugų šeimai paketą įtrauktos ir švietimo paslaugos: neformalus vaikų švietimas, švietimo pagalba, ikimokyklinis ugdymas. Kasmet atliekama šių paslaugų prieinamumo savivaldybėse stebėsena |
| **2.5. Institucinei globai alternatyvių vaiko globos (rūpybos) formų plėtra**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.2 darbo 1 priemonė) | Siekiama užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje.Iki 2020 m. turėtų nelikti institucinių vaikų globos namų.Vykdoma naujų vaiko globos formų plėtra bendruomenėje: rengiami budintys globėjai, kuriami globos centrai, kurių tikslas – telkti globėjus, teikti jiems pagalbą, organizuoti naujų globėjų pritraukimą ir parengimą. Siekiama, kad globos centrų paslaugos būtų tęstinės, padedančios vaikui likti neinstitucinėje globoje.Nuo 2019 m. iki 2020 m. vidurio bus vykdomi bendrieji ir specializuoti mokymai bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.Iki 2019 m. pabaigos turi būti įveiklinta 60 globos centrų.Iki 2020 m. pabaigos turi būti įsteigti 83 bendruomeniniai vaikų globos namai ir 79 vaikų dienos centrai – naujų ar esamų vaikų dienos centrų plėtra | 2020 m.IV ketv. | SADM | **Vidutinis**Užtikrinama institucinei globai alternatyvi vaikų rūpyba prisidės prie socialinės atskirties mažinimo | **Įgyvendinama.**Toliau vykdoma naujų vaiko globos formų plėtra bendruomenėje: rengiami budintys globotojai, kuriami globos centrai. 2019 m. pabaigoje veikė 66 globos centrai ir 24 mobiliosios komandos |
| **2.6. Tobulinti išmokų vaikams teisinį reguliavimą, užtikrinant išmokos vaikui („vaiko pinigų“) nuoseklų didinimą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.1 darbo 5 priemonė) | Nuo 2020 m. planuojama didinti universalios išmokos vaikui dydį iki 60 eurų per mėnesį, o papildomai skiriamos išmokos vaikui dydį – iki 40 eurų | 2020 m.I ketv. | SADM | **Didelis**Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinta išmoka vaikui prisidės prie skurdo rizikos lygio mažinimo tarp vaikų 4,3 p.p., o nuo 2020 m. sausio 1 d. – 2,5 p.p. | **Įgyvendinta.**Universalios išmokos vaikui dydis padidintas iki 60 eurų per mėnesį, o papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis – iki 40 eurų |
| **2.7. Asmenų su negalia integracijos sistemos tobulinimas švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir užimtumo srityse ir Naujų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra, skatinant žmonių su negalia savarankiškumą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.2 darbo 4 priemonė ir 1.1.4 darbo 4 priemonė) | Siekiama užtikrinti paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai teikimą bendruomenėje, kad asmenys visapusiškai ir veiksmingai dalyvautų visuomenėje lygiai su kitais asmenimis.Nuo 2019 m. į socialinės globos įstaigas negali patekti asmenys, kuriems nenustatyti specialieji poreikiai; pagal įstaigų pertvarkos planus kuriamos alternatyvios institucinei globai bendruomeninės paslaugos.Iki 2020 m. pabaigos bus sukurtos ir teikiamos šios paslaugos: įdarbinimo su pagalba, socialinių dirbtuvių, apsaugoto būsto ir laikino atokvėpio paslaugos (nuo 2019 m. 43 savivaldybėse jau teikiama asmeninio asistento paslauga).Iki 2020 m. pabaigos planuojama papildomai įsteigti 16 grupinio gyvenimo namų suaugusiems asmenims su proto negalia ar psichikos sutrikimais (šiuo metu veikia 28 grupinio gyvenimo namai) | 2020 m.IV ketv. | SADM,ŠMSM,KM,SAM | **Vidutinis**Sudaromos didesnės galimybės neįgaliesiems įsidarbinti ir gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje, taip mažinant skurdo ir socialinę atskirtį | **Įgyvendinama.**2019 metais vykdyti bandomieji asmeninio asistento paslaugų teikimo projektai, kurie 2020 m. apims beveik visas savivaldybes, išskyrus Širvintų rajoną ir Neringą.2020 m. sausio 28 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, sveikatos apsaugos ministras, švietimo, mokslo ir sporto ministras bei Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė pasirašė memorandumą „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“. Šiuo memorandumu siekiama užtikrinti, kad 2020-aisiais ir kiekvienais kitais metais Lietuvos savivaldybės kartu su minėtomis ministerijomis sutelktų pastangas ir įsipareigotų pritaikyti žmonėms su negalia bent po vieną bendrojo ugdymo mokyklą ir po vieną sveikatos priežiūros paslaugų įstaigą. Pritaikymas apimtų tokius dalykus kaip patekimas į objektą, prieinama aplinka patalpose, specialistų paslaugos, specialios ugdymo priemonės ir kita |

***2 rekomendacija. Gerinti visų švietimo ir mokymo sistemos lygmenų, įskaitant suaugusiųjų mokymąsi, kokybę ir didinti jų efektyvumą. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įperkamumą ir sistemos efektyvumą.***

|  |
| --- |
| **3 tikslas.** **Gerinti visų švietimo ir mokymo sistemos lygmenų, įskaitant suaugusiųjų mokymąsi, kokybę ir didinti jų efektyvumą****(Įgyvendinama švietimo struktūrinė reforma1)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| ***Švietimo įstaigas lankančių 4–6 metų vaikų dalis, proc.*** | *Planas* | *90,8* | *92* | *93* | *94* | *95* | *95* |
| *Faktas* | *91,4* | *91,9* | *91,3* | *–* | *–* | *–* |
| ***25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis), proc.*** | *Planas* | *6* | *6,6* | *7,4* | *8,2* | *9* | *9,8* |
| *Faktas* | *6* | *5,9* | *6,6* | *–* | *–* | *–* |
| ***Mokinių, kurių pasiekimų lygis bent 3 (iš 6) pagal PISA (angl.* Programme for International Student Assessment*) – tarptautinį penkiolikmečių tyrimą, skirtą mokinių žinioms ir gebėjimams įvertinti, dalis, proc. (mažiausias procentas iš 3 dalykinių sričių) (tyrimas atliekamas kas 3 metus)*** | *Planas* | *45,6* | *45,6* | *48* | *49* | *50* |
| *Faktas* | *45,6* | *49,5* |  |
| ***Asmenų, vidurinio išsilavinimo siekiančių profesinėse mokyklose, dalis, proc.*** | *Planas* | *26,7* | *29,1* | *33,4* | *33,8* | *34,2* | *34,6* |
| *Faktas* | *27,2* | *27,4* | *–* | *–* | *–* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendini-mo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1. Sukurti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.5 darbo 4 priemonė) | Atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir parengta išorinio vertinimo metodika, apmokyta 40 įsivertinimo konsultantų ir 60 išorės vertintojų.Šia priemone siekiama sukurti metodologines priemones, kurios sudarytų tinkamas sąlygas plėtoti prieinamumą ir aukštos kokybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą. Veiklos rezultatai sudarys pagrindą sukurti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų stebėsenos ir išorinio vertinimo sistemą | 2019 m.II ketv. | ŠMSM | **Didelis**Sukurta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema sudarys efektyvias sąlygas tobulinti mokyklų veiklą (taikydama konkrečius rodiklius, mokykla galės įvertinti įvairių veiklos sričių kokybę), skatins siekti geresnės ugdymo kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų | **Įgyvendinama.**Įgyvendinant ES struktūrinių fondų (toliau – SF) projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“, rengiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos. Taip siekiama sudaryti efektyvias sąlygas tobulinti mokyklų veiklą (taikydama konkrečius rodiklius, mokykla galės įvertinti įvairių veiklos sričių kokybę), skatinti siekti geresnės ugdymo kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų.Su švietimo bendruomene išdiskutavus vertinimo poreikius, remiantis gerąja užsienio patirtimi, rengiama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų techninė specifikacija, kuri dabar derinama su Europos socialinio fondo agentūra. Planuojama netrukus pasirašyti paslaugų teikimo sutartį ir pirminį metodikos variantą turėti 2020 m. I ketv. Planuojama, jog atrinkus ir parengus 40 įsivertinimo konsultantų bei 60 išorės vertintojų, šių metodikų išbandymas bus atliktas 20 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų. Galutinis metodikų variantas po išbandymo planuojamas 2021 m. spalio mėn. |
| **3.2. Atnaujinti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir parengti ugdymo rezultatų aprašus**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.1.1 darbo 3 priemonė) | Atnaujintas ugdymo turinys – į jį įtrauktos darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatos, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo samprata, apimanti informacinį ir medijų raštingumą | 2020 m.II ketv. | ŠMSM | **Didelis**Atnaujintas ugdymo turinys labiau atlieps mokinių poreikius ir galimybes, bus papildytas dalykų įtraukimo pavyzdžiais, neformaliuoju būdu įgytomis kompetencijomis, bus orientuotas į globalius pokyčius, visuomenės poreikius. Tai sudarys palankias sąlygas gerinti švietimo ir ugdymo kokybę ir mokinių pasiekimus | **Įgyvendinama.**Suderinus su švietimo bendruomene, patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Šiose gairėse nustatomos Bendrųjų programų pokyčių sritys: tikslai, ugdymosi rezultatai (kompetencijos), mokymosi turinys ir mokinių pasiekimų vertinimo kaita. Šiuo metu pradedamos atnaujinti mokomųjų dalykų programos – telkiamos mokslininkų ir mokytojų praktikų grupės, kurios rengs konkrečių dalykų bendrųjų ugdymo programų projektus ir teiks juos svarstyti.Sudarytos Ugdymo turinio stebėsenos ir Ugdymo turinio atnaujinimo veiklų koordinavimo grupės, šiuo metu vyksta darbų planavimas, rengiami reikalavimai kompetencijų aprašų rengėjams, planuojami susitikimai su dalykininkų bendruomenėmis.Patvirtintas EK struktūrinių reformų paramos projektas „Mokyklų vadovų vaidmens stiprinimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“, šiuo metu planuojamos detalios projekto veiklos su Europos Komisija. |
| **3.3. Plėsti į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotas veiklas ir teikti profesinės karjeros planavimo paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliesiems ir aiškiai numatant jų galimybes, sukurti ir įdiegti mechanizmą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.1.3 darbo 2 priemonė) | 1. Parengta ir patvirtinta profesinio orientavimo teikimo tvarka.2. Atnaujintas ir įgyvendintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo mechanizmas, kai į programų finansavimą įtraukiamos ir savivaldybės | 2020 m.II ketv. | ŠMSM | **Vidutinis**Mokymuisi visą gyvenimą skirtų veiklų plėtra sudarys palankias sąlygas gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę ir didinti veiksmingumą, atlieps šalies demografines tendencijas siekiant išlaikyti vyresnio amžiaus žmones darbo rinkoje, taip pat sudarys neįgaliųjų profesinio švietimo ir įsitraukimo į darbo rinką sąlygas | **Įgyvendinama.**Atnaujinama profesinio orientavimo sistema, siekiant subalsuoti ir užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą visoms suinteresuotoms grupėms. Siekiama peržiūrėti šiuo metu sistemoje teikiamas paslaugas, išgryninti paslaugų paketus, kurie turi būti teikiami mokyklose. Taip pat, remiantis Europoje veikiančių „one stop shop“ centrų patirtimi, regionuose numatoma įkurti Regioninius karjeros centrus, kuriuose taip pat būtų teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, būtų organizuojamas profesinis veiklinimas.Siekiant įgyvendinti minimus pokyčius, rengiamas Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo projektas, kurį numatoma patvirtinti 2020 m.Taip pat pradėtos diskusijos dėl profesinio orientavimo sistemos dalies, nukreiptos į suaugusius asmenis, stiprinimo.Siekiant skatinti dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, numatoma stiprinti savivaldybių gebėjimus planuoti ir įgyvendinti veiklas regiono lygmeniu (2020 m. pradžia), taip pat pradėtos diskusijos su suinteresuotomis ministerijomis dėl bendros suaugusiųjų švietimo sistemos sukūrimo, kuri apimtų mokymosi galimybes visoms suinteresuotoms asmenų grupėms |
| **3.4. Pertvarkyti ir modernizuoti profesinio mokymo įstaigų tinklą, pritaikant fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.2.4 darbo 2 priemonė) | 1. 90 proc. profesinio mokymo įstaigų dalyvaus ES lėšomis finansuojamuose projektuose – „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ ir „Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra“, juos įgyvendinant bus pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka neįgaliesiems.2. 2019 m. bus patvirtinti 24 profesiniai standartai.3. Nuo 2020 m. I ketv. bus įgyvendinamas profesinio mokymo mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje projektas (2019 m. IV ketv. rengiamas finansavimo sąlygų aprašas dėl ES SF lėšomis finansuojamo projekto (2020 m. I ketv.).4. Panaikinta 25 proc. dubliuojančių profesinio mokymo programų, didžiųjų miestų profesinio mokymo įstaigose | 2019 m.IV ketv. | ŠMSM | **Vidutinis**Siekiama užtikrinti profesinio mokymo paslaugų atitiktį regionų poreikiams – rengti specialistus, kurių reikia šalies darbo rinkai. Taip bus užtikrintas racionalesnis profesiniam mokymui skiriamų lėšų naudojimas ir darbdavių poreikius atitinkančių darbuotojų rengimas. Siekiant užtikrinti aukštos kokybės mokymą, bus specializuotos ir panaikintos dubliuojamos programos | **Įgyvendinta.**Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus – „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ ir „Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra“ siekiama pritaikyti fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės. 2019 m. gegužės 17 d. buvo paskelbtas kvietimas iki liepos 29 d. teikti paraiškas pagal 09.1.2-CPVA-K-722 priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Šiuo metu yra atrinkti 36 projektai, kurie bus tvirtinami artimiausiu metu.Šiuo metu rengiamas profesinių mokyklų tinklo pertvarkos projektas. 2019 m. sujungtos 6 profesinio mokymo įstaigos |
| **3.5. Sukurti studijų finansavimo metodiką, paremtą sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.4 darbo 4 priemonė) | Pateiktas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Numatyta: įtvirtinti nemokamas bakalauro studijas; įvesti valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimą, skirtą veiklos pažangai skatinti, kuris būtų skiriamas pagal sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus; pertvarkyti lėšų skyrimą studijoms finansuoti ir numatyti leistiną studentų „nubyrėjimo“ ribą, kada finansavimas nebūtų mažinamas. Priėmus šį įstatymą, bus išplėtotos asmenų galimybės studijuoti valstybės lėšomis. Tikėtina, kad įgyvendinus siūlomas nuostatas, priimtųjų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas santykis pasikeis iš 60/40 (dabartinis) į 80/20 (įskaitant ir priimtuosius į nevalstybines aukštąsias mokyklas) | 2018 m. IV ketv. | ŠMSM | **Didelis**Studijų bazinio finansavimo (skiriamo studijų kainai padengti) pertvarkymas leis studijų laikotarpiu pastangas sutelkti ne studentų skaičiui išsaugoti, bet studijų kokybei gerinti. Neliks paskatų iškreipti vidines aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimo sistemas. Padidės lėšos, tenkančios vienam valstybės finansuojamam studentui. Finansavimo valstybinių aukštųjų mokyklų veiklos pažangai skatinti atsiradimas sukurs papildomą motyvaciją gerinti studijų kokybę ir stiprinti mokslinę kompetenciją, leis derinti aukštųjų mokyklų veiklą su nacionaliniais aukštojo mokslo plėtros tikslais | **Įgyvendinama.**Siekiant pertvarkyti studijų bazinį finansavimą (skiriamą studijų kainai padengti), Seimui pateiktas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Numatyta: įtvirtinti nemokamas bakalauro studijas; įvesti valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimą, skirtą veiklos pažangai skatinti, kuris būtų skiriamas pagal sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus; pertvarkyti lėšų skyrimą studijoms finansuoti ir numatyti leistiną studentų „nubyrėjimo“ ribą, kada finansavimas nebūtų mažinamas.Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas 2020 metų biudžeto projekte nemokamoms bakalauro studijoms skirti 4 mln. eurų.Šiuo metu laukiama Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo Seime |
| **3.6. Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus** | 1. Skatinamas mokymasis darbo vietoje pameistrystės forma, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, darbuotojai, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją – 3 200.2. Skatinamas specialiųjų mokymų įmonėms, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, prieinamumas, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ ir tęstinės atrankos visuotinės dotacijos priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“, darbuotojai, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją – 20 500 | 2020 m.IV ketv. | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM) | **Vidutinis**Sudaromos palankios sąlygos gerinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą darbuotojams, didinti įmonių darbuotojų mokymo apimtį ir efektyvumą. Sudaromos galimybės įmonių darbuotojams tobulinti kvalifikaciją bei įgyti kompetencijas ne tik mokymų klasėse, bet ir darbo vietose | **Įgyvendinama.**Įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemones, sudaromos palankios sąlygos gerinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą darbuotojams, didinama įmonių darbuotojų mokymo apimtis ir efektyvumas, atitinkamai:• skatinant mokymąsi darbo vietoje pameistrystės forma, įgyvendinant priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, pasiekta rezultatų – darbuotojų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, skaičius viršijo 3,1 tūkst. darbuotojų (faktinė rodiklio pasiekimo reikšmė 2019 metų pab.);• skatinant specialiųjų mokymų įmonėms, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, prieinamumą, įgyvendinant priemonę „Kompetencijos LT“ ir tęstinės atrankos visuotinės dotacijos priemonę „Kompetencijų vaučeris“, darbuotojų, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, skaičius siekė beveik 15 tūkst. darbuotojų (faktinė rodiklio pasiekimo reikšmė 2019 metų pab.).2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšos bus investuotos iki 2023 metų pabaigos |
| **4 tikslas.** **Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įperkamumą ir sistemos efektyvumą (Įgyvendina struktūrinę sveikatos apsaugos reformą1)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| ***Savanoriškosios sveikatos priežiūros apmokėjimo programos ir namų ūkių tiesioginių išlaidų proc. nuo visų išlaidų sveikatos priežiūrai*** | *Planas* | *33,1* | *30* | *28* | *26* | *25* |
| *Faktas* | *33,2* | *33,3* | *31,6* | *–* | *–* |
| ***Vidutinė paciento priemoka, tenkanti vienam kompensuojamajam receptui*** | *Planas* | *-* | *-* | *4,5* | *4,0* | *3,2* |
| *Faktas* | *5,1* | *5,0* | *3,9* | *3,2* | *–* |
| ***Pasaulio korupcijos barometro duomenimis, respondentų, davusių kyšį gydymo įstaigose, dalies, proc., mažėjimas*** | *Planas* | *20* | *20* | *18* | *14* | *10* |
| *Faktas* | *24* | *24* | *24* | *–* | *–* |
| ***Aktyvaus gydymo lovų skaičius 100 tūkst. gyventojų*** | *Planas* | *611,8* | *554,2* | *535* | *515* | *460* |
| *Faktas* | *611,8* | *559,23* | *547,20* | *–* | *–* |
| ***Tikėtina vyrų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais*** | *Planas* | *58* | *57,5* | *58* | *58,6* | *58,7* |
| *Faktas* | *56,2* | *56,4* | *–* | *–* | *–* |
| ***Tikėtina moterų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais*** | *Planas* | *62* | *62* | *62,3* | *62,6* | *62,8* |
| *Faktas* | *59,4* | *59,8* | *–* | *–* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1. Įdiegti asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių sistemą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 01-03-03-06 priemonė) | Įdiegiami asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodikliai, patobulinama stebėsenos sistema | 2020 m.IV ketv. | SAM | **Vidutinis**Sudaromos sąlygos analizuoti ir gerinti sveikatos priežiūros sistemos rezultatus | **Įgyvendinama.**2019 m. spalio mėn. pateikta paraiška EK dėl ekspertinės pagalbos pagal siūlomas priemones dėl pagalbos struktūrinėms reformoms, kuriant Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių stebėsenos sistemą |
| **4.2. Įdiegti kompleksines priemones, skatinant racionalų vaistų vartojimą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano01-03-04-07 priemonė) | Skleidžiama informacija gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą, remiantis Švedijos Karalystės racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu, sudarytas ,,Išmintingas vaistų sąrašas“ | 2020 m.III ketv. | SAM | **Vidutinis**Skatinamas racionalus vaistų vartojimas, jų prieinamumas ir įperkamumas. Taip pat skatinamas pacientų sveikatos raštingumo gerinimas | **Įgyvendinama.**SAM nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. pradėjo vykdyti projektą dėl „Išmintingojo vaistų sąrašo“ (toliau – Sąrašas) parengimo. Numatoma „Išmintingojo vaistų sąrašo“ parengimo ir informacijos apie jį sklaidos trukmė – 24 mėnesiai. Sąrašą numatoma parengti iki 2020 m. III ketv. pabaigos. Paengta viešojo pirkimų specifikacija dėl „Išmintingojo vaistų sąrašo“ parengimo |
| **4.3. Sumažinti mažas pajamas gaunančių gyventojų ir vyresnio amžiaus (75+) asmenų išlaidas vaistams, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano01-01-02-04 priemonė) | Gerinamas pridėtinę terapinę naudą turinčių vaistų prieinamumas mažas pajamas gaunantiems asmenims ir vyresnio amžiaus (75+) asmenims – parengiamas atskiras šios pacientų grupės finansinės naštos dengimo už įsigyjamus receptinius vaistus modelis.Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektai | 2020 m.II ketv. | SAM | **Vidutinis**Gerinamas vaistų prieinamumas ir įperkamumas labiausiai finansiškai pažeidžiamoms asmenų grupėms | **Įgyvendinta.**2019 m. spalio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10, 11 ir 15 str. pakeitimo įstatymas.Įstatymo tikslas – sudaromos sąlygos nemokant paciento priemokos gauti kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių, arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka pripažintiems neįgaliaisiais asmenims, kurių už praeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų (kartu su pensijos priemoka), šalpos pensijų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau nei 95 proc. praėjusių metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, bei vyresniems nei 75 metų asmenims.Šiems asmenims nuo 2020 m. liepos 1 d. paciento priemoka bus kompensuojama Vyriausybės nustatyta tvarka |
| **4.4. Plėsti e. sveikatos paslaugas pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams bei didinti sveikatos apsaugos veiklos skaidrumą, atsparumą ir kontrolę, eliminuojant neskaidrios veiklos galimybes**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.3.4 darbas „Sveikatos sistemos skaidrinimas, antikorupcinių priemonių diegimas“) | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos priemonėmis visiems pacientams užtikrinama galimybė matyti visų sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) deklaruotą laiką Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS) ir vienodomis sąlygomis užsiregistruoti sveikatos priežiūros paslaugoms bei sudarytos galimybės kontroliuoti, kaip gydymo įstaigos užtikrina skaidrų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:1. Sukurta IPR IS integracija su Elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (jau dabar visos SPĮ gali ir kviečiamos naudotis sukurtu portalo sprendimu. Šiuo metu pirmos SPĮ deklaruoja laiką IPR IS. SPĮ, naudojančioms portalo sprendimą, paprasta prisijungti, nereikia jokios papildomos programinės įrangos specialistų darbo vietose, išskyrus interneto naršyklę.).2. Parengtos IPR IS integracinės sąsajos su SPĮ IS (SPĮ, kurios dirba savo informacinėse sistemose ir planuoja teikti duomenis per integracines sąsajas principu sistema–sistema, šių sąsajų parengimas numatomas 2019 m. lapkričio mėn.).3. Prie IPR IS prijungtos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios SPĮ (per 2020–2021 m. pasirašomos sutartys su VĮ Registrų centru dėl IPR IS naudojimosi, deklaruojamas vizitų laikas IPR IS).4. Formuojamos ataskaitos objektyviai informacijai apie eiles ir jų tendencijas iš IPR IS gauti (2021 m.).5. Įvertinami ataskaitų rezultatai, nustatomos eilių susidarymo priežastys (2021 m.) | 2021 m.IV ketv. (kasmet) | SAM | **Didelis**Visiškai įdiegus šiuos e. sveikatos sprendimus, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei įperkamumas ir bus išvengta prielaidų neskaidrioms veikloms ar piktnaudžiavimui užimamomis pareigomis sveikatos priežiūros įstaigose | **Įgyvendinama.**Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos priemonėmis visiems pacientams užtikrinama galimybė matyti visų SPĮ deklaruotą laiką IPR IS ir vienodomis sąlygomis užsiregistruoti sveikatos priežiūros paslaugoms bei sudarytos galimybės kontroliuoti, kaip gydymo įstaigos užtikrina skaidrų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:- sukurta IPR IS integracija su Elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema;- 2019 m. pabaigoje parengtos IPR IS integracinės sąsajos su SPĮ IS |
| **4.5. Parengti ir patvirtinti teisės aktą, kuris sudarys sąlygas atrinkti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis** | Gerinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas pacientams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kartu sudarant prielaidas pirminės ir specializuotos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir socialinėms paslaugoms plėtoti bei sistemingam bendradarbiavimui užtikrinti | 2019 m.IV ketv. | SAM | **Vidutinis**Sudaromos prielaidos orientuotis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą ir stiprinti prevencijos priemones, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis | **Įgyvendinta.**Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 ,,Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtintas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. Šios priemonės tikslas – atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu |
| **4.6. Diegti kompleksines priemones užtikrinant aukštą onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų vykdymo lygį** | Mažėjantys sveikatos netolygumai, sergamumo ir mirtingumo rodikliai ir ilginama tikėtina sveiko gyvenimo trukmė | 2020 m.II ketv. | SAM | **Didelis**Didinamos investicijos į ligų prevencijos priemones | **Įgyvendinama.**Gerinamas atrankinės patikros programų organizavimas ir įgyvendinimas:1. 2019 metais pradėti įgyvendinti perėjimo prie koordinuoto prevencinių programų vykdymo projektai – „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ (finansavimas 1,6 mln. eurų) ir „Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose“ (finansavimas 1,2 mln. eurų).2. Nuo 2019 metų vykdomas projektas „Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos paslaugų efektyvumo didinimas ir kokybės gerinimas“ (finansavimas – 2 mln. eurų).3. Parengti Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos ir Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos pakeitimo projektai |
| **4.7. Skatinti teikti kompleksines ilgalaikės priežiūros paslaugas, kad kuo daugiau asmens sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų būtų suteikta ambulatorine tvarka**(Vyriausybės programos priemonių plano 01-03-03-07 priemonė) | Didinamos galimybės pacientams likti gyventi savo namų aplinkoje ir išlaikyti kuo didesnį savarankiškumo lygį kartu skatinant slaugos paslaugas bendruomenėje | 2020 m.IV ketv. | SAM | **Vidutinis**Pagerinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei mažinamas pacientų hospitalizacijos lygis | **Įgyvendinama.**Formuojamas Savarankiškų ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikėjų tinklas. Šį etapą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. liepos 1 d.Savarankiškų ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikėjų tinklo integracija su socialinių paslaugų teikėjais numatyta iki 2020 m. gruodžio 31 d. |
| **4.8. Užtikrinti nuoseklų ir tvarų sveikatos sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio augimą ir darbo sąlygų gerinimą** | Siekiama, kad 2020 m. II pusmečio pradžioje gydytojų darbo užmokestis siektų ne mažiau kaip 3 šalies VDU, slaugytojams – 1,5 VDU | 2020 m.IV ketv. | SAM | **Didelis**Vykdomos tikslinės investicijos į sveikatos priežiūros sektoriaus žmogiškuosius išteklius, kuriomis siekiama išlaikyti optimalų sveikatos priežiūros specialistų skaičių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, būtiną teikiamų paslaugų kokybei ir saugai užtikrinti | **Įgyvendinama.**Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. indeksuotos (padidintos) asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos ir tam skirtos papildomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos.2019 m. rugsėjo–lapkričio mėn. viešųjų įstaigų vidutinis gydytojo darbo užmokestis (bruto) etatui siekė 2609 eurus, o slaugytojo – 1354 eurus (2019 m. sausio–kovo mėn. vidutinis gydytojo darbo užmokestis (bruto) etatui – 2305 eurai, slaugytojo – 1203 eurai) |

***3 rekomendacija. Vykdant su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti dėmesį į inovacijas, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, darnų transportą ir energijos jungtis, atsižvelgiant į regioninius skirtumus. Skatinti našumo augimą didinant viešųjų investicijų efektyvumą. Sukurti nuoseklią politikos priemonių sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti ir mokslinių tyrimų bei inovacijų politikos įgyvendinimo agentūroms konsoliduoti.***

|  |
| --- |
| **5 tikslas. Vykdant su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti dėmesį į inovacijas, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, darnų transportą ir energijos jungtis, atsižvelgiant į regioninius skirtumus.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| ***Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties projekto įgyvendinimas, proc.*** | *Planas* | *15* | *37* | *65* | *86* | *100* |
| *Faktas* | *15* | *18* | *22* | *–* | *–* |
| ***Įgyvendinta sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) projekto dalis, proc.*** | *Planas* | *30* | *35* | *40* | *45* | *50* |
| *Faktas* | *30* | *35* | *40* | *–* | *–* |
| ***Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis nuo 2013 m., GWh*** | *Planas* | *463* | *500* | *520* | *850* | *2300* |
| *Faktas* | *2624* | *2764* | *–* | *–* | *–* |
| ***Kasmetinis krovinių vežimas visų rūšių transportu, mln. t*** | *Planas* | *114,8* | *116,9* | *125,9* | *125,5* | *131,1* |
| *Faktas* | *136,6* | *146,5* | *157**(išankstiniais duomenimis)* | *–* | *–* |
| ***Krovinių krova uostuose, mln. t*** | *Planas* | *40 (2016)* | *44* | *46* | *48* | *52* |
| *Faktas* | *43,2* | *46,6* | *46,3* | *–* | *–* |
| ***Rekonstruota „Via Baltica“ kelio, km*** | *Planas* | *21,1 (2016)* | *34,21* | *11,53* | *20,73* | *5,0* |
| *Faktas* | *10,7* | *34,21* | *11,53* | *–* | *–* |
| ***Padidintas Lietuvos oro uostų keleivių aptarnavimo pralaidumo pajėgumas, mln. keleivių*** | *Planas* | *4,53 (2016)* | *5,04* | *5,11* | *5,15* | *7,45* |
| *Faktas* | *5,2* | *6,2* | *6,5* | *–* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis ES Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties (toliau –GIPL) statybų projekto įgyvendinimas**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.1 darbo 2 priemonė) | Kuriami pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi gabenti iki 27 TWh gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 22 TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros ES dujų rinkos dalimi | 2020 m.III ketv.[[4]](#footnote-4) | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – EM) | **Didelis**Integruojamos į bendrą Europos dujų rinką Lietuvos ir Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemos užtikrina dar vieną alternatyvų dujų šaltinį, didesnę ekonominę naudą bei energetinį saugumą visiems projekto partneriams, taip pat leidžia panaudoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje regiono tikslams. Kuriamos naujos sąlygos konkurencingesnėms gamtinių dujų kainoms šalies rinkoje | **Įgyvendinama.**2019 m. liepos 25 d. sudaryta GIPL dujotiekio vamzdžių pirkimo sutartis (26,4 mln. eurų vertės). 2019 m. gruodžio 23 d. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ pasirašė sutartį su viešame konkurse ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu UAB „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonių konsorciumu. Pasirašytas 79,85 mln. eurų (be PVM) vertės sandoris leis pradėti šio visam regionui svarbaus projekto darbus jau 2020 m. sausio mėnesį. GIPL projekto kaštai sumažėjo 30 mln. eurų (arba 22 proc.) ir sieks apie 106 mln. eurų. 2019 metais Lietuvos GIPL projekto dalyje pasiektas 21,45 proc. projekto baigtumas (planuotas 36 proc. GIPL projekto baigtumas nepasiektas dėl ilgiau nei planuota užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų) |
| **5.2. Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET)**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.2.2 darbas) | Visavertė Baltijos šalių energetikos sistemų ir elektros rinkos integracija į Europos elektros energetikos sistemą.Iki 2020 m. IV ketv. parengta jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (toliau – HVDC) kabelio tiesimo ir keitiklių stoties įgyvendinimo studija bei užbaigti *LitPol Link* jungties išplėtimo projekto rangos darbai | 2020 m.IV ketv.[[5]](#footnote-5) | EM | **Didelis**Pakankamas Lietuvos ir Baltijos šalių energetinio saugumo lygis ir visapusiška integracija į ES rinkas bus užtikrinta desinchronizavus elektros energetikos sistemą nuo IPS/UPS ir sujungus su žemyninės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu | **Įgyvendinama.**2019 m. buvo vykdomi ir šie svarbūs sinchronizacijos projekto įgyvendinimo veiksmai:• izoliuoto darbo bandymas. 2019 m. gegužės 18–19 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID atliko dalies Lietuvos elektros sistemos ir generatorių izoliuoto darbo bandymą. Bandymas praėjo sėkmingai – pagal suplanuotą scenarijų į savarankiškas „salas“ buvo išskirta Kauno termofikacinė elektrinė, dalis Mažeikių elektrinės, Kauno HE, Kruonio HAE, Lietuvos elektrinės 9 blokas ir nuolatinės srovės keitikliai „Nord Balt“ ir „LitPol Link“.• ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogo išdavimas. 2019 m. gegužės 9 d. ENTSO-E kontinentinės Europos regioninė grupė patvirtino šį sinchronizacijos sąlygų sąrašą ir Sutarties dėl Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygų (toliau – Prisijungimo prie KET sutartis) projektą.2019 m. gegužės 15 d. Vyriausybė pritarė esminėms prisijungimo prie KET sutarties sąlygoms. 2019 m. gegužės 21 d. sutartį pasirašė Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius.2019 m. gegužės 27 d. ENTSO-E informavo apie šios sutarties ir sinchronizacijos sąlygų sąrašo įsigaliojimą.• Sutarimas dėl desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos. 2019 m. birželio 20 d. pasirašytas antrasis susitarimas tarp Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais įgyvendinimo.• Parengta HVDC jūrinio kabelio ir keitiklių stoties įgyvendinimo studija. 2019 m. spalio 2 d. koordinacinis Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) komitetas pritarė 10,3 mln. eurų finansavimo skyrimui „Harmony Link“ jungties statybos parengiamiesiems darbams atlikti.2019 m. lapkričio 6 d. pasirašyta sutartis dėl jūrinio kabelio „Harmony Link“ trasos studijos parengimo.2019 m. gruodžio 3 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatorių vadovai pasirašė sutartį dėl 10 mln. eurų ES paramos jūrinės elektros jungties „Harmony Link“. Lietuvai šia sutartimi skirta 4 mln. eurų.Bendra Baltijos šalių sinchronizavimo projekto vertė yra apie 1,6 mlrd. eurų |
| **5.3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.5 darbas) | Atnaujinami pastatai ir viešoji infrastruktūra, sparčiai plėtojamos mažai energijos suvartojančios ir energijos vartojimo efektyvumą didinančios pramonės šakos, diegiant ir įsigyjant naujausias bei aplinkai palankias technologijas ir įrenginius, didinamas energijos vartojimo efektyvumas transporto ir energetikos sektoriuose, taip pat palaipsninis perėjimas prie alternatyvaus kuro naudojimo iki 2020 m. Lietuvoje per visus sektorius leis sutaupyti 11,67 TWh energijos | 2020 m.III ketv. | EM, FM, AM, EIM, SM | **Didelis**Siekiama, kad energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas taptų kasdiene kiekvieno buitinio vartotojo, verslo ar pramonės, įsigyjančios elektrą, dujas, biokurą ar kitą kurą arba žaliavas, veiklos dalimi | **Įgyvendinama.**Pagal 2015 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 213 pakeistą Daugiabučiųnamų atnaujinimo (modernizavimo) programą užtikrinamas projektų finansavimas ir įgyvendinimas teikiant lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinama butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva įgyvendinti energiją taupančias priemones. 2018 m. buvo atnaujinti 224 daugiabučiai pastatai, sutaupytos energijos kiekis 2018 m. yra 56,473 GWh. Pastatų atnaujinimo priemonių gyvavimo laikotarpis yra 20 metų. Kita priemone siekiama plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais. 2018 m. buvo įgyvendintos 757 priemonės, o sutaupytos energijos kiekis yra 6,88 GWh. |
|

|  |
| --- |
| **5.4. Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra.Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra.** |
| **Uostų, oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.1 darbo „*Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas*“ 3, 4 ir 5 priemonės) |

 | Didinamos Lietuvos galimybės pasiekti bendrą Europos rinką, didinant krovinių ir keleivių junglumą su ES valstybėmis narėmis | 2020 m.IV ketv. | SM | **Didelis**Įgyvendinamos priemonės pagerins Lietuvos junglumą su bendrąja Europos rinka | **Įgyvendinama.**Įgyvendinant projekto „Rail Baltica“ veiklas, pasirašyta geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų sutartis, iš esmės baigtos žemės paėmimo visuomenės reikmėms procedūros pagrindinei linijai, o atkarpoje Kaunas–Palemonas (9,1 km) jau atlikta per 50 proc. numatytų statybos darbų. „Rail Baltica“ augins geležinkelio transporto ir logistikos rinkos dalyvių veiklos apimtį, sudarys galimybę plėstis ir siūlyti naujas veiklos kryptis.Plėtojant „Via Baltica“ automobilių kelių jungtį, nuo 2016 m. rekonstruota 77,54 km, iš jų 2019 m. baigti statybos darbai kelio A17 ruože nuo 10,53 iki 22,06 km (11,53 km).Taip pat atliekami jūrų uosto ir oro uostų infrastruktūros modernizavimo ir rekonstrukcijos darbai, kurie padės didinti krovinių ir keleivių junglumą su kitomis valstybėmis |
| **5.5. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo transporto sektoriuje skatinimas**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.5 darbo „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“7 priemonė) | Transporto sektoriuje sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų – CO2 kiekį | 2020 m.III ketv. | SM | **Vidutinis**Sutelkti su investicijomis susijusią ekonominę politiką tvaraus transporto srityje.Įgyvendinus šią priemonę būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, padidintas alternatyvių degalų naudojimo mastas | **Įgyvendinama.**Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą 2014–2020 metais, naudojant ES investicijas, vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parkas atnaujinamas ekologiškomis transporto priemonėmis (2019 m. įsigyta 108 vnt.), plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra, vykdoma dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų rekonstrukcija ir plėtra |

|  |
| --- |
| **6 tikslas.** **Skatinti našumo augimą didinant viešųjų investicijų efektyvumą** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| ***Lietuvos darbo našumas išreikštas perkamosios galios paritetu 1 dirbančiajam, ES vidurkio proc.*** | *Planas* | *73,3* | *74* | *75* | *78,4* |
| *Faktas* | *75,8* | *77* | *–* | *–* |
| ***Lietuvos strateginio pajėgumo indekso reikšmė dešimtbalėje sistemoje*** | *Planas* | *7,5* | *7,5* | *7,5* | *8* |
| *Faktas* | *7,5* | *7* | *–* | *–* |
| ***Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso reikšmė dešimtbalėje sistemoje (tyrimas atliekamas kas dvejus metus)*** | *Planas* | *5,93* | *5,93* | *6,5* | *7,5 (2021)* |
| *Faktas* | *5,93* | *5,93* | *5,93* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis ES Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1. Peržiūrėti valstybės investicijų planavimo procesus, nustatyti investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principus, taikomus visiems finansavimo šaltiniams**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.1.5 darbo 9 priemonė) | Parengta nauja valstybės investicijų valdymo tvarka, integruojant visus finansavimo šaltinius, valstybės investicijų planavimas susietas su valstybės strateginio planavimo procesais | 2019 m.IV ketv. | FM, EIM | **Didelis**Valstybės investicijų valdymo tvarka tapo efektyvesnė, sumažinti valdymo skirtumai, kai investicijos finansuojamos valstybės biudžeto ir ES lėšomis. Taikoma vienoda pagrindimo, atrankos, vykdymo, valdymo, priežiūros, stebėsenos tvarka, kuri įtraukta į Strateginio valdymo metodiką, kurią planuojama patvirtinti iki 2019 m. pabaigos (įsigaliojamas numatomas nuo 2021 m.) | **Įgyvendinama.**Įgyvendinimo terminas perkeliamas į 2020 m. III ketv. Investicijų valdymo tvarką reglamentuojantys teisės aktų projektai pateikti Seimui |

|  |
| --- |
| **7 tikslas. Sukurti nuoseklią politikos priemonių sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti ir mokslinių tyrimų bei inovacijų politikos įgyvendinimo agentūroms konsoliduoti****(Įgyvendina struktūrinę inovacijų reformą1)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rodikliai*** |  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018***  | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| ***Pasaulio inovacijų indeksas, vieta*** | *Planas* | *36* | *35* | *34* | *33* | *28* | *28* |
| *Faktas* | *36* | *40* | *40* | *–* | *–* | *–* |
| ***Inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis tarp visų įmonių, proc.*** | *Planas* | *40* | *45* | *45* | *50* | *53* | *53* |
| *Faktas* | *46,6* | *45* | *–* | *–* | *–* | *–* |
| ***Universitetų ir pramonės bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje, Pasaulio inovacijų indeksas, vieta*** | *Planas* | *26* | *33* | *36* | *33* | *35* | *33* |
| *Faktas* | *26* | *33* | *36* | *37* | *–* | *–* |

| **Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės** | **Siekiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Atsakinga institucija** | **Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui** | **Įgyvendinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1. Plėsti inovacijų ir technologijų perdavimo centrus, skatinant mokslo ir studijų institucijose kuriamų MTEP rezultatų komercinimą**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.5.1 darbo7 priemonė) | Didinama ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis tarp visų išlaidų, taip pat didinamas tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius; didinamas investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktų patentų paraiškų ir įgyvendintų MTEP projektų skaičius; didinama investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinė vertė; padidės investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų skaičius.Įgyvendinama 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (toliau – Priemonė), pagal kurią viena iš remiamų veiklų – inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.Įgyvendinami 9 mokslo ir studijų institucijų projektai. 2019 m. pabaigoje planuojamas naujas kvietimas teikti paraiškas inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikloms | 2019 m.IV ketv. | ŠMSM | **Didelis**Kuriama nuosekli žinių ir technologijų perdavimo grandis – taip (plėtojant inovacijų ir technologijų perdavimo centrus) tiesiogiai sudaromos sąlygos efektyviai bendradarbiauti mokslui ir verslui. Technologijų ir inovacijų perdavimo centrai veikia vieno langelio principu – tokie instituciniai mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) padaliniai nustato verslo poreikius ir kartu rinkai pristato aktualų jau turimą mokslo potencialą | **Įgyvendinama.**2017–2020 m. sklandžiai įgyvendinami 9 mokslo ir studijų institucijų projektai (priemonė Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“), kurių įgyvendinimo metu stiprinami MSI inovacijų ir technologijų perdavimo centrai, kurie yra vidiniai MSI MTEP ir inovacijų vadybos padaliniai, veikiantys vieno langelio principu: atlieka žinių ir technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės valdymo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo funkcijas, ieškodami verslo partnerių turimam mokslo potencialui realizuoti ir (arba) padėdami rasti konkrečius verslo poreikius galinčius atliepti MSI mokslininkus.Projektai vykdomi, jiems iš viso skirta 5,7 mln. eurų, projektų trukmė – iki 2021 m. pradžios |
| **7.2. Komercinti mokslo ir studijų institucijų kuriamų atžalinių (angl. *spin-off*) įmonių MTEP rezultatus**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.4 darbo 11 priemonė) | Kuriamos naujos įmonės, MTEP pagrindu kuriančios inovatyvius produktus; didinamas skaičius įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis – įgyvendinami MTEP projektai, kurių pagrindu bus sukurti inovatyvūs produktai (bendras rodiklis dviem priemonės 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ veikloms – 40).Įgyvendinama 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, pagal kurią viena iš remiamų veiklų – mokslo ir studijų institucijų kuriamų atžalinių (angl. *spin-off*) įmonių MTEP rezultatų komercinimas | 2020 m.IV ketv. | ŠMSM | **Vidutinis**Skatinant atžalinių įmonių kūrimą ir jų rezultatų (MTEP grįstų inovacijų) komercinimą, prisidedama prie rinkos transformacijos – viešosios investicijos skiriamos didžiausią pridėtinę vertę kuriančio verslo segmentui kurti / stiprinti – žiniomis grįstoms įmonėms | **Įgyvendinama.**Skatinant atžalinių įmonių kūrimą ir jų rezultatų (MTEP grįstų inovacijų) komercinimą, 2019 m. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti atžalinių įmonių veiklos projektus (priemonė Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“). Pasirašytos 5 sutartys (su mokslo ir studijų institucijomis ir su MVĮ (labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis). Skirtas finansavimas – 111 578,27 eurų).Projektų trukmė – ne ilgesnė nei 12 mėn.2019 m. gruodžio 20 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal atnaujintą priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą. Taip pat numatoma skelbti dar vieną kvietimą |
| **7.3. Viešųjų lėšų reinvestavimo MTI srityje tvarkos nustatymas ir taikymas**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.3 darbo2 priemonė) | Parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymas. Planuojamas įsteigti Inovacijų skatinimo fondas užtikrins subjektams, atliekantiems fundamentinius mokslinius tyrimus ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, ir (arba) vykdantiems eksperimentinę plėtrą, ir (arba) inovacinę veiklą (toliau – subjektai), paveikų ir tvarų skatinamąjį finansavimą, kuriuo būtų skatinamos investicijos į fundamentinius mokslinius tyrimus ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, ir (arba)  eksperimentinę plėtrą, ir (arba) inovacinę veiklą ir jos plėtrą.Fondo lėšas sudarys valstybės biudžeto, ES investicinių fondų ir kitos lėšos; Fonde, Vyriausybės sprendimu, galės būti telkiamos taip pat ir įgyvendinant kitas skatinamąsias finansines priemones, skirtas ūkio subjektų inovacinei veiklai skatinti visose viešojo valdymo srityse, grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos | 2020 m.I ketv. | EIM,FM, ŠMSM | **Didelis**Inovacijų skatinimo fondo investicijos skatins privataus sektoriaus investicijas į inovacinę veiklą vykdančius ūkio subjektus ir jų didesnės rizikos inovatyvius projektus, kuriant naujus produktus ir juos diegiant rinkoje. Fondas užtikrins ilgalaikį ir tvarų ūkio subjektų fundamentinių mokslinių tyrimų ir (arba) taikomųjų mokslinių tyrimų, ir (arba) eksperimentinės plėtros, ir (arba) inovacinės veiklos ir jos plėtros skatinamąjį finansavimą, taip pat ir ekonominio sunkmečio laikotarpiais. Mažins priklausomybę nuo ES fondų lėšų | **Įgyvendinama.**Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projektas ir su juo susiję teisės aktai 2020 m. vasario 19 d. svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, kur Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 146 „Dėl Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo ir Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ jiems pritarta ir nutarta pateikti Lietuvos Respublikos Seimui. 2020 m. vasario 25 d. pateiktas Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projektas registruotas Lietuvos Respublikos Seime, registracijos Nr. XIIIP-4530 |
| **7.4. Vienos technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančios agentūros įsteigimas** | Viešųjų konsultacinių ir finansavimo (išskyrus skatinamąsias finansines priemones) paslaugų technologijų ir inovacijų srityse teikimo konsolidavimas, siekiant sumažinti fragmentiškumą ir funkcijų dubliavimą institucijose, užtikrinti politikos įgyvendinimo vientisumą, sisteminį paramos programų valdymą, skaidrų projektų vertinimą ir t. t. | 2021 m.III ketv. | EIM | **Didelis**Optimizuojamas įgyvendinančių agentūrų tinklas, sumažinant fragmentiškumą ir funkcijų dubliavimą, užtikrintas inovacijų politikos įgyvendinimo vientisumas, sisteminis paramos programų valdymas, skaidrus projektų vertinimas | **Įgyvendinama.**EIM užsakymu, konsultacinė įmonė UAB „Smart Continent LT“ 2018 m. spalio – 2019 m. sausio mėn. parengė studiją „Įstaigų, kurių funkcijos susijusios su mokslo, technologijų ir inovacijų politikos įgyvendinimu, veiklos konsolidavimo modelio parengimas“. Šios studijos tarpinės ir galutinė ataskaitos buvo svarstomos ir patvirtintos EIM sudarytoje darbo grupėje, kurioje dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos, EIM, ŠMSM, FM atstovai, taip pat MITA ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros vadovai. Sprendimas dėl tolesnių veiksmų bus priimtas 2020 m. I ketv. |
| **7.5. Sukurti nuolat veikiančią inovacinių čekių programą, skatinančią įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis**(Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.2 darbo3 priemonė) | Plečiamas finansavimas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto priemonę „Inočekiai“.Atliekama tęstinė projektų atranka, kuri suteikia galimybę paraiškas teikti nuolat. Planuojama praplėsti veiklas ir numatyti, kad inovaciniai čekiai būtų teikiami projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių tyrimų organizacijos (CERN) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendinti.Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams („Inočekiai“), – 350 tūkst. eurų.Subsidijas gauna 28 įmonės („Inočekiai“).26 įmonės bendradarbiauja su tyrimų institucijomis | 2020 m.IV ketv. | EIM | **Mažas**Atlikti priemonės pakeitimai orientuos į projektų kokybę, paskatins mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir inovatyvių produktų kūrimą | **Įgyvendinama.**Įgyvendinant priemonę „Inočekiai“ privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams – 1,62 mln. eurų. Subsidijas gavo 123 įmonės, 114 įmonių bendradarbiauja su tyrimų institucijomis, 9 kitos įgyvendina Kokybės ženklo veiklas.Skirtas finansavimas – 2,9 mln. eurų.2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšos bus investuotos iki 2023 m. pab.2020 m. vasario 17 d. paskelbtas 120 tūkst. eurų kvietimas teikti paraiškas CERN projektams, projektų kol kas neįgyvendinama, kvietimas galioja iki 2020 m. rugsėjo 30 d. |
| **7.6. Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTEP srityje, skatinti naujų, inovatyviomis veiklomis užsiimančių SVV steigimąsi ir jų sukurtų produktų plėtojimą** | Įgyvendinamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ ir Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“.Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams („Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“), – 34,9 mln. eurų.Subsidijas gauna 274 įmonės | 2020 m.IV ketv. | EIM | **Vidutinis**Planuojama, kad įgyvendinant priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ iki 2023 m. 57 įmonės bendradarbiaus su tyrimų institucijomis, įgyvendindamos savo projektus.Pagal priemonę „Inostartas“ iki 2023 m. planuojama paremti 100 naujų įmonių, kurios kurs inovatyvius produktus | **Įgyvendinama.**Įgyvendinamos priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ ir „Inostartas“. Vertinant abiejų priemonių pasiekimo rezultatus 2019 m. jie tokie: subsidijas gauna 287 įmonės, numatyta, kad baigus įgyvendinti projektus tokių įmonių bus apie 350; įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius viršija 60; investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) viršija 215 vnt., numatyta, kad baigus įgyvendinti projektus tokių sukurtų gaminių, paslaugų ar procesų prototipų (koncepcijų) skaičius sieks beveik 770 vnt. ir pan. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, siekia – 46,1 mln. eurų (faktinė rodiklio pasiekimo reikšmė 2019 m. pab.), numatyta, kad baigus įgyvendinti projektus tokių investicijų suma viršys 125 mln. eurų; Priemonės „Inostartas“ rezultatai:Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams – 0,52 mln. eurų. Subsidijas gauna / gavo 65 įmonės. Skirtas finansavimas – 1,55 mln. eurų.2019 m. viduryje sukurta nauja priemonė „Eksperimentas“, kuriai įgyvendinti numatyta 72,7 mln. eurų ES fondų lėšų. Jos tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP. 2019 m. pab. paskelbti kvietimai pagal minėtą priemonę. Numatyta, kad įgyvendinus projektus pagal šią priemonę subsidijas gaunančių įmonių skaičius viršys 120; privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams, sieks beveik 73 mln. eurų; investicijas gavusių įmonių sertifikuotų produktų MTEP srityje skaičius viršys – 30; investicijas gavusių įmonių sertifikuotų technologijų MTEP srityje skaičius sieks 5 ir pan. |

––––––––––––––––––––

1. 6 Struktūrinės reformos <https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/LRV%206%20strukturines%20reformos.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. 2019 m. įvertis bus paskelbtas 2020 m. rudenį. [↑](#footnote-ref-2)
3. Visos dienos mokyklos paslaugos pradėtos skatinti 2018 m., pateiktus savivaldybėms jų organizavimo rekomendacijas ir inicijavus bandymą. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytos priemonės įgyvendinimo terminas siekia 2020 m. III ketv., tačiau ši priemonė visiškai bus įgyvendinta iki 2021 m. IV ketv. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sinchronizacijos su žemyninės Europos elektros tinklais įgyvendinimo terminas – iki 2025 m. IV ketv. [↑](#footnote-ref-5)