Kalėjimų departamento

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašo

5 priedas

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO INICIJAVIMO ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS APRAŠYMAS**

| **Eil.**  **Nr.** | **Proceso srauto diagramos etapas** | **Aprašymas** | **Rezultatas** | **Atsakomybė** | **Nuorodos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pateikti projekto idėją | Projektas inicijuojamas projekto iniciatoriui identifikavus Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos poreikius ar galimas projektų idėjas.  Projekto idėjos pateikimo metu projekto iniciatorius parengia pradinį projekto inicijavimo dokumentą – projekto paskyros I dalį (1 priedas)  Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovybė įvertina projekto iniciatoriaus parengtą projekto paskyros I dalies turinį ir nusprendžia:  1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 2 žingsnis);  2) nepritarti projekto idėjai. | Pateikta projekto idėja, parengta projekto paskyra (I dalis) | Projekto iniciatorius | Projekto paskyra (I dalis) pagal nustatytą dokumento formą (5 priedas) |
| 2 | Sukurti projektą PVIS | Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos vadovybei pritarus projekto idėjai, projekto paskyros I dalis teikiama Kalėjimų departamentui.  Pagal gautą projekto paskyros I dalį PVIS užregistruojama projekto iniciatyva, priskiriant projekto kodą (RENG arba VYKD) ir nurodant projekto tipą bei užpildant kitus būtinus laukus.  Apie suteiktą kodą projektų koordinatorius informuoja Kalėjimų departamentui pavaldžią įstaigą. Visuose rengiamuose projekto iniciavimo dokumentuose turi būti nurodomas suteiktas projekto kodas | Sukurtas projektas PVIS | Projekto koordinatorius |  |
| 3 | Įvertinti projekto idėją | Kalėjimų departamento vadovybė įvertina pateiktą projekto idėją (projekto paskyros I dalį) ir priima sprendimą dėl tolesnio projekto inicijavimo:  1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 4 žingsnis);  2) nepritarti projekto idėją (toliau proceso 10 žingsnis). | Priimtas sprendimas dėl projekto idėjos patvirtinimo / atmetimo | Kalėjimų departamento vadovybė |  |
| 4 | Išreikšti pritarimą | Kalėjimų departamento vadovybei priėmus sprendimą pritarti projekto idėjai, rezoliucija išreiškiamas pritarimas | Gauta teigiama rezoliucija | Kalėjimų departamento vadovybė |  |
| 5 | Priskirti projekto vadovą PVIS ir informuoti pavaldžią įstaigą | Kai gaunamas Kalėjimų departamento vadovybės pritarimas dėl projekto idėjos, apie jį informuojama Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga ir PVIS priskiriamas projekto vadovas | PVIS priskirtas projekto vadovas ir pavaldžiai įstaigai išsiųstas raštas | Projekto koordinatorius |  |
| 6 | Pavirtinti vadovą | Jeigu priimtas sprendimas pritarti projekto idėjai, įstaigos vadovas įsakymu patvirtina projekto vadovą. Nuo minėto įsakymo patvirtinimo projekto vadovas yra atsakingas už tolimesnę projektų inicijavimo proceso eigą | Patvirtintas projekto vadovas | Įstaigos vadovybė |  |
| 7 | Atlikti priešprojektinę analizę | Projekto vadovas atlieka priešprojektinę (išankstinę) analizę, kurios metu pagal poreikį patikslina I projekto paskyros dalį ir užpildo II dalį (5 priedas). Atsižvelgiant į priešprojektinės analizės rezultatus gali būti taisoma Projekto paskyros I dalis.  Priešprojektinės analizės dokumentus projektų vadovas įkelia į PVIS. | Parengta projekto paskyra (I ir II dalys) | Projekto vadovas | Projekto paskyra (II dalis) pagal nustatytą dokumento formą (5 priedas) |
| 8 | Įvertinti priešprojektinės analizės rezultatus | Remiantis priešprojektinės analizės rezultatais, įstaigos vadovybė įvertina projekto vykdymo tikslingumą ir priima sprendimą dėl projekto vykdymo. Įstaigos vadovybė įvertina pateiktą Projekto paskyrą (I ir II dalys) ir nusprendžia:  1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 9 žingsnis);  2) nepritarti projekto idėjai (toliau proceso 11 žingsnis).  Pagal poreikį, Projekto paskyra gali būti tikslinama atsižvelgiantį į vadovybės pastebėjimus, pasiūlymus ir pan. Projekto vadovas per įstaigos vadovybės nustatytą terminą modifikuoja projekto paskyrą ir teikia ją vadovybei pakartotinai su projekto koordinatoriaus viza | Įvertintas projekto vykdymo tikslingumas | Įstaigos vadovybė |  |
| 9 | Patvirtinti projekto paskyrą | Projekto paskyra tvirtinama įsakymu. Nuo minėto įsakymo patvirtinimo projekto inicijavimo procesas laikomas baigtu | Priimamas sprendimas vykdyti projektą, patvirtinta projekto paskyra (I ir II dalys) | Įstaigos vadovybė |  |
| 10 | Užbaigti projektą PVIS ir informuoti pavaldžią įstaigą | Kai nepritariama projekto idėjai, projektas užbaigiamas PVIS | Užbaigtas projektas PVIS | Projekto koordinatorius |  |
| 11 | Užbaigti projektą PVIS | Kai nepritariama projekto idėjai, Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga raštu informuoja Kalėjimų departamentą. Tada projektas užbaigiamas PVIS | Užbaigtas projektas PVIS | Projekto koordinatorius |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_