## 29 programos aprašymas
Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 9 priedas
Turto valdymo ir plėtros programa
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai |  | 2019 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas |  | Alytaus miesto savivaldybės administracija, 01 188706935
Vykdytojas (-ai) |  | Statybos skyrius
Programos pavadinimas |  | Turto valdymo ir plėtros programa |  |  |  |  | Kodas |  | 29
Programos parengimo argumentai |  | Vykdant programą, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo bei savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma. Programa yra tęstinė.
Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP) |  | Darni miesto infrastruktūros plėtra |  |  |  |  | Kodas |  | 3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas |  | Kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką |  |  |  |  | Kodas |  | 3
Programos tikslas | Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą |  |  |  |  | Kodas |  |  |  | 29.01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant šio tikslo, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo bei savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma.
Rezultato vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas 100 gyventojų |  |  | kv. m. | 6,00 | 5,00 |  |  | 5,00
29.01.01. Uždavinys. Efektyvus savivaldybės turto valdymas
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo principus: visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus |  |  | proc. | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
29.01.01.01. Saugoti, drausti, vertinti, likviduoti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas
Šia priemone siekiama sudaryti nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylas ir tikslinti kadastro duomenis, registruoti nekilnojamojo turto nuosavybės teises, organizuoti turto saugojimą, draudimą, vertinimą ir kt.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų skaičius |  |  | vnt. | 50,00 | 50,00 |  |  | 40,00
29.01.01.02. Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas
Šia priemone siekiama atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją, išlaikyti, administruoti, eksploatuoti ir prižiūrėti savivaldybės laisvas negyvenamąsias patalpas.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Suremontuotų objektų skaičius |  |  | vnt. | 3,00 | 3,00 |  |  | 3,00
29.01.01.03. Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas
Šia priemone siekiama užtikrinti savivaldybės, kaip savininkės, įsipareigojimų vykdymą, atlikti gyvenamųjų patalpų remontą, dalyvauti renovuojant pastatus, prižiūrėti ir išlaikyti savivaldybės laisvas gyvenamąsias patalpas.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Savininko įsipareigojimų vykdymas |  |  | proc. | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00
29.01.01.04. Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą
Vykdyti socialinio būsto plėtrą įsigyjant naujus būstus, siekiant aprūpinti socialiniais būstais mažas pajamas gaunančias šeimas (asmenis), kurie įrašyti į savivaldybės socialinio būsto nuomos sąrašus.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Nupirktų butų skaičius |  |  | vnt. | 9,00
29.01.01.05. Vykdyti garantijas nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintų namų
Padengti būsto nuomos išlaidas nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams grąžintinų namų.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Priemonės įvykdymas |  |  | proc. | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00
29.01.01.06. Plėtoti socialinį būstą
Sumažinti asmenų ir šeimų, turinčių savivaldybės socialinio būsto nuomos teisę, socialinę atskirtį ir skurdą – per maksimaliai trumpą laikotarpį aprūpinti socialiniu būstu kuo daugiau tokių asmenų ir šeimų.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Nupirktas socialinis būstas |  |  | vnt. | 9,00 | 2,00 |  |  | 2,00
Programos tikslas | Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą |  |  |  |  | Kodas |  |  |  | 29.02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant šio tikslo bus plečiami, modernizuojami ir atnaujinami miesto viešųjų erdvių infrastruktūros objektai, švietimo, kultūros, sporto ir komunaliniai objektai
Rezultato vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste |  |  | proc. | 79 | 81,00 |  |  | 82,00
29.02.01. Uždavinys. Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Įgyvendinant šį uždavinį vykdoma savarankiškoji savivaldybės funkcija – savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. Finansavimas planuojamas savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES ir valstybės biudžeto lėšomis
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius |  |  | vnt. | 11 | 26 |  |  | 11
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
29.02.01.01. Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)
Planuojama vykdyti Naujosios gatvės nuo geležinkelio viaduko iki administracinės miesto ribos rekonstravimo darbus. Planuojama parengti Tvirtovės gatvės rekonstravimo, Jaunimo parko pėsčiųjų tilto kapitalinio remonto, S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpos šaligatvio dangos atnaujinimo, Topolių ir Šaltinių g. rekonstravimo, vienoje pusėje planuojant parkavimą techninius projektus, užbaigti rengti Ulonų ir Santaikos g., Sudvajų g., J. Basanavičiaus g. techninius projektus. Planuojama tęsti Naujosios g. nuo geležinkelio viaduko iki miesto administracinės ribos rekonstravimo darbus ir po viešųjų pirkimų procedūrų parinkus rangovus pradėti Santaikos ir Ulonų g. rekonstravimo bei S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpos šaligatvio atnaujinimo darbus, parengti projektą ir sutvarkyti Seinų g. atkarpą tarp Lazdijų ir Liškiavos gatvių.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Kofinansuotų projektų skaičius |  |  | vnt. | 1,00
Įrengtos J. Matulaičio g. (0,103 km) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Rekonstruotos Santaikos g. asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Rekonstruotos Tvirtovės g. asfaltbetonio dangos (5 351 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Rekonstruotos Statybininkų g. nuo Likiškėlių g. iki Topolių g. asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Rekonstruotos Naujosios g. asfaltbetonio dangos (7 189 kv. m) dalis |  |  | proc. | 50,00 | 15
Rekonstruotos J. Basanavičiaus g. asfaltbetonio dangos (1 675 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Įrengtų naujų gatvių žemės sankasų ilgis |  |  | km |  | 1,30 |  |  | 4,20
Rekonstruotos Sudvajų g. asfaltbetonio dangos (7 100 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 50,00 |  |  | 50,00
Rekonstruotos Merkinės g. nuo A. Juozapavičiaus g. iki Aušrinės g. asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Atnaujintos Naujosios g. (29 000 kv. m) asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. |  | 35 |  |  | 65
Įrengtos Naujosios g. naujos asfaltbetonio dangos (8 216 kv. m) dalis |  |  | proc. | 50,00 | 15
Rekonstruotos Putinų g. nuo Naujosios g. iki Pramonės g. asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Atnaujintos Ulonų g. asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. | 30,00 | 70,00
Atnaujintos Santaikos g. asfaltbetonio dangos dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 6 | 3,00 |  |  | 3,00
Įrengtų žiedinių sankryžų skaičius |  |  | vnt. | 3,00 | 3,00 |  |  | 1,00
Įrengtos Seinų g. atkarpos tarp Lazdijų ir Liškiavos g. žvyro sankasos (0,06 km) dalis |  |  | proc. | 100
Suremontuoto Jaunimo parko tilto (1 vnt.) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Atnaujintos S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpos šaligatvių dangos (2400 m2) dalis |  |  | proc. | 60 | 40
29.02.01.02. Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)
Planuojama užbaigti rengti Kurorto g. atkarpos, Geležinkelio, Kalnų, Kalnėnų, Alovės ir Krivulės g. techninius projektus ir pagal parengtą žvyruotų gatvių studiją, parengti Šlaito, Mėtų, Saulės, Vaivorykštės, Kreivosios ir Dailidžių gatvių rekonstravimo techninius projektus. Planuojama užbaigti A. Žmuidzinavičiaus g. rekonstravimo darbus, išasfaltuoti žvyruotą Jūratės g. ir Krivulės g. atkarpą, pradėti rekonstruoti Geležinkelio, Kalnų, Kalnėnų ir Alovės gatves.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Išasfaltuotos žvyruotos Šlaito g. (0,371 km) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Įrengtų Kalnų g. lietaus nuotekų tinklų (1,100 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Išasfaltuotos žvyruotos Ryto g. (0,149 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Išasfaltuotos žvyruotos Kalnų g. (0,700 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Nutiestų Kalnėnų g. apšvietimo tinklų (0,765 km) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Įrengtų A. Žmuidzinavičiaus g. šaligatvių (340 kv. m) dalis |  |  | proc. | 10
Išasfaltuotos žvyruotos Zaidų g. (0,491 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Įrengtų A. Žmuidzinavičiaus g. šviestuvų (9 vnt.) dalis |  |  | proc. | 10
Išasfaltuotos žvyruotos Rugių g. (0,177 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Išasfaltuotos žvyruotos Saulės g. (0,386 km) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Įrengtų A. Žmuidzinavičiaus g. lietaus nuotekų tinklų (0,286 km) dalis |  |  | proc. | 10
Išasfaltuotos žvyruotos Vėtrungės g. (0,222 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Įrengtų Krivulės g. šviestuvų (23 vnt.) dalis |  |  | proc. |  | 100
Įrengtų Geležinkelio g. lietaus nuotekų tinklų (0,398 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Įrengtų Alovės g. lietaus nuotekų tinklų (0,1 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Įrengtų Krivulės g. lietaus nuotekų tinklų (0,69 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Išasfaltuotos žvyruotos Alovės g. (0,066 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Išasfaltuotos žvyruotos Saulėnų g. (0,483 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Įrengtų Alovės g. šaligatvių (132 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100
Išasfaltuotos žvyruotos Krivulės g. (0,69 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Nutiestų Krivulės g. apšvietimo tinklų (0,69 km) dalis |  |  | proc. |  | 100
Išasfaltuotos žvyruotos Kreivosios g. (0,205 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100
Nutiestų Alovės g. apšvietimo tinklų (0,100 km) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Įrengtų Kalnėnų g. lietaus nuotekų tinklų (0,765 km) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Įrengtų Geležinkelio g. šaligatvių (597 kv. m) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Išasfaltuotos žvyruotos Jūratės g. II etapo (1,023 km) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Išasfaltuotos žvyruotos Ežerėlio g. (0,802 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Įrengtų Geležinkelio g. šviestuvų (14 vnt.) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Išasfaltuotos žvyruotos Kurorto g. (0,075 km) dalis |  |  | proc. | 100
Nutiestų Kalnų g. apšvietimo tinklų (0,770 km) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Įrengtų Krivulės g. šaligatvių (1035 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Nutiestų Geležinkelio g. apšvietimo tinklų (0,398 km) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Išasfaltuotos žvyruotos Dailidžių g. (0,550 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100
Įrengtų Kalnėnų g. šaligatvių (830 kv. m) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Išasfaltuotos žvyruotos Genių g. (0,103 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100,00
Išasfaltuotos žvyruotos A. Žmuidzinavičiaus g. (0,227 km) dalis |  |  | proc. | 10
Įrengtų Kalnėnų g. šviestuvų (25 vnt.) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Išasfaltuotos žvyruotos Mėtų g. (0,480 km) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Nutiestų Kurorto g. apšvietimo tinklų (0,075 km) dalis |  |  | proc. | 100
Įrengtų Kalnų g. šviestuvų (25 vnt.) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Įrengtų Kurorto g. šviestuvų (2 vnt.) dalis |  |  | proc. | 100
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 9,00 | 8,00 |  |  | 6,00
Išasfaltuotos žvyruotos Vaivorykštės g. (0,269 km) dalis |  |  | proc. |  |  |  |  | 100
Įrengtų Alovės g. šviestuvų (3 vnt.) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
Nutiestų A. Žmuidzinavičiaus g. apšvietimo tinklų (0,312 km) dalis |  |  | proc. | 10
Išasfaltuotos žvyruotos Geležinkelio g. (0,398 km) dalis |  |  | proc. | 50 | 50
29.02.01.03. Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikšteles
Planuojama sutvarkyti įvažiavimo kelią į lopšelius-darželius „Linelis“ ir „Du gaideliai“, užbaigti rengti automobilių stovėjimo aikštelių šalia Rotušės a. 10A g. ir Vingio g. 15A techninius projektus, parengti A. Juozapavičiaus g. atkarpos iki Druskininkų g. tako techninį projektą. Planuojama įrengti taką tarp Žiburio g. 5 ir stadiono su apšvietimu, tako tarp Dainavos m-klos ir buvusio"Eglutės" darželio apšvietimą, automobilių stovėjimo aikštelę šalia Rotušės a. 10A.
Produkto vertinimo kriterijai: |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Atnaujintų šaligatvių ilgis |  |  | km |  | 2.5 |  |  | 1,50
Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (1000 kv. m) dalis |  |  | proc. | 100
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 3
Rekonstruoto įvažiavimo į l.-d. „Linelis“ ir l.-d. „Du gaideliai“ (0,099 km) dalis |  |  | proc. | 100
29.02.01.04. Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys
Pagal poreikį planuojama vykdyti bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo ir tvarkymo darbus, kuriuos iš dalies finansuos fiziniai ar juridiniai asmenys.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl infrastruktūros objektų plėtros ir modernizavimo dalinio finansavimo patenkinimas |  |  | proc. | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00
29.02.01.09. Įdiegti saugaus eismo priemones Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)
Planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Naujojoje gatvėje ties pramonės zona. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako Naujojoje g. (1,687 km) dalis |  |  | proc. | 98
29.02.01.10. Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą
Planuojama užbaigti 2018 m. pradėtus Merkinės ir Saulės g. apšvietimo atnaujinimo darbus.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Pakeistų šviestuvų (37 vnt.) dalis |  |  | proc. | 100
Pakeistų šviestuvų (115 vnt.) dalis |  |  | proc. |  | 100
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. |  | 7
29.02.02. Uždavinys. Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Įgyvendinant šį uždavinį vykdoma savarankiškoji savivaldybės funkcija – savivaldybės biudžetinių įstaigų (švietimo) steigimas ir išlaikymas
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius |  |  | vnt. | 8 | 8 |  |  | 4
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
29.02.02.01. Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką
Planuojama atlikti smulkius švietimo įstaigų einamojo remonto (avarinių gedimų šalinimo) darbus, suremontuoti Putinų gimnazijos fasadus, atlikti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ išorės remonto darbus.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Pašalintų avarinių gedimų skaičius |  |  | vnt. | 12,00 | 12,00 |  |  | 12,00
Suremontuotų Putinų gimnazijos fasadų (3 800 kv. m) dalis |  |  | proc. | 100,00
Atnaujintų įstaigų sanitarinių mazgų skaičius |  |  | vnt. | 3
Atnaujintų įstaigų virtuvėlių skaičius |  |  | vnt. | 1
Sutvarkytų aikštelių prie Jotvingių gimnazijos dalis |  |  | proc. | 100
Atnaujinto „Sakalėlio“ pradinės mokyklos pastato dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Įrengto Panemunės pagrindinės mokyklos kiemelio (1 vnt.) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
Suremontuotų lopšelio-darželio „Pušynėlis“ fasadų dalis |  |  | proc. | 100,00
Suremontuotų lopšelio-darželio „Pušynėlis“ patalpų (1 134 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
29.02.02.03. Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštynais ir prieigomis
Planuojama užbaigti 2016 m. pradėtus Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono teritorijos su lauko aikštynais ir prieigomis sutvarkymo I etapo darbus.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Rekonstruoto Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono (1 vnt.) dalis |  |  | proc. | 88
Rekonstruoto Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono (1 vnt.) II etapo dalis |  |  | proc. |  | 100,00
29.02.02.04. Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves
Planuojama užbaigti Dzūkijos pagrindinės mokyklos vidaus erdvių tvarkymo darbus. Projektas pradėtas 2018 m.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Suremontuotų Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdvių (6 388 kv. m) dalis |  |  | proc. | 70,00
29.02.02.05. Atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vidaus patalpas
Pagal parengtą techninį projektą, planuojama atlikti lopšelio-darželio „Boružėlė“ vidaus patalpų remonto darbus
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Suremontuotų lopšelio-darželio „Boružėlė“ patalpų (3 315 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100,00
29.02.02.06. Vykdyti Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projektą
Planuojama užbaigti vidaus patalpų remonto darbus, šilumos punkto, vandentiekio, kanalizacijos, elektros tinklų atnaujinimo darbus. Darbai pradėti 2018 m.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Suremontuotų Muzikos mokyklos patalpų (1 269,7 kv. m) dalis |  |  | proc. | 25,00
29.02.02.08. Modernizuoti Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinką
Planuojama užbaigti vidaus patalpų remonto, sanitarinių mazgų, apšvietimo sistemos atnaujinimo darbus, ugdymo tikslams įsigyti kompiuterinę įrangą, edukacinėms erdvėms įrengti planuojama įsigyti baldus. Projektas pradėtas 2018 m.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Lopšeliui-darželiui „Girinukas“ nupirktos įrangos komplektų kiekis |  |  | proc. | 80
29.02.03. Uždavinys. Kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės biudžetinių įstaigų (kūno kultūros ir sporto) steigimas ir išlaikymas
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Atnaujinamų kultūros ir sporto įstaigų infrastruktūros objektų skaičius |  |  | vnt. | 2,00 | 1
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
29.02.03.01. Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, stogą ir patalpas
Planuojama parengti pastato rekonstravimo techninį projektą ir įvykdžius viešųjų pirkimų proceduras pradėti rekonstravimo darbus, planuojama įsigyti šviesos ir garso įrangą, užbaigti aplinkos sutvarkymo darbus
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 1,00
Sutvarkytos aplinkos dalis |  |  | proc. | 50
Atnaujintos šviesos ir garso aparatūros dalis |  |  | proc. | 100
Apšiltinta pastato dalis |  |  | proc. | 30 | 70
29.02.03.02 Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B (II etapas)
Lėšos bus skiriamos projekto administravimo išlaidoms padengti.
29.02.03.03. Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją
Planuojama suremotuoti sinagogos ir rabino namo vidaus patalpas, jas pritaikyti kultūrinei paskirčiai ir sutvarkyti aplinką. Pastate bus įrengta universali parodų salė, ekspozicijų patalpa, vestibiulis, laiptinė.
Produkto vertinimo kriterijai: |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Suremontuotų buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo patalpų (561,72 kv. m) dalis |  |  | proc. | 65,00 | 35,00
29.02.03.04. Diegti energetinio efektyvumo priemones viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)
Planuojama parengti Alytaus miesto teatro pastato šiltinimo techninį projektą.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 1,00
29.02.03.05. Sutvarkyti viešąsias erdves ir pritaikyti jas poilsiui ir sportui
Jaunimo parke planuojama įrengti dviračių kalnelių trasą.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Įrengtų dviračių trąsų skaičius |  |  | vnt. | 1,00
29.02.05. Uždavinys. Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos savarankiškos savivaldybės funkcijos – aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Įrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius |  |  | vnt. | 4,00
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
29.02.05.01. Įrengti kolumbariumą
Planuojama įrengti kolumbariumą Klevų g. kapinėse.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Įrengto kolumbariumo (1 vnt.) dalis |  |  | proc. | 100,00
29.02.05.05. Atnaujinti ir įrengti smulkius komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą pagal reglamentuojančius teisės aktus
Planuojama sumokėti už vykdomų projektų statybą leidžiančių dokumentų ir statybos užbaigimo dokumentų rinkliavas.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius |  |  | vnt. | 16,00 | 10,00 |  |  | 8,00
Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius |  |  | vnt. | 5 | 18 |  |  | 10,00
29.02.05.09. Įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles Alytaus mieste
Planuojama įrengti elektromobilių greito įkrovimo stoteles prie Alytaus sporto ir rekreacijos centro Naujojoje g. 52, Rotušės a. aikštelėje už „Nemuno“ prekybos centro, aikštelėje Jotvingių g. 5
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 3,00
Įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius |  |  | vnt. | 3,00
29.02.05.11. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamąjai aplinkai gerinti
Planuojama įgyvendinti bendruomenės pasiūlytus ir pripažintus nugalėjusiais projektus.
29.02.05.12. Įkurti japonišką sodą
Planuojama parengti japoniško sodo įkūrimo projektą.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Parengtų projektų skaičius |  |  | vnt. | 1
29.02.06. Uždavinys. Savivaldybės administracijos pastatų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Savivaldybės administracijos pastatų remontas.
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
29.02.06.01. Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos pastatus
Planuojama savivaldybės administracijos pastate įrengti 1 ir 2 aukšto kondicionavimo sistemą.
Produkto vertinimo kriterijai |  |  | Mato vnt. | 2019 | 2020 |  |  | 2021
Suremontuotų patalpų Rotušės a. 4 (2020 – 70 kv. m, 2021 – 70 kv. m) dalis |  |  | proc. |  | 100,00 |  |  | 100,00
Įrengtų kondicionierių skaičius |  |  | vnt. | 20
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Kompleksiškai plėtojamos ir atnaujinamos miesto viešosios erdvės bei laisvalaikio ir rekreacinių zonų infrastruktūra, užtikrinama efektyvi susisiekimo sistema.
Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Vietos savivaldos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Kelių įstatymas, Statybos įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.

## Sheet2 (hidden)
Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst, eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės | 2018-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų poreikis |  | 2021-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis: | 0 | 13803.5 | 0 | 11595.3 |  | 8602.4
1.1. išlaidoms, iš jų: | 0 | 961 | 0 | 11595.3 |  | 8602.4
1.1.1. darbo užmokesčiui | 0 | 10.5 | 0 | 0 |  | 0
1.2. turtui įsigyti | 0 | 12842.5 | 0 | 0 |  | 0
2. Finansavimo šaltiniai: | 0 | 13803.5 | 0 | 11595.3 |  | 8602.4
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso) | 0 | 13803.5 | 0 | 11595.3 |  | 8602.4
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų) | 0 | 13803.5 | 0 | 11595.3 |  | 8602.4
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 0 | 9904.3 | 0 | 10013.1 |  | 7902.4
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D) | 0 | 3899.2 | 0 | 1582.2 |  | 700
2.1.2. 2. Bendrojo finansavimo lėšos (BF) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3. 3. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos (PF) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2018.12.06