PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-49

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M.**

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS**

**I. ĮVADAS**

**1. Bendra informacija**

Pasvalio rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, ir yra suderintas su 2015 m. Savivaldybės biudžetu. Planas rengiamas ir kasmet tvirtinamas siekiant efektyvesnio socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo rajone.

Šio plano išdėstymas atitinka Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano viziją „Pasvalio rajonas − jaukus, saugus, šiuolaikiškas lygumų ir smegduobių kraštas, kuriame yra visos sąlygos visapusiškai tobulėti, vykdyti verslo, ekologiškos žemdirbystės, turizmo veiklas; patrauklus investuoti, dirbti, gyventi ir ilsėtis “ bei jame numatytoje vienoje iš prioritetinių krypčių „ Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra“ iškeltus tikslus:

„1.2.1. Plėtoti paramos priemones socialinę atskirtį patiriantiems vaikams“,

„1.3.2. Formuoti ir plėsti rajono poreikius atitinkančią socialinių paslaugų infrastruktūrą“,

„1.3.5. Skatinti rizikos grupių žmonių prevenciją ir socialinę integraciją“.

Planas atitinka:

Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano priemonių plano projekto I prioriteto „Veikli bendruomenė bei jos poreikius atitinkantis pažangus viešasis valdymas“ 1.02 tikslo „Gerinti viešąjį valdymą savivaldybėse“ 1.02.01 uždavinį „Didinti savivaldybių išteklių valdymo efektyvumą“ ir 1.02.01.01 priemonę „Savivaldybių išteklių valdymo efektyvumo, teikiamų paslaugų kokybės didinimas, gerinant savivaldybių vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją“, II prioriteto „Kokybiškos viešosios paslaugos“ 2.01 tikslo „Didinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.01.02 uždavinį „Plėsti socialines ir kompleksines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą“ ir 2.01.02.01 priemonę „Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas“ bei 2.01.02.02 priemonę „Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimas“.

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I etapo „Esamos būklės analizė“ 2 dalies „Savivaldybės socialinė ekonominė aplinka“, „Socialinės rūpybos“ skyriaus išvadas bei II etapo „Bendrojo plano koncepcija“, 2 dalies „Savivaldybės socialinė ekonominė plėtra“, „Socialinės rūpybos“ skyriaus įstaigų išvystymo pagrindinius veiksnius.

Rengiant Socialinių paslaugų planą, naudota Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Panevėžio teritorinės darbo biržos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigų, kitų įstaigų bei organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, pateikta informacija.

Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

**2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai Pasvalio rajono savivaldybėje**

2.1. Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

2.1.1. Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijose paslaugų teikimo užtikrinimas ir jų kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia pagal jų poreikius.

2.1.2. Socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose paslaugų teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia, siekiant kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą kasdienėje veikloje.

2.1.3. Tobulinti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų kokybę tėvų globos netekusiems vaikams ir užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vieniems gyvenantiems socialinės rizikos asmenims.

2.1.4. Socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas visoms socialinėms asmenų grupėms.

2.1.5. Teikiamų socialinių priežiūros paslaugų ir nustatytų Socialinės globos normų Savivaldybės socialinės globos įstaigose taikymo kontrolė ir priežiūra.

1 lentelė

**3.** **Socialinių paslaugų plano rengėjai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Vardas, pavardė** | **Darbovietė** | **Pareigų pavadinimas** |
| 1. | Ramutė Ožalinskienė | Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Skyriaus vedėja |
| 2. | Marina Jankauskienė | Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Vyriausioji specialistė |
| 3. | Danguolė Bronislava Brazdžionienė | Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Vyresnioji specialistė |

**II. BŪKLĖS ANALIZĖ**

**4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas**

**4.1. Gyventojų skaičius ir sudėtis savivaldybėje metų pradžioje 2012**–**2014 m.**

2 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Asmenų (šeimų) skaičius 2012 | Asmenų (šeimų) skaičius 2013 | Asmenų (šeimų) skaičius 2014 |
| 1. | Gyventojų skaičius | 27790 | 27245 | 26653 |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 1.1. | mieste | 8573 | 8399 | 8263 |
| 1.2. | kaime | 19217 | 18846 | 18390 |
| 1.3. | vyrai | 13042 | 12786 | 12543 |
| 1.4. | moterys | 14748 | 14459 | 14110 |
| 2. | Darbingo amžiaus gyventojų skaičius | 16436 | 16294 | 16004 |
| 3. | Pensinio amžiaus gyventojų skaičius | 6815 | 6655 | 6556 |
| 4. | Vaikų skaičius (nuo 0 iki 15 m.) | 4501 | 4296 | 4093 |
| 5. | Vaikų su negalia skaičius | 186 | 176 | 172 |
| 6 | Neįgaliųjų skaičius, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis | 323 | 346 | 351 |
| 7 | Neįgaliųjų skaičius, kuriems nustatytas priežiūros (pagalbos) poreikis | 512 | 485 | 497 |
| 8. | Socialinės rizikos šeimų skaičius, iš jų:  mieste  kaime | 240  42  198 | 226  41  185 | 220  45  175 |
| 9. | Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose | 611 | 586 | 561 |

*Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė* [*www.stat.gov.lt*](http://www.stat.gov.lt)*.*

*Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus duomenys*

**4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai**

Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia panašūs veiksniai: visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, nedarbas.

**Visuomenės senėjimas.** Šį veiksnį rodo demografinis senatvės koeficientas, kuriuo nustatomas pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.Iš 1 diagramoje pateiktų duomenų matyti, kad per 2012–2014 metų laikotarpį Pasvalio rajono demografinis senatvės koeficientas nuolat didėjo, yra didesnis už Lietuvos Respublikos vidurkį. Spartūs amžiaus struktūros pokyčiai turi įtakos naujų socialinių problemų atsiradimui. Pasvalio rajone didėja poreikis socialines paslaugas teikti vyresnio amžiaus asmenims.

1 diagrama



**Demografinis senatvės koeficientas šalyje ir Pasvalio r. sav. 2012-2014**

**Negalia.** Neįgalieji – tai viena labiausiai pažeidžiamų asmenų grupė, reikalaujanti pagalbos. Vienas iš socialinių paslaugų tikslų – asmens (šeimos) socialinių ryšių su visuomene palaikymas, socialinės atskirties įveikimas nepaisant turimos negalios.Negalia sąlygoja poreikį bendrosioms, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimoms, užtikrinti lygias galimybes jiems dalyvauti visose gyvenimo srityse. Pasvalio rajone neįgaliųjų skaičius kasmet nežymiai kinta, daugėja asmenų, kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai (2014 m. – 351, 2013 m. – 346, 2012 m. – 323).

**Socialinė rizika** – tai veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį. Socialinės priežiūros paslaugos seniūnijose teikiamos socialinės rizikos šeimoms, duomenys apie socialinės rizikos šeimų pokytį pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė

**Socialinės rizikos šeimų skaičiaus pokytis per 2012**–**2014 m.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metai** | **2012 m.** | **2013 m.** | **2014 m.** |
| Socialinės rizikos šeimų skaičius | 240 | 226 | 220 |

*Šaltinis:*  *Socialinės paramos ir sveikatos skyrius*

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, kurias teikia 15 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis, leido sumažinti socialinės rizikos šeimų skaičių. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus sumažėjimą įtakojo ir tai, kad daugėja išvykstančių šeimų į užsienį, dalis šeimų išvyksta gyventi į kitas savivaldybes, vaikai tampa pilnamečiais.


Socialinės rizikos asmenims teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Šias paslaugas 99 socialinės rizikos asmenims seniūnijose teikė socialinio darbo organizatoriai.

**4.3. Kiti rodikliai**

**Nedarbas**. Nedarbas siejamas su asmens (šeimos) mažomis pajamomis, negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės ir kitomis prekėmis, apmokėti mokesčių, sveikatos draudimo nebuvimu. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis Pasvalio rajone nežymiai mažėja, informacija pateikiama palyginamojoje diagramoje.

2 diagrama

**Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc. 2012**–**2014 m.**

****

**Migracija.** Analizuojant gyventojų migraciją, remiamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kurie fiksuoja tik registruotos migracijos duomenis. Šie duomenys šiek tiek skiriasi nuo realaus gyventojų judėjimo. Vidaus ir tarptautinė migracija Pasvalio rajone 2014 m.: išvyko 837 asmenys (2013 m. – 923), atvyko 585 asmenys (2013 m. – 509), neto migracija – 252 (2013 m. -414, 2012 m. –290). Daugiausia emigruoja jauni darbingo amžiaus žmonės.

**5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Savivaldybėje analizė**

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Socialinių paslaugų teikėjai – Savivaldybės ir ne Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, parapijos. Informacija apie organizuojamų ir teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūrą pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė

**Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų infrastruktūros analizė 2014 m.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes1 | Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas | Pavaldumas2 | Vietų (gavėjų3) skaičius | |
| iš viso | iš jų finansuojamų Savivaldybės |
| 1. | 1.1. Socialinės globos namai seniems ir neįgaliems asmenims | * 1. 1. Pasvalio rajono   paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems *(ilgalaikės socialinės globos padalinys)* | Pasvalio rajono savivaldybė | 35 | 35 |
|  |  | 1.1.2.Lavėnų socialinės  globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 99 | 11 |
|  |  | 1.1.3. Skemų socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 375 | 12 |
|  |  | 1.1.4. Kupiškio socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 135 | 3 |
|  |  | 1.1.5. Jotainių socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 190 | 4 |
|  |  | 1.1.6. Zarasų socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 220 | 1 |
|  |  | 1.1.7. Jurdaičių socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 283 | 1 |
|  |  | 1.1.8. Linkuvos socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 290 | 1 |
|  |  | 1.1.9. VšĮ Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinys | Savivaldybė | 15 |  |
|  |  | 1.1.10. Prienų globos namai | Prienų savivaldybė | 210 | 1 |
|  | 1.2. Socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia | 1.2.1. Vilijampolės vaikų ir jaunimo socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 172 | 1 |
|  |  | 1.2.2. Ventos socialinės globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 147 | 2 |
|  | 1.3. Socialinės globos namai vaikams | 1.3.1. Grūžių vaikų globos namai *(2 šeimynos po 12 asmenų)* | Pasvalio rajono savivaldybė | 24 | 33 |
|  |  | 1.3.2. A.Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 126 | 5 |
| 2. | Šeimynos | 2.1. Nijolės Navickienės šeimyna | Pasvalio rajono savivaldybė | 11 | 11 |
|  |  | 2.2. Gražinos Grigaliūnienės šeimyna | Panevėžio rajono savivaldybė | 16 | 2 |
| 3. | Laikino gyvenimo namai | Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centras | Pasvalio rajono savivaldybė | 17 | 18 |
| 4. | Dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrai | 4.1. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ | Pasvalio rajono savivaldybė | 30 | 30 |
|  |  | 4.2. Pasvalio specialioji mokykla Socialinės globos padalinys | Pasvalio rajono savivaldybė | 15 | 12 |
|  |  | 4.3. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems (dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia) | Pasvalio rajono savivaldybė | 29 | 29 |
| 5. | Savarankiško gyvenimo namai | – | – | – | – |
| 6. | Socialinės priežiūros centrai *(pagalbos į namus paslaugos)* | 6.1. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems *(pagalbos į namus paslaugų teikimo padalinys)* | Pasvalio rajono savivaldybė | 171 | 171 |
|  |  | 6.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (*socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms*) | Pasvalio rajono savivaldybė | 220 | 220 |
|  |  | 6.3. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (*socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims* ) | Pasvalio rajono savivaldybė | 99 | 99 |
| 7. | Bendruomeninės įstaigos, organizacijos | 7.1. Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija | Asociacija | 401 | 94  pagal projektą |
|  |  | 7.2. Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro LASS Pasvalio rajono filialas | Viešoji įstaiga | 60 | 48  pagal projektą |
|  |  | 7.3. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinys | Asociacija | 61 | 17  pagal projektą |
|  |  | 7.4. Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“ | Asociacija | 30 | 30  pagal projektą |
|  |  | 7.5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrija | Asociacija | 359 | 18  pagal projektą |
|  |  | 7.6. Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugija „Sveikata“ | Asociacija | 136 | 27  pagal projektą |
|  |  | 7.7. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras | Viešoji įstaiga | 60 | 13  pagal projektą |
| 8. | Kitos socialinių paslaugų įstaigos (socialinių paslaugų centras ir kt.) | 8.1. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems *(dienos užimtumo padalinys, sociokultūrinės paslaugos)* | Pasvalio rajono savivaldybė | 93 | 93 |

*1Lentelė užpildyta pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus*

*2 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.*

*3 Maksimalus lankytojų skaičius per dieną, narių skaičius nevyriausybinėje organizacijoje.*

**5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis**

**5.1.1. Savivaldybės administracijos** **Socialinės paramos ir sveikatos skyrius** administruoja socialines paslaugas rajone. Siekiant užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų skyrimą 2014 metais Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje buvo priimami asmenų prašymai dėl socialinių paslaugų (visų rūšių) skyrimo, rengiami šios srities dokumentai, parengta: 128 sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims (2013 m. – 130), 283 sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims (2013 m. – 290), 137 finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas vertinimo pažymos (2013 m. – 101), 12 Socialinės globos paslaugų skyrimo komisijos posėdžių protokolų (2013 m. 12), 27 siuntimai į savivaldybės socialinės globos įstaigas senyvo amžiaus neįgaliems asmenims (2013 m. – 27), 42 sutartys dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo (2013 m. – 20), 40 susitarimų dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutarčių pakeitimo (2013 m. – 17). Duomenys apie gautus prašymus ir priimtus sprendimus pateikiami 5 lentelėje.

5 lentelė

**Socialinių paslaugų skyrimas, sprendimų priėmimas 2013**–**2014 m.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | | Socialinės paslaugos pavadinimas | 2013 | | 2014 | |
| Gauta prašymų | Skirta paslaugų | Gauta prašymų | Skirta paslaugų |
| **1.** | | **Socialinė priežiūra, iš jų:** | **315** | **314** | **297** | **295** |
| 1.1. | | pagalbos į namus paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims | 49 | 48 | 43 | 41 |
| 1.2. | pagalbos pinigai senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 1.3. | socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims | 255 | 255 | 245 | 245 |
| 1.4. | laikino apnakvindinimo paslauga socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims | 4 | 4 | 6 | 6 |
| **2.** | **Socialinė globa** | **82** | **109** | **91** | **113** |
| 2.1. | dienos socialinė globa, iš jų: | 23 | 23 | 19 | 19 |
|  | 2.1.1. institucijose | 7 | 7 | 5 | 5 |
|  | 2.1.2. asmens namuose | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 2.2. | trumpalaikė socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims | 36 | 36 | 29 | 29 |
| 2.3. | ilgalaikė socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims | 23 | 19 | 43 | 33 |
| 2.4. | trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa vaikams likusiems be tėvų globos | – | 31 | – | 32 |

**5.1.2. Seniūnijos.** Seniūnijose dirba 10 socialinio darbo organizatorių, kurie priima ir tarpininkauja pateikiant prašymus Skyriui dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius, asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų socialinės globos poreikius. Per 2014 m., vertinant senyvo amžiaus, neįgalių asmenų socialinių paslaugų poreikius, užpildytos ir pateiktos 165 nustatytos formos vertinimo anketos, vertinant šių asmenų socialinės globos poreikius – užpildytos ir pateiktos 65 nustatytos formos vertinimo anketos. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai teikė bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas 99 socialinės rizikos asmenims.

Seniūnijose dirba 15 socialinių darbuotojų su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais. Per mėnesį šeimose buvo lankytasi 3–4 kartus. Socialinis darbuotojas vidutiniškai dirba su 15–16 socialinės rizikos šeimų.

**5.1.3. Socialinių paslaugų įstaigos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims:**

**5.1.3.1. Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems (**toliau – Paslaugų centras) – Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas. Paslaugų centro struktūrą sudaro padaliniai: Institucinės socialinės globos padalinys, Pagalbos namuose padalinys, Dienos užimtumo padalinys, kurių veiklą nustato Paslaugų centro direktoriaus patvirtinti padalinių nuostatai. Paslaugų centras 2014 m. rugpjūčio 6 d. gavo 3 licencijas: 1) institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia; 2) institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) senyvo amžiaus asmenims; 3) socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.

**Institucinės socialinės globos padalinys** organizuoja ir teikia ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Socialinės globos kaina vienam paslaugų gavėjui su sunkia negalia – 2150,0 Lt, senyvo amžiaus, neįgaliam paslaugų gavėjui – 1830,0 Lt per mėnesį. 2014 metais ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 37 asmenims, 6 asmeniui buvo teikiama trumpalaikė socialinė globa. 2014 m. panaudota 700,56 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto, 183,90 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto. Paslaugų gavėjai už paslaugas sumokėjo 316,32 tūkst. Lt per metus. Duomenys apie paslaugų gavėjus pateikiami 6 lentelėje.

6 lentelė

**Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa Paslaugų centre 2012**–**2014 m.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų gavėjų | 2012 | 2013 | 2014 |
| Skaičius metų pradžioje,  iš jų: su sunkia negalia | 33  3 | 28  5 | 33  6 |
| Skaičius metų pabaigoje,  iš jų: su sunkia negalia | 28  5 | 33  6 | 36  10 |
| Atvyko per metus  iš jų: su sunkia negalia | 14  5 | 11  – | 13  8 |
| Išvyko per metus  iš jų: su sunkia negalia | 1  – | –  – | 1  1 |
| Mirė per metus  iš jų: su sunkia negalia | 14  3 | 6  – | 10  4 |

***Šaltinis:*** *Pasvalio rajono Paslaugų centro veiklos ataskaitos už 2012–2014 m.*

**Pagalbos namuose padalinys o**rganizuoja ir teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose asmenims su sunkia negalia, socialinę priežiūrą – pagalbos į namus paslaugas, transporto paslaugas, specialiąsias pagalbos priemones: aprūpina techninės pagalbos priemonėmis neįgaliuosius, vykdo gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems.

Dienos socialinė globa asmens namuose buvo teikiama 29 asmenims (2013 m – 17, 2012 m. – 1) su sunkia negalia nuo 2 iki 7 valandų per dieną 5 dienas per savaitę. 2014 m., vykdant projektą „Pasvalio rajono integruotos pagalbos asmens namuose paslaugų teikimo modelis“,paslaugas teikė mobili komanda – 7 slaugos darbuotojai. Projektui įgyvendinti gautos lėšos – 503,99 tūkst. Lt, įsigyti 2 nauji automobiliai, gauta slaugos licencija. Socialinės paslaugos kaina 2014 m. – 1 560,0 Lt per mėnesį. Paslaugų gavėjo mokestis – 20 proc. pajamų, likusi paslaugos kainos dalis dengiama iš Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui. Paslaugos gavėjai Paslaugų centrui už šią paslaugą per 2014 metus sumokėjo 19,24 tūkst. Lt.

Socialinė priežiūra: pagalbos į namus paslaugos 2014 m. buvo teikiamos 171 paslaugų gavėjui 11 rajono seniūnijų, iš jų – kaimo vietovėse 102 (76 moterys, 26 vyrai), mieste 69 (60 moterų, 9 vyrai). Pagalbos į namus paslaugų teikiamo trukmė iki 10 val. per savaitę, dažnumas iki 5 kartų per savaitę. Už pagalbos į namus paslaugas 2014 m. mokėjo 123 asmenų, gauta 57,07 tūkst. Lt, nemokamai paslaugos teiktos 48 asmenims, nes jų pajamos neviršijo 2VRP dydžių (700,0 Lt) per mėnesį. Duomenys pateikiami 7 lentelėje.

7 lentelė

**Pagalbos į namus paslaugos kaina, paslaugų gavėjų sumokėtas mokestis 2012**–**2014 m.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai | Pagalbos į namus gavėjai | Lankomosios  priežiūros  darbuotojai | Paslaugų gavėjų sumokėtas mokestis,  tūkst. Lt per metus | 1 paslaugos gavėjo  priežiūros kaina per mėn. |
| 2012 m. | 143 | 28 | 31,73 | 300 Lt |
| 2013 m. | 143 | 27 | 41,16 | 260 Lt |
| 2014 m. | 171 | 27 | 57,07 | 290 Lt |

***Šaltinis:*** *Pasvalio rajono Paslaugų centro veiklos ataskaitos už 2012–2014 m.*

Specialaus transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl turimos negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Nuolatinio pobūdžio paslaugomis 2014 m. naudojosi Užimtumo centro „Viltis“ 22 neįgalūs paslaugų gavėjai ir Pasvalio specialiosios mokyklos socialinės globos padalinio 5 neįgalūs vaikai. Šios įstaigos už suteiktas transporto paslaugas mokėjo pagal pateiktas sąskaitas. Vienkartinio pobūdžio paslaugomis 2014 m. pasinaudojo 62 rajono gyventojai. Paslaugos teikiamos automobiliais pritaikytais neįgaliesiems vežti. Paslaugai organizuoti panaudota 79,74 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų. Užimtumo centras „Viltis“, Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinys ir kiti paslaugos gavėjai Paslaugų centrui už paslaugą per 2014 metus sumokėjo 35,70 tūkst. Lt.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmisvyksta iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriaus, pagal teikiamas Paslaugų centro paraiškas. Per 2014 m. buvo gauti 569 prašymai iš rajono gyventojų, išduotos 563 techninės pagalbos priemonės. Didžioji dalis priemones gavusių asmenų yra asmenys su negalia. Techninės pagalbos priemonės gyventojams išduodamos nemokamai pagal gydytojų rekomendacijas, naujos technines pagalbos priemonės (reguliuojama lova, čiužinys praguloms išvengti, kita) buvo iš dalies kompensuojamos Valstybės lėšomis. Priemonių remontas organizuotas nemokamai.

Būsto, gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 2014 metais atliktas 4 rajono neįgaliesiems, turintiems labai ryškius judėjimo sutrikimus. Būstai pritaikyti naudojant 80 procentų Valstybės biudžeto ir 20 procentų Savivaldybės biudžeto būsto pritaikymo neįgaliesiems programos lėšų. Veiklą vykdė Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija, ji vyko vertinti poreikio paslaugai, svarstė prašymus, priėmė sprendimus, vyko įvertinti ir priimti atliktų būsto aplinkos pritaikymo darbų. Iš viso per 2014 metus buvo suorganizuotas 1 komisijos posėdis, kurio metu apsvarstyti 5 prašymai dėl būsto pritaikymo, bei 7 išvažiuojamieji komisijos posėdžiai, kurių metu buvo atliekamas poreikio paslaugai įvertinimas, atliktų darbų priėmimas. Duomenys apie būsto pritaikymą neįgaliesiems pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė

**Būsto pritaikymas neįgaliesiems Pasvalio rajone 2012**–**2014 m.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai | Gautų prašymų skaičius | Skirta lėšų iš valstybės biudžeto  tūkst..Lt | Skirta lėšų iš savivaldybės biudžeto | Pritaikyta būstų | Laukė (ia) eilėje |
| 2012 m. | 5 | 29,87 | 7,18 | 6 | 5 |
| 2013 m. | 4 | 12,35 | 3,00 | 4 | 4 |
| 2014 m. | 4 | 11,73 | 2,93 | 4 | 5 |

***Šaltinis:*** *Paslaugų centro ataskaitos.*

**Dienos užimtumo padalinys** organizuoja ir teikia sociokultūrines paslaugas, maitinimo paslaugas, asmens higienos ir priežiūros (pirties, skalbimo, valymo) paslaugas, vykdo ir organizuoja darbinę bei švietėjišką veiklą.

Sociokultūrinės paslaugos2014 metais organizuotos ir teiktos 93 senyvo amžiaus, neįgaliems paslaugos gavėjams (65 moterims, 28 vyrams). Dirbo 2 socialiniai darbuotojai užimtumui. Šios paslaugos gavėjų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio ir užimtumo organizavimą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus, pritaikant įvairias veiklos formas: darbinių ir meninių įgūdžių stiprinimas (dailė, keramika, tekstilė, vėlimas), kompiuterinio raštingumo mokymas, sveikatos stiprinimo ir sporto užsiėmimai (treniruokliai, tenisas, biliardas, šaškės, šachmatai, mankštos), sukurta ir aktyviai veikia kapela. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai, lankytojai moka 5 Lt per mėnesį už sporto treniruoklių salę (treniruokliai).

Maitinimo paslauga2014 m. buvo teikiama Paslaugų centro ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams. Maistas gaminamas ir pristatomas Užimtumo centro „Viltis“ paslaugų gavėjams (25–30 asmenų), vasaros metu ir Pasvalio specialiosios mokyklos socialinės globos padalinio paslaugų gavėjams (12 asmenų). 2014 metais buvo ruošiami ir pristatomi karšti pietūs pagalbos į namus ir dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjams (10 asmenų). Pagal gydytojų rekomendacijas ir poreikį organizuojamas dietinis maitinimas.

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Per 2014 metus Paslaugų centro skalbykloje buvo išskalbta 25076,6 kg. skalbinių, pirties paslaugomis pasinaudojo 2143 asmenys. Iš gyventojų gauta 61738,85 Lt, iš jų: 47756,85 Lt už skalbimo, 13982,0 Lt už pirties paslaugas. Skalbimo ir pirties paslaugoms išleista 107400,0 Lt.

**5.1.3.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis**“ (toliau – Užimtumo centras „Viltis“) yra socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje suaugusiems asmenims su negalia. Užimtumo centras 2014 m. rugsėjo 19 d., gavo licenciją institucinei socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalia. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 val. iki 5 dienų per savaitę, trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 5 parų per savaitę, neterminuotai. Paslaugos teikiamos įvertinus paslaugų gavėjų poreikius, savarankiškumo lygį ir sudarytus individualius socialinės globos planus. Užimtumo centre „Viltis“ suformuotos paslaugų gavėjų grupės, kiekviena grupe rūpinasi socialiniai darbuotojai. Išanalizavus kiekvieno paslaugų gavėjo socialinius įgūdžius, asmeniui sudaromas individualius socialinės globos planas. Pagrindinis principas, planuojant ir teikiant pagalbą, paslaugas, yra paslaugų gavėjo savarankiškumo ugdymas, motyvacijos pačiam atlikti įvairias veiklas palaikymas, skatinimas, didinimas. Gerinant socialinių paslaugų kokybę buvo skiriamas dėmesys paslaugų gavėjų poreikiams tenkinti, saviraiškai, užimtumui ir laisvalaikiui. Duomenys apie paslaugų gavėjus pateikiami 9 lentelėje.

9 lentelė

**Dienos, trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai 2012**–**2014 m.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugos pavadinimas | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. |
| **Dienos socialinė globa** |  |  |  |
| Paslaugų gavėjų skaičius metų pradžioje,  iš jų: su sunkia negalia | 17  12 | 19  16 | 13  12 |
| Paslaugų gavėjų skaičius metų pabaigoje,  iš jų: su sunkia negalia | 19  17 | 13  12 | 16  13 |
| Atvyko,  iš jų: su sunkia negalia | 3  – | –  – | 3  1 |
| Atsisakė paslaugų, perėjo į kitą įstaigą  iš jų: su sunkia negalia | 1  1 | 6  6 | –  – |
| **Trumpalaikė socialinė globa** |  |  |  |
| Paslaugų gavėjų skaičius metų pradžioje,  iš jų: su sunkia negalia | 19  16 | 17  14 | 14  10 |
| Paslaugų gavėjų skaičius metų pabaigoje,  iš jų: su sunkia negalia | 17  14 | 14  10 | 13  9 |
| Atvyko,  iš jų: su sunkia negalia | –  – | 2  1 | –  – |
| Atsisakė paslaugų, perėjo į kitą įstaigą,  iš jų: su sunkia negalia | 2  1 | 6  6 | 1  – |

***Šaltinis:*** *Užimtumo centras „Viltis“ veiklos ataskaitos už 2012–2014 m..*

Duomenys apie 2014 m. gautas lėšas Užimtumo centro „Viltis“ paslaugoms teikti pateikiami 10 lentelėje.

10 lentelė

**Užimtumo centro „Viltis“ 2014 m. gautos ir panaudotos lėšos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socialinės globos rūšis | Gavėjų skaičius | Valstybės biudžeto  tikslinės dotacijos  (tūkst. Lt) | Savivaldybės biudžetas (tūkst. Lt.) | Surinkta mokesčio iš paslaugų gavėjų  (tūkst. Lt) | Iš viso, (tūkst. Lt.) |
| Dienos socialinė globa | 16 | 282,0 | 49,5 | 28,8 | 360,3 |
| Trumpalaikė socialinė globa | 13 | 193,0 | 78,8 | 44,0 | 315,8 |
| Iš viso: | 29 | 475,0 | 128,3 | 72,9 | 676,2 |

***Šaltinis:*** *Užimtumo centras „Viltis“ veiklos ataskaita už 2014 m..*

**5.1.3.3. Pasvalio specialioji mokykla Socialinės globos padalinys**

**5.1.3.4. VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės globos padalinys** teikiamos trumpalaikės (iki 6 mėn.) ir ilgalaikės (iki kalendorinių metų pabaigos) socialinės globos paslaugos sunkią negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis poreikis nuolatinei slaugai. 2014 m. Skyriuje gauta 16 asmenų prašymų dėl trumpalaikės, 11 asmenų prašymų dėl ilgalaikės socialinės globos šioje įstaigoje. Per Paslaugomis pasinaudojo 20 asmenų (2012 m. – 12, 2013 m. – 15). Paslaugos kompensuojamos iš Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui socialinei globai asmenims su sunkia negalia, sudarant individualią kiekvienam asmeniui lėšų kompensavimo sutartį su VšĮ Pasvalio ligonine. 80 proc. savo pajamų moka paslaugų gavėjas. Vieno paslaugų gavėjo išlaikymo kaina 2014 m. buvo 2592 Lt per mėn.

**5.1.3.5. Socialinė globa valstybiniuose socialinės globos namuose**. Savivaldybė 2014 m. pirko paslaugas 37 asmenims, iš jų 29 asmenims su sunkia negalia, 8 asmenims be sunkios negalios (2012 m. – 27, 2013 m. – 32) iš Lavėnų, Linkuvos, Jotainių, Jurdaičių, Kupiškio, Skemų, Zarasų, Vilijampolės, Ventos valstybinių socialinės globos namų. Savivaldybė kompensuoja socialinės globos paslaugas institucijoje vaikams su negalia, darbingo amžiaus ir pensinio amžiaus neįgaliems asmenims. Už šias paslaugas apmokama pagal ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Asmenims su sunkia negalia paslaugos kompensuojamos iš Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinei globai Savivaldybės biudžetui, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos Savivaldybės biudžetui sudaro skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens pajamų. 8 asmenims neturintiems sunkios negalios išlaikymas socialinės globos įstaigose 2014 m. buvo finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto. Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens pajamų.

**5.1.4. Socialinių paslaugų įstaigos vaikams, likusiems be tėvų globos**

**Grūžių vaikų globos namai** – tai biudžetinė Savivaldybės įstaiga. Globos namuose teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos našlaičiams, likusiems be tėvų globos vaikams. Vaikų globos namai teikia apgyvendinimo, maitinimo, nuolatinės priežiūros, laisvalaikio organizavimo, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymo, psichologo, specialiojo ugdymo paslaugas. Globojamų vaikų amžius – nuo 3 m. iki 18 metų. Per 2014 metus buvo priimti 32 sprendimai teikti trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos. Nuo 2015 metų darbas su vaikais organizuojamas šeimynų principu.

**Šeimos krizių centras** – Grūžių vaikų globos namų padalinys, teikiantis specialiąsias socialines paslaugas: laikiną apnakvindinimą, psichosocialinę pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, laikiną apgyvendinimą. Paslaugas teikia psichologas, specialusis pedagogas, socialinis darbuotojas. Per 2014 metus buvo priimti 6 sprendimai laikino apnakvindinimo paslaugai Šeimos krizių centre, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) patekusioms į krizinę situaciją – iš viso 18 asmenų.

**Šeimynos**. Pasvalio rajono savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis dėl Socialinės globos teikimo ir finansavimo šeimynoje su 2 šeimynomis.

Nijolės Navickienės šeimynoje globojama 11 Pasvalio rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų. Finansavimas skiriamas iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto. 2014 m. vieno globojamo vaiko šioje šeimynoje išlaikymo kaina – 1297,00 Lt per mėn. (iš jų – 1040,00 Lt iš Valstybės biudžeto).

Gražinos Grigaliūnienės šeimyna– globojami 2 Pasvalio rajono savivaldybės tėvų globos netekę vaikai. Finansavimas skiriamas iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto. 2014 m. vieno globojamo vaiko per mėnesį išlaikymas šioje šeimynoje kainavo 1269,00 Lt (iš jų – 1040,00 Lt iš Valstybės biudžeto).

**5.1.5. Bendruomeninės socialinės paslaugos neįgaliesiems**

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikime kiekvienais metais aktyviai dalyvauja 7 nevyriausybinės organizacijos. Jų veikla finansuojama iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto pagal pateiktas paraiškas projektams vykdyti. 2014 m. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems srityje veiklą aktyviai vykdė 7 (2013 m. – 7, 2012 m. – 8) organizacijos, 2015 m. paraiškas projektams įgyvendinti pateikė 7, finansavimą gavo 7 organizacijos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. DV-654 patvirtintas lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2015 m. finansuoti. Planuojama, kad vykdant projektus 2015 m. naudą gaus 197 asmenys, iš jų – 178 neįgalieji.

**5.1.5.1. Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija** vienija 401 neįgalų narį. Draugijos tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų teises, teikti pagalbą, organizuoti kokybiškų paslaugų teikimą bendruomenės lygmeniu, vykdyti asmeninio asistento, užimtumo, saviveiklos, sporto ir kitą veiklą. 2014 m. organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Skirtas finansavimas 44,00 tūkst. Lt (42,10 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto, 1,9 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Įgyvendinus projektą naudą gavo 94 asmenys, iš jų 92 suaugę neįgalieji, 2 neįgalūs vaikai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 6, iš jų – neįgaliųjų skaičius 6. Planuojama, kad, įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 69 neįgalieji.

**5.1.5.2. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Pasvalio filialas**. Organizacijos tikslas –mažinti regėjimo neįgaliųjų socialinę atskirtį, ugdant jų savarankiškumą ir skatinant užimtumą bei teikiant individualią pagalbą sunkią negalią turintiems Pasvalio rajono gyventojams. Filialas vienija 60 regėjimo negalią turinčių asmenų. Teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos regėjimo negalią turintiems neįgaliesiems, rūpinamasi jų užimtumu, teikiama pagalba. Organizacija yra aprūpinta reikalingomis priemonėmis, įranga, kurių pagalba regėjimo negalią turintys žmonės mokomi savarankiškai pasigaminti maistą, tvarkytis buityje. Yra kompiuterinė įranga, teikiamos kompiuterinio raštingumo pamokos, sudarytos galimybės klausyti įgarsintų knygų. 2014 m. organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Skirtas finansavimas33,50 tūkst. Lt (31,70 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto, 1,80 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Įgyvendinus projektą, naudą gavo 48 asmenys, iš jų 41 suaugęs neįgalusis, 1 neįgalus vaikas, 6 šeimos nariai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 5, iš jų neįgaliųjų 3. Planuojama, kad, įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 53 asmenys, iš jų – 47 neįgalieji.

**5.1.5.3. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“.** Klubas vienija 30 psichikos sutrikimų turinčių asmenų. 2014 m. organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, skirtas finansavimas 20,00 tūkst. Lt (18,20 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto, 1,80 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Veiklą vykdė įvairūs būreliai, kurie padėjo neįgaliesiems įtvirtinti pasitikėjimą savimi, skatino savarankiškumą, padidino jų motyvaciją savirealizacijai. Įgyvendinus projektą naudą gavo 30 asmenų, iš jų 30 suaugusiųjų neįgaliųjų. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 3. 2014 m. pabaigoje keitėsi organizacijos pirmininkas ir projekto vadovas, mažėjo paslaugų gavėjų skaičius. Planuojama, kad, įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 15 asmenų, iš jų – 14 neįgaliųjų.

**5.1.5.4. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinys.** Bendrija vienija 61 narį. 2014 m. organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, skirtas finansavimas 14,00 tūkst. Lt (12,20 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto, 1,80 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Individualių ir grupinių psichologinių konsultacijų metu buvo teikiama psichologinė pagalba projekto dalyviams. Vyko šeimos, globėjų savitarpio paramos grupės veikla, specialistų konsultacijos. Vyko sportinių gebėjimų lavinimas, gydomoji mankšta. Įgyvendinus projektą, naudą gavo 17 asmenų, iš jų 9 suaugę neįgalieji, 1 neįgalus vaikas, 7 šeimos nariai. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 4, iš jų neįgaliųjų 1. Planuojama, kad, įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 17 asmenų, iš jų – 10 neįgaliųjų.

**5.1.5.5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrija** vienija 359 narius. Didelis dėmesys yra skiriamas neįgaliems pensinio amžiaus žmonėms, stengiamasi juos įtraukti į visuomeninę veiklą. „Bočių“ veikla neatsiejama nuo kultūrinės, meninės veiklos. Senyvo amžiaus asmenims, turintiems negalią (jų globėjams, rūpintojams), buvo teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, veiklą vykdė asmeninis asistentas. 2014 metais organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, skirtas finansavimas12,00 tūkst. Lt (10,20 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto, 1,80 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Įgyvendinus projektą, naudą gavo 18 asmenų, iš jų 18 suaugusių neįgaliųjų. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 4. Planuojama, kad įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 17 neįgaliųjų.

**5.1.5.6. Pasvalio rajono sergančių cukriniu diabetu draugija „Sveikata“.** Draugija vienija 136 narius, sergančius cukriniu diabetu. 2014 m. organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, skirtas finansavimas11,00 tūkst. Lt (9,20 tūkst.Lt iš Valstybės biudžeto, 1,80 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Įgyvendinus projektą naudą turėjo 27 suaugusieji neįgalieji. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 4, iš jų – neįgaliųjų 2. Planuojama, kad, įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 12 neįgaliųjų.

**5.1.5.7. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras**. Lietuvos kurčiųjų draugijos Panevėžio teritorinės valdybos apskaitos duomenimis, Pasvalio rajone yra daugiau kaip 60 kurčiųjų, neprigirdinčiųjų, dalis jų turi negalią. Teikta informacija, konsultacijos, tarpininkavimas ir atstovavimas, vertimas į gestų kalbą. 2014 metais organizacija įgyvendino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, skirtas finansavimas 5,20 tūkst. Lt (3,40 tūkst.Lt iš valstybės biudžeto, 1,80 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto). Įgyvendinus projektą, naudą gavo 13 asmenų, iš jų – 12 suaugusių neįgaliųjų, 1 neįgalus vaikas. Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius 3, iš jų – neįgaliųjų 2. Planuojama, kad, įgyvendinus 2015 m. projektą, naudą turės 14 neįgaliųjų.

Išsamesnė informacija pateikiama 11 lentelėje

11 lentelė

**Lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Gauta ir panaudota suma  2014 m. (tūkst. Lt) | Lėšos iš savivaldybės biudžeto 2015 m. (Eur) | Lėšos iš valstybės biudžeto 2015 m. (Eur) | Bendra suma pagal PVAK\* rekomendacijas 2015 m. (Eur) |
| 1. | Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija | 44,0 | 724,0 | 12309,0 | 13033,0 |
| 2. | VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras | 5,2 | 290,0 | 1158,0 | 1448,0 |
| 3. | Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“ | 20,0 | 579,0 | 3426,0 | 4006,0 |
| 4. | VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras | 33,5 | 579,0 | 12164,0 | 12743,0 |
| 5 | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinys | 14,0 | 579,0 | 3186,0 | 3765,0 |
| 6. | Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugija „Sveikata“ | 11,0 | 435,0 | 1883,0 | 2317,0 |
| 7 | Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrija | 12,0 | 579 ,0 | 3186,0 | 3765,0 |
|  | Iš viso: | **139,7 tūkst. Lt** | **3765 Eur** | **37312 Eur** | **41077 Eur** |

*PVAK\** – *Projektų vertinimo ir atrankos komisija.* ***Šaltinis*** *– Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus duomenys*

**5.1.6. Bendruomeninės socialinės paslaugos šeimai, vaikams**

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Carito“ dienos centrą Pasvalio mieste 2014 m. lankė 40 vaikų (2013 m. – 30, 2012 m. – 40). Vaikai įgijo socialinių įgūdžių, atliko namų darbus, žaidė įvairius lavinamuosius žaidimus, vyko informacinės paskaitėlės, buvo ugdomas tikėjimas ir dvasingumas puoselėjant krikščioniškąsias vertybes: lankomos šv. Mišios bei patarnaujama jose. Dienos centro lankytojams buvo teikiamos maitinimo paslaugos.

2015 m. numatoma dienos centrų veiklos vaikams iš socialinės rizikos šeimų plėtra rajone. Krinčino Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija bei Vaškų Šv. Juozapo parapijos atstovai teikė projektus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl dienos centrų vaikams veiklos finansavimo 2015 m. Krinčino Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos projektui „Aš ir tu, mes kartu“ skirtas finansavimas 8 000 Eur, numatomas 30 vaikų skaičius dienos centre Krinčino mstl. Vaškų Šv. Juozapo parapijos projektui „Ištieskime pagalbos ranką“ skirtas finansavimas 8 000 Eur, numatomas 30 vaikų skaičius dienos centre Grūžių k.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 „Dėl socialinių paslaugų išsivystymo normatyvų patvirtinimo“ patvirtinti Socialinių paslaugų išsivystymo normatyvai. 12 lentelėje pateikti duomenys apie Pasvalio rajone teikiamas socialinių paslaugų rūšis pagal žmonių socialines grupes:

12 lentelė

**6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų**

**poreikio įvertinimas 2014 m.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[[1]](#footnote-1) | Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis | | 1000 gyventojų tenka vietų | iš jų finansuoja Savivaldybė |
| įvertintas | nepatenkintas |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | **Suaugę asmenys su negalia** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ilgalaikė socialinė globa | 13 | 1 | 0,45 | 12 |
| 1.2. | Trumpalaikė socialinė globa | 10 | – | 0,37 | 10 |
| 1.3. | Dienos socialinė globa institucijoje | 3 | – | 0,11 | 3 |
| 1.4. | Dienos socialinė globa asmens namuose | 2 | – | 0,07 | 2 |
| 1.5. | Pagalba į namus | 5 | – | 0,19 | 5 |
| 1.6. | Transporto organizavimo (nuolatinio ir vienkartinio pobūdžio) | Nebuvo vertinamas | – | 0,82 | 22 |
| 1.7. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |
| **2.** | **Senyvo amžiaus asmenys** |  |  |  |  |
| 2.1. | Ilgalaikė socialinė globa | 28 | 6 | 0,82 | 22 |
| 2.2. | Trumpalaikė socialinė globa | 17 | 1 | 0,60 | 16 |
| 2.3. | Dienos socialinė globa asmens namuose | 12 | – | 0,45 | 12 |
| 2.4. | Pagalba į namus | 38 | – | 1,42 | 38 |
| 2.5. | Sociokultūrinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | 3,49 | 93 |
| 2.6. | Transporto organizavimo (vienkartinio pobūdžio) | Nebuvo vertinamas | – | 2,33 | 62 |
| 2.7. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |
| **3.** | **Vaikai su negalia** |  |  |  |  |
| 3.1. | Ilgalaikė socialinė globa | – | – | – | – |
| 3.2. | Trumpalaikė socialinė globa | – | – | – | – |
| 3.3. | Dienos socialinė globa institucijoje | 2 | – | 0,07 | 2 |
| 3.4. | Transporto organizavimo (nuolatinio pobūdžio) | Nebuvo vertinamas | – | 0,19 | 5 |
| 3.5. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |
| **4.** | **Vaikai likę be tėvų globos** |  |  |  |  |
| 4.1. | Ilgalaikė socialinė globa | 12 | – | 0,45 | 12 |
| 4.2. | Trumpalaikė socialinė globa | 10 | – | 0,37 | 10 |
| 4.3. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |
| **5.** | **Socialinės rizikos šeimos, vaikai iš socialinės rizikos šeimų** |  |  |  |  |
| 5.1. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose | 220 | – | 8,25 | 220 |
| 5.2. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas vaikų dienos centre | 40 | – | 1,50 | 40 |
| 5.3. | Laikinas apnakvindinimas (apgyvendinimas krizių centruose) | 5 | – | 0,19 | 5 |
| 5.5. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |
| **6.** | **Socialinės rizikos suaugę asmenys** |  |  |  |  |
| 6.1. | Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose | 99 | – | 3,71 | 99 |
| 6.2. | Laikinas apnakvindinimas | – | – | – | – |
| 6.3. | Laikinas apgyvendinimas krizių centruose | 1 | – | 0,04 | 1 |
| 6.4.. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |
| **7.** | **Visos žmonių socialinės grupės** |  |  |  |  |
| 7.1. | Bendrosios socialinės paslaugos | Nebuvo vertinamas | – | Pagal poreikį | – |

***1****Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms numatytas nustatytas socialinių paslaugų rūšis.*

**6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė**

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Pasvalio rajone yra senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos šeimos bei jose augantys vaikai.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, vykdydamas teisės aktais nustatytas socialinių paslaugų organizavimo funkcijas, Vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnijų socialiniai darbuotojai teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas, vykdo kitas nustatytas administravimo procedūras: socialinių paslaugų skyrimą, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, finansinių galimybių vertinimą. Pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai yra Savivaldybės biudžetinės įstaigos: Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinys, Grūžių vaikų globos namai, taip pat viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinys.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įstaigoms, teikiančioms socialinės globos paslaugas, buvo pradėtas vykdyti licencijavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtinti Socialinės globos normų aprašai, kuriuos įstaigos turėjo atitikti norėdamos gauti licencijas. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos vykdė pokyčius, susijusius su socialinės globos paslaugų teikimo kokybės gerinimu. Per 2014 m. licencijas socialinės globos paslaugų teikimui gavo 5 socialinių paslaugų įstaigos:

1. Paslaugų centras 2014 m. rugpjūčio 6 d. gavo tris licencijas: „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“, „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims“ ir „Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose“.

2. Užimtumo centras „Viltis“ 2014 m. rugsėjo 19 d. gavo vieną licenciją „Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia“.

3. Pasvalio specialioji mokykla 2014 m. spalio 24 d. gavo vieną licenciją „Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia“.

4. Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė 2014 m. gruodžio 30 d. gavo dvi licencijas: „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“ ir „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims“.

5. Grūžių vaikų globos namai 2014 m. lapkričio 24 d. gavo vieną licenciją: „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams“.

2014 m. pabaigoje Grūžių vaikų globos namuose buvo baigtas vykdyti socialinių paslaugų kokybės gerinimo projektas pagal „Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo“ programą. Remonto darbai buvo finansuojami iš ES fondo ir valstybės biudžeto. Projekto vertė – 1530,0 tūkst. Lt. Vaikams pagerintos gyvenimo sąlygos, atitinkančios nustatytas socialinės globos normas. Nuo 2015 m. įstaiga pradės dirbti šeimynų pagrindu, bus suformuotos dvi šeimynos po 12 vaikų.

Siekiant įvertinti teikiamų socialinės globos paslaugų ekonominį efektyvumą 13 lentelėje pateikime įstaigų apskaičiuotas lėšų sąnaudas 1 paslaugos gavėjui.

13 lentelė

**Lėšų sąnaudos 1 asmens išlaikymui rajono socialinių paslaugų įstaigose**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 m. | | | 2014 m. | | |
| Paslaugų teikėjas/  Paslaugos (ų) pavadinimas | Vidutinis asmenų skaičius per m. | Asmenų skaičius metų pabaigoje | 1 asmens išlaikymo kaina, Lt/mėn. | Vidutinis asmenų skaičius per m. | Asmenų skaičius metų pabaigoje | 1 asmens išlaikymo kaina, Lt/mėn. |
| **Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems** | | | | | | |
| 1. Ilgalaikė socialinė globa, iš jų: | 34 | 33 | – | 35 | 37 | – |
| 1.1. su sunkia negalia | 6 | 6 | 2100,0 | 8 | 10 | 2150,0 |
| 1.2. be sunkios negalios | 28 | 27 | 1700,0 | 27 | 27 | 1830,0 |
| 2. Trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėn.), iš jų: | 3 | 2 | – | 3 | 1 | – |
| 2.1. su sunkia negalia | 1 | 0 | 1700,0 | – | – | – |
| 2.2. be sunkios negalios | 3 | 2 | 1700,0 | 3 | 1 | 1830,0 |
| 3. Dienos socialinė globa asmens namuose su sunkia negalia | 15 | 17 | 1560,0 | 27 | 29 | 1439,0 |
| 4. Pagalba į namus | 136 | 143 | 260,0 | 169 | 171 | 290,0 |
| **Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“** | | | | | | |
| 1. Dienos socialinė globa, iš jų: | 18 | 13 | – | 13 | 16 | – |
| 1.1. su sunkia negalia | 16 | 12 | 1423,0 | 12 | 13 | 1580,0 |
| 1.2. be sunkios negalios | 2 | 1 | 1280,0 | 1 | 3 | 1400,0 |
| 2. Trumpalaikė socialinė globa (5 d. per sav.), iš jų: | 16 | 14 | – | 14 | 13 | – |
| 2. 1. su sunkia negalia | 13 | 10 | 1652,0 | 10 | 9 | 1780,0 |
| 2. 2. be sunkios negalios | 3 | 4 | 1538,0 | 4 | 4 | 1660,0 |
| **Pasvalio specialioji mokykla Socialinės globos padalinys** | | | | | | |
| 1. Dienos socialinė globa vaikams su sunkia negalia | 5 | 5 | 955,0 | 6 | 6 | 1192,0 |
| 2. Trumpalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia | 7 | 7 | 1162,0 | 6 | 6 | 1597,0 |
| **VšĮ Pasvalio ligoninė, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus socialinės globos padalinys** | | | | | | |
| 1. Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia | 15 | 11 | 2592,0 | 20 | 15 | 2592,0 |
| **Grūžių vaikų globos namai** | | | | | | |
| 1. Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams ir našlaičiams | 33 | 27 | 1917,0 | 33 | 22 | 2300,0 |
| **Nijolės Navickienės šeimyna** | | | | | | |
|  | 11 | 11 | 1297,0 | 11 | 11 | 1297,0 |

14 lentelė

**7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius Savivaldybėje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos | Socialinių darbuotojų skaičius | | Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius |
| iš viso | iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto |
| 1. | Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose: | 15 | 10,5 | 57 |
| 1.1. | biudžetinėse | 15 | 10,5 | 57 |
| 1.2. | viešosiose | – | – | – |
| 2. | Savivaldybės administracijoje | 25 | 15 | – |
|  | **Iš viso** | **40** | **25,5** | **57** |

**7.1. Socialinių darbuotojų išsilavinimas**

Iš viso socialinių paslaugų įstaigose bei seniūnijose dirba 40 socialinių darbuotojų, iš kurių 13 turi aukštąjį universitetinį, 27 – aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo išsilavinimą. 2014 m. socialiniai darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose. Vienam socialiniam darbuotojui suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija.

**8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų**

**trumpa apžvalga**

2014 m. socialinių paslaugų plane nustatyti socialinių paslaugų teikimo tikslai, uždaviniai ir priemonės buvo įvykdytos. Socialinės globos įstaigos teiks veiklos ataskaitas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

2014 m. seniūnijų socialiniai darbuotojai socialinės rizikos šeimoms ir asmenims teikė bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Parengti: 245 sprendimai teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims; 6 sprendimai laikino apnakvindinimo paslaugai, socialinės rizikos šeimoms patekusioms į krizinę situaciją, 32 sprendimai teikti trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos.

**III. PRIEMONIŲ PLANAS**

**9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys**

**9.1. prioritetinės paslaugų rūšys:**

9.1.1. socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, jose augantiems vaikams;

9.1.2. socialinės priežiūros paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims;

9.1.3. socialinės globos paslaugos šeimynų principu našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams;

9.1.4. dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose asmenims su sunkia negalia;

9.1.5. ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims;

9.1.6. bendrosios socialinės paslaugos bendruomenėse.

**9.2. prioritetinės žmonių socialinės grupės:**

9.2.1. socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai;

9.2.2. našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;

9.2.3. neįgalūs asmenys;

9.2.4. senyvo amžiaus asmenys.

15 lentelė

**10. Priemonių planas 2015**

*Lentelėje naudojami sutrumpinimai:* ***SB***– *Savivaldybės biudžetas,* ***VB***– *Valstybės biudžeto tikslinė dotacija,* ***V*** – *Valstybės biudžeto,* ***AM*** –  *asmens mokėjimas)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 tikslas**  ***Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijose paslaugų teikimo užtikrinimas ir jų kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia pagal jų poreikius*** | | | | |
| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos ir  finansavimo šaltiniai 2015 m., Eur | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas 2015 m. |
| 1.1. Užtikrinti kokybišką ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams pagal jų poreikius | 1.1.1. Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams | 97747SB  48400VBT  87454 AM | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems | Paslaugos bus teikiamos 35 senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia |
|  | 1.1.2. kompensuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas institucijoje neįgaliems asmenims valstybiniuose socialinės globos namuose | 135014 VBT  33880 SB | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Paslaugos bus perkamos 36 senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia,  1 vaikui su negalia |
|  | 1.1.3. kompensuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas institucijoje neįgaliems asmenims VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės globos padalinyje | 34885 VBT | Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Socialinės globos paslaugas gaus 15  Sunkios negalios asmenų, kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai |
| 1.2. Užtikrinti kokybišką dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimą neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims pagal jų poreikius | 1.2.1. Teikti  trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems neįgaliems asmenims institucijoje | 127029 VBT  38503 SB | Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ | Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos bus teikiamos 30 suaugusių asmenų su negalia |
| Teikti  trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas institucijoje vaikams su negalia | 51118 VBT  14316 AM | Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinys | Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos bus teikiamos 12 vaikų su negalia |
| **2 tikslas**  ***Socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose paslaugų teikimo užtikrinimas*** *ir kokybės gerinimas* ***senyvo amžiaus ir asmenims su negalia, siekiant kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą kasdienėje veikloje*** | | | | |
| 2.1. Užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę priežiūrą namuose | 2.1.1. Teikti pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia | 140000 SB  17500 AM | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems | Paslaugos bus teikiamos 170 asmenų |
| 2.2. Užtikrinti dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose asmenims su sunkia negalia teikimą ir gerinti jų kokybę | 2.2.1. Teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose asmenims kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai | 39559VBT | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, bendradarbiaudamas su VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centru | Paslaugos bus teikiamos 30 asmenų, kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai |
|  | 2.2.2. Įgyvendinti projektą *„Pasvalio rajono integruotos pagalbos asmens namuose paslaugų teikimo modelis“ (*iki 2015-08-30 d.) | 38894 VBT  34186 ES lėšos  26965 AM | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems |
| **3 tikslas**  ***Tobulinti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų kokybę tėvų globos netekusiems vaikams ir užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vieniems gyvenantiems socialinės rizikos asmenims*.** | | | | |
| 3.1. Užtikrinti socialinės globos normas atitinkantį socialinės globos paslaugų teikimą našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams | 3.1.1. Teikti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje tėvų globos netekusiems vaikams | 166651 SB  45412VB | Grūžių vaikų globos namai | Paslaugos bus teikiamos pagal poreikį, yra 24 vietos. |
|  | 3.1.2.Teikti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas Nijolės Navickienės ir Gražinos Grigaliūnienės šeimynose tėvų globos netekusiems vaikams | 44912VB  11120 SB | Savivaldybės administracijos  Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Paslaugos bus teikiamos 13 vaikų |
| 3.2. Gerinti socialinių paslaugų teikimo prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams šeimos krizių atveju. | 3.2.1. Teikti socialines paslaugas Šeimos krizių centre | 28325 SB | Grūžių vaikų globos namai, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos Socialinės paramos ir sveikatos skyriai, seniūnijos | Paslaugos bus teikiamos pagal poreikį |
| 3.3. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vieniems gyvenantiems socialinės rizikos asmenims jų namuose | 3.3.1. Teikti socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vieniems gyvenantiems socialinės rizikos asmenims jų namuose | 126344 VB | Savivaldybės administracija, seniūnijos | 15 socialinių darbuotojų teiks socialinės priežiūros paslaugas apie 220 socialinės rizikos šeimų |
| **4 tikslas**  ***Socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas visoms socialinėms asmenų grupėms*** | | | | |
| 4.1. Užtikrinti specialaus transporto paslaugų teikimą neįgaliems rajono gyventojams | 4.1.1. Teikti specialaus transporto paslaugas neįgaliesiems | 10340 SB | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems | Nuolatinio pobūdžio paslauga pasinaudos 30 neįgaliųjų (vežiojimas į Užimtumo centrą „Viltis, Specialiosios mokyklos Socialinės globos padalinį).Vienkartinio pobūdžio paslauga pasinaudos 60 asmenų. |
| 4.2. Užtikrinti sociokultūrinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams | 4.2.1. Teikti sociokultūrines paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms Dienos centre | 49460SB | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems | Paslaugą gaus apie 90 asmenų |
| 4.3.Vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones | 4.3.1. Aprūpinti neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis | 5000 SB | Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems | Apie 400 asmenų bus aprūpinti techninėmis pagalbos priemonėmis, planuojama išduoti 550 vnt. įvairių priemonių |
|  | 4.3.2. Vykdyti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus | 825 SB  4287,7 VB | Savivaldybės administracija, Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems | 3 asmenims bus pritaikytas būstas |
|  | 4.3.3. Iš dalies finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą, skiriant lėšas nevyriausybinių organizacijų, vienijančių neįgaliuosius, projektams | 3765 SB  37312 VB | Savivaldybės administracija, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Bus įgyvendinti 7 organizacijų projektai.  Planuojama kad įgyvendinus projektus 2015 m. naudą turės 197 asmenys, iš jų 183 neįgalieji. |
| 4.4. Užtikrintibendrųjų **s**ocialinių paslaugų prieinamumą ir socialinės paramos teikimo organizavimą seniūnijose | 4.4.1. Teikti bendrąsias socialines paslaugas, socialinę paramą rajono gyventojams seniūnijose | 106073 SB | Seniūnijos, socialinio darbo organizatoriai | Bus užtikrintas socialinės paramos teikimo organizavimas 11 rajono seniūnijų |
| **5 tikslas**  ***Teikiamų socialinių priežiūros paslaugų ir nustatytų Socialinės globos normų Savivaldybės socialinės globos įstaigose taikymo kontrolė ir priežiūra*** | | | | |
| 5.1. Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę, kelti socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją | 5.1.1.Kelti socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją gilinant jų žinias Socialinių darbuotojų rengimo centro organizuojamuose mokymuose | (Lėšos numatomos kiekvieno asignavimų valdytojo sąmatose) | Savivaldybės biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos,  Savivaldybės administracijos, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, seniūnijos | 20 darbuotojų kels kvalifikaciją |
| 5.2. Užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimo kontrolę | 5.2.1. Vykdyti teikiamų socialinės priežiūros paslaugų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims kontrolę | – | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Bus atliktas socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugų teikimo kokybės vertinimas. |
|  | 5.2.2. Vykdyti teikiamų socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms, asmenims kontrolę | – | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Bus atliktas teikiamų socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms ir asmenims patikrinimas seniūnijose ir Šeimos Krizių centre. |
| 5.3. Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimo kontrolę | 5.2.1. Vykdyti teikiamų socialinės globos paslaugų teikimo kontrolę | – | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Bus atliktas socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugų teikimo kokybės vertinimas. |

16 lentelė

**11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2015 m.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes | Socialinės globos įstaiga | Mastas  (vietų sk.) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | 1.1. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims | Socialinės globos namai: Lavėnų, Linkuvos, Kupiškio, Jotainių, Skemų, Jurdaičių, Zarasų, ir kt. | 6 |
|  | 1.2. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje vaikams su neįgalia | Socialinės globos namai: Ventos | 1 |
|  | 1.3. Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa institucijoje vaikams, netekusiems tėvų globos | Vaikų globos namai | 5 |
| 2. | Trumpalaikė socialinė globa institucijoje seniems ir neįgaliems asmenims | Socialinės globos namai: Lavėnų, Linkuvos, Kupiškio, Jotainių, Skemų, Jurdaičių, Zarasų ir kt. | 3 |

17 lentelė

**IV. FINANSAVIMO PLANAS**

**12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt, Eur)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai | Pagal faktines išlaidas,  tūkst. Lt | Pagal planines išlaidas,  Eur | |
| 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| 1. | Savivaldybės biudžeto (savarankiškų funkcijų) išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt, Eur | 2455,7 | 706411 | 710000 |
| 1.1. | Palyginti su Savivaldybės biudžeto (savarankiškų funkcijų) biudžetu proc. | 6,3 | 6,2 | 6,5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui, tūkst. Lt: | 1925,6 | 561609 | 588400 |
| 2.1. | socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti | 438,4 | 126344 | 126400 |
| 2.2. | asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti | 1443,4 | 422510 | 450000 |
| 2.3. | viešųjų darbų organizavimo programa | 43,8 | 12755 | 12000 |
| 3. | Vaikų globos (rūpybos) išmokos (Valstybės biudžetas) | 283,6 | 89424 | 90000 |
| 4. | Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugos (Valstybės biudžetas) | 127,0 | 37312 | 38000 |
| 5. | ES struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt socialinių paslaugų plėtrai | 1453,9 | 34186 | – |
| 6. | Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Lt | 473,0 | 171252 | 175000 |
| 7. | Kitos lėšos, tūkst. Lt | 3,0 | 1000 | 1500 |
|  | **Iš viso, tūkst. Lt; Eur** | **6721,8** | **1601194** | **1602900** |

**12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas**

Socialinėms paslaugoms teikti 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto yra skirta 6,2 proc. lėšų nuo visų suplanuotų savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Socialinės paslaugos finansuojamos iš 17 lentelėje pateiktų šaltinių: didžiausia dalis – 44 proc., iš Savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti, 35 proc. – iš Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui, 10,6 proc. asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, 5,5 proc. iš Valstybės biudžeto (vaikų globos (rūpybos) išmokos), 2,0 proc. ES fondų lėšų, socialinės globos paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai. Lyginant su 2014 m., finansavimo šaltinai keičiasi nedaug. Tai priklauso nuo kintančio gavėjų skaičiaus, teisinių aktų pasikeitimų, parengtų ir vykdomų projektų ir pan.

18 lentelė

**13. Socialinių paslaugų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto būdai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Finansavimo būdai | Lėšos | |
| 2014 m.  (tūkst. Lt) | 2015 m.  Eur |
| 1. | Socialinių paslaugų pirkimas | *-* |  |
| 2. | Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas | 2443,0 | 702646 |
|  | iš jo: |  |  |
| 2.1. | Savivaldybės pavaldumo įstaigoms | 1979,2 | 551573 |
| 2.2. | Seniūnijoms | 318,3 | 106073 |
| 2.3. | Regioninių socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis | 99,5 | 33880 |
| 2.4. | Nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis. Šeimynos | 46,0 | 11120 |
| 3. | Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms | 12,70 | 3765 |
|  | **Iš viso** | 2455,7 | 706411 |

**14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai**

Siekiant užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas, būtina ne tik didinti žmogiškuosius išteklius, bet taip pat skirti lėšų jų kvalifikacijai kelti bei darbo užmokesčiui didinti bei pačių socialinį darbą dirbančių asmenų psichologinės, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimui.

2015 m., kaip ir ankstesniais metais, vyks socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai, mokymai. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos savo biudžetuose yra susiplanavusios lėšas socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimui 2015 m.

**15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu**

Pasvalio rajono savivaldybė, vertindama socialinių paslaugų poreikio didėjimą, savo biudžete nemažina lėšų, skirtų savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Didėja lėšų poreikis Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinės globos paslaugoms teikti asmenims su sunkia negalia, nes kasmet didėja šių asmenų gavėjų skaičius. Nustatant globą vaikams, netekusiems tėvų globos, kai globėjais skiriamos šeimynos, didėja Valstybės biudžeto lėšų poreikis, tokiu atveju vienam vaikui išlaikyti skiriama dvigubo dydžio globos (rūpybos) išmoka nei kitiems globėjams. Visoms 2015 m. socialinių paslaugų plane numatytoms priemonėms yra skirtos lėšos pagal socialines paslaugas teikiančių įstaigų pateiktus planavimo dokumentus Savivaldybei.

**15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas**

Teikiamų socialinių paslaugų struktūra 2015 m. nesikeis. Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigos gavo licencijas socialinės globos paslaugų teikimui. Pagal pateiktus ir finansuojamus projektus bus gerinama teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

**V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ**

**16. Socialinių paslaugų plėtros vizija**

Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas visiems Savivaldybės gyventojams pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį.

**17. Prognozuojamos socialinės paslaugos**

17.1. Dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia teikimo plėtra.

17.2. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Šeimos krizių centre.

17.3. Bendruomeninių socialinių paslaugų šeimai, vaikams teikimo stiprinimas.

**18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis**

Savivaldybės biudžetas savarankiškoms funkcijoms vykdyti kasmet mažinamas. Asmenims su sunkia negalia lėšos iš Valstybės biudžeto planuojamos kasmet, pagal nustatytą metodiką. Socialinių paslaugų plėtra, atsižvelgiant į Savivaldybės biudžetą, turi būti ribojama, didesnį dėmesį reikia skirti bendruomeninių paslaugų plėtrai.

19 lentelė

**19. Siūlomos plėsti valstybinės socialinės paslaugos, jų rūšys**

**ir prognozuojamas mastas**

|  |  |
| --- | --- |
| Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes) | Mastas (vietų skaičius) |
| Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose asmenims su negalia | 8 |

**VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA**

**20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai**

Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Finansų skyrius, Apskaitos skyrius, nevyriausybinės organizacijos.

**21**. **Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai**

Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planas bus vertinamas baigiantis kalendoriniams metams. Vertinimo metu bus aptariamos iškilusios kliūtys plano įgyvendinimui, laukiamų rezultatų pasiekimui, bus ieškoma būdų kliūčių šalinimui. Bus vertinama teikiamų paslaugų kokybė bei vykdoma socialinės priežiūros paslaugų kontrolė.

Įvertinus atliktus darbus 2015 metais, bus planuojamos socialinės paslaugos 2016 metams.

**22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas**

Siekiant sėkmingo socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, numatoma:

visas Savivaldybėje teikiamas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas registruoti socialinės paramos informacinėje duomenų bazėje (SPIS);

kelti darbuotojų kvalifikaciją bei didinti žmogiškuosius išteklius, siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę;

bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant gerinti socialines paslaugas gaunančių asmenų gyvenimo kokybę;

2015 m. socialinių paslaugų plano įvykdymo rezultatus skelbti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje [www.pasvalys.lt](http://www.pasvalys.lt).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Lentelė užpildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge (Žin., 2006, Nr. 43-1570) žmonių socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis. [↑](#footnote-ref-1)