LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016–2019 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1289
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Tvirtinu Sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (pridedama).
2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas
laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas	Evaldas Gustas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1289

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016–2019 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Tikslas	Priemonės pavadinimas	Atsakingieji vykdytojai	Įgyvendinimo terminas (metai)
				2016	2017	2018	2019
1.	Numatyti priemones, mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką	1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pagal Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodines rekomendacijas, patvirtintas PAGD / 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijos), atliktą SAM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę	SAM / ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus
		1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pagal Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodines rekomendacijas atliktą ASPĮ1 ir NVSC kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę	ASPĮ1 / NVSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus
		1.3. Parengti ir patvirtinti ASPĮ1 ir NVSC 2017–2019 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus	ASPĮ1 / NVSC		Iki kovo 31 d.
		1.4. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti SAM 2016–2019 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą	SAM / ESSC		Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.
		1.5. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti ASPĮ1 ir NVSC 2017–2019 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus	ASPĮ1 / NVSC			Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.
		1.6. Parengti informaciją apie įgyvendintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus, taip pat priežastis, dėl kurių planuotos priemonės neįgyvendintos, ir teikti šią informaciją PAGD	SAM / ESSC / NVSC		Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.	Iki kovo 31 d.
		1.7. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti ASPĮ1 ir NVSC ekstremaliųjų situacijų valdymo planus	ASPĮ1 / NVSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus
		1.8. Pagal kompetenciją kaupti informaciją apie Lietuvoje įvykusius / įvykius, ekstremaliuosius įvykius bei ekstremaliąsias situacijas, šios informacijos pagrindu parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC tinklalapyje	ESSC	Kaupti informaciją – nuolatos	Kaupti informaciją – nuolatos; / parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC tinklalapyje – iki kovo 31 d.	Kaupti informaciją – nuolatos; / parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC tinklalapyje – iki kovo 31 d.	Kaupti informaciją – nuolatos; / parengti ataskaitą ir ją paskelbti ESSC tinklalapyje – iki kovo 31 d.
2.	Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalio- / sioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą	2.1. Pagal kompetenciją užtikrinti VESK priimtų sprendimų įgyvendinimą ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje, prireikus organizuoti SAM ESOC posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais bei užtikrinti SAM ESOC techninį aptarnavimą	SAM ESOC / ESSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		2.2. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti SAM ESOC nuostatus, SAM ESOC personalinę sudėtį	SAM / ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus
		2.3. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti bei atnaujinti SAM ESOC narių iškvietimo schemą	ESSC	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus	Kartą per metus
		2.4. Tikslinti, atnaujinti ir kaupti SAM ESOC narių, savivaldybių gydytojų, ASPĮ, VSPĮ paskirtų asmenų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis	ESSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		2.5. Vykdyti ASPĮ ir VSPĮ pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėseną	ESSC	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstremaliosioms situacijoms įvertinimas planuojamas 2016 m.	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstremaliosioms situacijoms įvertinimas planuojamas 2017 m.	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstremaliosioms situacijoms įvertinimas planuojamas 2018 m.	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių parengties ekstremaliosioms situacijoms įvertinimas planuojamas 2019 m.
		2.6. Parengti Sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu algoritmus	ESSC / NVSC / NVSPL / RSC / ULAC		Iki gruodžio 31 d.
		2.7. Organizuoti pasitarimus ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo klausimais	ESSC	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį
3.	Užtikrinti keitimąsi informacija apie įvykius, ekstremaliuo- / sius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas	3.1. Keistis informacija (visą parą) apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius	ESSC / ASPĮ / VSPĮ / Savivaldybių gydytojai	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		3.2. Organizuoti (visą parą) informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius priėmimą, keitimąsi ja tarp LNSS subjektų, šios informacijos perdavimą valstybės valdymo ir savivaldybių institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	ESSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		3.3. Pagal kompetenciją 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę koordinuoti ir organizuoti informacijos, susijusios su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai Europos Sąjungos lygiu, priėmimą ir pateikimą per IĮRS	ESSC / ULAC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		3.4. Pagal kompetenciją 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę koordinuoti ir organizuoti informacijos, susijusios su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio cheminėmis grėsmėmis Europos Sąjungos lygiu, priėmimą ir pateikimą per RASCHEM	ESSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		3.5. Organizuoti ir užtikrinti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę informacijos iš PSO apie ekstremaliąsias visuomenės sveikatai situacijas, kurios gali turėti tarptautinę reikšmę, priėmimą, šios informacijos įvertinimą ir perdavimą kompetentingoms institucijoms	ESSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
4.	Stiprinti gebėjimus reaguoti į įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremaliąją situaciją	4.1. Organizuoti darbuotojų mokymus darbo vietose pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą ir Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą, patvirtintas PAGD 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“, bei kaupti teminę metodinę medžiagą	SAM / ASPĮ / VSPĮ	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.
		4.2. Organizuoti institucinio lygio funkcines ir stalo pratybas	ASPĮ / VSPĮ	Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame / Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašas), nustatytu periodiškumu	Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos apraše nustatytu periodiškumu	Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos apraše nustatytu periodiškumu	Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos apraše nustatytu periodiškumu
		4.3. Dalyvauti civilinės saugos mokymo kursuose, organizuojamuose PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centre pagal PAGD 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ patvirtintas civilinės saugos mokymo programas	SAM / ASPĮ / VSPĮ	Pagal PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro grafiką	Pagal PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro grafiką	Pagal PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro grafiką	Pagal PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centro grafiką
		4.4. Vykdant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 22.3-62 „Dėl Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, plano patvirtinimo“, dalyvauti stalo pratybose „Patikrinti pasirengimą tinkamai informuoti gyventojus branduolinių ir (ar) radiologinių avarijų atveju“	RSC	Iki gruodžio 31 d.
		4.5. Dalyvauti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centro organizuojamose taktinėse pratybose „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į neteisėto radioaktyviųjų medžiagų gabenimo įvykį“	RSC / ESSC	Iki gruodžio 31 d.
		4.6. Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 1V-915 „Dėl 2015–2017 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“, dalyvauti kompleksinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, įvykus avarijai dėl tyčinių veiksmų akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminale ir sutrikus dujų tiekimui į Lietuvos dujų perdavimo sistemą šaltuoju metų laiku“	ESSC	Iki gruodžio 31 d.
		4.7. Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus / reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 1V-915, dalyvauti funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus orlaivio avarijai Vilniaus regiono skrydžių valdymo centro atsakomybės zonoje“	ESSC		Iki gruodžio 31 d.
		4.8. Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-501 „Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, organizuoti žinybines pratybas su pasirengimu gripo pandemijai susijusiems specialistams	ESSC / ULAC / NVSC		Iki gruodžio 31 d.
		4.9. Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-501, organizuoti tarpžinybines pratybas su pasirengimu gripo pandemijai susijusiems specialistams	ESSC / ULAC / NVSC			Iki gruodžio 31 d.
		4.10. Dalyvauti NATO krizių valdymo pratybose „CMX“	ESSC	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.
		4.11. Dalyvauti tarptautinėse priimančiosios šalies paramos pratybose „Baltijos šeimininkas“	ESSC	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.
		4.12. Pagal kompetenciją teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, specialistams ir gyventojams ekstremaliųjų situacijų pasirengimo, planavimo, prevencijos, veiksmų, kurių būtina imtis susidarius ekstremaliajai situacijai, klausimais	ESSC / ULAC / RSC / NVSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
5.	Organizuoti nustatytų galimų pavojų (užkrečiamo- / sios ligos, cheminės avarijos, pramoninės avarijos pavojinguose objektuose ir transporto avarijos) rizikos mažinimo priemones	5.1. Vykdyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinę priežiūrą	ULAC / NVSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		5.2. Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-501, organizuoti mokymus su pasirengimu gripo pandemijai susijusiems specialistams	ULAC / ESSC / NVSC		Iki gruodžio 31 d.	Iki gruodžio 31 d.
		5.3. Informuoti visuomenę, specialistus bei suinteresuotas institucijas apie epidemiologinę situaciją bei epidemijų padedančias išvengti saugos priemones	ULAC / NVSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		5.4. Organizuoti ir koordinuoti imunoprofilaktiką	ULAC / NVSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos
		5.5. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakyme Nr. V-209 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“	NVSC / ESSC / NVSPL / SAM	Cheminio užteršimo atveju	Cheminio užteršimo atveju	Cheminio užteršimo atveju	Cheminio užteršimo atveju
		5.6. Pagal kompetenciją vykdyti pavojingų objektų patikrinimus	NVSC	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2016 m.	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2017 m.	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2018 m.	Pagal PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką 2019 m.
		5.7. Informuoti visuomenę, specialistus apie priemones, kurių reikia imtis gresiant cheminei avarijai	NVSC / ESSC	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos	Nuolatos

1 ASPĮ išvardytos Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.1–6.5 ir 7 p.

Sutrumpinimai:
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 23 ir 39 straipsniuose
ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
IĮRS – Išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistema
LNSS – Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
NKC – Nacionalinis koordinavimo centras
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
RASCHEM – Skubaus įspėjimo sistema dėl cheminių įvykių
RSC – Radiacinės saugos centras
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
SAM ESOC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
VESK – Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija
VSPĮ – valstybės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnyje
______________