Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LIEPOS 22 D. Nutarimo Nr. 746 „dėl NACIONALINIO ELEKTROS IR GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. lapkričio 26 d. Nr. 1298
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pakeisti Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.2. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Energetikos ministras	Rokas Masiulis
Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo
infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano
1 priedas

ELEKTROS PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LENTELĖ

Eil.Nr.	Infrastruktūros projektas	Preliminari projekto vertė, tūkst. eurų	Preliminari projekto vertė, mln. litų	Projekto įgyvendinimo terminas (metai)	Europos Sąjungos finansinė parama	Projekto statusas, įgyvendinimo tvarkaraštis	Socialinė ir ekonominė projekto nauda
1. Europos Sąjungos bendro intereso projektai ir projektai, įtraukti į Baltijos energijos rinkos jungčių planą:
1.1.	Tarpsisteminės jungties „NordBalt“ (apima nuolatinės srovės kabelio Klaipėda–Nybro (Lietuvos dalis) ir keitiklio Klaipėdos transformatorių pastotėje statybą) statyba	231 696		2009–2015	gauta parama iš Europos ekonomikos gaivinimo programos energetikai	poveikio aplinkai vertinimas, teritorijų planavimo darbai – 2009–2012 metais; / projektavimo darbai – 2010–2013 metais; / statybos darbai – 2013–2015 metais	Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų integravimas į Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių elektros energetikos sistemas ir bendrą elektros rinką; regiono energetinio saugumo ir elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas*
1.2.	330 kV elektros perdavimo linijos Telšiai–Klaipėda statyba	20 853	72	2006–2014	gauta parama iš 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2008–2010 metais; / projektavimo darbai – 2010–2012 metais; / statybos darbai – 2013–2014 metais	elektros perdavimo tinklo dalies patikimumo didinimas vakarinėje Lietuvos dalyje, elektros energijos tiekimo užtikrinimas Klaipėdos regionui; tarpsisteminės jungties „NordBalt“ visos galios naudojimas; Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų integravimas į ES valstybių elektros energetikos sistemas ir bendrą elektros rinką, Lietuvos vakarinės dalies prijungtų vėjo elektrinių generuojamos galios perdavimo į sistemą užtikrinimas* (esama grynoji vertė (angl. NPV) > 0, vidinė grąžos norma (angl. IRR) – 7,63 procento)
1.3.	Tarpsisteminės jungties „LitPol Link“ (apima 400 kV dvigrandės elektros perdavimo linijos Alytus–Elkas (iki valstybių sienos), keitiklio ir 400 kV skirstyklos Alytaus transformatorių pastotėje statybą) statyba	109 187		2008–2015	numatoma teikti paramai iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2009–2011 metais; / projektavimo darbai – 2012–2013 metais; / statybos darbai – 2013–2015 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo, sistemos veiklos stabilumo ir energijos šaltinių diversifikacijos tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu užtikrinimas, Baltijos valstybių elektros rinkos integravimas į ES elektros rinką*
1.4.	330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė–Alytus statyba	20 563		2011–2016	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2010–2014 metais; projektavimo darbai – 2014–2015 metais; / statybos darbai – 2015–2017 metais	tarpsisteminės jungties „LitPol Link“ visos galios naudojimas Baltijos valstybių elektros energetikos sistemoms integruoti į ES valstybių elektros energetikos sistemas ir bendrą elektros rinką; perdavimo tinklo plėtra užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams*
2. Elektros perdavimo sistemos patikimumo užtikrinimo projektai, susiję su elektros energijos tiekimo saugumu:
2.1.	330/110/10 kV Alytaus transformatorių pastotės 330 kV skirstyklos rekonstravimas	10 716		2011–2015	gauta parama iš 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų	projektavimo darbai – 2012–2013 metais; / rekonstravimo darbai – 2013–2015 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas Alytaus regione, naujos linijos Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė–Alytus prijungimas, nenutrūkstamas elektros energijos tranzitas, būtinas Baltijos valstybių elektros energetikos sistemoms integruoti į ES valstybių elektros energetikos sistemas ir bendrą elektros rinką; perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams* (esama grynoji vertė > 0, vidinė grąžos norma – 6,62 procento)
2.2.	330/110/10 kV Alytaus transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimas	5 213	18	2010–2014	gauta parama iš 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų	projektavimo darbai – 2012–2013 metais; / rekonstravimo darbai – 2013–2014 metais	elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas; perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams* / (esama grynoji vertė > 0, vidinė grąžos norma – 6,67 procento)
2.3.	110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga–Benaičiai statyba	4 373		2007–2015	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2011–2014 metais; projektavimo darbai – 2014–2015 metais; / statybos darbai – 2016 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas, galios srauto mažinimas, prijungtų vėjo elektrinių generuojamos galios perdavimo į sistemą užtikrinimas, perdavimo tinklo nuostolių Klaipėdos ir Šiaulių regionuose mažinimas; perdavimo tinklo plėtra užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams*
2.4.	110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda–„Marios“ 3 statyba	1 796		2010–2015	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2010–2011 metais; / projektavimo darbai – 2013 metais; / statybos darbai – 2014–2015 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimas Klaipėdos miesto regione ir Neringos miesto vartotojams; perdavimo tinklo plėtra užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams*
2.5.	330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas 110 kV dalimi	4 634		2013–2020	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2011–2015 metais; / projektavimo darbai – 2016 metais; / statybos darbai – 2016–2020 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas vakarinėje Lietuvos dalyje, esamų vėjo elektrinių parkų generuojamos galios priėmimo į Lietuvos elektros energetikos sistemą užtikrinimas, naujos 110 kV linijos Pagėgiai–Bitėnai prijungimas; perdavimo tinklo plėtra užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams*
2.6.	330 kV ir 110 kV transformatorių pastotės ir elektros perdavimo linijos rekonstravimas	60 820		2014–2022	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	perdavimo tinklo pastotės ir elektros perdavimo linijos rekonstruojamos ir atnaujinamos nuolat	elektros energijos vartotojų objektų aprūpinimo elektros energija užtikrinimas, elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas, eksploatacinių ir operatyvinio valdymo sąnaudų mažinimas, išmaniųjų elektros tinklų plėtra ir modernizavimas leis efektyviau ir patikimiau vartoti energiją, didins atsinaujinančių energijos išteklių integraciją į rinką*
2.7.	110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba	4 055		2011–2020	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2011–2015 metais; / projektavimo darbai – 2016 metais; / statybos darbai – 2016–2020 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas vakarinėje Lietuvos dalyje, esamų vėjo elektrinių parkų generuojamos galios priėmimo į Lietuvos elektros energetikos sistemą užtikrinimas, eksploatacinių išlaidų mažinimas; išmaniųjų elektros tinklų plėtra ir modernizavimas leis efektyviau ir patikimiau vartoti energiją, didins atsinaujinančių energijos išteklių integraciją į rinką*
2.8.	110 kV elektros perdavimo linijos Kaunas–Eiguliai statyba	2 317		2016–2020	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2015 metais; / projektavimo darbai –2016–2017 metais; / statybos darbai – 2018–2020 metais	elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimas ir perdavimo tinklo patikimumo didinimas (esamų linijų apkrovos mažinimas ir perdavimo tinklo pralaidumo didinimas)*
2.9.	110 kV elektros perdavimo linijos Neris–Baltupis statyba	1 738		2017–2021	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2016 metais; / projektavimo darbai – 2017–2018 metais; / statybos darbai – 2019–2020 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas Vilniaus miesto šiaurinėje dalyje, reikiamos įtampos lygių ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimas*
2.10.	110 kV elektros perdavimo linijos Šilas–Varėna statyba	3 041		2018–2021	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2017 metais; / projektavimo darbai – 2018–2019 metais; / statybos darbai – 2020–2021 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo didinimas Lietuvos elektros energetikos sistemos pietinėje dalyje, reikiamos įtampos lygių ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimas*
2.11.	Elektros energijos tiekimo patikimumo Vilniaus mieste užtikrinimas	32 264		2008–2022	numatoma teikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramai gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2013–2017 metais; / projektavimo darbai – 2018–2019 metais; / statybos darbai – 2020–2022 metais	elektros energijos tiekimo patikimumo Vilniaus mieste užtikrinimas*

* Naujausios technologijos, matavimo sistemos ir apskaita leis vykdyti sistemos pažangųjį monitoringą ir valdymą. Siekiant Lietuvos elektros energetikos sektorių visavertiškai integruoti į ES elektros energetikos sistemas, svarbu turėti pažangų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių.

––––––––––––––––––––
Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano
2 priedas

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LENTELĖ

Eil. Nr.	Infrastruktūros projektas	Preliminari projekto vertė, tūkst. eurų	Projekto įgyvendinimo terminas (metai)	Europos Sąjungos finansinė parama	Projekto statusas, įgyvendinimo tvarkaraštis	Socialinė ir ekonominė projekto nauda
1. Europos Sąjungos bendro intereso projektai:
1.1.	Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų didinimas (dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios gijos statyba)	63 716	2015	numatoma teikti paramai iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2013–2014 metais; / projektavimo darbai – 2014 metais; / statybos darbai – 2014–2015 metais	dujų tiekimo šaltinių diversifikavimas Baltijos valstybių rinkos dalyviams, rinkos konkurencingumo ir tiekimo saugumo didinimas
1.2.	Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (Lietuvos dalis) statyba	136 092	2010–2018	numatoma teikti paramai iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės gauti	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2013–2016 metais; / projektavimo darbai – 2015–2016 metais; / statybos darbai – 2016–2018 metais	Baltijos valstybių integracija į bendrą ES rinką, dujų tiekimo šaltinių diversifikavimas ir tiekimo saugumo didinimas, konkurencingos regioninės dujų rinkos plėtra
1.3.	Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų didinimas (Lietuvos teritorijoje – Kiemėnų dujų apskaitos stoties pajėgumų išplėtimas)	2 896	2015–2017	numatoma teikti paramai iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės gauti	teritorijų planavimo darbai – 2015–2016 metais; / projektavimo darbai – 2016 metais; / statybos darbai – 2017 metais	dujų tiekimo saugumo didinimas ir tiekimo šaltinių diversifikavimas, abiejų valstybių dujų perdavimo sistemų valdymo lankstumo didinimas
2. Gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo užtikrinimo projektai:
2.1.	Programinės ir technologinės įrangos efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti diegimas
2.1.1.	Programinės įrangos perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos naudotojų efektyviam dujų srautų valdymui ir interaktyviam keitimuisi informacija užtikrinti diegimas	985	2015–2016	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir diegimas – 2015–2016 metais	efektyvaus energijos vartojimo didinimas, išmaniųjų dujų srautų valdymo sistemų diegimas
2.1.2.	Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti diegimas	1 738	2015–2017	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir diegimas – 2015–2017 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, išmaniosios dujų tiekimo sistemos eksploatavimo ir valdymo priemonės diegimas
2.1.3.	Programinės įrangos, skirtos dujų nuotėkiui nustatyti ir lokalizuoti, diegimas	232	2015	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir diegimas – 2015 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, išmetamų į aplinką dujų mažinimas naudojant išmaniąsias sistemas
2.2.	Matavimo, dujų kokybės nustatymo ir telemetrijos priemonių įrengimas
2.2.1.	Dujų chromatografų, deguonies kiekio dujose analizatorių ir dujų drėgmės analizatorių su lazeriniu keitikliu įrengimas	377	2015	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015 metais	energijos valdymas taikant išmaniąsias matavimo sistemas
2.2.2.	Ultragarsinių skaitiklių įrengimas	927	2016–2020	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2016–2020 metais	energijos valdymas taikant išmaniąsias matavimo sistemas
2.2.3.	Dujų apskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir saugojimo programinės įrangos diegimas	348	2016	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir diegimas – 2016 metais	energijos valdymas taikant išmaniąsias matavimo sistemas
2.2.4.	Telemetrijos ir SCADA priemonių diegimas	1 216	2015–2020	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015–2020 metais	energijos valdymas taikant išmaniąsias matavimo sistemas
2.3.	Magistralinių dujotiekių linijinės dalies projektai
2.3.1.	Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir magistralinių dujotiekių vidinė diagnostika	6 864	2015–2018	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	teritorijų planavimo darbai – 2015–2016 metais; / projektavimo darbai – 2015–2016 metais; / statybos darbai – 2016–2018 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas
2.3.2.	Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas	5 184	2015–2018	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015–2018 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; sistemos valdymas leis operatyviai valdyti dujų srautus; / įgyvendinant projektą, bus diegiamos išmaniosios dujų srautų valdymo sistemos
2.3.3.	Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungties (antrosios gijos) statyba	6 661	2014–2018	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai –2014–2016 metais; / projektavimo darbai – 2015–2016 metais; / statybos darbai – 2017–2018 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas
2.3.4.	Magistralinių dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą	1 332	2015–2020	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015–2016 metais;	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; įgyvendinant projektą, bus įrengtos išmaniosios dujotiekių priežiūros sistemos
2.3.5.	Magistralinių dujotiekių apsauga nuo korozijos	956	2014–2020	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2014–2020 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas
2.3.6.	Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas pritaikymas vidinei diagnostikai	15 929	2015–2019	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	projektavimo darbai – 2015–2016 metais; / statybos darbai – 2017–2019 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas
2.4.	Dujų skirstymo stočių įrengimas ir rekonstravimas
2.4.1.	Panevėžio dujų skirstymo stoties rekonstravimas	2 027	2014–2015	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2014–2015 metais	atliekami rangos darbai
2.4.2.	Alytaus dujų skirstymo stoties rekonstravimas	2 201	2016–2018	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	projektavimo darbai – 2016 metais; / įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2017–2018 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; įgyvendinant projektą, bus diegiama išmanioji dujų skirstymo stoties įranga
2.4.3.	Jonavos dujų skirstymo stoties rekonstravimas	3 099	2015–2018	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	projektavimo darbai – 2015 metais; / įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2016–2018 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; įgyvendinant projektą, bus diegiama išmanioji dujų skirstymo sistemos įranga
2.4.4.	Elektrėnų dujų skirstymo stoties rekonstravimas	2 925	2015–2017	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	projektavimo darbai – 2015 metais; / įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2016–2017 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; įgyvendinant projektą, bus diegiama išmanioji dujų skirstymo sistemos įranga
2.4.5.	Birštono dujų skirstymo stoties rekonstravimas	116	2015	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	projektavimo darbai – 2015 metais; / įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; įgyvendinant projektą, bus diegiama išmanioji dujų skirstymo sistemos įranga
2.4.6.	Šiaulių-2 dujų skirstymo stoties rekonstravimas	3 649	2018–2020	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2017–2018 metais; / projektavimo darbai – 2018 metais; / statybos darbai – 2019–2020 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas, dujų perdavimo sistemos valdymo lankstumo didinimas; įgyvendinant projektą, bus diegiama išmanioji dujų skirstymo sistemos įranga
2.5.	Dujų kompresorių stočių modernizavimas
2.5.1.	Panevėžio dujų kompresorių stoties valdymo modernizavimas	1 158	2015–2016	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015–2016 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas; / išmaniosios dujų sistemos valdymo priemonės diegimas
2.5.2.	Taršos mažinimo įrangos diegimas	753	2016–2017	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2016–2017 metais	išmetamų į aplinką dujų mažinimas naudojant išmaniąsias sistemas
2.5.3.	Dujų kompresorių stočių technologinės įrangos modernizavimas ir automatizavimas	3 446	2016–2018	numatoma parama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2016–2018 metais	dujų vartojimo efektyvumo didinimas ir išmetamų į aplinką dujų mažinimas
2.5.4.	Kiti Panevėžio dujų kompresorių stoties rekonstravimo darbai	1 014	2015–2020	numatoma finansuoti projekto vykdytojo nuosavomis ir skolintomis lėšomis	įrangos įsigijimas ir įrengimas – 2015–2020 metais	dujų tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimas

––––––––––––––––––––