LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, GALINČIŲ IŠPLISTI IR KELTI GRĖSMĘ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (ULSKIS) INTEGRACIJOS SU KITOMIS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-2652
Vilnius

Vadovaudamasis Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“,
t v i r t i n u  Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS) integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis veiksmų planą (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras	Arūnas Dulkys

SUDERINTA / Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos / 2021 m. spalio 11 d. raštu Nr. (25.5 E-55) SD-4734	SUDERINTA / Nacionalinės švietimo agentūros prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos / 2021 m. spalio 11 d. raštu Nr. SD-3114 (1.6 E)

SUDERINTA / Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos / 2021 m. spalio 5 d. raštu Nr. 4K-7733	SUDERINTA / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos / 2021 m. spalio 10 d. raštu Nr. (1 59E)I-7416

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2652

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, GALINČIŲ IŠPLISTI IR KELTI GRĖSMĘ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (ULSKIS) INTEGRACIJOS SU KITOMIS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS VEIKSMŲ PLANAS

Eil. Nr.	Veiksmas	Atsakinga institucija	Įgyvendinimo terminas arba darbų trukmė	Pastabos
1.	ULSKIS integracija su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI)	Registrų Centras (RC); Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)	2021-10-08	Integracija paleista į darbinę aplinką 2021-10-11
1.1.	Sutarties papildymo derinimas (papildymas Nr. 8 dėl vakcinacijos)	RC, NVSC	2021-09-21	Sutarties papildymas Nr. 8 pasirašytas
1.2.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas	RC	2021.09.27	Turėjo būti sukurta iki 2021.09.09 / Pilno funkcionalumo aplinka testavimui pateikta 2021.09.27
1.3.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas	NVSC	2021.09.30
1.4.	Integracijos veikimo testavimas	NVSC	2021.10.01
1.5.	Integracijos paleidimas realioje sistemoje	RC	2021.10.06	2021.10.08 darbo dienos pabaiga
1.6.	Integracijos paleidimas, vakcinacijos duomenų apdorojimas ir dalinis taikymas	NVSC	2021.10.08	2021.10.08 rytas, dėl techninių sutrikimų buvo įvykdytas ULSKIS IS sistemos pargražinimas (roll-back), bei atliktas pakartotinis integracijos paleidimas 2021-10-11.
1.7.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas	NVSC	2021-11-15	ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas
1.8.	Sutarties papildymo derinimas (Persirgimo ligos, saviizoliacijos išimtys)	RC, NVSC	2021-11-15	Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (3.5 punktas)
1.9.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas	NVSC	2 d. d. po sutarties papildymo pasirašymo
1.10.	Integracijos veikimo testavimas	NVSC	3 d. d. po testavimo aplinkos sukūrimo
1.11.	Integracijos paleidimas realioje sistemoje	RC	3-5 d. d.	Baigus Integracijos veikimo testavimą (1.11 darbas)
1.12.	Integracijos paleidimas, duomenų apdorojimas	NVSC	3-5 d. d.	Sėkmingai baigus 1.12 darbą
2.	ULSKIS integracija su Mokinių registru	Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), NVSC	2021-11-30	Įvykdymo data priklauso nuo sutarties derinimo ir pasirašymo trukmės
2.1.	Sutarties derinimas ir pasirašymas	NŠA, NVSC	2021-11-09	Pateikta NŠA derinimui 2021-09-29. Sutarties projektas derinamas pagal išplėstą integracijos duomenų srautą: ikimokyklinio ugdymo, profesinių mokyklų bei aukštojo, universitetinio mokslo registrų duomenys.
2.2.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas	NŠA	2021-11--05	Pateikti prisijungimai neveikia, Juvare ir NŠA atstovai sprendžia technines problemas, terminas keliamas iš 2021-10-20 į 2021-11-05
2.3.	Integracijos veikimo testavimas	NVSC	3 d. d. po testavimo aplinkos sukūrimo
2.4.	Švietimo įstaigos / darbovietės duomenų atskyrimas ULSKIS sistemoje (šiuo metu naudojami tie patys laukai)	NVSC	5 d. d.	Lygiagrečiai su 2.2 ir 2.3 darbų vykdymu
2.5.	Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas	NVSC	3-5 d. d.	Baigus Integracijos veikimo testavimą (2.3 darbas)
2.6.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas	NVSC	2021-11-15	ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas
3.	ULSKIS integracija su SODRA dėl darbdavio / draudėjo informacijos gavimo	SODRA, NVSC	2021-11-15	Dėl papildomo integracijos praplėtimo, NŠA turi atlikti papildomus darbus, dėl šios priežasties SODROS integracijos darbams suteiktas prioritetas
3.1.	Sutarties derinimas ir pasirašymas	SODRA	2021-10-05	2021-10-01/08 pasirašyta asmens duomenų teikimo sutartis Nr. (04 1.13 E)S-302/ ADS-115.
3.2.	Prisijungimų sukūrimas NVSC prie veikiančios paslaugos	IVPK	5 d. d. po sutarties pasirašymo	NVSC negauna prisijungimų prie veikiančios sistemos, negauname informacijos dėl prisijungimų gavimo terminų (2021-10-28)
3.3.	Integracijos veikimo testavimas	NVSC	3 d. d. po prisijungimo prie veikiančios sistemos	Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (2.5 punktas)
3.4.	Švietimo įstaigos / darbovietės duomenų atskyrimas ULSKIS sistemoje (šiuo metu naudojami tie patys laukai)	NVSC	5 d. d.	Šis darbas bus atliekamas darant integraciją tarp ULSKIS ir NŠA (2.4 darbas)
3.5.	Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas	NVSC	3-5 d. d.	Baigus Integracijos veikimo testavimą (3.3 darbas)
3.6.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas	NVSC	2021-11-15	ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas
4.	ULSKIS integracija su VLK SVEIDRA dėl telefono numerių gavimo bei informacijos apie ASPĮ prie kurios asmenys prisirašę	VLK, NVSC	2021-11-30	Kol kas su VLK nederinta, todėl ir terminų negalima apibrėžti
4.1.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas ir funkcionuojančių prisijungimų pateikimas NVSC/Juvare, UAB	VLK	2021-11-05	VLK informavo, kad sukurti funkcionuojantys prisijungimai. Laukiamas prisijungimų pateikimas NVSC ir jų veikimo validavimas.
4.2.	Sutarties derinimas ir pasirašymas	VLK	2021-11-15	VLK prisijungimui prie sistemos reikalauja saugaus duomenų perdavimo tunelio (VPN), kadangi ULSKIS sistema naudoja debesies sprendimus VPN realizavimas galimas tik naudojant trečių šalių sprendimus, kas reikalauja papildomo programavimo darbų ir finansinių išlaidų. Šiuo metu su VLK ieškoma sprendimo be VPN tunelio.
4.3.	Integracijos veikimo testavimas	NVSC	3 d. d. po testavimo aplinkos sukūrimo	Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (3.5 punktas)
4.4.	Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas	NVSC	5 d. d. po sutarties pasirašymo	Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (3.5 punktas)
4.5.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas	NVSC	2021-11-15	ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas
5.	ULSKIS integracija su SODRA dėl nedarbingumo pažymų bei informacijos apie izoliacijos teikimą	SAM, SADM, SODRA	2022-03-01	Terminas gali keistis pagal teisės aktų pakeitimus ar aukštesnio prioriteto darbų eigą
5.1.	Teisės aktų pakeitimai	SAM, SADM, SODRA	2021-12-31	Nurodytas terminas pagal SADM pateiktus preliminarius terminus dėl teisės aktų pakeitimų
5.2.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas	NVSC	iki 20 d. d.	Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai
5.3.	Sutarties derinimas ir pasirašymas	SODRA, NVSC	2022-02-01	Pageidaujamų gauti iš NVSC duomenų poreikis ir apimtis yra iš esmės suderinti. NVSC turi pateikti duomenų teikimo sutarties projektą Sodrai derinti.
5.4.	Integracijos veikimo testavimas	SODRA, NVSC	2022-02-14	Abi šalys po sutarties pasirašymo turi nutarti skirti preliminarų laikotarpį su terminu skirtą ištestuoti duomenų teikimą ir gavimą techniniame lygmenyje.
5.5.	Integracijos paleidimas	NVSC, SODRA	2-5 d. d.	Po integracijos veikimo testavimo (5.4 darbas)
5.6.	Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas	SODRA	2022.03.01	SODRA pageidautų 2022.05.01 / NVSC pageidautų iki 2022.03.01
6.	Integracija su Europine keliautojų sistema EU dPLF	SAM, NVSC	2021-12-31	Tarptautinių projektų vykdymas
6.1.	Tarptautinių sutarčių pasirašymas	SAM	2021.12.10	2021.10.27 buvo pateiktas Juvare pasiūlymas dėl integracijos kainodaros, laukiamas atsakymas.
6.2.	Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas, veikiančių prisijungimų pateikimas NVSC/Juvare, UAB	ES	2021.12.15	NVSC informuoti, kad testavimo aplinka sukurta, bus validuojama jos tinkamumas.
6.3.	Integracijos veikimo testavimas	NVSC	5-10 d.d.	90 proc. darbų užbaigta
6.4.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas	NVSC	2021-11-15	ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas
6.5.	Perėjimas iš nacionalinės keliautojų kortelių sistemos į Europinę	NVSC	Iki 20d. d.	Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai
6.6.	Teisės aktų keitimas	SAM	2021-12-31	Nėra apibrėžta, kokie teisės aktai turės būti keičiami. Laukiama informacija iš SAM dėl teisės aktų pakeitimų esmės ir terminų.
7.	Integracija su Europine duomenų apsikeitimo platforma skirta pranešti ES šalims apie užsikrėtusius keliautojus	NVSC	2022.01.01–2022.04.01	Nėra sukurtas automatinis duomenų apsikeitimo mechanizmas. Prie projekto oficialiai neprisijungusi nei viena ES šalis
8.	Automatizuotas SMS siuntimas iš ULSKIS sistemos	NVSC	2022-01-31	Kaip galima greičiau
8.1.	Telekomunikacinių bendrovių techninių galimybių vertinimas	NVSC	2021-11-15	TELIA – pateikė informaciją / TELE2 – nėra galimybės / BITĖ – laukiama informacijos / Kiti žinomi šios paslaugos tiekėjai naudojasi TELIA servisu
8.2.	Viešųjų pirkimų organizavimas	NVSC	2021-11-30
8.3.	Sutarčių pasirašymas	NVSC	2021-12-15
8.4.	SMS siuntimo algoritmų sukūrimas ir programavimas ULSKIS sistemoje	NVSC	10-20 d.d.
8.5.	Testinės integracijos paleidimas ir testavimas	NVSC + pasirinktas operatorius	5-10 d.d.
8.6.	Integracijos paleidimas	NVSC	2022-01-31
8.7.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas	NVSC	2021-11-15	ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

____________________