Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL LIETUVOS SKAUTŲ JUDĖJIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2018 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 918
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. XII-1963 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo 2018 metais planą (toliau – Planas).
2. Nustatyti, kad Planas vykdomas iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti savivaldybėms, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, asociacijai Lietuvos skautijai, asociacijai Lietuvos skautų sąjungai dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti lėšų jam įgyvendinti.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Švietimo ir mokslo ministrė	Audronė Pitrėnienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 918

LIETUVOS SKAUTŲ JUDĖJIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2018 METAIS PLANAS

Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo 2018 metais plano tikslas – paminėti skautų judėjimo Lietuvoje 100 metų sukaktį, atskleisti skautų vaidmenį Lietuvos valstybės ir visuomenės raidai ir stiprinti skautų veiklą Lietuvoje.

Eil. Nr.	Renginio, projekto pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Vykdymo terminas
I. Skautų judėjimo metų viešinimo veiklos
1.	Sukurti skautų judėjimo šimtmečio ženklą	asociacija Lietuvos skautija (toliau – Lietuvos skautija), asociacija Lietuvos skautų sąjunga (toliau – Lietuvos skautų sąjunga)	2016 metų / IV ketvirtis
2.	Istorinės skautų judėjimo šimtmečio knygos leidyba (III tomas, 1986–2018 m.)	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I ketvirtis
3.	Knygos „Skautybė Baltijos šalyse: Istorija per filateliją“ parengimas ir leidyba (angl. „Scouting in the Baltic States. History in philately“)	Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2016 metų / IV ketvirtis – 2018 metų I ketvirtis
4.	Istorinės knygos „Skautybė Baltijos šalyse: Istorija per filateliją“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje, viešosiose bibliotekose	Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga, savivaldybės	2018 metų / I–IV ketvirčiai
5.	Teminių straipsnių apie skautų judėjimą, istoriją, veiklą ir renginius rengimas ir skelbimas viešai prieinamuose interneto svetainėse ir spaudos leidiniuose	Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I–IV ketvirčiai
6.	Televizijos ir radijo reportažų rengimas apie skautų judėjimą, istoriją, veiklą ir renginius	viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I–IV ketvirčiai
II. Pagrindiniai skautų judėjimo metų kultūriniai ir edukaciniai renginiai
7.	Konferencijos „Skautų judėjimo svarba ir įtaka valstybės vystymuisi“ organizavimas	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas) Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I–II ketvirčiai
8.	Keliaujančios ar integruojamosios parodos, skirtos Lietuvos skautų judėjimo istorijai, rengimas. Parodose bus eksponuojamos fotografijos, skautų atributika, literatūra, pašto ženklai, istorinės vėliavos ir simboliai. Parodų tikslas – supažindinti visuomenę su skautų judėjimu, jo ištakomis, veikla, programa, iškiliomis asmenybėmis	Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I–IV ketvirčiai
9.	Patriotinių lietuviškų dainų konkurso, skirto Lietuvos mokiniams ir jaunimui, rengimas	Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija), savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2017 metų IV ketvirtis – 2018 metų I ketvirtis
10.	Skautų globėjo Šv. Jurgio dienos minėjimas Vilniuje, įtraukiant kitas jaunimo organizacijas, bendruomenes, mokyklas	Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018-04-21
11.	Nacionalinės Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo stovyklos organizavimas Rumšiškių muziejuje. Stovykloje būtų 2 500–3 000 dalyvių iš visos Lietuvos ir užsienio šalių	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / III ketvirtis
12.	Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo stovyklų pasaulio lietuvių bendruomenėse Australijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose organizavimas	Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos skautija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	2018 metų / I–III ketvirčiai
III. Skautų judėjimo metų kultūriniai ir edukaciniai renginiai šalies regionuose
13.	Skautų judėjimo šimtmečio minėjimo renginių ciklas savivaldybėse įtraukiant vietos bendruomenių jaunimą ir vykdant bendrą veiklą su juo	Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2017 metų IV ketvirtis – 2018 metų I–III ketvirčiai
14.	Skautų ugdymo programų organizavimas savivaldybėse, siekiant įtraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo	Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2017 metų IV ketvirtis – 2018 metų I–III ketvirčiai
15.	Seminarų ciklo Lietuvos savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojams organizavimas, siekiant teikti veiksmingesnę pilietinio ir patriotinio neformaliojo vaikų švietimo programą Lietuvos mokiniams	Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I–III ketvirčiai
16.	Skautų judėjimo pristatymas Lietuvos savivaldybėse vykstančiose jaunimo organizacijų mugėse	Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga	2018 metų / I–IV ketvirčiai
IV. Skautų judėjimo atminimo įamžinimas ir leidyba
17.	Skautų judėjimo šimtmetį atspindinčių pašto ženklų kolekcijos leidyba	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė Lietuvos paštas	2018 metai / I ketvirtis

––––––––––––––––––––