Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS

DĖL PSICHIKOS SVEIKATOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2011–2013 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 13 d. Nr. 888
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 1310 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).
2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai koordinuoti šiuo nutarimu patvirtinto plano įgyvendinimą.

ŪKIO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ	RIMANTAS ŽYLIUS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS

_________________

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 888

PSICHIKOS SVEIKATOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2011–2013 METŲ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) parengtas įgyvendinant Psichikos sveikatos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. X-1070 (Žin., 2007, Nr. 42-1572).
2. Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos kituose teisės aktuose.
3. Kitos programos, skirtos Psichikos sveikatos strategijai įgyvendinti:
3.1. Lietuvos sveikatos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833 (Žin., 1998, Nr. 64-1842);
3.2. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850 (Žin., 2002, Nr. 57-2335; 2010, Nr. 29-1345);
3.3. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 (Žin., 2010, Nr. 132-6720);
3.4. Vaikų sveikatos stiprinimo 2008–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 836 (Žin., 2008, Nr. 104-3979);
3.5. Vaiko gerovės valstybės politikos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (Žin. 2005, Nr. 25-802);
3.6. Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-799 ( Žin., 2007, Nr. 106-4354);
3.7. nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. V-318 (Žin., 2009, Nr. 50-2018);
3.8. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams (sveikiems – iki 3 metų, sutrikusios raidos – iki 7 metų amžiaus) 2010–2012 metų programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. V-667 (Žin., 2010, Nr. 92-4881);
3.9. Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo 2011–2013 metų priemonių planas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. A1-44 (Žin., 2011, Nr. 16-778);
3.10. Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
3.11. Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. A1-2 (Žin., 2011, Nr. 2-81);
3.12. Nevyriausybinio sektoriaus plėtros 2011–2013 metų programa, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. A1-64 ( Žin., 2011, Nr. 17-814);
3.13. Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311).
4. Valstybinei psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 645 (Žin., 2008, Nr. 76-3014), dėl Lietuvoje susidariusios sunkios ekonominės būklės buvo skirta nepakankamai lėšų, todėl liko neįgyvendinta dalis numatytų priemonių.
5. Plane itin daug dėmesio skiriama:
5.1. psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai bendruomenėje, kuriai užtikrinti būtina:
5.1.1. įtvirtinti psichikos sveikatos svarbą valstybės politikoje;
5.1.2. atlikti išsamią psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų analizę;
5.1.3. siekti racionaliai paskirstyti lėšas psichikos sveikatos paslaugoms teikti;
5.1.4. užtikrinti realią sutrikusios psichikos asmenų teisių apsaugą ir stebėseną;
5.2. mokymo programoms, skirtoms Psichikos sveikatos strategijos nuostatoms įgyvendinti, daugiausia dėmesio skiriant vaikų psichikos sveikatai ir laisvės atėmimo vietų ir policijos areštinių sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui;
5.3. veiksmingo Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo monitoringo sukūrimui, nes tai leistų tinkamai įvertinti sukauptą psichikos sveikatos priežiūros sistemos informaciją ir rodiklius ir numatyti, kaip toliau įgyvendinti Psichikos sveikatos strategiją, kad gerėtų visuomenės psichikos sveikatos rodikliai.

II. plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir įgyvendinančios institucijos

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2011 metų asignavimai (tūkst. litų)				2012 metų asignavimai (tūkst. litų)				2013 metų asignavimai (tūkst. litų)				Įgyvendinanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Tikslas – sukurti Lietuvos Respublikoje tokią psichikos sveikatos priežiūros sistemą, kuri padėtų veiksmingai ir racionaliai, vadovaujantis šiuolaikinėmis mokslo žiniomis ir vertybėmis, stiprinti visuomenės psichikos sveikatą, teikti visapusišką pagalbą psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimoms
1.1.	Uždavinys – psichikos sveikatos svarbos įtvirtinimas valstybės politikoje
1.1.1.	Priemonė – organizuoti Vaikų psichikos sveikatos koncepcijos projekto parengimą atsižvelgiant į tarptautinio projekto „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje Europos Sąjungoje: veiksmingų politikų ir strategijų plėtra“ (CAMHEE) rekomendacijas Europos Sąjungos valstybėms	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.1.2.	Priemonė – organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių psichikos sveikatą, vertinimo studijos atlikimą ir teisės aktų žinyno parengimą, drauge parengti rekomendacijas, kaip derinti teisės aktus (valstybės ir savivaldos lygmeniu, įskaitant tarpžinybinį bendradarbiavimą, ir tarptautiniu lygmeniu)	0	0	0	0	150	150	0	0	100	100	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.1.3.	Priemonė – organizuoti tarptautinę konferenciją vaikų psichikos sveikatos klausimais, skirtą aukščiausiojo lygio pareigūnams (Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metais)	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.2.	Uždavinys – visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos sutrikimų prevencija
1.2.1.	Priemonė – parengti leidinį „Gerosios praktikos pavyzdžiai. Smurto prevencija“*	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.2.2.	Priemonė – organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo ir tėvų konsultavimo programų, skirtų šeimoms, kuriose bent vienas iš tėvų turi psichikos sutrikimą, šeimoms, kuriose bent vienas iš vaikų turi psichikos sutrikimą, ir kitoms šeimoms, susiduriančioms su psichikos sveikatos rizikos veiksniais, parengimą	0	0	0	0	100	100	0	0	50	50	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.2.3.	Priemonė – organizuoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skirtą Streso, nerimo, lėtinio nuovargio įveikimo programos parengimą ir ją patvirtinti	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	Vidaus reikalų ministerija (Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos)
1.2.4.	Priemonė – organizuoti laisvės atėmimo vietų pareigūnams skirtą Streso, nerimo, lėtinio nuovargio įveikimo programos parengimą ir ją patvirtinti	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos)
1.2.5.	Priemonė – organizuoti medžiagos, skirtos visuomenės informavimo priemonių specialistams, apie susijusią su psichikos sutrikimais medicinos etiką ir konfidencialumą parengimą*	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.2.6.	Priemonė – organizuoti socialinės reklamos, skirtos psichikos sveikatos prevencijai, sukūrimą ir pateikimą visuomenei (per televiziją ir (ar) kitas visuomenės informavimo priemones, mokyklose, darbo vietose ir panašiai)*	0	0	0	0	250	250	0	0	500	500	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.3.	Uždavinys – psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtra, sukuriant pasirinkimo galimybę užtikrinančią ir pacientų ir jų šeimų poreikiams tenkinti pritaikytą paslaugų sistemą
1.3.1.	Priemonė – parengti ir patvirtinti Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą	3,74	3,74	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.3.2.	Priemonė – organizuoti Atvejo vadybos, teikiant ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, aprašo parengimą*	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija
1.3.3.	Priemonė – organizuoti Sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimo programos parengimą ir policijos areštinių sveikatos priežiūros specialistų mokymą pagal šią patvirtintą programą	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	Vidaus reikalų ministerija / (Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos)
1.3.4.	Priemonė – organizuoti Sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimo programos parengimą ir laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros specialistų mokymą pagal šią patvirtintą programą	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	Teisingumo ministerija / (Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos)
1.4.	Uždavinys – modernių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo mechanizmo sukūrimas
1.4.1.	Priemonė – organizuoti psichikos sveikatos paslaugų išlaidų efektyvumo vertinimo specifikacijos parengimą valstybės ir savivaldos (įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą) lygmeniu*	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.4.2.	Priemonė – organizuoti psichikos sveikatos sistemai skirtų lėšų naudojimo analizės atlikimą valstybės ir savivaldos (įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą) lygmeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.4.3.	Priemonė – organizuoti alternatyvių ilgalaikei socialinei globai paslaugų teikimą finansuojant apsaugoto būsto ir laikino atokvėpio bandomuosius projektus	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
1.5.	Uždavinys – žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena
1.5.1.	Priemonė – organizuoti paciento (asmens, sergančio psichikos liga) patikėtinio institucijos įdiegimo galimybių studijos atlikimą ir išvados parengimą	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.5.2.	Priemonė – parengti ir patvirtinti Būtinosios psichiatrijos pagalbos teikimo tvarkos aprašą	3,74	3,74	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
1.5.3.	Priemonė – parengti sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-668/A1-243 „Dėl Pacientų, teismo nutartimi pripažintų nepakaltinamais ir nukreiptų priverstinai gydytis, psichosocialinės reabilitacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą	0	0	0	0	0	0	0	0	3,74	3,74	2,4	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.6.	Uždavinys – psichikos sveikatos priežiūros sistemos rodiklių ir visuomenės psichikos sveikatos rodiklių mokslinis vertinimas ir stebėsena
1.6.1.	Priemonė – vykdyti nuolatinę Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo stebėseną*	0	0	0	0	120	120	56	0	120	120	56	0	Sveikatos apsaugos ministerija (Valstybinis psichikos sveikatos centras)
	Iš viso asignavimų Planui įgyvendinti	7,5	7,5	4,8	0	800	800	56	0	1 883,7	1 883,7	58,4	0
	iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
	iš jo: / bendrojo finansavimo lėšos (papildomos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0	0	0	0	300	0	0	0	150	0	0	0

___________________
* Priemonė bus vykdoma gavus papildomą finansavimą.

III. PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Reikšmė (vienetais)
		2011 metų	2012 metų	2013 metų
R-1	Tikslui – sukurti Lietuvoje tokią psichikos sveikatos priežiūros sistemą, kuri padėtų veiksmingai ir racionaliai, vadovaujantis šiuolaikinėmis mokslo žiniomis ir vertybėmis, stiprinti visuomenės psichikos sveikatą, teikti visapusišką pagalbą psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimoms
R-1-01	Sergamumo psichikos ligomis stabilizavimas (ne daugiau kaip x atvejų 100 tūkst. gyventojų)	3 046	3 046	3 046
P-1-1.1	Uždaviniui – psichikos sveikatos svarbos įtvirtinimas valstybės politikoje
P-1-1.1-01	Parengtas Vaikų psichikos sveikatos priežiūros koncepcijos projektas	–	1	–
P-1-1.1-02	Atlikta teisės aktų, reglamentuojančių psichikos sveikatą, vertinimo studija; parengtas teisės aktų žinynas ir rekomendacijos, kaip derinti teisės aktus (valstybės ir savivaldos lygmeniu, įskaitant tarpžinybinį bendradarbiavimą)	–	1	1
P-1-1.1-03	Suorganizuota tarptautinė konferencija vaikų psichikos sveikatos klausimais, skirta aukščiausiojo lygio pareigūnams (Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metais)	–	–	1
P-1-1.2	Uždaviniui – visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos sutrikimų prevencija
P-1-1.2-01	Parengtas leidinys „Gerosios praktikos pavyzdžiai. Smurto prevencija“	–	1	–
P-1-1.2-02	Parengtos tėvystės įgūdžių ugdymo ir tėvų konsultavimo programos, skirtos šeimoms, kuriose bent vienas iš tėvų turi psichikos sutrikimą; šeimoms, kuriose bent vienas iš vaikų turi psichikos sutrikimą; kitoms šeimoms, susiduriančioms su psichikos sveikatos rizikos veiksniais	–	2	1
P-1-1.2-03	Parengtos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir laisvės atėmimo vietų pareigūnams skirtos streso, nerimo, lėtinio nuovargio įveikimo programos	–	–	2
P-1-1.2-04	Parengtas leidinys „Su psichikos sutrikimais susijusi medicinos etika ir konfidencialumas“, skirtas visuomenės informavimo priemonių specialistams	–	1	–
P-1-1.2-05	Sukurta ir pateikta visuomenei socialinė reklama, skirta psichikos sveikatos prevencijai	–	2	2
P-1-1.3	Uždaviniui – psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtra, sukuriant pasirinkimo galimybę užtikrinančią ir pacientų bei jų šeimų poreikiams tenkinti pritaikytą paslaugų sistemą
P-1-1.3-01	Parengtas Bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas ir paslaugų teikimo įkainių sąrašas	1	–	–
P-1-1.3-02	Parengtas Atvejo vadybos, teikiant ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, aprašas	–	1	–
P-1-1.3-03	Parengtos psichikos sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros specialistams mokyti	–	–	2
P-1-1.4	Uždaviniui – modernių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo mechanizmo sukūrimas
P-1-1.4-01	Parengta psichikos sveikatos paslaugų išlaidų efektyvumo vertinimo specifikacija valstybės ir savivaldos (įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą) lygmeniu	–	1	–
P-1-1.4-02	Atlikta psichikos sveikatos paslaugų išlaidų efektyvumo vertinimo analizė valstybės ir savivaldos (įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą) lygmeniu, parengtos rekomendacijos, kaip optimizuoti ir perskirstyti lėšas adekvačiai finansuojant visus penkis Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytus modernios psichikos sveikatos priežiūros komponentus (farmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, psichoterapija, apsaugotas būstas, profesinė reabilitacija ir užimtumas)	–	–	1
P-1-1.4-03	Atrinkti ir finansuojami apsaugoto būsto (sergantiesiems psichikos ligomis) ir laikino atokvėpio (sergančiųjų psichikos ligomis artimiesiems) bandomieji projektai	–	–	ne mažiau kaip 2
P-1-1.5	Uždaviniui – žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena
P-1-1.5-01	Parengta paciento (asmens, sergančio psichikos liga) patikėtinio institucijos įdiegimo galimybių studija ir pateikta išvada	–	–	1
P-1-1.5-02	Parengtas ir patvirtintas Būtinosios psichiatrijos pagalbos teikimo tvarkos aprašas	1	–	–
P-1-1.5-03	Parengtas sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-668/A1-243 „Dėl Pacientų, teismo nutartimi pripažintų nepakaltinamais ir nukreiptų priverstinai gydytis, psichosocialinės reabilitacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, reglamentuojančio priverstinį ambulatorinį gydymą, projektas	–	–	1
P-1-1.6	Uždaviniui – psichikos sveikatos priežiūros sistemos rodiklių ir visuomenės psichikos sveikatos rodiklių mokslinis vertinimas bei stebėsena
P-1-1.6-01	Valstybinio psichikos sveikatos centro parengtos kasmetinės ataskaitos, o 2012 metais – penkerių metų Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ataskaita	–	1	2

IV. PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

6. Plano įgyvendinimą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija.
7. Už Plane numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos kasmet iki sausio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijai atsiskaito už Plano priemonių įgyvendinimą praėjusiais ataskaitiniais metais.

_________________