LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS POLICIJOS SISTEMOS PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2007 m. birželio 19 d. Nr. 606
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5466) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad už Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto šiuo nutarimu (toliau vadinama – priemonių planas), įgyvendinimą atsakingi vykdytojai vykdo priemones iš Lietuvos Respublikos kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
3. Rekomenduoti savivaldybėms pagal kompetenciją dalyvauti vykdant priemonių planą.

Ministras Pirmininkas	Gediminas Kirkilas

Krašto apsaugos ministras,
pavaduojantis vidaus reikalų ministrą	Juozas Olekas
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 606

LIETUVOS POLICIJOS SISTEMOS PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Vykdymo laikotarpis (metais)	Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų
				2007 metams	2008 metams	2009 metams	2010 metams	2011 metams	iš viso 2007–2011 metams
1.	TIKSLAS – sukurti policijos personalo motyvavimo infrastruktūrą
1.1.	Uždavinys – pertvarkyti tarnybinių nusižengimų prevencijos ir korupcijos prevencijos policijos įstaigose sistemas:
1.1.1.	Parengti ir patvirtinti Tarnybinių nusižengimų prevencijos programą ir Kovos su korupcija policijoje programą	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas)	2007
1.1.2.	Įgyvendinti Tarnybinių nusižengimų prevencijos programą ir Kovos su korupcija policijoje programą	Policijos departamentas	2007–2011	400	457				857
1.2.	Uždavinys – sukurti integruotą policijos personalo atrankos, mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo valdymo sistemą:
1.2.1.	Sukurti ir įdiegti policijos personalo poreikio planavimo, jo mokymo ir vertinimo sistemas, pertvarkyti kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemas	Policijos departamentas, Vidaus reikalų ministerija	2007–2011	3361	3000	3000	3000		12361
1.2.2.	Parengti teisės aktų, būtinų vidaus reikalų sistemos kolegijai įsteigti, projektus	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija	2007
1.2.3.	Vidaus reikalų sistemos kolegijos statinio projektavimo darbai	Policijos departamentas	2007	300*					300*
1.2.4.	Vidaus reikalų sistemos kolegijos statyba ir įrengimas	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas	2008–2011		19700*	20000*	20000*		59700*
1.3.	Uždavinys – optimizuoti policijos statutinių valstybės tarnautojų skaičių pagal atliekamų viešojo administravimo funkcijų pobūdį ir mastą:
1.3.1.	Įvertinti, ar policijos statutinių valstybės tarnautojų atliekamos funkcijos susijusios su tiesioginiu policijos pareigūnų įgaliojimų vykdymu	Policijos departamentas	2008
1.3.2.	Pakeisti policijos statutinių valstybės tarnautojų, nesusijusių su tiesioginiu policijos pareigūnų įgaliojimų vykdymu, pareigybes į karjeros valstybės tarnautojų pareigybes	Policijos departamentas	2008–2009
2.	TIKSLAS – plėtoti policijos veiklos kokybės vadybos sistemas
2.1.	Uždavinys – tobulinti policijos valdymo sistemą atsižvelgiant į šalies administracinį teritorijų suskirstymą ir prokuratūros bei teisminių institucijų teritorinį išdėstymą:
2.1.1.	Pertvarkyti aukštesnės pakopos policijos įstaigų valdymo sistemas panaikinant šių įstaigų vadovybės funkcijas vadovauti apskričių centrų policijos įstaigoms	Policijos departamentas	2007–2009
2.1.2.	Apskrities lygiu suvienodinti miestų ir rajonų (savivaldybių) policijos komisariatų teisinį statusą	Policijos departamentas	2007–2009
2.1.3.	Parengti ir patvirtinti Policijos finansinių išteklių valdymo programą, joje nustatyti policijos finansavimo principus atsižvelgiant į tai, kiek policijos įstaigos prižiūrimoje teritorijoje yra gyventojų ir kiek darbuotojų etatų yra policijos įstaigoje	Policijos departamentas	2007
2.1.4.	Pradėti įgyvendinti Policijos finansinių išteklių valdymo programą	Policijos departamentas	2007–2011	22000	10000	10000	10000	10000	62000
2.1.5.	Parengti ir patvirtinti policijos pareigūnų teisingo darbo užmokesčio ir socialinių garantijų užtikrinimo priemones	Policijos departamentas	2008
2.1.6.	Atlikti gyventojų viešosios nuomonės apie policijos veiklą tyrimus apskričių lygiu	Policijos departamentas	2007–2011	100					100
2.2.	Uždavinys – optimizuoti policijos atliekamas funkcijas, svarstyti galimybę dalį jų perskirstyti kitoms valstybės institucijoms, atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų (tokių kaip atlygintinų apsaugos paslaugų pagal civilinės teisės sandorius teikimas) vykdymo:
2.2.1.	Išanalizuoti galimybes atsisakyti policijai nebūdingų funkcijų (tokių kaip atlygintinų apsaugos paslaugų pagal civilinės teisės sandorius teikimas), taip pat galimybes perskirstyti kitas policijai nebūdingas funkcijas kitoms valstybės institucijoms	Policijos departamentas	2007–2008
2.2.2.	Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų dėl policijai nebūdingų funkcijų atsisakymo ar perskirstymo kitoms valstybės institucijoms projektus	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas	2009
2.3.	Uždavinys – panaikinti policijos valdymo funkcijų dubliavimą – perskirstyti jas tarp Policijos departamento ir teritorinių bei specializuotų policijos įstaigų:
2.3.1.	Atlikti policijos valdymo funkcijų analizę ir priimti policijos valdymo funkcijų perskirstymui būtinus teisės aktus	Policijos departamentas, Vidaus reikalų ministerija	2007
2.4.	Uždavinys – decentralizuoti viešosios tvarkos palaikymo ir prevencijos valdymo funkcijas – jas perduoti iš Policijos departamento aukštesnės pakopos policijos įstaigoms:
2.4.1.	Parengti ir patvirtinti Viešosios tvarkos palaikymo, nusikalstamų veikų prevencijos funkcijų decentralizavimo ir nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo funkcijų perskirstymo programą	Policijos departamentas	2008
2.4.2.	Pradėti įgyvendinti Viešosios tvarkos palaikymo, nusikalstamų veikų prevencijos funkcijų decentralizavimo ir nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo funkcijų perskirstymo programą	Policijos departamentas	2008–2011
2.5.	Uždavinys – centralizuoti policijos nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo funkcijas – jas, atsižvelgiant į nusikalstamų veikų sunkumo lygį, perduoti iš žemesnės pakopos policijos įstaigų aukštesnės pakopos policijos įstaigoms:
2.5.1.	Parengti ir patvirtinti Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo organizacinės sistemos optimizavimo programą	Policijos departamentas	2008
2.5.2.	Pradėti įgyvendinti Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo organizacinės sistemos optimizavimo programą	Policijos departamentas	2008–2011
2.5.3.	Didinti išteklius, skiriamus nusikaltimams elektroninėje erdvėje, kitiems nusikaltimams, susijusiems su internetu, tarptautiniu terorizmu, užkardyti, atskleisti ir tirti	Policijos departamentas	2007–2011	450					450
2.6.	Uždavinys – sukoncentruoti specializuotose policijos įstaigose nacionalinės ir Europos Sąjungos reikšmės policijos funkcijas ir optimizuoti specializuotų policijos įstaigų skaičių:
2.6.1.	Parengti ir patvirtinti Specialiųjų policijos funkcijų optimizavimo programą	Policijos departamentas	2008
2.6.2.	Pradėti įgyvendinti Specialiųjų policijos funkcijų optimizavimo programą	Policijos departamentas	2008–2011
2.6.3.	Mažinti specializuotų bei teritorinių policijos įstaigų skaičių, perskirstyti jų vykdomas funkcijas	Policijos departamentas	2007–2009	1800					1800
2.7.	Uždavinys – aprūpinti policijos valdymo sistemas kvalifikuotu vadybiniu personalu, reikiamais finansiniais, informacinių technologijų ir materialiniais ištekliais:
2.7.1.	Parengti ir patvirtinti (ar pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei) teisės aktų projektus, leisiančius sukurti integruotą informacinę sistemą, apimančią svarbiausią baudžiamojo proceso informaciją, pradedant pranešimu apie nusikalstamą veiką ir baigiant duomenimis apie teistumo išnykimą, taip pat informaciją apie administracinę praktiką tiriant teisės pažeidimus	Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas), Policijos departamentas	2007–2009
2.7.2.	Sukurti integruotą informacinę sistemą, apimančią automatizuotą policijos pajėgų valdymą ir naujas informacines gyventojų aptarnavimo technologijas	Policijos departamentas	2009
2.7.3.	Įdiegti integruotą informacinę sistemą, apimančią svarbiausią baudžiamojo proceso informaciją, pradedant pranešimu apie nusikalstamą veiką ir baigiant duomenimis apie teistumo išnykimą, taip pat informaciją apie administracinę praktiką tiriant teisės pažeidimus	Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Policijos departamentas, Kalėjimų departamentas	2011
2.7.4.	Įdiegti integruotą informacinę sistemą, apimančią automatizuotą policijos pajėgų valdymą ir naujas informacines gyventojų aptarnavimo technologijas	Policijos departamentas	2009–2010
2.7.5.	Sukurti integruotos informacijos analizės sistemą	Policijos departamentas	2007–2008
2.7.6.	Įdiegti integruotos informacijos analizės sistemą	Policijos departamentas	2009–2011
2.7.7.	Organizuoti kaimo gyvenamąsias vietoves prižiūrinčių tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal kasmet Lietuvos policijos generalinio komisaro tvirtinamus planus	Policijos departamentas	2007–2011
2.8.	Uždavinys – įdiegti rotacijos sistemą policijos statutiniams valstybės tarnautojams, atliekantiems vadovavimo funkcijas:
2.8.1.	Parengti ir patvirtinti Policijos personalo rotacijos programą	Policijos departamentas	2008
2.8.2.	Pradėti įgyvendinti Policijos personalo rotacijos programą	Policijos departamentas	2008–2011
3.	TIKSLAS – įdiegti naujas socialinės partnerystės ir policijos įvaizdžio gerinimo technologijas
3.1.	Uždavinys – sustiprinti įgyvendinamų nusikalstamų veikų prevencijos programų ir projektų poveikį kuriant saugesnę aplinką:
3.1.1.	Didinti visuomenės vaidmenį sprendžiant žmogaus ir visuomenės saugumo problemas:	Policijos departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, savivaldybės, apskričių viršininkai	2007–2011
3.1.1.1.	Organizuoti prevencines priemones saugios kaimynystės projektams įgyvendinti	Policijos departamentas	2007–2011	1625	805				2430
3.1.1.2.	Plėtoti prevencinį projektą „Saugūs ir sveiki mokykloje“	Policijos departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija	2007–2011	300	50	50	50		450
3.1.1.3.	Organizuoti vaikų vasaros užimtumo sportines ir turistines stovyklas, teisės žinių viktorinas	Policijos departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija	2007–2011	90	80	70	70		310
3.1.2.	Rengti ir su savivaldybių institucijomis bei apskričių viršininkais pasirašyti bendradarbiavimo teisėsaugos ir teisėtvarkos klausimais susitarimus	Policijos departamentas, savivaldybės, apskričių viršininkai	2007–2011
3.1.3.	Sudaryti sąlygas ir skatinti socialinius partnerius (asociacijas, pavienius asmenis, policijos rėmėjus, Šaulių sąjungos ir judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ narius) dalyvauti vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją	Policijos departamentas	2007–2011
3.1.4.	Remti (įteisinti, pasirašyti susitarimus) socialinių partnerių, atstovaujančių policijos pareigūnų interesams, iniciatyvas užtikrinant darbo (tarnybos) santykių šalių interesų derinimą	Policijos departamentas	2007–2011
3.1.5.	Vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų programų priemones, kurias įgyvendinant dalyvauja Policijos departamentas	Policijos departamentas	2007–2011	6000					6000
3.1.6.	Siekiant palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti visuomenės saugumą šalies gyvenamosiose vietovėse, kurioms suteiktas kurorto ar kurortinės teritorijos statusas, užtikrinti, kad vasaros ir žiemos sezonų metu jose būtų daugiau policijos pareigūnų	Policijos departamentas	2007–2011	200	200	100			500
3.2.	Uždavinys – užtikrinti policijos gebėjimus veikti įgyvendinus Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatas:
3.2.1.	Parengti ir įgyvendinti organizacines ir finansines priemones, kad būtų užimtos laisvos policijos pareigūnų pareigybės	Policijos departamentas, Vidaus reikalų ministerija	2007–2008	8000	9500				17500
3.2.2.	Pertvarkyti ir organizuoti policijos įstaigų veiklą pagal Šengeno konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo ir ją papildančių dokumentų reikalavimus, užtikrinant viešąją tvarką bei nusikalstamų veikų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą prie išorinių ir vidinių Europos Sąjungos sienų	Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	2007–2009
3.3.	Uždavinys – gerinti policijos pareigūnų darbo ir asmenų priėmimo policijos įstaigose sąlygas ir aplinką:
3.3.1.	Sudaryti tinkamas asmenų priėmimo policijos įstaigose ir policijos pareigūnų darbo sąlygas	Policijos departamentas	2007–2011	11106	13160	10850	10650		45766
3.3.2.	Aprūpinti tyrėjus specialiais policijos automobiliais su įranga	Policijos departamentas	2007–2011	2000					2000
3.3.3.	Aprūpinti policijos pareigūnus tarnybinėmis uniformomis pagal normatyvus	Policijos departamentas	2007–2011	4000	3000				7000
3.3.4.	Plėtoti informacines technologijas ir sistemas (įskaitant Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių žinybinį registrą)	Policijos departamentas	2007–2011	2807*	10000*	20000*	20000*	20000*	72807*
3.3.5.	Statyti ir rekonstruoti policijos įstaigų statinius	Policijos departamentas	2007–2011	31739*	32548*	45930*	52622*	55805*	218644*
3.3.6.	Plėtoti ir modernizuoti policijos įstaigų materialinę techninę bazę	Policijos departamentas	2007–2011	13722*	12500*	10000*	8608*	7000*	51830*
	Iš viso asignavimų išlaidoms			61432	40252	24070	23770	10000	159524
	Iš viso asignavimų turtui įsigyti			48568	74748	95930	101230	82805	403281
	Iš viso asignavimų Programos priemonėms			110000	115000	120000	125000	92805	562805

––––––––––––––––––
* Asignavimai turtui įsigyti.
______________