Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS

DĖL VEIKSMŲ PLANO TREČIOJO ORHUSO KONVENCIJOS ŠALIŲ SUSITIKIMO PRIIMTIEMS SPRENDIMAMS LIETUVAI ĮGYVENDINTI PATVIRTINIMO

2009 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 979
Vilnius

Siekdama užtikrinti Jungtinių Tautų Ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Žin., 2001, Nr. 73-2572) (toliau vadinama – Orhuso konvencija) šalių trečiojo susitikimo, įvykusio 2008 m. birželio 11–13 d. Rygoje, priimtų sprendimų Lietuvai įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Veiksmų planą trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo priimtiems sprendimams Lietuvai įgyvendinti (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS	ANDRIUS KUBILIUS

APLINKOS MINISTRAS	GEDIMINAS KAZLAUSKAS

_________________
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 979

VEIKSMŲ PLANAS TREČIOJO ORHUSO KONVENCIJOS ŠALIŲ SUSITIKIMO PRIIMTIEMS SPRENDIMAMS LIETUVAI ĮGYVENDINTI

Eil. Nr.	Orhuso konvencijos straipsniai	Priemonės pavadinimas	Atsakinga institucija	Įvykdymo terminas
1.	3, 4, 5	Parengti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) pakeitimo įstatymo projektą – numatyti visuomenei visokeriopą pagalbą siekiant pasinaudoti galimybe gauti informaciją, apibrėžti sąvoką „viešai paskelbta ir lengvai prieinama informacija“	Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija	2010 metų I ketvirtis
2.	4	Parengti Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831), pakeitimo projektą – patikslinti nuostatas, reglamentuojančias teisę gauti informaciją apie aplinką	Aplinkos ministerija	2010 metų I ketvirtis
3.	6	Parengti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75) pakeitimo įstatymo projektą – užtikrinti visuomenės teisę teikti teismams ieškinius dėl žalos, padarytos aplinkai, kultūrinam kraštovaizdžiui, kultūros paveldui; užtikrinti suinteresuotos vykdančios veiklą toje srityje visuomenės interesams atstovaujančios organizacijos (asociacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos), pareiškusios raštu norą dalyvauti valdžios institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių ir kt. veikloje, dalyvavimą joje lygiaverčiais pagrindais	Aplinkos ministerija	2009 metų / IV ketvirtis
4.	6	Parengti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), pakeitimo projektą – užtikrinti suinteresuotos visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos	Aplinkos ministerija	2009 metų / III ketvirtis
5.	4, 5, 6	Parengti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) pakeitimo įstatymo projektą – papildyti jį sąvoka „suinteresuota visuomenė“; patikslinti sąvoką „sprendimas“; numatyti aiškų reikalavimą užtikrinti tinkamą ir veiksmingą būdą, kaip informuoti visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus; užtikrinti visuomenės teisę dalyvauti pradiniame sprendimų priėmimo etape, kai galimos sprendimų alternatyvos; numatyti atitinkamų valstybės institucijų atsakomybę už Orhuso konvencijos nustatytų visuomenės dalyvavimo galimybių užtikrinimą, įskaitant informacijos pateikimą ir pastabų surinkimą; pateikti specialiųjų planų finansavimo alternatyvas	Aplinkos ministerija	2009 metų / IV ketvirtis
6.	4, 5, 6	Parengti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), pakeitimo projektą – nustatyti reikalavimus, kad būtų užtikrintas tinkamas ir veiksmingas būdas, kaip informuoti visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus; numatyti pagrįstus visuomenės dalyvavimo terminus, atsižvelgiant į sprendimų priėmimo etapus, taip pat siūlomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą; numatyti atitinkamų valstybės institucijų atsakomybę už Orhuso konvencijos nustatytų visuomenės dalyvavimo galimybių užtikrinimą, įskaitant informacijos pateikimą ir pastabų surinkimą priimant sprendimus	Aplinkos ministerija	2010 metų / I ketvirtis
7.	6	Parengti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) pakeitimo įstatymo projektą – numatyti galimybę visuomenės nariams teikti įvairias pastabas	Aplinkos ministerija	2009 metų / IV ketvirtis
8.	6	Parengti Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472), pakeitimo projektą, atsižvelgiant į Orhuso konvencijos 6 straipsnio reikalavimus	Aplinkos ministerija	2010 metų / II ketvirtis
9.	6	Parengti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) pakeitimo įstatymo projektą – nustatyti, kad saugomų teritorijų (valstybinių parkų, rezervatų, draustinių, jų buferinės apsaugos zonų) apsaugos reglamentai rengiami ir tvirtinami aplinkos ministro ir kultūros ministro įsakymo nustatyta tvarka, be kita ko, reglamentuojančia ir visuomenės dalyvavimą šiame procese	Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija	2010 metų / I ketvirtis
10.	6	Parengti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) pakeitimo įstatymo projektą – numatyti visuomenės dalyvavimą svarstant visuomenei svarbių statinių projektus	Aplinkos ministerija	2009 metų / IV ketvirtis
11.	6	Parengti statybos techninių reglamentų STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), ir STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203), pakeitimo projektus – numatyti aiškų reikalavimą užtikrinti tinkamą ir veiksmingą būdą, kaip informuoti visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus; papildyti visuomenei svarbių statinių sąrašą ir numatyti visuomenės dalyvavimą svarstant šių statinių projektus	Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija	2010 metų / I ketvirtis
12.	5, 6	Parengti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) pakeitimo įstatymo projektą – papildyti jį sąvokomis „aplinka“ ir „kraštovaizdis“; numatyti aiškų reikalavimą užtikrinti tinkamą ir veiksmingą būdą, kaip informuoti visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus, ir visuomenės dalyvavimą tuose procesuose	Kultūros ministerija	2009 metų / IV ketvirtis
13.	5, 6	Parengti Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo, patvirtinto kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756), pakeitimo projektą – papildyti jį nuostata, kad objektai ir vietovės, kurie neatitinka nustatyto amžiaus cenzo, vertinami, jeigu jie reikšmingi vietos bendruomenių istorinei sąmonei ir tapatumui	Kultūros ministerija	2009 metų / III ketvirtis

_________________