LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL PASIRENGIMO STOJIMO PARTNERYSTĖS PROGRAMAI

1997 m. spalio 31 d. Nr. 1202
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai kartu su Europos reikalų ministerija ir Pasiruošimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje specialiąja delegacija koordinuoti Stojimo partnerystės programos (toliau vadinama – programa) parengimo ir jos įgyvendinimo darbus.
2. Pritarti pirmaeilių darbų spartinant Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą 1998 metų planui (pridedama).
3. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir kitos institucijos turi vykdyti pirmaeilių darbų spartinant Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą 1998 metų plane nurodytas priemones, kad būtų ištaisyti Europos Komisijos nuomonėje apie Lietuvą nurodyti trūkumai.
4. Įpareigoti ministerijas ir Vyriausybės įstaigas, susijusias su Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, parengti ir pateikti Pasiruošimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje specialiajai delegacijai:
4.1. pasiūlymus (papildymus, išbraukimus, patikslinimus ir panašiai) dėl programos projekto antrojo skyriaus „Pagrindiniai stojimo prioritetai“ ir 1 priedo (išankstiniai pasiūlymai turi būti pateikti iki 1997 m. lapkričio 1 d., patikslinti – iki 1997 m. lapkričio 15 dienos);
4.2. pasiūlymus (papildymus, išbraukimus, patikslinimus ir panašiai) dėl programos projekto trečiajame skyriuje pateiktos Nacionalinės Acquis priėmimo programos, numatant 1998 metų ir 1999–2000 metų prioritetus, pasiūlymams įgyvendinti būtinus konkrečius veiksmų planus, atsakingas institucijas ar asmenis, lėšas ir kitus išteklius, kurių reikia šiems planams parengti ir įgyvendinti (išankstiniai pasiūlymai turi būti pateikti iki 1997 m. gruodžio 1 d., patikslinti – iki 1998 m. sausio 1 dienos);
4.3. pasiūlymus dėl išplėstinės Nacionalinės teisės harmonizavimo programos, privalomai įtraukiant Nacionalinėje Acquis priėmimo programoje numatytas priemones, numatant jų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais laiką, taip pat įgyvendinimo laiką bei seką, lėšas ir kitus išteklius, kurių reikia šioms priemonėms parengti (pasiūlymai dėl 1998 metų ir 1999–2000 metų priemonių turi būti parengti iki 1997 m. gruodžio 1 d., o dėl numatomų vykdyti po 2000 metų – iki 1998 m. sausio 15 dienos);
4.4. pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir tarnybų integracinių padalinių stiprinimo (finansavimas, žmonių ir technikos ištekliai), kad jie galėtų įvykdyti Stojimo partnerystės programoje numatytus įpareigojimus (pasiūlymai turi būti pateikti iki 1997 m. lapkričio 15 dienos).
5. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai parengti ir iki 1997 m. lapkričio 5 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei šios ministerijos Europos integracijos departamento Vertimų centro veiklos išplėtimo projektą.
6. Pasiruošimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje specialioji delegacija turi:
6.1. iki 1997 m. gruodžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei suderintus su Lietuvos Respublikos Seimo Kompiuterinio duomenų apdorojimo skyriumi pasiūlymus dėl išplėstinės Nacionalinės teisės harmonizavimo programos planavimo ir įgyvendinimo kontrolės sistemos sukūrimo, taip pat dėl Europos Sąjungos dokumentų duomenų bazės išplėtimo iki viso Acquis;
6.2. iki 1998 m. vasario 15 d. parengti Nacionalinės Acquis priėmimo programos projektą;
6.3. iki 1998 m. kovo 31 d. parengti Nacionalinės stojimo į Europos Sąjungą programos, į kurią įeitų Nacionalinė Acquis priėmimo programa, projektą.

Ministras Pirmininkas	Gediminas Vagnorius

Užsienio reikalų ministras	Algirdas Saudargas
PRITARTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1202

Pirmaeilių darbų spartinant Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą 1998 metų planas

Priemonės pavadinimas	Institucijos, atsakingos už įvykdymą	Įvykdymo laikas
Restruktūrizuoti Lietuvos valstybinį komercinį banką ir privatizuoti Lietuvos žemės ūkio banką	Finansų ministerija	II-III ketvirčiai
Užbaigti rengti:
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo projektą	Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Ūkio ministerija, / Teisingumo ministerija	I ketvirtis
Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo ir su juo susijusius projektus	Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Ūkio ministerija, / Teisingumo ministerija	II-IV ketvirčiai
Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo projektą	Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Ūkio ministerija, / Teisingumo ministerija	I ketvirtis
Panaikinti likusias kai kuriose savivaldybėse keleivinio transporto tarifų subsidijas ir laipsniškai panaikinti pašto tarifų subsidijas	Susisiekimo ministerija, / Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, / Ryšių ir informatikos ministerija	I-IV ketvirčiai
Užbaigti rengti Eksporto skatinimo ir konkurencingumo didinimo programą	Ūkio ministerija, / Finansų ministerija	I ketvirtis
Parengti konkurencingumo didinimo papildomas priemones	Ūkio ministerija, / Finansų ministerija	I-IV ketvirčiai

Patobulinti ūkio socialinės ir ekonominės plėtros Vidutinės trukmės prognozavimo metodiką	Ūkio ministerija, / Finansų ministerija	II ketvirtis
Patobulinti valstybės investicijų trejų metų programos metodiką atsižvelgiant į regioninių programų plėtojimą	Ūkio ministerija, / Finansų ministerija	III ketvirtis
Paspartinti žemės reformą ir grąžinamos žemės nuosavybės dokumentų sutvarkymą. / Užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio įgyvendinimą	Žemės ir miškų ūkio ministerija, / Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, / Teisingumo ministerija	I-IV ketvirčiai
Pradėti rengti Mokesčių kodeksą, užbaigti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatų suderinimą su atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis; patobulinti mokesčių administravimą	Finansų ministerija, / Vidaus reikalų ministerija, / Ūkio ministerija, / Teisingumo ministerija, / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	IV ketvirtis
Užbaigti muitinių modernizavimo programą, užtikrinančią efektyvų lėšų surinkimą ir palengvinančią prekių judėjimą per sieną	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos	III ketvirtis
Sukurti centrinės ir regioninių hipotekos įstaigų sistemą ir suderinti su ja veikiančius nekilnojamojo turto registrus, įsteigti įkeičiamo kilnojamojo turto registrą.	Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku	II ketvirtis
Patobulinti bankų ir kitų finansinių institucijų priežiūros metodiką.		II ketvirtis
Organizuoti šios srities specialistų mokymą		I-IV ketvirčiai
Užbaigti derinti įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo bei kitų su investicijomis susijusių įstatymų nuostatas	Ūkio ministerija, / Žemės ir miškų ūkio ministerija, / Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku	II ketvirtis
Parengti naujo Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo projektą	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija	I ketvirtis
Suvienodinti alkoholinių gėrimų, vaistų ir kai kurios medicininės įrangos importo ir didmeninės prekybos licencijavimo sąlygas Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams	Ūkio ministerija	I ketvirtis
Patikslinti nacionalinės energetikos strategijos projektą	Ūkio ministerija	I pusmetis
Užbaigti restruktūrizuoti akcines bendroves „Lietuvos energija“ ir „Lietuvos dujos“	Ūkio ministerija	II ketvirtis
Privatizuoti specialios paskirties akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“ ir kitus privatizavimo programoje numatytus energetikos objektus	Ūkio ministerija, / Europos reikalų ministerija	II ketvirtis
Parengti ir pradėti įgyvendinti energetikos sistemos efektyvumo didinimo programą	Ūkio ministerija	II ketvirtis
Parengti įstatymo dėl Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatyme likusių Lietuvos ūkio subjektams taikomų nuolaidų panaikinimo projektą	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Ūkio ministerija, / Statybos ir urbanistikos ministerija	I ketvirtis
Vykdyti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugos didinimo programą (SPP-2)	Ūkio ministerija, / Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	I-IV ketvirčiai
Užbaigti rengti kaimo plėtros programą	Žemės ir miškų ūkio ministerija, / Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	III ketvirtis
Paspartinti teisės aktų suderinimą veterinarijos ir fitosanitarijos srityse su atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais. / Sustiprinti veterinarijos ir fitosanitarijos administravimą bei veterinarijos ir fitosanitarijos kontrolės įstaigas sienos perėjimo punktuose	Žemės ir miškų ūkio ministerija, / Valstybinė veterinarijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, / Sveikatos apsaugos ministerija, / Aplinkos apsaugos ministerija	I-IV ketvirčiai
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, atitinkantį Europos Sąjungos standartus	Kultūros ministerija	II ketvirtis

Užbaigti rengti naują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą. / Įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinių teismų įstatymą. / Užbaigti valstybės ir savivaldybių valdymo funkcijų atskyrimą. / Įsteigti techninės paramos savivaldybėms centrą	Teisingumo ministerija, / Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija	II ketvirtis
Vykdyti valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programą	Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija	I-IV ketvirčiai
Parengti bankrutuojančių įmonių darbuotojų reikalavimus tenkinantį kreditavimo fondo įstatymo projektą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	I ketvirtis
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos saugos darbe įstatymą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	II ketvirtis
Sustiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinę konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Organizuoti šių tarnybų darbuotojų mokymą	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	I-IV ketvirčiai
Sukurti biudžetinių įstaigų vidaus audito sistemą	Finansų ministerija	II-III ketvirčiai
Užbaigti rengti kovos su ekonominiais nusikaltimais, kontrabanda, korupcija, piktnaudžiavimais, kitais teisėtvarkos pažeidimais įstatymų bazę	Teisingumo ministerija, / Ūkio ministerija, / Finansų ministerija, / Vidaus reikalų ministerija	I ketvirtis
Užbaigti rengti naują ilgalaikę kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija programą	Vidaus reikalų ministerija	II ketvirtis
Tobulinti sienos apsaugos sistemą	Vidaus reikalų ministerija	I-IV ketvirčiai
Gerinti rytinės sienos apsaugos techninį aprūpinimą (techninė apsauga, kontrolės ir informacijos sistema)	Vidaus reikalų ministerija	I-IV ketvirčiai
Užbaigti Lietuvos – Baltarusijos sienos demarkavimą	Vidaus reikalų ministerija	IV ketvirtis

Pradėti demarkuoti Lietuvos – Rusijos sieną	Vidaus reikalų ministerija	II pusmetis
Pagerinti sąlygas Pabradės pabėgėlių centre, spręsti technines (kompiuterizavimo) ir mokymo problemas, susijusias su pabėgėliais ir jų prieglobsčiu	Vidaus reikalų ministerija	I-IV ketvirčiai
Paspartinti sąlygų gerinimo įkalinimo įstaigose programos įgyvendinimą	Vidaus reikalų ministerija, / Teisingumo ministerija	I ketvirtis
Plėtoti policijos bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis	Vidaus reikalų ministerija	I-IV ketvirčiai
Užbaigti vykdomą teismų reformą, ypač susijusią su teisėjų mokymo organizavimu (pirmiausia Europos Bendrijų įstatymų ir tarptautinės teisės srityje) ir teismų techninės įrangos modernizavimu bei kompiuterizavimu	Teisingumo ministerija	IV ketvirtis
Siekti sudaryti readmisijos sutartis su Baltarusija ir Rusija	Užsienio reikalų ministerija	II ketvirtis

______________