LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL VALSTYBĖS TABAKO KONTROLĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2007–2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2007 m. spalio 17 d. Nr. 1117
Vilnius

Įgyvendindama Valstybės tabako kontrolės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 954 (Žin., 1998, Nr. 69-2010), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių planą (pridedama).
2. Pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemones.
3. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai koordinuoti ir kontroliuoti Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių įgyvendinimą.

Ministras Pirmininkas	Gediminas Kirkilas

Sveikatos apsaugos ministras	Rimvydas Turčinskas
______________
P
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1117

VALSTYBĖS TABAKO KONTROLĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2007–2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslai	Uždaviniai	Priemonės	Įvykdymo terminas	Preliminarios lėšos (tūkst. litų)	Atsakingi vykdytojai
1. Rengti ir tobulinti teisinę bazę	1.1. Didinti tabako gaminių akcizo tarifus	1.1.1. Parengti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą	2008–2009 metai	–	Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija
	1.2. Įteisinti visų rūšių tabako reklamos ir rėmimo draudimą	1.2.1. Parengti projektą Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo, kuris reglamentuotų tabako įsigijimo, vartojimo skatinimo ir rėmimo visais būdais ir formomis draudimą	2009 metai	–	Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija
		1.2.2. Parengti projektą Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo, kuris nustatytų, kad tabako reklamos draudimą kontroliuotų viena institucija	2008 metai	–	Sveikatos apsaugos ministerija
		1.2.3. Išanalizuoti ir prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų dėl rūkymo scenų jaunimui skirtose televizijos laidose uždraudimo projektus	2008 metai	–	Kultūros ministerija
2. Įgyvendinti ekonomines rinkos kontrolės priemones	2.1. Plėtoti rizikos valdymo sistemą tabako gaminių kontrabandos prevencijos ir užkardymo srityje	2.1.1. Plėtoti eksportuojamų ir importuojamų tabako gaminių (iš jų kontrabandinių) stebėsenos ir rizikos valdymo sistemą, kompiuterizuoti duomenų kaupimo ir keitimosi jais su kitomis valstybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis procesus visose Lietuvos muitinės įstaigose	2007–2010 metai	–	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	2.2. Analizuoti tabako gaminių vartojimo pasekmes	2.2.1. Taikant Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą HECOS modelį ( angl. Health and Economic Consequences of Smoking Model) analizuoti rūkymo pasekmes ekonomikai ir žmonių sveikatai	2008 metai	30	Sveikatos apsaugos ministerija
	2.3. Nustatyti tabako gaminių kainos poveikį vartojimui	2.3.1. Atlikti tabako gaminių kainos ir mokesčio sąveikos skaičiavimus	2007–2010 metai	–	Sveikatos apsaugos ministerija, Kauno medicinos universitetas
3. Atlikti rūkymo prevenciją	3.1. Informuoti ir šviesti visuomenę apie rūkymo žalą asmens ir visuomenės sveikatai	3.1.1. Parengti 10–15 nerūkymo propagavimo žiniasklaidos priemonėmis projektų	2008–2010 metai	30 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
		3.1.2. Organizuoti kampaniją Pasaulinei dienai be tabako paminėti	2007–2010 metai	40 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija
		3.1.3. Švietimo įstaigose kartu su nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis įgyvendinti 2 nacionalinius rūkymo prevencijos projektus	2008–2010 metai	30 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
		3.1.4. Parengti ir įgyvendinti 8–10 moterų rūkymo prevencijos projektų	2008–2010 metai	30 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
	3.2. Dalyvauti svarstant ir rengiant Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolus	3.2.1. Vertinti Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos lydimųjų protokolų projektus	2007–2010 metai	40 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija
4. Skatinti rūkančiuosius mesti rūkyti ir teikti jiems pagalbą	4.1. Informuoti rūkančiuosius apie nerūkymo naudą, patarti jiems, kaip mesti rūkyti, kur kreiptis pagalbos	4.1.1. Įgyvendinti 4–6 projektus, skatinančius mesti rūkyti, informuoti apie pagalbą metantiesiems rūkyti sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse (leidiniai, kitos žiniasklaidos priemonės	2008–2010 metai	30 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija
		4.1.2. Organizuoti kampaniją, skirtą Tarptautinei nerūkymo dienai	2007–2010 metai	40 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija
		4.1.3. Parengti priklausomybės nuo nikotino (tabako) gydymo ir profilaktikos mokymo priemonę medicinos specialybių studentams	2008–2010 metai	45 (po 15 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija
		4.1.4. Parengti ir išplatinti priklausomybės nuo tabako gydymo algoritmą	2008 metai	20	Sveikatos apsaugos ministerija
		4.1.5. Skatinti psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrus teikti specializuotas medicinos ir psichologinės pagalbos paslaugas, plėtoti pagalbos metantiesiems rūkyti telefono liniją, užtikrinti, kad ši pagalba būtų teikiama visiems Lietuvos Respublikos gyventojams	2007–2010 metai	40 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija
5. Kurti sveiką darbo ir gyvenamąją aplinką	5.1. Įgyvendinti rūkymo darbo ir viešosiose vietose uždarose patalpose draudimą	5.1.1. Kontroliuoti, kad būtų paisoma draudimo rūkyti tose vietose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymą tai daryti draudžiama	2007–2010 metai	–	Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
6. Tobulinti programą vykdančių specialistų kvalifikaciją	6.1. Mokyti sveikatos priežiūros ir kitus specialistus šiuolaikiškų rūkymo prevencijos strategijų ir metodų	6.1.1.Parengti tabako vartojimo prevencijos mokymo priemones, šiuolaikiškus rūkymo prevencijos metodus	2008–2010 metai	30 (po 10 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas
		6.1.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus gydytojams, mokyklose dirbantiems sveikatos priežiūros ir socialiniams darbuotojams, psichologams	2008–2010 metai	45 (po 15 kasmet)	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
		6.1.3. Organizuoti Baltijos valstybių tarptautinę tabako kontrolės konferenciją	2008 metai	20	Sveikatos apsaugos ministerija

______________