Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 1314
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. XIII-2145 „Dėl 2020 metų paskelbimo Mokyklų bendruomenių metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais planą (toliau – Planas) (pridedama).
2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti Lietuvos moksleivių sąjungai dalyvauti įgyvendinant Planą.

Ministras Pirmininkas	Saulius Skvernelis

Švietimo, mokslo ir sporto ministras	Algirdas Monkevičius
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1314

MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANAS

Eilės Nr.	Veiklos (projekto) / pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Vykdymo terminas
SKYRIUS / MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ VIEŠINIMO DARBAI
1.	Sukurti Mokyklų bendruomenių metų ženklą	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC)	2020 metų I ketvirtis
2.	Sukurti, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje www.lmnsc.lt paskelbti ir nuolat atnaujinti Mokyklų bendruomenių metų renginių kalendorių	ŠMSM, LMNŠC, Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS)	2020 metų I–IV ketvirčiai
3.	Rengti reportažus, straipsnius įvairioms žiniasklaidos priemonėms apie mokyklų bendruomenių veiklą, renginius, gerąją patirtį	ŠMSM, Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), LMNŠC, LMS	2020 metų I–IV ketvirčiai
4.	Organizuoti socialiniuose tinkluose bendrą informacinę kampaniją, skirtą mokyklų bendruomenėms	ŠMSM, LMNŠC, NŠA, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – KM), LMS	2020 metų I–IV ketvirčiai
II. SKYRIUS / MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ RENGINIAI
5.	Surengti konferenciją, skirtą Mokyklų bendruomenių metams „Tapk aktyviu mokyklos bendruomenės nariu“	ŠMSM, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD), KM, LMS	2020 metų I ketvirtis
6.	Organizuoti Neformalaus vaikų švietimo finansavimo konkursą mokyklų bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti	ŠMSM	2020 metų II ketvirtis
7.	Kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ surengti edukacijas Mokyklų bendruomenių metų minėjimui paminėti	ŠMSM, NŠA, KM	2020 metų II ketvirtis
8.	Regioninėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime 2020“ pristatyti iniciatyviausias regiono mokyklų bendruomenes	ŠMSM, NŠA	2020 metų II ketvirtis
9.	Skelbti Mokyklų ir vietos bendruomenių mėnesį	ŠMSM, LMNŠC, JRD, KM, LMS	2020 metų vasario 15 d. – 2020 metų kovo 15 d.
10.	Organizuoti Nacionalinį konkursą „100 savarankiškiausių mokyklos bendruomenių“	ŠMSM, NŠA	2020 metų III–IV ketvirčiai
11.	Festivalis savivaldybėse „Mokyklų bendruomenių atvirų durų diena“	ŠMSM, NŠA	2020 metų III ketvirtis
12.	Organizuoti mokyklų bendruomenių gerosios praktikos pavyzdžių pristatymą parodoje „Mokykla 2020“	ŠMSM, NŠA	2020 metų IV ketvirtis
13.	Remti Mokyklų bendruomenių metams skirtas užsienio lituanistinių mokyklų veiklas	ŠMSM	2020 metų II–IV ketvirčiai
14.	Lituanistinių mokyklų užsienyje mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas mokyklų bendruomenėms stiprinti	ŠMSM	2020 metų II ketvirtis
15.	Organizuoti sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių renginius „Kartų diena“	Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras	2020 metų II ketvirtis
16.	Surengti Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) modelio pristatymus mokyklų bendruomenėms, supažindinant jas su savanoriškos veiklos galimybėmis	JRD	2020 metų I–IV ketvirčiai
17.	Organizuoti mokinių savivaldos kuratorių mokymus	ŠMSM, LMS	2020 metų II-IV ketvirčiai
18.	Organizuoti mokymus / supervizijas mokyklos bendruomenių komandoms, siekiant stiprinti mokyklų bendruomenių gebėjimus psichikos sveikatos srityje	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	2020 metų I–IV ketvirčiai

__________________________________