Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

2017 m. kovo 8 d. Nr. 174
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimą Nr. XII-2657 „Dėl 2017 metų paskelbimo Lietuvių kalbos kultūros metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamą Lietuvių kalbos kultūros metų minėjimo 2017 metais planą (toliau – Planas).
2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lietuvos mokslų akademijai ir viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ dalyvauti įgyvendinant Planą.

Ministras Pirmininkas	Saulius Skvernelis

Kultūros ministrė	Liana Ruokytė-Jonsson

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 174

LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANAS

Eil. Nr.	Veiklos (projekto) pavadinimas	Atsakingi vykdytojai		Vykdymo terminas
1. Viešinimo veiklos
1.1.	Sukurti ir transliuoti vaizdo klipą, anonsuojantį Lietuvių kalbos kultūros metus		Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	2017 m. I–IV ketvirčiai
1.2.	Sukurti Lietuvių kalbos kultūros metų ženklą		Kultūros ministerija	2017 m. I ketvirtis
1.3.	Organizuoti tarptautinę konferenciją, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams		Kultūros ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)	2017 m. IV ketvirtis
2. Veiklos, skirtos skatinti lietuvių kalbos puoselėjimą
2.1.	Organizuoti apdovanojimų už lietuvių kalbos puoselėjimą įteikimą		Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos mokslų akademija	2017 m. I ketvirtis
2.2.	Atlikti jaunųjų mokslininkų, doktorantų ir studentų taisyklingiausių mokslo darbų atranką		Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos mokslų akademija	2017 m. I ketvirtis
3. Veiklos, skirtos vaikams ir jaunimui
3.1.	Organizuoti konkursą „Švari kalba – švari galva“		Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija	2017 m. I ketvirtis
3.2.	Organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams (9–12 kl.)		Švietimo ir mokslo ministerija	2017 m. I ketvirtis
3.3.	Organizuoti Lietuvos gimnazijų ir bendrojo ugdymo vidurinių mokyklų jaunųjų kalbininkų esė kalbos temomis ir kalbos tiriamųjų darbų konkursą „Tikrai yra kalba, kur žodis pasitinka ir palydi...“, skirtą Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti		Švietimo ir mokslo ministerija	2017 m. I ketvirtis
3.4.	Organizuoti Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursą		Švietimo ir mokslo ministerija	2017 m. II ketvirtis
3.5.	Organizuoti 49-ąjį Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursą		Švietimo ir mokslo ministerija	2017 m. II ketvirtis
3.6.	Organizuoti 46-ąjį tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursą		Švietimo ir mokslo ministerija	2017 m. IV ketvirtis
4. Veiklos, skirtos lietuvių kalbos populiarinimui ir neformaliam mokymui Lietuvoje ir užsienyje
4.1.	Vykdyti kampaniją „Biblioteka – integracijai“		Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2017 m. I–IV ketvirčiai
Eil. Nr.	Veiklos (projekto) pavadinimas		Atsakingi vykdytojai	Vykdymo terminas
4.2.	Gerinti šalies gyventojų prieigą prie lietuviškų elektroninių leidinių, praplečiant šių leidinių pasiūlą		Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2017 m. III–IV ketvirčiai
4.3.	Organizuoti Metų knygos rinkimų akcijoje dalyvaujančių knygų kelionių turus		Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2017 m. III–IV ketvirčiai
4.4.	Parengti ir organizuoti renginių ciklą „Lietuvių kalbos gyvybės festivalis“		Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos dailės muziejus	2017 m. III ketvirtis
4.5.	Organizuoti Lietuvių kalbos kultūros metams skirtą Tautosakos savaitę		Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	2017 m. IV ketvirtis

––––––––––––––––––––